## Форма
Приложение к распоряжению
Администрации Колпашевского района
от ____________ №_______
План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Колпашевском районе
по состоянию на 1 января 2018 года
№ п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта (адрес) | Кадастровый номер объекта недвижимости | Основные характеристики объекта (мощность, производительностьи т.п.) | Возможность дополнительного подключения к объекту инфраструктуры |  | Площадь (кв. м) | Протяженность (м) | Наименование целевой программы (при наличии) | Форма собственности (о - областная, м - муниципальная, ф -федеральная, ч - частная) | Наличие проектно-сметной документации |  | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации |  | Наличие положительного заключения о проверке достоверности сметной стоимости объекта |  | Наличие земельного участка (да (собственность, аренда)/ нет) | Срок строительства (годы) | Год начала строительства | Год ввода объекта в эксплуатацию | Общая стоимость объекта (тыс. руб.) | Остаток стоимости (тыс. руб.) | Объем планового финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Куратор объекта | Примечание
[5 empty] | возможность подключения/ присоединения (да/ нет) | свободный лимит (в единицах основных характеристик) |  |  |  |  | в разработке | утверждена | на рассмотрении | номер и дата положительного заключения | на рассмотрении | номер и дата положительного заключения | [6 empty] | всего | Областной бюджетт | Федеральный бюджет | Местный бюджет | внебюджетные источники финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Перечень инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, строительство или реконструкция которых зафиксированы в государственных программах Российской Федерации и Томской области, в муниципальных программах МО «Колпашевский район» и поселений Колпашевского района, в том числе на условиях государственно-частного (муниципально-частного) партнёрства, инвестиционных программах субъектов естественных монополий и хозяйствующих субъектов с государственным и (или) муниципальным участием
Электроснабжение и газоснабжение
1 | Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур: строительство сетей газоснабжения для газификации потребителей, VII очередь | Томская область, г.Колпашево, с.Тогур |  |  | да |  |  | 22000 | Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района" | м |  | да |  | №70-1-3-0100-16 от 20.06.2016 |  |  | да (собственность) | 2018-2019 | 2018 | 2019 | 66194.6 | 66194.6 | 66194.6 | 46500 | 0 | 19694.5 | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района / Администрация Колпашевского городского поселения
2 | Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур колпашевского района Томской области, VIII очередь | Томская область, г.Колпашево, с.Тогур |  |  | да |  |  |  | муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района" | м | [6 empty] | да, собственность | 2020 | 2020 | 2020 | 81658.5 | 81658.5 | 81658.5 | 68748.3 | 0 | 12910.2 | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района / Администрация Колпашевского городского поселения
3 | Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур колпашевского района Томской области, IX очередь | Томская область, г.Колпашево, с.Тогур |  |  | да |  |  |  | муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района" | м | [6 empty] | да, собственность | 2021 | 2021 | 2021 | 88989 | 88989 | 88989 | 74750.8 | 0 | 14238.2 | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района / Администрация Колпашевского городского поселения
Транспортная, дорожная инфрастрктура
4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования | Томская область, г.Колпашево, с.Тогур, с.Чажемто, с.Инкино, с.Маракса | [5 empty] | 6000 | Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе" | м |  |  |  |  | да |  | да (собственность) | 2018 | 2018 | 2018 | 48098 | 48098 | 48098 | 45773 | 0 | 2325 | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района / Администрация Колпашевского городского поселения
5 | Автомобильная дорога Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30 -км 45 в Колпашевском районе Томской области. Реконструкция | Томская область, Колпашевский район | [5 empty] | 15000 | Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" | о |  | да |  |  |  |  | да (собственность) | 2018-2020 | 2018 | 2020 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 0 | 0 | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района/ ОГКУ Томскавтодор
Благоустройство
6 | Парк "Кедровый" | Томская область, г.Колпашево | [6 empty] | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" | м | [6 empty] | да (собственность) | 2017-2022 | 2017 | 2022 | 40000 | 40000 | 40000 | 32000 | 0 | 8000 | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района / Администрация Колпашевского городского поселения
Трубопроводная инфраструктура
7 | Инженерные сети микрорайона "Победа" г.Колпашево, Томская область. Реконструкция | Томская область, г.Колпашево |  |  | да |  |  | водопроводных сетей - 4500, тепловых сетей - 2800 | Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района" | м | [6 empty] | да (собственность) | 2013-2018 | 2013 | 2018 | 96580 | 55136 | 55136 | 44109 | 0 | 11027 | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района
8 | Сети водоснабжения г.Колпашево с.Тогур | Томская область, г.Колпашево, с.Тогур |  |  | да |  |  | 3500 | Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района" | м | [6 empty] | да (аренда) | 2018 | 2018 | 2018 | 19600 | 19600 | 19600 | 15600 | 0 | 4000 | 0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района
Образовательная
9 | Строительство пристройки к зданию муниципального бюджетного образовательного учреждения "Озеренская средняя общеобразовательная школа" (взамен ветхого здания, в том числе 30 мест для школьников) | Томская область, Колпшевский район, с.Озёрное, ул.Трактовая 4 |  | Мощность -140 ученических мест | да |  | 900.7 |  | Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования "Колпашевский район" Томской области на 2013-2017 годы и на период до 2020 года" | м |  | да |  |  |  | №6-2-10288-10 от 16.11.2010 ООО "ТЦЦС" | собственность, постоянное бессрочное пользование | 2019 | 2019 | 2019 | 59319.5 | 59319.5 | 59319.5 | 44347.3 | 0 | 14972.2 | 0 | Управление образования Администрации Колпашевского района / МКУ "Агентство" | Объем софинансирования за счёт средств местного бюджета в размере 14972,2 тыс. рублей определён как 25,24% от общего объёма инвестиций в соответствии с Законом ТО от 29.12.2016г. №174-ОЗ "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"
10 | Строительство нового здания муниципального бюджетного образовательного учреждения "Саровская средняя общеобразовательная школа" (взамен ветхого здания, в том числе 30 мест для школьников) | Томская область, Колпашевский район, п.Большая Саровка, ул.Советская, 19 |  | Мощность -140 ученических мест | да |  | 1904 |  | Муниципальная программа "Развитие системы образования Колпашевского района" | м | да |  |  |  |  | №6-2-1-0069-15 от 12.03.2015 ООО "ТЦЦС" | собственность, постоянное бессрочное пользование | 2019 | 2019 | 2019 | 129225.6 | 129225.6 | 129225.6 | 101637.7 | 0 | 27587.9 | 0 | Управление образования Администрации Колпашевского района / МКУ "Агентство" | Объем софинансирования за счёт средств местного бюджета на 2018 год в размере 19213,95 тыс.рублей определён как 25,24% от общего объёма инвестиций, на 2019 год в размеое 8373,97 тыс. рублей определён как 15,77% от общего объёма инвестиций, в соответствии с с Законом ТО от 29.12.2016г. №174-ОЗ "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов"
11 | Строительство пристройки к действующему объекту МБОУ "Тогурская СОШ" | Томская область, Колпашевский район, с.Тогур, ул.Лермонтова, 40 |  | Мощность - 120 ученических мест | да |  | 200 |  | Муниципальная программа "Развитие системы образования Колпашевского района" | м | [6 empty] | да (договор оперативного управления от 15.12.2006 №21) | 2022 | 2022 | 2022 | 120000 | 120000 | 120000 | 101076 | 0 | 18924 | 0 | Управление образования Администрации Колпашевского района / МКУ "Агентство"
12 | Строительство пристройки к действующему объекту МАОУ "СОШ №4" | Томская область, г.Колпашево, ул.Гоголя, 91/1 |  | Мощность - 120 ученических мест | да |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие системы образования Колпашевского района" | м | [6 empty] | нет | 2023 | 2023 | 2023 | 250000 | 250000 | 250000 | 210575 | 0 | 39425 | 0 | Управление образования Администрации Колпашевского района / МКУ "Агентство"
13 | Строительство нового здания общеобразовательной организации г.Колпашево | на стадии сгласования |  | Мощность - 800 ученических мест |  |  | предполагаемая территория - 25000 |  | Муниципальная программа "Развитие системы образования Колпашевского района" | м | [7 empty] | 2023 | 2023 | 2023 | 800000 | 800000 | 800000 | 673840 | 0 | 126160 | 0 | Управление образования Администрации Колпашевского района / МКУ "Агентство"
Спортивно-оздоровительная
14 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом для МАУДО "ДЮСШ им.О.Рахматулиной" в г.Колпашево Колпашевского района | Томская область, г.Колпашево, ул.Ленина, 52 | 70:19:0000001:1190 | ЕПС - 83 чел в день |  |  | 2956.96 |  | Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования "Колпашевский район" | м |  | №70-1-5-0138-13 от 08.08.2013 |  | №70-1-1-2-0051-17 от 05.06.2017 |  | №70-1-0373-17 от 26.12.2017 ОГАУ "ТОМСКЭКСПЕРТИЗА" | да (оперативное управление) | 2019-2020 | 2019 | 2020 | 113234.3 | 113234.3 | 113234.3 | 96068 | 0 | 17166.3 | 0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района / МКУ "Агентство" | Объём софинансирования за счёт местного бюджета в размере 17166,3 тыс. рублей определён как 15,16% (на 2020 год) от общего объёма инвестиций в соответствии с Законом ТО от 28.12.2017г. №156-ОЗ "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
15 | Капитальный ремонт стадиона г.Колпашево при МАУДО "ДЮСШ им.О.Рахматулиной" | Томская область, г.Колпашево, ул.Ленина, 52 | 70:19:0000001:1190 | ЕПС - 63 чел в день |  |  | 221.1 |  | Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования "Колпашевский район" | м |  | да |  |  |  | №6-2-1-0822-16 от 26.10.2016 | да (оперативное управление) | 2017 | 2017 | 2017 | 38100 | 20050 | 20050 | 20000 | 0 | 50 | 0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района / МКУ "Агентство" | Объект введён в эксплуатацию в 2017 году. Финансирование разделено на 2 части (2017 год - 18 050 тыс. рублей, 2018 год - 20 050 тыс. рублей). 2 часть финансирования будет произведена в 2018 году.
16 | Реконструкция спортивного стадиона, расположенного по адресу: ул.Кириченко, 16 в с.Чажемто, Колпашевского района Томской области | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул.Кириченко, 16 | [6 empty] | Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования "Колпашевский район" | м |  | да | №0604-07/ТГЭ-0682 от 27.12.2007 |  |  |  | нет | 2020 | 2020 | 2020 | 86215.57 | 86215.57 | 86215.57 | 73145.29 | 0 | 13070.28 | 0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района / Администрация Чажемтовского сельского поселения
17 | Приобретение здания для размещения лыжной базы при МАУДО "ДЮСШ им.О.Рахматулиной" по адресу: г.Колпашево, ул.Чапаева, 40 | Томская область, г.Колпашево, ул.Чапаева, 40 | [6 empty] | Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования "Колпашевский район" | м | [7 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района
Туризм и культура
18 | Строительство нового здания Дома культуры на месте имеющегося ветхого здания в п. Большая Саровка Колпашевского района | Томская область, Колпашевский район, п. Большая Саровка | [6 empty] | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе" | м | [7 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 30000 | 30000 | 30000 | 27000 | 0 | 3000 | 0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района
19 | Строительство нового здания Дома культуры на месте имеющегося ветхого здания в с. Новоселово Колпашевского района | Томская область, Колпашевский район, с. Новоселово | [6 empty] | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе" | м | [7 empty] | 2021 | 2021 | 2021 | 30000 | 30000 | 30000 | 27000 | 0 | 3000 | 0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района
Перечень инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, строительство или реконструкция которых предполагается в период реализации Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района (Предложения*)
Инженерная инфраструктура
1 | Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки "Юбилейный" в с.Чажемто, Колпашевского района, Томской области. Линейные объекты. | Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто | [7 empty] | м |  | да |  | №70-1-1-3-0101-16 от17.06.2016г |  | №70-1-1-3-0101-16 от17.06.2016г |  | 2019-2020 | 2019 | 2020 | 162319.34 | 162319.3 | 162319.3 | 47100 | 77913 | 37306.34 | 0 | МКУ "Агентство" /Администрация Чажемтовского сельского поселения
2 | Строительство инженерной инфраструктуры в микрорайоне индивидуальной жилой застройки "Новый" в с.Тогур | Томская область, Колпашевский район, с.Тогур | [7 empty] | м | [7 empty] | 2019-2020 | 2019 | 2020 | На стадии разработки ПСД | х | На стадии разработки ПСД | х | х | х | х | МКУ "Агентство" /Администрация Колпашевского городского поселения
3 | Строительство инженерной инфраструктуры в микрорайоне индивидуальной жилой застройки "Радужный" в г.Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г.Колпашево | [7 empty] | м | [7 empty] | 2019-2021 | 2019 | 2020 | На стадии разработки ПСД | х | На стадии разработки ПСД | х | х | х | х | МКУ "Агентство" /Администрация Колпашевского городского поселения
Транспортная, дорожная инфрастрктура
4 | Реконструкция автодороги "Томск-Каргала-Колпашево" на участке км 291 км 303 в Колпашевском районе Томской области | Томская область, Колпашевский район | [5 empty] | 12000 |  | о | [6 empty] | да (собственность) | 2019-2021 | 2019 | 2021 | 414500 | 414500 | 414500 | Информация уточняется |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района/ ОГКУ Томскавтодор
Производственная и поддержка предпринимательства
5 | Убойный цех на 5-7 голов КРС с цехом первичной разделки и фасовки мяса в с.Чажемто Чажемтовского сельского поселения Колпашевского района Томской области | Томская область, Колпашевский район, Чажемтовское сельское поселение, с.Чжемто, ул.Полевая, 1/1 | [7 empty] | ч |  | да |  |  |  | №70-ТО-Э-2015-08-21-0870 от 21.08.2015г | да (аренда) | 2018-2019 | 2018 | 2019 | 25440 | 25440 | 25440 | 0 | 0 | 0 | 25440 | Отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района
Туризм и культура
6 | Приобретение здания для организации работы дома культуры и библиотеки по адресу: Томская область, Колпашевский район, с.Старокороткино | Томская область, Колпашевский район, с.Старокороткино |  | Мощность - до 100 человек | [5 empty] | м | [6 empty] | да (аренда) | 2018 | 2018 | 2018 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района / директор МКУ "Агентство" | Разрабатываются объёмно-планировочное и архитектурное решения. Общая площадь объекта более 300 кв.м.
7 | Приобретение здания для организации работы дома культуры и библиотеки по адресу: Томская область, Колпашевский район, д.Юдино | Томская область, Колпашевский район, д.Юдино |  | Мощность - до 50 человек | [5 empty] | м | [6 empty] | да (аренда) | 2018 | 2018 | 2018 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района / директор МКУ "Агентство"
Здравоохранение
8 | Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская область, Колпашевский район, с.Копыловка | Томская область, Колпашевский район, с.Копыловка |  | до 800 человек | [5 empty] | о | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2019 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района
* | указывается ориентирочная стоимость строительства или реконструкции объекта