|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Герб_97_2_цвет | **АКТУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ** |

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

16.11.2015 № 1160

Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района» (в редакции постановления Администрации Колпашевского района от 12.04.2016 № 371, от 15.08.2016 № 898, от 06.12.2016 № 1328, от 10.03.2017 № 196, от 29.12.2017 № 1380)

В соответствии с постановлениями Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля», от 10.09.2015 № 919 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» и в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном Интернет - сайте муниципального образования «Колпашевский район».

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Колпашевского района по социальным вопросам Шапилову Л.В.

4.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.

Глава района А.Ф.Медных

С.В.Браун

4 22 50

Приложение к постановлению

Администрации Колпашевского района

от 16.11.2015 № 1160

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района»**

**I.ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы | Постановление Администрации Колпашевского района от 10.09.2015 № 919 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района» (далее – муниципальная программа). | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования Администрации Колпашевского района. | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Агентство по управлению муниципальным имуществом». | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Агентство по управлению муниципальным имуществом», Управление образования Администрации Колпашевского района. | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники мероприятий | Муниципальные образовательные организации. | | | | | | | | | | | | | | |
| Среднесрочная цель и приоритеты социально-экономического развития Колпашевского района, на реализацию которых направлена муниципальная программа | Цель: обеспечение высокого и устойчивого качества жизни нынешнего и будущего поколений жителей Колпашевского района.  Приоритет: развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения Колпашевского района. | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для устойчивого развития муниципальной системы образования Колпашевского района, повышения качества и доступности образования. | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатель цели | | Год разработки муниципальной программы (2015) | 1год реализации (2016) | 2 год реализации (2017) | 3год реализации (2018) | 4год реализации (2019) | 5год реализации (2020) | | 6год реализации (2021) | 7год реализации (2022) | 8год реализации (2023) | 9год реализации (2024) | | 10год реализации (2025) |
| Доля муниципальных образовательных организаций, функционирующих в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере образования, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Колпашевского района, % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций Колпашевского района, % | | 71,34 | 71,34 | 73,68 | 75,56 | 77,41 | 78,1 | | 78,1 | 78,1 | 78,5 | 78,5 | | 80 |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях Колпашевского района в общей численности детей в возрасте 1-6 лет,% | | 69,69 | 70 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 70,0 | | 73,0 | 75 | 75 | 75 | | 80 |
| Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях Колпашевского района различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, % | | 52,72 | 55,74 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 75 | | 75 | 75 | 75 | 75 | | 75 |
| Задачи муниципальной программы | 1.Поддержка и развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района, обеспечивающей доступ к получению качественного образования.  2.Создание условий для устойчивого развития, повышения качества и доступности сферы дополнительного образования на территории Колпашевского района с учетом потребностей населения в образовательных услугах, обеспечение соответствия современным условиям и требованиям санитарных и противопожарных норм.  3.Создание условий, обеспечивающих приток педагогических кадров в муниципальную систему образования Колпашевского района. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатели задач | | Год разработки муниципальной программы (2015) | 1год реализации (2016) | 2год реализации (2017) | 3год реализации (2018) | 4год реализации (2019) | 5год реализации (2020) | | 6год реализации (2021) | 7год реализации (2022) | 8год реализации (2023) | 9год реализации (2024) | | 10год реализации (2025) |
|  | Задача 1.  Поддержка и развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района, обеспечивающей доступ к получению качественного образования. | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  | Показатель задачи 1.  Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, от общей численности учащихся школ района, **в том числе:** | | 81,1 | 80,0 | 85,15 | 84,6 | 78,3 | 77,9 | | 77,9 | 80,6 | 100 | 100 | | 100 |
| на уровне начального общего образования | | 65,5 | 64,9 | 74,5 | 75,3 | 73 | 73,3 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| на уровне основного общего образования | | 92,5 | 90,8 | 91,9 | 89,7 | 78,2 | 77,2 | | 55,1 | 60,8 | 100 | 100 | | 100 |
| на уровне среднего общего образования | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 |
|  | Задача 2.  Создание условий для устойчивого развития, повышения качества и доступности сферы дополнительного образования на территории Колпашевского района с учетом потребностей населения в образовательных услугах, обеспечение соответствия современным условиям и требованиям санитарных и противопожарных норм. | |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | |
|  | Показатель задачи 2. Доля муниципальных организаций дополнительного образования Колпашевского района, соответствующих современным условиям и требованиям санитарных и противопожарных норм | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | | | |
|  | Задача 3.  Создание условий, обеспечивающих приток педагогических кадров в муниципальную систему образования Колпашевского района. | |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | |
|  | Показатель задачи 3.  Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Колпашевского района,% | | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | | 25 | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2016-2025 годы | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники  финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 1год реализации (2016) | 2год реализации (2017) | 3год реализации (2018) | 4год реализации (2019) | 5год реализации (2020) | 6год реализации (2021) | 7год реализации (2022) | | 8год реализации (2023) | 9год реализации (2024) | | 10год реализации (2025) | |
| Федеральный бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |
| Областной бюджет (по согласованию) | 1164779,0 | 2029,7 | 59129,8 | 0,0 | 106378,3 | 3995,2 | 1340,0 | 102631,0 | | 887685,0 | 775,0 | | 815,0 | |
| Местный бюджет | 853132,5 | 3474,2 | 5978,7 | 3452,2 | 232115,5 | 134209,3 | 91229,5 | 80196,6 | | 241589,4 | 30075,1 | | 30812,0 | |
| Бюджеты поселений (по согласованию) | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Всего по источникам | 2017951,5 | 5503,9 | 65148,5 | 3452,2 | 338493,8 | 138204,5 | 92569,5 | 182827,6 | | 1129274,4 | 30850,1 | | 31627,0 | |
| Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ (при наличии) либо укрупненный перечень мероприятий (в случае если подпрограммы не предусмотрены) | Перечень подпрограмм:  1)«Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района на 2016-2025 годы» (приложение № 3);  2)«Развитие системы дополнительного образования в Колпашевском районе на базе муниципальных образовательных организаций дополнительного образования на 2016-2021 годы» (приложение № 4);  3)«Педагогические кадры Колпашевского района на 2016-2021 годы» (приложение № 5). | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией: |  | | | | | | | | | | | | | | |
| - управление муниципальной программой осуществляет | Управление образования Администрации Колпашевского района. | | | | | | | | | | | | | | |
| - текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют | Управление образования Администрации Колпашевского района осуществляет текущий контроль, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы ежегодно формирует отчет о реализации муниципальной программы. | | | | | | | | | | | | | | |

**II.Характеристика текущего состояния сферы реализации**

**муниципальной программы**

Система образования Колпашевского района на протяжении последних трех лет представлена 35 муниципальными образовательными организациями:

* дошкольные образовательные организации – 9 ед.;
* общеобразовательные организации (2 начальных школы, 7 - основных, 11 - средних, 1 - вечерняя) – 21 ед. Из 21 школы 13 имеют статус «малокомплектная школа»;
* организации дополнительного образования – 5 ед.

По состоянию на 01.01.2015 в школах обучается 4920 учащихся, в организациях дополнительного образования заняты 3219 учащихся. Дошкольное образование получают 2240 человек, охват детей дошкольным образованием в возрасте от 1,5 до 7 лет составляет 78,8%*.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учебный год (по состоянию на 20 сентября) | Численность обучающихся по общеобразовательным программам, чел. | | |
| дошкольного образования | начального общего, основного общего, среднего общего образования | дополнительного образования |
| 2014/2015 | 2202 | 4942 | 3317 |
| 2013/2014 | 2153 | 4873 | 3232 |
| 2012/2013 | 2074 | 4937 | 3222 |

В целях обеспечения транспортной доступности из 11-и населенных пунктов, расположенных в сельской местности, ежегодно осуществляется подвоз порядка 270 учащихся в базовые школы района.

Всего работников в системе образования Колпашевского района – 1435 человека, руководящих и педагогических – 812.

Средний возраст педагогов в районе – 45 лет. Но в тоже время в системе образования района 36% работников предпенсионного и пенсионного возраста, и всего 27% со стажем работы до 10 лет, т.е. при выбытии из системы образования работников, достигших пенсионного возраста возможно образование серьёзного дефицита кадров. В отдельных образовательных организациях единовременное выбытие может составить от 10% до 30% от общего количества педагогических работников соответствующей организации. Кадровый дефицит в отдельных образовательных организациях наблюдается уже сегодня как в сельских малокомплектных школах, так и в крупных городских.

Муниципальная система образования очень медленно пополняется молодыми специалистами: в 2015 году – семь молодых специалистов (2014 – 5, 2013 – 4). Учитывая прогноз потребности в педагогических работниках образовательных организаций на период до 2021 года необходимо дополнительно привлечь 85 человек (от 11 до 17 человек ежегодно).

Способствовать решению проблемы дефицита кадров муниципальной системы образования будут мероприятия подпрограммы «Педагогические кадры Колпашевского района на 2016-2021 годы».

В оперативном управлении муниципальной системы образования находится 64 различных зданий и сооружений. Регулярно проводятся мероприятия, направленные на поддержание существующего состояния зданий образовательных организаций.

К 2014 году в восьми муниципальных образовательных организациях установлены новые пластиковые окна, ежегодно проводится текущий и косметический ремонт. Однако состояние зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требуют больших капиталовложений, т.к. практически все здания образовательных организаций имеют от 30 до 92 % износа.

Для обеспечения безопасных условий организации образовательного процесса во всех муниципальных образовательных организациях: установлена автоматическая пожарная сигнализация, ведется работа по оснащению образовательных организаций системой программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг», имеется «Тревожная кнопка» в 19 муниципальных образовательных организациях, расположенных в зоне расчетного прибытия экипажа вневедомственной охраны, установлено 94 камеры видеонаблюдения, ведется работа по установке нового ограждения.

Работа по приведению к полному соответствию условий организации образовательного процесса основным современным требованиям должна быть продолжена, в том числе через систему мероприятий подпрограммы «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района на 2016-2025 годы».

В целях выполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 №2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы» и постановления Администрации Томской области от 22.03.2016 №79а «Об утверждении государственной программы «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях» проведена оценка потребности в дополнительных ученических местах в общеобразовательных организациях Колпашевского района до 2025 года.

Согласно демографическому прогнозу численность детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях может увеличиться к 2022 году в г.Колпашево и с.Тогур. Кроме того, порядка 18% обучающихся ежегодно обучаются во вторую смену. В связи с чем необходимо до 2023 года ввести 1170 дополнительных ученических мест.

Участвуя в решении приоритетных задач государства по развитию дошкольного образования, в муниципальном образовании «Колпашевский район» в рамках действующих муниципальных программ открыто 641 дополнительное дошкольное место.

С 01.01.2014 муниципальными образовательными организациями, реализующими образовательную программу дошкольного образования, осуществляется переход на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее – ФГОС). С 2015 года в районе функционируют три базовые площадки по отработке моделей введения ФГОС дошкольного образования (далее – ФГОС) на базе: МАДОУ № 3, МАДОУ № 14, МАДОУ «Золотой ключик».

С 2014 года в муниципальном образовании «Колпашевский район» обеспечен перевод услуг по приёму заявлений о постановке на учет и зачислении детей в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, в электронный вид.

В малокомплектных школах отсутствуют в необходимом количестве квалифицированные специалисты по предметам учебного плана. Для решения проблемы в период с 2012 по 2014 годы в системе образования района был реализован муниципальный проект «Дистанционные образовательные технологии обучения в муниципальной системе образования Колпашевского района», с 01.09.2014 дистанционное обучение реализуется в штатном режиме.

Во всех средних и основных школах осуществляется предпрофильная подготовка, в 83 % средних школ реализуется профильное обучение школьников. С целью создания условий для обеспечения спроса старшеклассников и их родителей (законных представителей) в изучении предметов на профильном уровне с 01.09.2012 по 31.05.2014 в муниципалитете реализовывался проект «Сетевое взаимодействие в условиях профильного обучения – ресурс повышения качества образования», с 01.09.2014 в штатном режиме продолжена работа сетевых профильных площадок.

В муниципальной системе образования получила дальнейшее развитие система морального и материального поощрения учащихся - победителей и призеров конкурсов, олимпиад, конференций, соревнований различного уровня. С 2014 года функционирует межмуниципальный образовательный центр по работе с одаренными детьми (далее – ММЦ), что позволяет финансово обеспечивать проведение межрайонных мероприятий для одаренных детей, тем самым увеличивая количественный состав участников.

С 2012/2013 учебного года реализуется муниципальный проект «Создание комплексных условий для реализации ФГОС начального общего образования». С 1 сентября 2014 года МАОУ «СОШ № 2» приступила к реализации ФГОС основного общего образования в опережающем режиме, остальные школы в штатном режиме начали реализовывать ФГОС основного общего образования с 01.09.2015.

В муниципальной системе образования услуги дополнительного образования предоставляют общеобразовательные организации через кружки, секции, клубы по интересам и пять организаций дополнительного образования, в которых реализуются 220 дополнительных общеобразовательных программ по следующим направленностям: художественной, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, технической, социально-педагогической.

Занятость обучающихся дополнительным образованием создает благоприятные условия для первичной профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.

Положительные результаты развития системы дополнительного образования подтверждаются итогами региональных, всероссийских, международных конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований и других форм предъявления результатов реализации дополнительных общеобразовательных программ. Дальнейшему развитию системы дополнительного образования Колпашевского района будет способствовать реализация мероприятий подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования в Колпашевском районе на базе муниципальных образовательных организаций дополнительного образования на 2016-2021 годы».

Вместе с тем, остается нерешенным ряд проблем:

1)неполное соответствие условий организации образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях современным требованиям;

2)недостаточная обеспеченность оборудованием, материалами и инвентарем в организациях дополнительного образования;

3)нехватка педагогических кадров, в первую очередь молодых кадров.

Прогноз развития муниципальной сферы образования:

* развитая инфраструктура муниципальных образовательных организаций, которая обеспечит доступ к получению качественного общего образования;
* доступность и качество предоставляемых услуг в муниципальной системе дополнительного образования;

созданные условия для закрепления молодых специалистов в сфере образования на территории Колпашевского района.

**III.Цель, задачи и показатели муниципальной программы**

**Целью** муниципальной программы является создание условий для устойчивого развития муниципальной системы образования Колпашевского района, повышения качества и доступности образования.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие **задачи**:

1.Поддержка и развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района, обеспечивающей доступ к получению качественного образования.

2.Создание условий для устойчивого развития, повышения качества и доступности сферы дополнительного образования на территории Колпашевского района с учетом потребностей населения в образовательных услугах, обеспечение соответствия современным условиям и требованиям санитарных и противопожарных норм.

3.Создание условий, обеспечивающих приток педагогических кадров в муниципальную систему образования Колпашевского района.

Реализация муниципальной программы рассчитана на 6-летний период, с 2016 по 2021 год. Муниципальная программа реализуется без выделения этапов.

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь результаты в 2021 году по отношению к 2015 году, которые будут отражать степень достижения цели и задач муниципальной программы (показатели цели, задач, мероприятий муниципальной программы в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе).

**IV.Перечень мероприятий и их экономическое обоснование**

На реализацию мероприятий муниципальной программы на период с 2016 по 2025 годы запланировано 2017951,5 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 853132,5 тыс. рублей:

2016 год 5503,9 тыс.рублей,

2017 год 65148,5 тыс.рублей,

2018 год 3452,2 тыс.рублей,

2019 год 338493,8 тыс.рублей,

2020 год 138204,5 тыс.рублей,

2021 год 92569,5 тыс.рублей,

2022 год 182827,6 тыс.рублей,

2023 год 1129274,4 тыс.рублей,

2024 год 30850,1 тыс.рублей,

2025 год 31627,0 тыс.рублей.

Для привлечения средств из областного бюджета на финансирование мероприятий муниципальной программы Управлением образования ежегодно формируются заявки на включение в государственную программу «Развитие образования в Томской области».

**На реализацию мероприятий подпрограммы № 1 «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района на 2016-2025 годы»** на период с 2016 по 2025 годы запланировано 2004140,9 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 843932,7 тыс. рублей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2016 год | 4559,4 | тыс.рублей, |
| 2017 год | 62424,0 | тыс.рублей, |
| 2018 год | 2409,8 | тыс.рублей, |
| 2019 год | 333387,4 | тыс.рублей, |
| 2020 год | 135286,1 | тыс.рублей, |
| 2021 год | 91495,1 | тыс.рублей, |
| 2022 год | 182827,6 | тыс.рублей, |
| 2023 год | 1129274,4 | тыс.рублей, |
| 2024 год | 30850,1 | тыс.рублей, |
| 2025 год | 31627,0 | тыс.рублей. |

Для привлечения средств из областного бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы № 1 Управлением образования ежегодно формируются заявки на включение в государственную программу «Развитие образования в Томской области».

**На реализацию мероприятий подпрограммы № 2 «Развитие системы дополнительного образования в Колпашевском районе на базе муниципальных образовательных организаций дополнительного образования на 2016-2021 годы»** на период с 2016 по 2021 годы запланировано 7855,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 3244,2 тыс. рублей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2016 год | 0,0 | тыс.рублей |
| 2017 год | 1979,0 | тыс.рублей |
| 2018 год | 0,0 | тыс.рублей |
| 2019 год | 4032,0 | тыс.рублей |
| 2020 год | 1844,0 | тыс.рублей |
| 2021 год | 0,0 | тыс.рублей |

Для привлечения средств из областного бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы № 2 Управлением образования формируются заявки на включение в государственную программу «Развитие образования в Томской области», принимается участие в грантовых конкурсах.

**На реализацию мероприятий подпрограммы № 3 «Педагогические кадры Колпашевского района на 2016-2021 годы»** на период с 2016 по 2021 годы запланировано средств местного бюджета 5955,6 тыс. рублей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2016 год | 944,5 | тыс.рублей |
| 2017 год | 745,5 | тыс.рублей |
| 2018 год | 1042,4 | тыс.рублей |
| 2019 год | 1074,4 | тыс.рублей |
| 2020 год | 1074,4 | тыс.рублей |
| 2021 год | 1074,4 | тыс.рублей |

Подробно Перечень мероприятий с указанием сроков реализации, источников финансирования, ответственных исполнителей приведен в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

**V.Управление и контроль за реализацией муниципальной программы**

Общее руководство реализацией муниципальной программой осуществляет ответственный исполнитель – Управление образования Администрации Колпашевского района.

Участники муниципальной программы предоставляют ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

Формирование отчетности осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Колпашевского района, их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утверждённым постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля» (далее - Порядок). Ответственный исполнитель муниципальной программы формирует сводный и итоговый отчёты о реализации муниципальной программы по итогам отчётного года в соответствии с требованиями, установленными Порядком и представляет в отдел экономики и стратегического планирования Администрации Колпашевского района – в срок до 15 марта года, следующего за отчётным. Сводный отчёт формируется ежегодно в период действия муниципальной программы, итоговый - по истечении срока действия муниципальной программы.

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением Думы Колпашевского района о бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на очередной финансовый год в срок не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу. Действие абзаца приостановлено до 1 января 2017 года.

При необходимости внесения изменений в муниципальную программу в части корректировки объёмов, источников финансирования, мероприятий ответственный исполнитель представляет в Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района (далее – УФЭП) ходатайство о необходимости корректировки муниципальной программы с положительным решением Главы Колпашевского района и бюджетную заявку на предлагаемые изменения в муниципальную программу, оформленную в соответствии с требованиями, установленными Порядком.

Внесение изменений в муниципальную программу, досрочное прекращение муниципальной программы осуществляется путём принятия соответствующего постановления Администрации Колпашевского района.

Не допускается внесение изменений в муниципальную программу в части корректировки показателей, мероприятий, объёмов финансирования за отчётный год после окончания финансового года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | | | «Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района» | | | | | | |
| **Показатели цели, задач, мероприятий**  муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) муниципальной программы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения) | Ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы участники муниципальной программы) | Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя |
| 1-й год реализации (2016) | 2-й год реализации (2017) | | 3-й год реализации (2018) | | 4-й год реализации (2019) | 5-й год реализации (2020) | | 6-й год реализации (2021) | 7-й год реализации (2022) | 8-й год реализации (2023) | 9-й год реализации (2024) | 10-й год реализации (2025) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Цель муниципальной программы: Создание условий для устойчивого развития муниципальной системы образования Колпашевского района, повышения качества и доступности образования. | Доля муниципальных образовательных организаций, функционирующих в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере образования, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Колпашевского района, % | Управление образования Администрации Колпашевского района, Муниципальное казенное учреждение «Агентство по управлению муниципальным имуществом» | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ДОО=ООЗ/ОО\*100,  ООЗ – количество образовательных организаций, функционирующих в соответствии с действующим законодательством (ведомственная статистика); ОО – количество образовательных организаций в районе (ведомственная статистика) |
| Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций Колпашевского района, % | 71,34 | 71,34 | 73,68 | | 75,56 | | 77,41 | 78,1 | | 78,1 | 78,1 | 78,5 | 78,5 | 80 | ДОО=ООУ/ОО\*100,  ООУ – количество общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям (ведомственная статистика); ОО – количество общеобразовательных организаций в районе (ведомственная статистика) |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях Колпашевского района в общей численности детей в возрасте 1-6 лет,% | 69,69 | 70 | 60,9 | | 60,9 | | 60,9 | 70 | | 73 | 75 | 75 | 75 | 80 | ДУ=УДО/ДР\*100,  УДО – количество детей от 1 до 6 лет, посещающих образовательные организации, реализующие, образовательные программы дошкольного образования (форма ФСН № 85-К); ДР – количество детей в возрасте от 1 до 6 лет в районе (данные Росстата) |
| Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях Колпашевского района различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, % | 52,72 | 55,74 | 52,4 | | 52,4 | | 52,4 | 75 | | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ДУ=УДО/ДР\*100,  УДО – количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в организациях дополнительного образования (форма ФСН №1-ДО); ДР – количество детей в возрасте от 5 до 18 лет в районе (данные Росстата) |
| 1. | Задача 1 муниципальной программы:  Поддержка и развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района, обеспечивающей доступ к получению качественного образования. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, от общей численности учащихся школ района, **в том числе:** | Управление образования Администрации Колпашевского района, Муниципальное казенное учреждение «Агентство по управлению муниципальным имуществом» | 81,1 | 80,0 | 85,15 | | 84,6 | | 78,3 | 77,9 | | 77,9 | 80,6 | 100 | 100 | 100 | ДОС=УОС/У\*100,  УОС – количество учащихся общеобразовательных организаций района, обучающихся в 1-ю смену в текущем учебном году по состоянию на 20 сентября текущего года (форма ФСН № ОО-1); У – количество обучающихся общеобразовательных организаций района в текущем учебном году по состоянию на 20 сентября текущего года (форма ФСН № ОО-1) |
| на уровне начального общего образования | 65,5 | 64,9 | 74,5 | | 75,3 | | 73 | 73,3 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| на уровне основного общего образования | 92,5 | 90,8 | 91,9 | | 89,7 | | 78,2 | 77,2 | | 55,1 | 60,8 | 100 | 100 | 100 |
| на уровне среднего общего образования | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача 2 муниципальной программы:  Создание условий для устойчивого развития, повышения качества и доступности сферы дополнительного образования на территории Колпашевского района с учетом потребностей населения в образовательных услугах, обеспечение соответствия современным условиям и требованиям санитарных и противопожарных норм. | Доля муниципальных организаций дополнительного образования Колпашевского района, соответствующих современным условиям и требованиям санитарных и противопожарных норм. | Управление образования Администрации Колпашевского района | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 |  |  |  |  | ДОО=ООУ/ОО\*100,  ООУ – количество образовательных организаций дополнительного образования, соответствующих современным условиям и требованиям (ведомственная статистика); ОО – количество образовательных организаций дополнительного образования в районе (ведомственная статистика) |
| 3. | Задача 3 муниципальной программы:  Создание условий, обеспечивающих приток педагогических кадров в муниципальную систему образования Колпашевского района. | Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Колпашевского района (%). | Управление образования Администрации Колпашевского района | 22 | 22,5 | 23 | | 23,5 | | 24 | 24,5 | | 25 |  |  |  |  | ДУ=У35/У\*100,  У35 – количество учителей в районе в возрасте до 35 лет (форма ФСН № ОО-1); У – количество учителей в районе (форма ФСН № ОО-1) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к муниципальной  программе «Развитие муниципальной  системы образования Колпашевского района» | | | |
|  | Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района" | | | | | | | | |
| № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы |
| местного бюджета | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджетов поселений  (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель муниципальной программы: создание условий для устойчивого развития муниципальной системы образования Колпашевского района, повышения качества и доступности образования. | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1. Поддержка и развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района, обеспечивающей доступ к получению качественного образования. | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 1.«Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района на 2016-2025 годы» | всего | 2004140,9 | 843932,7 | 0,0 | 1160208,2 | 0 | 0 | Управление образования Администрации Колпашевского района, Муниципальное казенное учреждение "Агентство по управлению муниципальным имуществом". |
| 2016 | 4559,4 | 2529,7 | 0,0 | 2029,7 |  |  |
| 2017 | 62424,0 | 3294,2 | 0,0 | 59129,8 |  |  |
| 2018 | 2409,8 | 2409,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2019 | 333387,4 | 230404,7 | 0,0 | 102982,7 |  |  |
| 2020 | 135286,1 | 132466,1 | 0,0 | 2820,0 |  |  |
| 2021 | 91495,1 | 90155,1 | 0,0 | 1340,0 |  |  |
| 2022 | 182827,6 | 80196,6 | 0,0 | 102631,0 |  |  |
| 2023 | 1129274,4 | 241589,4 | 0,0 | 887685,0 |  |  |
| 2024 | 30850,1 | 30075,1 | 0,0 | 775,0 |  |  |
| 2025 | 31627,0 | 30812,0 | 0,0 | 815,0 |  |  |
| 2. | Задача 2. Создание условий для устойчивого развития, повышения качества и доступности сферы дополнительного образования на территории Колпашевского района с учетом потребностей населения в образовательных услугах, обеспечение соответствия современным условиям и требованиям санитарных и противопожарных норм. | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие системы дополнительного образования в Колпашевском районе на базе муниципальных образовательных организаций дополнительного образования на 2016-2021 годы» | всего | 7855,0 | 3244,2 | 0,0 | 4570,8 | 0,0 | 40,0 | Управление образования Администрации Колпашевского района, Муниципальное казенное учреждение "Агентство по управлению муниципальным имуществом". |
| 2016 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2017 | 1979,0 | 1939,0 |  | 0 |  | 40,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2019 | 4032,0 | 636,4 |  | 3395,6 |  |  |
| 2020 | 1844,0 | 668,8 |  | 1175,2 |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2022 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2023 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2025 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 3. | Задача 3.Создание условий, обеспечивающих приток педагогических кадров в муниципальную систему образования Колпашевского района. | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 3. «Педагогические кадры Колпашевского района на 2016-2021 годы» | всего | 5955,6 | 5955,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования Администрации Колпашевского района |
| 2016 | 944,5 | 944,5 |  |  |  |  |
| 2017 | 745,5 | 745,5 |  |  |  |  |
| 2018 | 1042,4 | 1042,4 |  |  |  |  |
| 2019 | 1074,4 | 1074,4 |  |  |  |  |
| 2020 | 1074,4 | 1074,4 |  |  |  |  |
| 2021 | 1074,4 | 1074,4 |  |  |  |  |
| 2022 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2023 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2025 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе | всего | 2017951,5 | 853132,5 | 0,0 | 1164779,0 | 0,0 | 40,0 |  |
| 2016 | 5503,9 | 3474,2 | 0,0 | 2029,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 65148,5 | 5978,7 | 0,0 | 59129,8 | 0,0 | 40,0 |
| 2018 | 3452,2 | 3452,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 338493,8 | 232115,5 | 0,0 | 106378,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 138204,5 | 134209,3 | 0,0 | 3995,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 92569,5 | 91229,5 | 0,0 | 1340,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 182827,6 | 80196,6 | 0,0 | 102631,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 1129274,4 | 241589,4 | 0,0 | 887685,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 30850,1 | 30075,1 | 0,0 | 775,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 31627,0 | 30812,0 | 0,0 | 815,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3 к

муниципальной программе

«Развитие муниципальной системы

образования в Колпашевском районе»

**ПОДПРОГРАММА 1**

**«РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА НА 2016-2025 ГОДЫ»**

**I.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района на 2016-2025 годы» (далее – подпрограмма) | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования Администрации Колпашевского района | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | Управление образования Администрации Колпашевского района | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Агентство по управлению муниципальным имуществом», Управление образования Администрации Колпашевского района | | | | | | | | | | | |
| Участники мероприятий подпрограммы | Муниципальные образовательные организации | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования, обеспечивающей доступ к получению качественного образования | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатель цели | Год разработки подпрограммы (2015) | 1-й год реализации (2016) | 2-й год реализации (2017) | 3-й год реализации (2018) | 4-й год реализации (2019) | 5-й год реализации (2020) | 6-й год реализации (2021) | 7-й год реализации (2022) | 8-й год реализации (2023) | 9-й год реализации (2024) | 10-й год реализации (2025) |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, от общей численности учащихся школ района, **в том числе:** | 81,1 | 80,0 | 85,15 | 84,6 | 78,3 | 77,9 | 77,9 | 80,6 | 100 | 100 | 100 |
| на уровне начального общего образования | 65,5 | 64,9 | 74,5 | 75,3 | 73 | 73,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| на уровне основного общего образования | 92,5 | 90,8 | 91,9 | 89,7 | 78,2 | 77,2 | 55,1 | 60,8 | 100 | 100 | 100 |
| на уровне среднего общего образования | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задачи подпрограммы | Задача1. Создание условий для реализации образовательных программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.  Задача 2. Приведение инфраструктуры общего образования в соответствие с основными современными требованиями.  Задача 3.Создание новых мест в школах в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.  Задача 4. Организация работы по замене автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки обучающихся. | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | Год разработки подпрограммы (2015) | 1-й год реализации (2016) | 2-й год реализации (2017) | 3-й год реализации (2018) | 4-й год реализации (2019) | 5-й год реализации (2020) | 6-й год реализации (2021) | 7-й год реализации (2022) | 8-й год реализации (2023) | 9-й год реализации (2024) | 10-й год реализации (2025) |
| Задача 1. Создание условий для реализации образовательных программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. | | | | | | | | | | | |
| Показатель задачи 1:  доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО (%). | 51,5 | 51,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. Приведение инфраструктуры общего образования в соответствие с основными современными требованиями. | | | | | | | | | | | |
| Показатель задачи 2:  1)количество муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют. капитального ремонта, строительства | 6 | 6 | 14 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| Показатель задачи 2:  2)число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, строительства,  исключающих организацию обучения детей в зданиях с износом 50% и выше. | 0 | 0 | 0 | 567 | 1104 | 1214 | 1742 | 2135 | 2431 | 2789 | 2899 |
| Задача 3. Создание новых мест в школах в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения. | | | | | | | | | | | |
| Показатель задачи 3:  Число новых мест в школах Колпашевского района, введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования. | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 1050 | - | - |
| Задача 4. Организация работы по замене автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки обучающихся. | | | | | | | | | | | |
| Показатель задачи 4:  количество приобретенного автомобильного транспорта, соответствующего требованиям безопасности, для перевозки обучающихся. | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ (при наличии) либо укрупненный перечень мероприятий (в случае если подпрограммы не предусмотрены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016-2025 | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 1-й год реализации (2016) | 2-й год реализации (2017) | 3-й год реализации (2018) | 4-й год реализации (2019) | 5-й год реализации (2020) | 6-й год реализации (2021) | 7-й год реализации (2022) | 8-й год реализации (2023) | 9-й год реализации (2024) | 10-й год реализации (2025) |
| Федеральный бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет (по согласованию) | 1160208,2 | 2029,7 | 59129,8 | 0,0 | 102982,7 | 2820,0 | 1340,0 | 102631,0 | 887685,0 | 775,0 | 815,0 |
| Местный бюджет | 843932,7 | 2529,7 | 3294,2 | 2409,8 | 230404,7 | 132466,1 | 90155,1 | 80196,6 | 241589,4 | 30075,1 | 30812,0 |
| Бюджеты поселений  (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по источникам | 2004140,9 | 4559,4 | 62424,0 | 2409,8 | 333387,4 | 135286,1 | 91495,1 | 182827,6 | 1129274,4 | 30850,1 | 31627,0 |

**II.Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района на 2016-2025 годы» будет способствовать достижению цели Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района до 2030 года, а именно: «Повышение уровня и качества жизни населения на территории Колпашевского района, накопление человеческого потенциала». В соответствии с этим перед муниципальной системой образования поставлена задача – создать условия для получения качественного и доступного общего образования независимо от места жительства, состояния здоровья воспитанников и обучающихся, социального положения и доходов семей. Одним из основных условий для получения качественных знаний является создание безопасных и комфортных условий для организации обучения.

Анализ состояния муниципальной системы образования Колпашевского района свидетельствует о том, что в образовательной системе, показывающей стабильные результаты развития, сохраняется ряд проблем, решение которых требует применения программно-целевого метода. Использование программно-целевого метода обусловлено необходимостью комплексного решения проблемы с участием уровня регионального бюджета, в том числе на условиях софинансирования из муниципального бюджета.

Муниципальная система общего образования Колпашевского района представлена следующими характеристиками (по состоянию на 01.01.2016):

* количество муниципальных общеобразовательных организаций – 21, из них расположенных в городской местности – 5, в сельской – 16 (это характерно для последних трех лет)
* 10 школ в последние три года (47,6% от общего числа общеобразовательных организаций) имеют статус «малокомплектная школа»;
* функционирует открытая сменная общеобразовательная школа (ОСОШ), где обучается ежегодно 161 человек;
* при МКОУ «Мараксинская ООШ» организован интернат, в котором ежегодно проживают порядка 20 чел. (в 2015\2016 учебном году – 19 чел, в 2014\2015 – 22 чел., в 2013\2014 – 18 чел.).
* численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 4985 чел., из них обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в городской местности – 3112, в сельской местности – 1873.

Сеть образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на протяжении последних трех лет представлена 9-ю дошкольными образовательными организациями (6 - в городе, 3 - в сельской местности), 6-ю общеобразовательными организациями, имеющими дошкольные группы сокращённого дня с 10–и часовым пребыванием детей (МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 4», МАОУ «СОШ № 7», МБОУ «Инкинская СОШ», МБОУ «Саровская СОШ», МКОУ «Мараксинская ООШ»), и 12-ю общеобразовательными организациями, имеющими группы кратковременного пребывания детей (от 2,5 до 5-и часов) в 2015\2016 учебном году, в 2014\2015 – 9 -ю, в 2013\2014 – 12-ю. Получают услуги по дошкольному образованию 2259 человек.

Потенциальными получателями услуг по дошкольному образованию в районе являются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет, их в районе 2731 человек. Из них получают услуги по дошкольному образованию 2259 ребёнка. На учет в дошкольные образовательные организации поставлено 829 человек в возрасте от 0 до 7-и лет. Доля детей в возрасте 1,5 – 7 лет, охваченных разными формами получения дошкольного образования от общего количества детей данного возраста, на начало 2016 года составляет 82,7%.

В настоящее время в оперативном управлении муниципальной системы образования находится 64 различных зданий и сооружений. Деятельность Администрации района направлена на поддержание состояния зданий муниципальных образовательных организаций в соответствии с нормативными требованиями к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся и обеспечивается за счёт проведения текущих и капитальных ремонтов, проведения работ по их благоустройству.

На эти виды работ было направлено: в 2013 году 19987,451 тыс. рублей, в 2014 году 11530,2902 тыс. рублей, в 2015 году 2546,319 тыс. рублей.

В 2013 году проведена реконструкция системы отопления с заменого узла учета тепловой энергии МАУДО «ДШИ г. Колпашево», выполнен капитальный ремонт крыши здания МАДОУ «Золотой ключик», произведен капитальный ремонт здания МАДОУ № 19.

В рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2011-2012 годы и на перспективу до 2020 года» по подпрограмме «Школьное окно» в 2013 году заменены окна в 3-х общеобразовательных организациях (МБОУ «Новоселовская СОШ», МБОУ «Инкинская СОШ», МБОУ «Тогурская СОШ») на сумму 4673,73013 тыс.руб., в том числе 1652,02035 тыс.руб. из средств местного бюджета.

В 2014 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района на 2014-2018 годы» выполнены следующие программные мероприятия:

* проведены текущие ремонтные работы помещений по ул. Л.Толстого 14 для размещения МКОУ «ОСОШ»;
* создано 78 дошкольных мест на площадях, ранее используемых не по назначению.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы дополнительного образования в Колпашевском районе на базе муниципальных образовательных организаций дополнительного образования на 2014-2020 годы» в 2014 году выполнено следующее программное мероприятие: заменена вентиляционная система в МАУДО «ДШИ г.Колпашево» (на сумму 281,0 тыс. руб. – средства местного бюджета).

В 2015, 2016 годах в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2015 годы» в МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 7» и МБОУ «СОШ № 5» созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа, оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием, а также приобретение специализированного транспорта.

В целях выполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 №2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы» и постановления Администрации Томской области от 22.03.2016 №79а «Об утверждении государственной программы «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях» (далее - Программа) проведена оценка потребности в дополнительных ученических местах в общеобразовательных организациях Колпашевского района до 2025 года.

Согласно демографическому прогнозу численность детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях может увеличиться в двух населенных пунктах:

* г.Колпашево к 2023 году на 342 человека (с 2947 человек в 2016 году до 3289 человек в 2023 году),
* с. Тогур к 2022 году на 152 человека (с 948 человек в 2016 году до 1100 человек в 2022 году).

На 01.01.2016 в школах Колпашевского района обучается 4841 учащийся, в том числе 3924 – в первую смену, 917 – во вторую смену (865 чел. – учащиеся школ города). Только в двух сельских школах обучение осуществляется в две смены: в МБОУ «Саровская СОШ» и МБОУ «Озеренская СОШ».

На 01.01.2016 во всех школах города образовательный процесс идёт в две смены, обучается 2947 учащихся, из них 2082 в первую смену и 865 во вторую смену. В связи с увеличением числа школьников к 2023 году 2223 учащихся будут заниматься в первую смену, а 1066 учащихся должны будут обучаться во вторую смену, при условии размещения учащихся в образовательных организациях с соблюдением норм СанПин.

Для решения задачи по обеспечению односменного режима обучения обучающихся 1-11(12) классов школ и с учётом требований ФГОС к общеобразовательным организациям по реализации образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, школы должны быть разгружены во вторую смену.

С учетом проведенного анализа возникает необходимость оптимизации площадей в существующем здании школы. Так, например, в МАОУ «СОШ №7» обучается 904 учащихся, 695 из которых занимается в первую смену, а 209 учащихся 3-4 классов во вторую смену. С учётом норм СанПин школа может разместить 954 учащихся и вести обучение детей в одну смену, а имеет 830 оборудованных мест, что отражает недостаток 124-х школьных мест, поэтому образовательный процесс идёт в две смены. Численность обучающихся продолжит расти и к 2019-2020 году прогнозное составит 1017 человек, тогда возникнет потребность ещё в 63 ученических местах.

В МАОУ «СОШ №4» пропускная способность в 2016 году составляет 567 мест, где обучается 684 учащихся, прогнозное количество обучающихся к 2023-2024 году увеличится ещё на 59 человек и составит 743 человека. С учётом норм СанПин пропускная способность школы сокращается до 440 мест при общем количестве обучающихся 701 человек на 2017-2018 учебный год, в результате 261 обучающийся школы должен будет обучаться во вторую смену, а к 2023 году этот показатель достигнет значения 303 обучающихся. Школа расположена в отдалённом от центра города микрорайоне Матьянга, подвоз к образовательным организациям по городу не осуществляется, поездка в другие образовательные организации будет очень затратной, особенно если в семье два и более детей, да и другие школы тоже переполнены, к тому же школа расположена на окраине города, куда приезжают на обучение дети близ расположенных сёл (осуществляется подвоз 124-х учащихся).

При продолжающейся положительной демографической ситуации в Колпашевском районе уже к 2017-2018 учебному году общее число учащихся в городе составит примерно 3047 человек, в первую смену будут заняты все школьные места с учётом норм СанПин и потребность в ученических местах составит 824. Потребность ученических мест продолжит расти в 2018-2019 уч. году и составит 926, в 2019-2020 уч. году 1026 мест и достигнет своего максимума прогноз в 2023 году, когда на 2223 ученических места с учётом норм СанПин и оптимизацией учебных площадей на базе МАОУ «СОШ №7» будет приходится 3289 учащихся, что составит недостаток ученических мест в количестве 1066 мест.

В с. Тогур количество детей школьного возраста увеличится к 2022 году на 152 человека (с 948 человек в 2016 году до 1100 человек в 2022 году).

На 01.01.2016 пропускная способность действующих зданий школ села Тогур (МАОУ «Тогурская НОШ», МБОУ «Тогурская СОШ») составляет 1082 человека в одну смену, а в школах обучается 948 учащихся. В результате обучение организовано в одну смену, 100% обучающихся занимаются в первую смену. Несмотря на рост численности детей в 2016-2017 году школы вместят детей в одну смену.

С учётом норм СанПин школы с. Тогур смогут разместить в одну смену 954 человека, к 2019-2020 уч. году общая численность обучающихся в школах составит 1070 человек, что приводит к недостатку ученических мест в количестве 116, из которых 95 недостающих мест приходится на среднюю школу, а прогнозная численность обучающихся к 2022 году составит 1100 человек, в результате начальная школа вмещает всех обучающихся с учётом норм СанПин в одну смену, а 164 ученика средней школы должны будут обучаться во вторую смену. В связи с продолжающимся ростом числа обучающихся средней школы в 2023-2024 уч. году этот показатель составит 175. Одновременно с этим начинается спад числа учащихся начальной школы и к 2023-2024 уч. году в начальной школе будет свободно 44 места, с 2024-2025 года в средней школе также прослеживается небольшое снижение численности обучающихся. С учетом использования освобождающихся мест в МАОУ «Тогурская НОШ» возможен перевод 2-х классов МБОУ «Тогурская СОШ» на площади начальной школы.

На основании вышеизложенных фактов следует сделать вывод о целесообразности введения 1170 дополнительных ученических мест путем:

1)переоборудования предметных кабинетов МАОУ «СОШ №7» для перевода начальных классов в первую смену в соответствии с требованиями ФГОС к 2018 году, что приведёт к наличию 954 ученических мест в одну смену,

2)строительства и введения в эксплуатацию:

а)в 2023 году пристроя к МАОУ «СОШ №4» на 250 мест;

б)в 2023 году общеобразовательной организации в г. Колпашево на 800 мест;

в)в 2022 году пристроя к МБОУ «Тогурская СОШ» на 120 мест.

Для строительства общеобразовательной организации в г. Колпашево на 800 мест определен земельный участок площадью в 31 978,0 кв.м. по адресу:

1)г. Колпашево, ул. Пушкина, 9 (площадь – 16 589 кв. м.),

2)г. Колпашево, ул. Кирова 43\1 (площадь – 15 389 кв. м.).

Размеры земельных участков, закрепленных за МАОУ «СОШ №4» и МБОУ «Тогурская СОШ», достаточны для возведения пристроек к зданиям указанных школ.

Реализация программных мероприятий позволит:

1)к 2018 году не увеличить количество детей, обучающихся во вторую смену (за счет мероприятий в МАОУ «СОШ № 7»),

2)к 2021 году все 1-4 классы, 10-11 (12) классы будут обучаться в первую смену (за счет оптимизационных организационных мероприятий в школах города и строительства 2-х сельских школ – МБОУ «Озеренская СОШ» и МБОУ «Саровская СОШ»),

3)к 2025 году в одну смену будут обучаться все 5-9 классы (за счет введения новых школьных мест).

Несмотря на проводимые в последние годы в данном направлении мероприятия, состояние зданий и помещений муниципальных образовательных организаций (далее – МОО) требуют больших капиталовложений, т.к. практически все МОО были построены в период с 1960 по 1990 годы и сегодня имеют большой процент износа. Кроме того, не во всех зданиях, занимаемых МОО, имеются тёплые туалеты.

Для решения задачи по исключению организации обучения детей в зданиях школ с износом 50% и выше, предполагается реализация мероприятий по сохранению школьной инфраструктуры путём проведения капитальных ремонтов зданий МОО, которые не ведут к увеличению ученических мест, однако снижают износ зданий, что в конечном итоге позволит школьникам обучаться в зданиях школ с износом не более 50%.

На основании проведённых органами местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» обследований строительных конструкций и инженерного оборудования зданий школ г. Колпашево и Колпашевского района установлено, что физический износ составляет от 31 до 83%, у некоторых школ до 100%.

Таблица № 1

Информация по школам, подлежащим капитальному ремонту

(по состоянию на 01.01.2016)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  школы | Адрес | % износа | S,  занимаемая  школой, кв.м. | Потребность на кап. ремонт /строит-во  (1 кв.м.-30,7тыс. руб.) | Кол-во учащихся, чел. | Расходы на 1 место, тыс.руб. |
| 1.МАОУ «СОШ № 2» | г.Колпашево, ул.Чапаева, 38 | 50 | 4300,0 | 132010,0 | 537 | 245,8 |
| 2.МАОУ «СОШ № 4» | г.Колпашево, ул.Гоголя, 91/1 | 38, акт осмотра 16.08.2014 | 3860,2 | 53736,7 | 567 | 94,8 |
| 3.МБОУ «СОШ № 5» | г.Колпашево. ул.Кирова, 30 | 75 | 2262,6 | 69461,82 | 363 | 191,4 |
| 4.МБОУ «Инкинская СОШ» | Колпашевский район, с.Инкино, ул.Советская, 15 | 45 | 1196,3 | 36726,41 | 105 | 349,8 |
| 5.МБОУ «Новосёловская СОШ» | Колпашевский район, с.Новоселово, ул.Центральная, 36 | 31 | 1945,2 | 59717,64 | 110 | 542,9 |
| 6.МБОУ «Тогурская СОШ» | Колпашевский район, с.Тогур, ул.Лермонтова, 40 | 45 | 4223,0 | 129646,1 | 528 | 245,5 |
| 7.МАОУ «Чажемтовская СОШ» | Колпашевский район, с.Чажемто, ул.Школьная, 2/1 | 39 | 2893,0 | 88815,1 | 295 | 301,1 |
| 8.МКОУ «Дальненс  кая ООШ» | Колпашевский район, п.Дальнее, ул.Школьная, 1/1 | 100 | 709,1 | 21769,37 | 19 | 1145,8 |
| 9.МКОУ «Копыловс  кая ООШ» | Колпашевский район, с.Копыловка, ул.Школьная, 1 | 100 | 954,4 | 29300,08 | 27 | 1085,2 |
| 10.МКОУ «Куржинс  кая ООШ» | Колпашевский район, с.Куржино, ул.Лесная, 2 | 99 | 268 | 8227,6 | 15 | 548,5 |
| 11.МКОУ «Мараксинская ООШ» | Колпашевский район, п.Маракса, ул.Юбилейная, 22 | 78 | 1172,9 | 36008,03 | 79 | 455,8 |
| 12.МКОУ «Моховская ООШ» | Колпашевский район, д.Мохово, ул.Центральная, 37 | 73 | 459,4 | 14103,58 | 10 | 1410,4 |
| 13.МКОУ «Тискинская ООШ» | Колпашевский район, с.Тискино, ул.Братская, 29 | 83 | 482,2 | 14803,54 | 9 | 1644,8 |

Снижение физического износа зданий школ возможно устранить путём проведения капитального ремонта образовательных организаций, представленных в таблице.

Вследствие значительного износа систем жизнеобеспечения и отдельных элементов зданий и помещений планируется провести капитальный ремонт (строительство) пятнадцати общеобразовательных организаций.

В МАОУ «СОШ № 4» здание школы площадью 3956 кв.м. введено в эксплуатацию в 1977 году. За время эксплуатации здания капитальный ремонт не проводился. Ежегодно производится текущий ремонт здания для подготовки к новому учебному году. На основании акта обследования от 2008 года здание требует проведения капитального ремонта, износ отдельных конструкций и инженерных сетей составляет до 70%.

Кровля образовательной организации покрыта шиферными листами. Из-за физического старения периодически появляются трещины и сколы, в которые проникает дождевая и снеговая вода. Замена отдельных участков не приносит результатов, так как общий физический износ кровельного материала составляет 70%.

Система отопления выполнена чугунными регистрами с подводкой металлическими трубами, которые на протяжении всего срока эксплуатации вследствие коррозии приходят в негодность. Выполняемый локальный ремонт малоэффективен, так как трубы, из которых выполнена подводка, имеют физический износ более 50 %.

Электрическая проводка выполнена из алюминиевого двужильного провода, сечение которого, не соответствует правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей. Вследствие этого часто происходит аварийное отключение во внутренних распределительных устройствах.

В ходе энергетического обследования были выявлены пустоты в стенах здания, которые необходимо заполнить цементным раствором для предотвращения теплопотерь.

В 2014 году были проведены инженерно-обследовательские работы и разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта здания, получено положительное заключение экспертизы сметного расчета. При выполнении капитального ремонта будет заменено кровельное покрытие, произведена замена электрической проводки, система отопления, будут устранены пустоты в стенах, проведён капитальный ремонт отмостки.

Площадь здания МАОУ «СОШ № 2», построенного в 1966 году, составляет 4300 кв.м. Ежегодно производится текущий ремонт здания для подготовки к новому учебному году. Капитальный ремонт не проводился. В 2012 году проведен ремонт пищеблока, заменены оконные блоки на энергосберегающие пластиковые.

На основании акта общего осмотра здания от 2010 года кровля, выполненная из шифера и толи, находится в неудовлетворительном состоянии: имеются следы протечек на 3 этаже, промерзают углы в столовой, видны следы плесени. Требуется полная замена кровли.

Дощатые полы коридора 1-го и 2-го этажей в аварийном состоянии, качаются, отдельные доски сильно прогибаются, древесина поражена гнилью, требуется замена половой рейки во всем здании. Внутренние двери в неудовлетворительном состоянии, имеются щели, закрываются неплотно, филенки пробиты - требуется замена дверных блоков.

Штукатурка стен неровная, выбоины, осыпается штукатурка стыков плит перекрытия, стены рекреаций облицованы плитками из ДСП (что является нарушением правил противопожарного режима), требуется выравнивание штукатурки стен и потолков, снятие панелей из ДСП.

Требуется реконструкция системы отопления. На основании заключения по итогам энергетического обследования здания отопительная система выполнена с нарушением правил распределения тепловых потоков, система имеет разбалансировку (неравномерный прогрев контуров отопления).

Также требуется замена канализационных труб, ремонт водоподводящей системы, которые за период эксплуатации вследствие физического износа постоянно дают течи, необходимо полностью заменить на пластиковые.

Крыльца здания имеют неровное бетонное покрытие, наблюдаются значительные сколы, выбоины и трещины.

В МБОУ «СОШ № 5» здание школы площадью 2262,6 кв.м. эксплуатируется с 1953 года. За время эксплуатации здания проводились локальные ремонтные работы: заменено кровельное покрытие на металлочерепицу, выполнен ремонт помещения столовой. Ежегодно при подготовке к новому учебному году производится текущий ремонт здания. Однако несмотря на проводимые мероприятия, образовательная организация нуждается в капитальном ремонте, а именно: на основании предписания отдела по надзору за электроустановками энергоснабжающих организаций и потребителей управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Томской области (далее – Ростехнадзор по Томской области) для соответствия II классу электробезопасности требуется провести работы по замене электропроводки, заменить осветительные щитки, выполнить заземление вводного распределительного устройства. В соответствии с информационным письмом ТОУ Роспотребнадзора по Томской области в Колпашевском районе со ссылкой на введение в действие новых требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН) требуется замена полового покрытия, выравнивание стен в помещениях школы, замена межкомнатных дверей, ремонт туалетных комнат с заменой сантехники, подвод воды и установка раковин в кабинетах.

Также с соответствии с требованиями СанПиН требуется произвести следующие работы: устройство нового асфальтового покрытия на территории школы, ремонт сырого цеха пищеблока с заменой кровли, устройство водостоков по периметру крыши.

В МБОУ «Тогурская СОШ» здание площадью 4319,6 кв.м. 1971 года постройки. Ежегодно производится текущий ремонт здания для подготовки к новому учебному году. Капитальный ремонт за время эксплуатации здания не проводился. Согласно предписаний Ростехнадзора по Томской области за 2007 год электропроводящие системы здания требуют замены для соответствия II классу электробезопасности.

Согласно акту осмотра здания специалистом МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом» зафиксировано следующее. Дощатое половое покрытие в неудовлетворительном состоянии: многочисленные трещины, расслоения, половое покрытие неустойчиво (местами проседает) – требуется замена полового покрытия.

Цокольная часть по периметру оштукатурена, штукатурный слой разрушен, многочисленные трещины, большие сколы и места выдавливания штукатурки и кирпичной кладки – необходим капитальный ремонт. Отмостка по периметру здания имеет значительные разрушения и требует капитального ремонта. Требуется провести капитальный ремонт штукатурного слоя всего здания.

Ступени крылец уложены неустойчиво, не имеют жесткости, верхний слой покрытия полностью разрушен, центральное крыльцо имеет усадку фундамента – крыльца требуют капитального ремонта.

Дополнительно в соответствии с требованиями СанПиН требуется произвести следующие работы: устройство нового асфальтового покрытия на территории школы, замену кровельного покрытия, устройство водостоков по периметру крыши, замену внутренних дверей. Водоподводящие и водоотводящие инженерные коммуникации вследствие физического износа постоянно дают течи, необходимо полностью заменить на пластиковые.

По результатам тепловизионного контроля в рамках энергетического обследования в стенах здания имеются пустоты, которые необходимо заполнить и выполнить утепление стен снаружи с обшивкой сайдингом. Также необходимо реконструировать систему отопления.

Здание МАОУ «Чажемтовская СОШ» площадью 2893,0 кв.м. введено в эксплуатацию в 1975 году. За время эксплуатации здания капитальный ремонт не проводился. Ежегодно производится текущий ремонт здания для подготовки к новому учебному году.

Согласно акту осмотра здания зафиксировано следующее. Дощатое половое покрытие в неудовлетворительном состоянии: многочисленные трещины, расслоения, половое покрытие неустойчиво (местами проседает) – требуется замена полового покрытия. Дощатые полы коридора 1-го и 2-го этажей в аварийном состоянии, качаются, отдельные доски сильно прогибаются, древесина поражена гнилью требуется замена половой рейки во всем здании.

Оконные блоки продуваются, щели между оконными коробками и блоками. Стекольное заполнение в рамах неустойчиво, имеются случаи выпадения элементов стекла из рам – требуется замена оконных блоков. Внутренние двери в неудовлетворительном состоянии, имеются щели, закрываются неплотно, филенки пробиты - требуется замена дверных блоков.

Электрическая проводка выполнена из алюминиевого двужильного провода, сечение которого не соответствует правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей. За время эксплуатации здания проводилась частичная замена электропроводки в отдельных кабинетах. Частичные ремонты не гарантируют эффективной работы системы электроснабжения, необходима полная замена электропроводки.

Система отопления выполнена чугунными регистрами с подводкой металлическими трубами, которые на протяжении всего срока эксплуатации вследствие коррозии приходят в негодность. Выполняемый локальный ремонт малоэффективен, так как трубы, из которых выполнена подводка, имеют физический износ более 50 %. Чугунные регистры постоянно в течение отопительного сезона дают течи из-за разрушения (ржавчина) соединяющих муфт между регистрами. Локальные ремонты, выполняемые в период подготовки образовательной организации к новому учебному году и в период отопительного сезона, малоэффективны. Требуется полная замена системы отопления.

Тамбур, через который осуществляется непосредственный вход в здание школы, выполнен пристройкой к основному зданию. Основание тамбура имеет проседания в грунте, вследствие которого происходит отклонение от вертикальной оси. Наблюдаются трещины в стенах тамбура. Требуется капитальный ремонт основания, стен и перекрытия тамбура.

Здание МКОУ «Мараксинская ООШ» построено в 1989 году. Согласно акту осмотра здания от 06.10.2014 зафиксировано следующее: отсутствие водоотводящего устройства, шифер имеет щели, сколы и протекает. Полы дощатые, по лагам имеют большое количество выбоин, щелей, отдельные доски прогибаются. Двери наружные имеют большие щели, перекошены, неплотно закрываются. Отколота часть керамических плиток на стенах, имеются трещины. Бетонные фундаментные столбы ограждения просели, пролеты наклонены. Бетонное покрытие крыльца имеет неровности, трещины в стыке плит. Крыльцо в спортивный зал, столовую –деревянные имеют трещины. Трубы изношены, часть из которых проложена в уровне стяжки. Проводка старая, не хватает мощности. Трубы теплоснабжения изношены, поражены ржавчиной.

Здание МБОУ «Новосёловская СОШ» площадью 1945,2 кв.м. введено в эксплуатацию в 1989 году. Согласно акту осмотра здания от 01.10.2014 зафиксировано следующее: осыпается штукатурка цоколя, на наружных стенах выпадение отдельных плиток и кирпичей, намокание облицовочной плитки в углах здания из-за отсутствия водосточных труб. Крыша протекает, кровля перехода к спортзалу в неудовлетворительном состоянии: имеет низкий уклон, примыкает непосредственно к оконным проёмам второго этажа. Полы дощатые по лагам, керамическая плитка, линолеум. Пол имеет большое количество выбоин, щелей, доски прогибаются. Входные двери тамбура закрываются неплотно, перекосы, щели. В спортивном зале промерзают металлические двери. Внутренние двери имеют щели, закрываются неплотно, перекос. Неровный штукатурный слой, трещины, отслоение краски на стенах. Разрушение отмостки по периметру. Трубы изношены, поражены ржавчиной. Водоснабжение централизованное, следы протечек, забиты ржавчиной. Трубы канализации изношены. Слабая вентиляционная тяга.

Здание МБОУ «Инкинская СОШ» введено в эксплуатацию в 1987 году, школьная столовая в 1989 году, мастерские в 1979 году. За время эксплуатации здания капитальный ремонт не проводился. Ежегодно производится текущий ремонт здания для подготовки к новому учебному году. В 2015 году были проведены следующие ремонтные работы: 100% замена электропроводки и подведена электрика для станков в здании школы, строительство нового тамбура, проведение канализации, в двух аудиториях деревянный пол заменён на бетонный и выровнены потолки со стенами, но остались ещё проблемные части здания. Вместе с тем, в столовой подтекает кровля, необходимо отремонтировать отмостку, потолок в спортивном зале.

Малокомплектные сельские школы (МКОУ «Копыловская ООШ», «Дальненская ООШ», «Моховская ООШ», «Тискинская ООШ», «Куржинская ООШ», «Могильно-Мысовский филиал» МАОУ «Чажемтовская СОШ»), здания которых построены в 1970 - 1980-х годах имеют ряд сходных проблем и требуют капитального ремонта. Одной из основных проблем являются крыши, которые протекают, требуют замены кровли, так как шифер старый, от времени ломается, имеет щели, сколы, то есть находятся в неудовлетворительном состоянии, зачастую отсутствуют водоотводящие устройства. Полы дощатые, по лагам имеют большое количество выбоин, щелей, отдельные доски прогибаются. Двери имеют большие щели, перекошены, неплотно закрываются. Проводка старая, не хватает мощности. Трубы теплоснабжения изношены, поражены ржавчиной. Деревянные стеклопакеты, у которых уже не открываются фрамуги и форточки. Поверхность стен неровная, деформированная.

Таким образом, состояние зданий отдельных муниципальных образовательных организаций не соответствуют современным нормативным требованиям к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся и требуют капитального ремонта.

Помимо ремонта необходимо строительство нового здания для МБОУ «Саровская СОШ» и центрального здания МБОУ «Озеренская СОШ».

Необходимость строительства нового здания для МБОУ «Саровская СОШ» обусловлена следующими факторами. Основное здание школы, в котором проводятся учебные занятия, эксплуатируется с 1958 года. Здание спортивного зала, который эксплуатировался с 1973 года на основании акта технического обследования в 2007 году, признано аварийным и в настоящее время не используется. Здание столовой эксплуатируется с 1960 года, находится на противоположной стороне улицы, что отражается на безопасности обучающихся. В 2011 году проведена процедура реорганизации путём присоединения МДОУ «Саровский детский сад» к МОУ «Саровская СОШ». Здание детского сада эксплуатируется с 1992 года.

Так как все здания школы расположены на удаленности от основного от 50 до 100 метров, то обучающимся приходится переодеваться при переходе из одного помещения в другое. Вследствие закрытия спортивного зала учебная программа по физической культуре, план спортивно-массовых мероприятий не выполняются в полном объеме.

Проведение реконструкции или капитального ремонта зданий представляется нецелесообразным ввиду их высокой степени износа (более 60 %) и аварийности отдельных объектов. Основная причина аварийности - это поражение грибком деревянных конструкций. Ежегодно с 2006 года школой проводится частичная замена нижних брусьев и лаг пола с последующей обработкой антисептиком, но замененные элементы стены требуют в настоящее время повторной замены.

В школе 87 обучающихся, занятия проводятся в 2-е смены, что связано с недостаточным количеством учебных кабинетов. Ожидаемая динамика поступления в 1-й класс на ближайшие 5 лет 15-20 человек в год. По прогнозам ожидается увеличение количества обучающихся к 2017 году с 89 до 110 человек. В связи с удаленностью населенного пункта п. Большая Саровка от г. Колпашево (35 км, грунтовая дорога) организовать подвоз обучающихся невозможно.

Выше обозначенные проблемы можно решить путем строительства здания средней школы с функционированием в здании двух групп дошкольного образования (30 детей).

Необходимость строительства центрального здания для МБОУ «Озёренская СОШ» обусловлена следующими факторами. Здание школы строилось в два этапа по нетиповым проектам: 1958 год – центральный корпус, к которому в 1992 году пристроили дополнительный 2-х этажный корпус и спортивный зал.

На основании результатов экспертизы 2005 года старое здание школы общей площадью 880 кв.м (57% общей площади здания), не считая спортивного зала, признано аварийным и подлежащим поэлементному разбору, что и было сделано в июле-августе 2006 года.

Ситуация с размещением средней школы в пристройке площадью 664 кв.м (6 учебных кабинетов, компьютерный класс, административный кабинет, буфет и небольшая библиотека) не соответствует санитарно - гигиеническим требованиям. В настоящее время отсутствуют достаточные учебные, в том числе специализированные кабинеты, обязательно учитываемые при получении лицензии на ведение образовательной деятельности, а именно: лаборантские, медицинский и процедурный кабинеты. Также отсутствуют рекреационные площади, актовый зал, помещения для персонала, не в полном объёме подсобные помещения в пищеблоке, отсутствует кабинет технологии, помещения для уборочного инвентаря.

В школе по состоянию на 01.01.2016 - 94 обучающихся. Прогноз наполняемости школы до 2018 года до 110 человек. Ожидаемая динамика поступления детей в 1-ый класс на ближайшие 5 лет – 7-9 человек в год. На 01.01.2015 в селе проживало 965 человек.

В с.Озерное функционирует детский сад - 2 группы, в одной 12 и в другой 16 детей (здание построено в 1948 году). Техническое состояние объекта – неудовлетворительное, как и котельной, отапливающей только здание детского сада. Износ строительных конструкций составляет 100%.

Выше обозначенную проблему можно решить путем проведения капитального строительства комплекса школа-детский сад в 2017 году на месте разобранного основного здания школы, с учетом имеющегося спортивного зала и учебных кабинетов в пристройке. В 2-х этажном строении комплекса общей площадью 900 кв. м. возможно размещение 2-х дошкольных групп, учебных мастерских, санитарно-гигиенической зоны, столовой, библиотеки, теплого перехода из учебных классов в спортивный зал. Мощность нового объекта составит 140 человек.

По итогам реализации запланированных мероприятий по ремонту и строительству зданий сельских МОО обучающиеся к 2025 году будут обучаться в зданиях с износом не выше 50% с обеспечением снижения показателей числа аварийных зданий и зданий, требующих капитального ремонта, что также отражает ожидаемые результаты реализации Программы.

Для обучающихся из 11-ти населённых пунктов, где отсутствует обучение по соответствующей программе общего образования организован подвоз в базовые школы из близлежащих населённых пунктов. Ежегодно порядка 200 обучающихся подвозятся к базовым школам, подвоз осуществляется 8-ю единицами техники (6 автобусов, 2 «Газели»). Все школьные автобусы соответствуют ГОСТ «Автобус для перевозки детей». Однако транспортные средства, осуществляющие перевозку детей, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» требуют регулярного планового обновления.

Таблица № 2

Транспортные средства, осуществляющие перевозку детей

(по состоянию на 01.01.2016)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Образовательная организация | Марка автобуса | Год выпуска | Количество перевозимых детей в 2014/2015уч.г/ 2015/2016 уч.г. |
| 1 | МАОУ «Чажемтовская СОШ» | ПАЗ 32053-70  ПАЗ 32053 | 2009  2009 | 39 / 36 |
| 2 | МАОУ «Тогурская НОШ» | ПАЗ 32053-70 | 2008 | 93 / 96 |
| 3 | МБОУ «Тогурская СОШ» | ГАЗ 32213 | 2009 |  |
| 4 | МАОУ «СОШ № 4» | ПАЗ 3253-70 | 2011 | 114 / 124 |
| ПАЗ 3253-70  ПАЗ 3253-70 | 2012  2012 |
| 5 | МКОУ «Новогоренская СОШ» | ГАЗ 322132 | 2013 | 7 / 4 |
| 6 | МБОУ «Инкинская СОШ» | ГАЗ 322132 | 2014 | 20 / 20 |
| Итого | | | | 273 / 280 |

Таким образом, недостаточно развитая инфраструктура муниципальных общеобразовательных организаций, неполное соответствие современным требованиям к организации образовательного процесса, недостаток ученических мест не позволяют обеспечить доступ к получению качественного образования всем потенциальным получателям образовательных услуг.

Для обеспечения доступа к качественному образованию и увеличения количества общеобразовательных организаций, в которых условия организации образовательного процесса соответствуют основным современным требованиям (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, федеральными государственными стандартами и другими регламентирующими документами) в рамках данной подпрограммы планируется осуществлять ряд комплексных мероприятий.

**III.Цель, задачи и показатели подпрограммы**

**Целью** подпрограммы является развитие инфраструктуры муниципальной системы образования, обеспечивающей доступ к получению качественного образования, что предполагает обеспечение безопасных условий обучения и воспитания в муниципальных образовательных организациях, обеспечение соответствия современным условиям и требованиям санитарных и противопожарных норм.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие **задачи:**

1.Создание условий для реализации образовательных программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.

2.Приведение инфраструктуры общего образования в соответствии с основными современными требованиями.

3.Создание новых мест в школах в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

4.Организация работы по замене автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки обучающихся.

Реализация подпрограммы рассчитана на 10-летний период, с 2016 по 2025 год. Подпрограмма реализуется без выделения этапов.

В результате реализации подпрограммы планируется:

1)к 2018 году не увеличить количество детей, обучающихся во вторую смену (за счет мероприятий в МАОУ «СОШ № 7»),

2)к 2021 году все 1-4 классы, 10-11 (12) классы будут обучаться в первую смену(за счет оптимизационных организационных мероприятий в школах города),

3)к 2025 году в одну смену будут обучаться все 5-9 классы (за счет введения новых школьных мест).

Данные результаты будут отражать степень достижения цели и задач подпрограммы (показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы в приложении №1 к настоящей подпрограмме).

**IV.Перечень мероприятий и их экономическое обоснование**

На реализацию мероприятий подпрограммы на период с 2016 по 2025 годы запланировано 2004140,9 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 843932,7 тыс. рублей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2016 год | 4559,4 | тыс.рублей, |
| 2017 год | 62424,0 | тыс.рублей, |
| 2018 год | 2409,8 | тыс.рублей, |
| 2019 год | 333387,4 | тыс.рублей, |
| 2020 год | 135286,1 | тыс.рублей, |
| 2021 год | 91495,1 | тыс.рублей, |
| 2022 год | 182827,6 | тыс.рублей, |
| 2023 год | 1129274,4 | тыс.рублей, |
| 2024 год | 30850,1 | тыс.рублей, |
| 2025 год | 31627,0 | тыс.рублей. |

Для привлечения средств из областного бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы Управлением образования ежегодно формируются заявки на включение в государственную программу «Развитие образования в Томской области».

Подробно Перечень мероприятий с указанием сроков реализации, источников финансирования, ответственных исполнителей приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. Перечень объектов капитального строительства, реализуемых в рамках подпрограммы приведён в приложении № 3 к настоящей подпрограмме.

**V.Управление и контроль за реализацией подпрограммы**

Общее руководство реализацией подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель – Управление образования Администрации Колпашевского района.

Формирование отчетности осуществляется в соответствии с Порядком.

Подпрограмма подлежит приведению в соответствие с решением Думы Колпашевского района о бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на очередной финансовый год в срок не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу.

Согласование проекта постановления Администрации Колпашевского района о внесении изменений в муниципальную программу, в том числе подпрограмму осуществляется в соответствии с Регламентом и требованиями Порядка.

Внесение изменений в подпрограмму, досрочное прекращение подпрограммы осуществляется путём принятия соответствующего постановления Администрации Колпашевского района.

Не допускается внесение изменений в подпрограмму в части корректировки показателей, мероприятий, объёмов финансирования за отчётный год после окончания финансового года.

Приложение №1 к подпрограмме

«Развитие инфраструктуры муниципальных

образовательных организаций Колпашевского района

на 2016-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Показатели цели, задач, основных мероприятий подпрограммы** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района на 2016-2025 годы» | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Цель, задачи и основные мероприятия подпрограммы | Наименование показателей целей, задач, основных мероприятий подпрограммы (ВЦП)  (единицы измерения) | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы (участники подпрограммы) | Фактическое значение показателей на момент разработки подпрограммы | Плановые значения показателей по годам реализации подпрограммы | | | | | | | | | | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 по СанПин | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Цель подпрограммы: Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования, обеспечивающей доступ к получению качественного образования | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, от общей численности учащихся школ района, **в том числе:** | Управление образования Администрации Колпашевского района, МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом»" | 81,1 | 80,0 | 85,15 | 84,6 | 78,3 | 77,9 | 77,9 | 80,6 | 100 | 100 | 100 | ДОС=УОС/У\*100,  УОС – количество учащихся общеобразовательных организаций района, обучающихся в 1-ю смену в текущем учебном году по состоянию на 20 сентября текущего года (форма ФСН № ОО-1); У – количество обучающихся общеобразовательных организаций района в текущем учебном году по состоянию на 20 сентября текущего года (форма ФСН № ОО-1) |
| на уровне начального общего образования | 65,5 | 64,9 | 74,5 | 75,3 | 73,0 | 73,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| на уровне основного общего образования | 92,5 | 90,8 | 91,9 | 89,7 | 78,2 | 77,2 | 55,1 | 60,8 | 100 | 100 | 100 |
| на уровне среднего общего образования | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. | Задача 1: Создание условий для реализации образовательных программ дошкольного образования в соответствии с ФГОСДО. | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования в соответствии с ФГОСДО, (%). | Управление образования Администрации Колпашевского района, МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом»" | 51,5 | 51,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ДОП=УФГОС/УОП\*100,  УФГОС – количество учащихся по программам дошкольного образования, соответствующих ФГОСДО в текущем году (ведомственная статистика); УОП – количество учащихся по программам дошкольного образования в текущем году (форма ФСН № 85-К) |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.  Предоставление образовательных услуг по образовательным программам дошкольного образования в соответствии с ФГОСДО.  Разработка, утверждение и реализация дошкольных образовательных программ в соответствии с ФГОСДО | Доля образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования в соответствии с ФГОСДО, (%) | Управление образования Администрации Колпашевского района | 11,5 | 11,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ДОО=ООФГОС/ОО\*100,  ООФГОС – количество образовательных организаций дошкольного образования, реализующих образовательную программу, соответствующую ФГОСДО в текущем году (ведомственная статистика); ОО – количество образовательных организаций дошкольного образования в текущем году (ведомственная статистика) |
| 2. | Задача 2:  Приведение инфраструктуры общего образования в соответствие с основными современными требованиями. | Количество муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, строительства, (ед.) | Управление образования, МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом» | 6 | 6 | 14 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | К=К1+К2+…Кn  Кi - количество образовательных организаций, здания которых требуют проведения капитального ремонта (ведомственная статистика) |
| Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, строительства,  исключающих организацию обучения детей в зданиях с износом 50% и выше, нарастающим итогом, (мест) |  | 0 | 0 | 0 | 567 | 1104 | 1214 | 1742 | 2135 | 2431 | 2789 | 2899 | К=К1+К2+…Кn  Кi - количество мест в общеобразовательных организациях, в которых проведен капитальный ремонт в текущем году (ведомственная статистика) |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Оптимизация загруженности школ в соответствии с их пропускной способностью путем эффективного использования имеющихся площадей. | Количество оборудованных ученических мест в соответствии с основными современными требованиями в существующем здании (мест) | Управление образования Администрации Колпашевского района | - | - | 200 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | К=К1+К2+…Кn  Кi - количество мест в общеобразовательных организациях оборудованных в соответствии с требованиями в текущем году (ведомственная статистика) |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Проведение комплексного капитального ремонта образовательных организаций, в соответствии с перечнем, утверждаемым Администрацией Колпашевского района. | Здания и помещения муниципальных образовательных организаций, в которых проведён комплексный капитальный ремонт (ед.) | Управление образования Администрации Колпашевского района | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | абсолютное выражение количества общеобразовательных организаций, в зданиях которых проведен капитальный ремонт в текущем году (ведомственная статистика) |
| 2.3. | Основное мероприятие 3.  Строительство нового здания для МБОУ  «Саровская СОШ». | Наличие нового здания для МБОУ «Саровская СОШ» (ед.) | МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом» | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | абсолютное выражение количества общеобразовательных организаций, для которых в текущем году построены новые здания (ведомственная статистика) |
| 3. | Задача 3.  Создание новых мест в школах в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения. | Число новых мест в школах Колпашевского района, введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, (мест) | МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом» | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 1050 | - | - | К=К1+К2+…Кn  Кi – количество новых школьных мест, введённых в текущем году (ведомственная статистика) |
| 3.1. | Основное мероприятие 1.  Строительство нового здания школы и пристроя к существующим зданиям. | Количество введенных новых школьных мест, (мест) | МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом» | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 1050 | - | - |
| 4. | Задача 4:  Организация работы по замене автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки обучающихся. | Количество приобретенного автомобильного транспорта, соответствующего требованиям безопасности, для перевозки обучающихся, (ед.) |  | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | абсолютное выражение количества единиц транспортных средств, приобретенных в текущем году для перевозки учащихся общеобразовательных организаций (ведомственная статистика) |
| 4.1. | Основное мероприятие 1.  Замена автомобильного транспорта, соответствующего требованиям безопасности, для осуществления перевозки обучающихся | Количество транспортных средств, соответствующих требованиям безопасности для перевозки обучающихся (ед.) | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | абсолютное выражение количества единиц транспортных средств в текущем году для перевозки учащихся общеобразовательных организаций (ведомственная статистика) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | «Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района на 2016-2025 годы» | | | | | |
| Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование целей, задач, мероприятий подпрограммы | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс.руб) | В том числе за счет средств | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники подпрограммы |
| Всего | местного бюджета | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджеты поселений  (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель подпрограммы: Поддержка и развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района, обеспечивающей доступ к получению качественного образования | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1 подпрограммы. Обеспечение современного качества и доступности системы дошкольного образования через реализацию образовательных программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1."Предоставление образовательных услуг по образовательным программам дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО" (*Разработка, утверждение и реализация дошкольных образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО)* | всего | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Управление образования Администрации Колпашевского района |
| 2016 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2022 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2023 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2024 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2025 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| итого по задаче 1 | | всего | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2016 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2022 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2023 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2024 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2025 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Приведение инфраструктуры общего образования в соответствии с основными современными требованиями. | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 1."Оптимизация загруженности школ в соответствии с их пропускной способностью путём эффективного использования имеющихся площадей". | всего | 1358,7 | 1358,708 | 0 | 0 |  | 0 | Управление образования Администрации Колпашевского района |
| 2016 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 1192,1 | 1192,1 |  |  |  |  |
| 2018 | 166,6 | 166,6 |  |  |  |  |
| 2019 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2022 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2023 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2024 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2025 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2."Проведение комплексного капитального ремонта муниципальных образовательных организаций".  *(1.Проведение обследования технического состояния конструкций зданий и инженерных сетей. 2.Разработка и утверждение в установленном порядке ПСД. 3.Проверка сводных сметных расчетов на проверку достоверности их проведения. 4.Подготовка документа ософинансировании работ по капремонту объекта из местного бюджета. 5.Подготовка Соглашений о предоставлении субсидии на проведение капремонта.6.Подготовка заявок на инвестиционный проект с приложениями. 7.Проведение аукционов для определения подрядной организации. 8.Заключение договоров на проведение работ по капремонту и графиков производства работ. 9.Осуществление контроля за ходом и результатом проведения работ по капремонту. 10.Отчет о завершении капремонта.)* | всего | 670929,3 | 611799,5 | 0,0 | 59129,8 | 0,0 | 0,0 | Управление образования Администрации Колпашевского района |
| 2016 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2017 | 59247,2 | 117,4 |  | 59129,8 |  |  |
| 2018 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2019 | 201471,8 | 201471,8 |  | 0,0 |  |  |
| 2020 | 129646,1 | 129646,1 |  | 0,0 |  |  |
| 2021 | 88815,1 | 88815,1 |  | 0,0 |  |  |
| 2022 | 59717,6 | 59717,6 |  | 0,0 |  |  |
| 2023 | 72734,4 | 72734,4 |  | 0,0 |  |  |
| 2024 | 29300,1 | 29300,1 |  | 0,0 |  |  |
| 2025 | 29997,0 | 29997,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 3."Строительство нового здания для МБОУ «Саровская СОШ» (п. Б.Саровка Колпашевского района, ул. Советская, 19). (1.Корректировка проектно-сметной документации "Строительство здания МБОУ «Саровская СОШ» с размещением 2-х групп дошкольного образования по адресу: Томская область, Колпашевский район, п.Большая Саровка, ул.Советская, 19. 2.Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: "Корректировка проектно-сметной документации "Строительство здания МБОУ «Саровская СОШ» с размещением 2-х групп дошкольного образования" 3.Подготовка документа о софинансировании работ по строительству объекта из местного бюджета. 4.Подготовка Соглашения о предоставлении субсидии на проведение строительства. 5.Подготовка заявки на инвестиционный проект с приложениями. 6.Проведение аукциона для определения подрядной организации. 7.Заключение договора на проведение работ по строительству и графика производства работ. 8.Осуществление контроля за ходом и результатом проведения работ по строительству. 9.Отчет о завершении строительства.) | всего | 131710,4 | 30072,7 | 0,0 | 101637,7 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Агентство по управлению муниципальным имуществом" |
| 2016 | 500,0 | 500,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2017 | 1984,7 | 1984,7 |  | 0,0 |  |  |
| 2018 | 0,0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2019 | 129225,6 | 27587,9 |  | 101637,70 |  |  |
| 2020 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2022 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2023 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2024 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2025 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| итого по задаче 2 | | всего | 803998,3 | 643230,8 | 0,0 | 160767,5 |  | 0,0 |  |
| 2016 | 500,0 | 500,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2017 | 62424,0 | 3294,2 |  | 59129,8 |  |  |
| 2018 | 166,6 | 166,6 |  | 0,0 |  |  |
| 2019 | 330697,4 | 229059,7 |  | 101637,7 |  |  |
| 2020 | 129646,1 | 129646,1 |  | 0,0 |  |  |
| 2021 | 88815,1 | 88815,1 |  | 0,0 |  |  |
| 2022 | 59717,6 | 59717,6 |  | 0,0 |  |  |
| 2023 | 72734,4 | 72734,4 |  | 0,0 |  |  |
| 2024 | 29300,1 | 29300,1 |  | 0,0 |  |  |
| 2025 | 29997,0 | 29997,0 |  | 0,0 |  |  |
| 3. | Задача 3. Создание новых мест в школах в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения. | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Строительство нового здания школы и пристроя к существующим зданиям. | всего | 1170000,0 | 184509,0 | 0,0 | 985491,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Агентство по управлению муниципальным имуществом" |
| 2016 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2022 | 120000,0 | 18924 |  | 101076 |  |  |
| 2023 | 1050000,0 | 165585 |  | 884415 |  |  |
| 2024 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2025 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| итого по задаче 3 | | всего | 1170000,0 | 184509,0 | 0,0 | 985491,0 |  | 0,0 |  |
| 2016 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2017 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2018 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2019 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2020 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2022 | 120000,0 | 18924,0 |  | 101076,0 |  |  |
| 2023 | 1050000,0 | 165585,0 |  | 884415,0 |  |  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2025 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 4. | Задача 4. Организация работы по замене автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки обучающихся. | | | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие 1. "Замена автомобильного транспорта, соответствующего требованиям безопасности, для осуществления перевозки обучающихся". | всего | 30142,6 | 16192,9 | 0,0 | 13949,7 |  | 0,0 | Управление образования Администрации Колпашевского района |
| 2016 | 4059,4 | 2029,7 |  | 2029,7 |  |  |
| 2017 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2018 | 2243,2 | 2243,2 |  | 0,0 |  |  |
| 2019 | 2690,0 | 1345,0 |  | 1345,0 |  |  |
| 2020 | 5640,0 | 2820,0 |  | 2820,0 |  |  |
| 2021 | 2680,0 | 1340,0 |  | 1340,0 |  |  |
| 2022 | 3110,0 | 1555,0 |  | 1555,0 |  |  |
| 2023 | 6540,0 | 3270,0 |  | 3270,0 |  |  |
| 2024 | 1550,0 | 775,0 |  | 775,0 |  |  |
| 2025 | 1630,0 | 815,0 |  | 815,0 |  |  |
| итого по задаче 4 | | всего | 30142,6 | 16192,9 | 0,0 | 13949,7 |  | 0,0 |  |
| 2016 | 4059,4 | 2029,7 | 0,0 | 2029,7 |  | 0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0 |
| 2018 | 2243,2 | 2243,2 | 0,0 | 0,0 |  | 0 |
| 2019 | 2690,0 | 1345,0 | 0,0 | 1345,0 |  | 0 |
| 2020 | 5640,0 | 2820,0 | 0,0 | 2820,0 |  | 0 |
| 2021 | 2680,0 | 1340,0 | 0,0 | 1340,0 |  | 0 |
| 2022 | 3110,0 | 1555,0 | 0,0 | 1555,0 |  | 0 |
| 2023 | 6540,0 | 3270,0 | 0,0 | 3270,0 |  | 0 |
| 2024 | 1550,0 | 775,0 | 0,0 | 775,0 |  | 0 |
| 2025 | 1630,0 | 815,0 | 0,0 | 815,0 |  | 0 |
|  | Всего по подпрограмме | всего | 2004140,9 | 843932,7 | 0,0 | 1160208,2 |  | 0,0 |  |
| 2016 | 4559,4 | 2529,7 | 0,0 | 2029,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 62424,0 | 3294,2 | 0,0 | 59129,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 2409,8 | 2409,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 333387,4 | 230404,7 | 0,0 | 102982,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 135286,1 | 132466,1 | 0,0 | 2820,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 91495,1 | 90155,1 | 0,0 | 1340,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 182827,6 | 80196,6 | 0,0 | 102631,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 1129274,4 | 241589,4 | 0,0 | 887685,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 30850,1 | 30075,1 | 0,0 | 775,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 31627,0 | 30812,0 | 0,0 | 815,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3 к подпрограмме Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района на 2016-2025 годы»

Перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, реализуемых в рамках подпрограммы

«Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района на 2016-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов капитального строительства в соответствии с проектно-сметной документацией (при наличии) или приобретаемого объекта | Наименование ГРБС | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в т.ч. с элементами реставрации), техническое перевооружение, приобретение) | Наименование застройщика (заказчика) Объекта | Мощность (прирост мощности) Объекта | Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта |  | Распределение сметной стоимости Объекта (при наличии ПСД) или предполагаемой стоимости Объекта или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку ПСД, всего, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | Форма осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции, субсидии учреждениям, иные межбюджетные трансферты поселениям Колпашевского района)) | Распределение общего объема предоставляемых инвестиций (размера иных межбюджетных трансфертов, общего размера субсидий учреждения по годам реализации Объекта с выделением объема инвестиций (средств) на подготовку проектной документации (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта)), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| Источник финансирования | Общая сметная стоимость объекта или предполагаемая стоимость объекта | в том числе | | | | | |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Общий объем инвестиций (размер субсидии, размер средств учреждения) | в том числе | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 16 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 1. Переходящие объекты капитального строительства муниципальной собственности, в т.ч. объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность, имеющие сметную стоимость | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Переходящие объекты капитального строительства муниципальной собственности, в т.ч. объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность, не имеющие сметной стоимости | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БП (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БП (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по переходящим объектам капитального строительства муниципальной собственности, в т.ч. объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Вновь создаваемые объекты капитального строительства муниципальной собственности, в т.ч. объекты недвижимого имущества, вновь приобретаемые в муниципальную собственность, имеющие сметную стоимость | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Вновь создаваемые объекты капитального строительства муниципальной собственности, в т.ч. объекты недвижимого имущества, вновь приобретаемые в муниципальную собственность, не имеющие сметной стоимости | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Строительство здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Саровская средняя общеобразовательная школа» | МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом » | Строительство здания школы | МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом » | 140 мест | 2019 | МБ, ОБ | 133408,4 | 1698,0 | 0,0 | 500,0 | 1984,7 | 0,0 | 129225,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджетные инвестиции | ОБ (ПСД) | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ (СМР) | 101637,7 |  |  |  |  |  | 101637,7 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ (ПСД) | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ (СМР) | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ (ПСД) | 4182,7 | 1698,0 |  | 500,0 | 1984,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ (СМР) | 27587,9 |  |  |  |  |  | 27587,9 |  |  |  |  |  |  |
| БП (ПСД) | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БП (СМР) | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ (ПСД) | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ (СМР) | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 133408,4 | 1698,0 | 0,0 | 500,0 | 1984,7 | 0,0 | 129225,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Строительство нового здания общеобразовательной организации г. Колпашево | МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом » | Строительство здания школы | МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом » | 800 мест | 2023 | МБ, ОБ | 800000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800000,0 | 0,0 | 0,0 | бюджетные инвестиции | ОБ (ПСД) | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ (СМР) | 673840,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 673840,0 |  |  |
| ФБ (ПСД) | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ (СМР) | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ (ПСД) | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ (СМР) | 126160,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126160,0 |  |  |
| БП (ПСД) | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БП (СМР) | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ (ПСД) | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ (СМР) | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 800000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Строительство пристройки к действующему объекту МБОУ "Тогурская СОШ" | МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом » | Строительство пристройки к зданию школы | МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом » | 120 мест | 2022 | МБ, ОБ | 120000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджетные инвестиции | ОБ (ПСД) | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ (СМР) | 101076,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 101076,0 |  |  |  |
| ФБ (ПСД) | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ (СМР) | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ (ПСД) | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ (СМР) | 18924,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18924,0 |  |  |  |
| БП (ПСД) | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БП (СМР) | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ (ПСД) | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ (СМР) | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 120000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Строительство пристройки к действующему объекту МАОУ "СОШ № 4" | МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом » | Строительство пристройки к зданию школы | МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом » | 120 мест | 2023 | МБ, ОБ | 250000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250000,0 | 0,0 | 0,0 | бюджетные инвестиции | ОБ (ПСД) | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ (СМР) | 210575,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210575,0 |  |  |
| ФБ (ПСД) | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ (СМР) | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ (ПСД) | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ (СМР) | 39425,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39425,0 |  |  |
| БП (ПСД) | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БП (СМР) | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ (ПСД) | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ (СМР) | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 250000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по вновь создаваемым объектам капитального строительства областной, муниципальной собственности, в т.ч. объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 1087128,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101637,7 | 0,0 | 0,0 | 101076,0 | 884415,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 216279,7 | 1698,0 | 0,0 | 500,0 | 1984,7 | 0,0 | 27587,9 | 0,0 | 0,0 | 18924,0 | 165585,0 | 0,0 | 0,0 |
| БП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого | 1303408,4 | 1698,0 | 0,0 | 500,0 | 1984,7 | 0,0 | 129225,6 | 0,0 | 0,0 | 120000,0 | 1050000,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района»

**ПОДПРОГРАММА 2**

**«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОЛПАШЕВСКОМ РАЙОНЕ НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016-2021 ГОДЫ»**

**I.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | «Развитие системы дополнительного образования в Колпашевском районе на базе муниципальных образовательных организаций дополнительного образования на 2016-2021 годы» (далее – Подпрограмма). | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования Администрации Колпашевского района | | | | | | | | |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | Управление образования Администрации Колпашевского района | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Агентство по управлению муниципальным имуществом», Управление образования Администрации Колпашевского района. | | | | | | | | |
| Участники мероприятий подпрограммы | Муниципальные образовательные организации | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Создание условий для устойчивого развития, повышения качества и доступности сферы дополнительного образования на территории Колпашевского района с учетом потребностей населения в образовательных услугах, обеспечение соответствия современным условиям и требованиям санитарных и противопожарных норм. | | | | | | | | |
| Показатели цели  подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатель цели | Год разработки подпрограммы  (2015) | 1 год реализации  (2016) | 2 год реализации  (2017) | 3 год реализации  (2018) | | 4 год реализации  (2019) | 5 год реализации  (2020) | 6 год реализации (2021) |
| Доля муниципальных организаций дополнительного образования Колпашевского района, соответствующих современным условиям и требованиям санитарных и противопожарных норм. | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Развитие инфраструктуры и материально технической базы в муниципальных организациях дополнительного образования Колпашевского района в соответствии с основными современными требованиями.  Задача 2. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности системы дополнительного образования Колпашевского района через обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ. | | | | | | | | |
| Показатели задач  подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | Год разработки муниципальной программы (2015) | 1год реализации (2016) | 2год реализации (2017) | | 3год реализации (2018) | 4год реализации (2019) | 5год реализации (2020) | 6год реализации (2021) |
| Задача 1. Развитие инфраструктуры и материально технической базы в муниципальных организациях дополнительного образования Колпашевского района в соответствии с основными современными требованиями. |  |  |  | |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1: Доля обучающихся, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей в возрасте с 5-и до 18-и лет. | 50,3 | 51,9 | 52,4 | | 52,4 | 52,4 | 75,0 | 75,0 |
| Задача 2.  Обеспечение современного качества, доступности и эффективности системы дополнительного образования Колпашевского района через обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ. |  |  |  | |  |  |  |  |
| Показатели задачи 2:  1.Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах различных уровней в общей численности детей. | 46,8 | 47 | 47,3 | | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 |
| 2.Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в организациях дополнительного образования от общего количества потребителей, пользующихся услугами дополнительного образования. | 85 | 85 | 87 | | 90 | 93 | 96 | 100 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016-2021годы | | | | | | | | |
| Объем и источники  финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 1 год реализации  (2016) | 2 год реализации  (2017) | | 3 год реализации  (2018) | 4 год реализации  (2019) | 5 год реализации  (2020) | 6 год реализации (2021) |
| Федеральный бюджет  (по согласованию) |  |  |  | |  |  |  |  |
| Областной бюджет  (по согласованию) | 4570,8 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 3395,6 | 1175,2 | 0,0 |
| Местный бюджет | 3244,2 | 0,0 | 1939,0 | | 0,0 | 636,4 | 668,8 | 0,0 |
| Бюджеты поселений  (по согласованию) | 0,0 |  |  | |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | 40,0 | 0 | 40,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по источникам | 7855,0 | 0,0 | 1979,0 | | 0,0 | 4032,0 | 1844,0 | 0,0 |

**II.Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования в Колпашевском районе на базе муниципальных образовательных организаций дополнительного образования на 2016-2021 годы» будет способствовать достижению главной цели развития Колпашевского района, утвержденной в Комплексной программе социально-экономического развития Колпашевского района на 2013-2018 годы (далее – ПСЭР), а именно: «Обеспечение высокого и устойчивого качества жизни нынешнего и будущего поколений жителей района». Одно из приоритетных направлений ПСЭР – улучшение условий жизнедеятельности населения.

Одним из основных условий для получения качественного дополнительного образования является создание безопасных и комфортных условий для организации обучения.

Анализ состояния муниципальной системы дополнительного образования Колпашевского района свидетельствует о том, что в образовательной системе дополнительного образования, показывающей стабильные результаты развития, сохраняется ряд проблем, решение которых требует применения программно-целевого метода. Использование программно-целевого метода обусловлено необходимостью комплексного решения проблемы на условиях софинансирования в соответствии с государственной программой Томской области «Развитие образования Томской области»:

-по капитальному ремонту;

-по приобретению оборудования в образовательные организации;

-по замене автомобильного транспорта.

Муниципальная система дополнительного образования Колпашевского района представлена следующими характеристиками (по состоянию на 01.01.2015):

1.В настоящее время в сфере дополнительного образования детей функционирует 5 учреждений:

1)*муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр»* (далее - МБУДО «ДЮЦ») (лицензия Серия 70Л01 № 0000496 регистрационный номер 1489 от 02.03.2015) осуществляет свою деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 4-х направленностей: социально-педагогической; физкультурно-спортивной; художественной; научно-технической.

2)*муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр»* (далее - МБУДО «ДЭБЦ») (лицензия Серия 70Л01 № 0000503 регистрационный номер 1496 от 10.03.2015) осуществляет свою деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 3-х направленностей: естественнонаучной; социально-педагогической; художественной.

3)*муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г.Колпашево»* (далее - МАУДО «ДШИ» г. Колпашево) (лицензия Серия 70Л01 № 0000489 регистрационный номер 1482 от 11.02.2015) осуществляет свою деятельность по дополнительной общеобразовательной программе одной направленности: художественной.

4)м*униципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств с. Тогур»* (далее - МАУ ДО «Детская школа искусств с. Тогур» (лицензия Серия 70Л01 № 0000491 регистрационный номер 1484 от 18.02.2015) осуществляет свою деятельность по дополнительной общеобразовательной программе одной направленности: художественной.

5)м*униципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа имени О.Рахматулиной»* (далее - МАУДО «ДЮСШ») (лицензия Серия 70Л01 № 0000529 регистрационный номер 1522 от 03.04.2015) осуществляет свою деятельность по дополнительной общеобразовательной программе одной направленности: физкультурно-спортивной.

Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей в возрасте от 5-и до 18-и лет составляет в 2013 году - 45,9 %; 2014 год – 47,0%; 2015году -50,3% (от общего количества детей данной возрастной группы). В большей степени услугами дополнительного образования пользуются дети в возрасте от 5-и до 11-и лет (58,5% от общего количества детей данной возрастной группы) и от 11-и до 17-и лет (33,0% от общего количества детей данной возрастной группы). Недостаточно высокий процент охвата детей от 17-и до 18-и лет (8,5% от общего количества детей данной возрастной группы).

Организациями дополнительного образования реализуются дополнительные общеобразовательные программы 5-и направленностей: художественной, физкультурно-спортивной, научно-технической, социально-педагогической, естественнонаучной (в 2012-2013 учебном году -154 программы, в 2013-2014 учебном году – 220 программ, в 2014 – 2015 учебном году – 208 программ). Наблюдается преобладание дополнительных общеобразовательных программ, направленных, прежде всего на работу с заинтересованными обучающимися. В тоже время недостаточное количество дополнительных общеобразовательных программ реализуется:

-для детей с ограниченными возможностями здоровья (1,9% от общего количества программ ОДО);

-для старшеклассников и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации (3,9% от общего количества программ ОДО);

-для одаренных и талантливых детей (5 % от общего количества программ ОДО).

Для реализации новых дополнительных общеобразовательных программ имеющееся учебное оборудование ОДО требует обновления и дополнительного оснащения. На сегодняшний день учебным оборудованием обеспечены программы:

-естественно-научной направленности на 45%;

-художественной, физкультурно - спортивной направленности на 70%;

- научно-технической направленности не более чем на 10%.

Нет технической возможности у ОДО для выполнения социального заказа сельских малокомплектных школ на реализацию дополнительных общеобразовательных программ через дистанционное обучение, так как услугами Интернет ОДО пользуются только в административной деятельности.

Положительные результаты развития системы дополнительного образования подтверждаются итогами региональных, всероссийских, международных конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований и других форм предъявления результатов реализации дополнительных общеобразовательных программ:

За 2012-2013 учебном году - 266 призовых мест, 2013-2014 учебный год – 362 призовых места; 2014-2015 учебный год -729 призовых мест.

Однако для качественного обеспечения участия обучающихся и возможности участия в очных конкурсах, спортивных соревнованиях необходима организованная доставка к месту выступления музыкальных инструментов, сценических костюмов, музыкальной аппаратуры, спортивного снаряжения и т.д. Необходимо замена и приобретение автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся. На сегодняшний день 2 транспортных средства есть только у МАУДО «ДЮСШ»: ПАЗ 32053 2008 года выпуска, ГАЗ 32213 2008 года выпуска.

В настоящее время в оперативном управлении муниципальной системы образования находится 8 зданий организаций дополнительного образования. Состояние зданий поддерживается в соответствии с нормативными требованиями к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья детей, и обеспечивается за счет проведения текущих и капитальных ремонтов, проведения работ по их благоустройству.

Однако несмотря на проводимые в последнее время в данном направлении мероприятия, состояние зданий и помещений ОДО требуют капитальных вложений, т.к. практически все здания построены в период до 1990 года и сегодня имеют большой процент износа.

МБУДО «ДЮЦ» расположено в здании бывшей школы № 1. Здание построено в 1967 году, площадь здания составляет 1284,9 кв.м. Капитальный ремонт не проводился. В 2012 году был проведен текущий косметический ремонт помещений для перепланировки здания школы под детско-юношеский центр. Для нормального функционирования МБУДО «ДЮЦ» необходимо провести благоустройство территории, т.к. асфальтовое покрытие имеет многочисленные трещины, выбоины, неровности. Есть большая вероятность детского травматизма.

Оконные блоки мастерской имеют щели между оконными коробками и блоками. Стекольное заполнение неустойчиво, имеются случаи выпадения элементов стекла из рам – требуется замена оконных блоков.

Здание МАУДО «ДШИ г.Колпашево» площадью 1112,7 кв.м. построено в 1971 году.

В здании нет условий для занятий хореографического отделения, площадь существующего хореографического зала не соответствует санитарным нормам. В хореографическом зале необходимо наличие душевых кабинок и отдельных раздевалок для мальчиков и девочек, на сегодняшний момент они отсутствуют.

Ступени крылец уложены неустойчиво, не имеют жесткости, верхний слой покрытия полностью разрушен, имеется усадка фундамента. На кровле отсутствует водосточная система.

МБУДО «ДЭБЦ» находится в здании дошкольного учреждения. Здание построено в 1987 году. Площадь МБУДО «ДЭБЦ» составляет 377,6 кв.м. За время эксплуатации помещений в МБУДО «ДЭБЦ» капитальный ремонт не проводился. Электрическая проводка выполнена из алюминиевого двужильного провода, сечение которого не соответствует правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей. Для соответствия II классу электробезопасности требуется провести работы по замене электропроводки, заменить осветительные щитки, выполнить заземление вводного распределительного устройства.

Система отопления выполнена чугунными регистрами с подводкой металлическими трубами, которые на протяжении всего срока эксплуатации вследствие коррозии приходят в негодность. Чугунные регистры постоянно в течение отопительного сезона дают течи из-за разрушения (ржавчина) соединяющих муфт между регистрами. Локальные ремонты, выполняемые в период отопительного сезона, малоэффективны. Требуется полная замена системы отопления.

Так же требуется замена канализационных труб, ремонт водоподводящей системы, которые за период эксплуатации вследствие физического износа постоянно дают течи, необходимо полностью заменить на пластиковые. Отсутствует система вентиляции.

Оконные блоки продуваются, имеются щели между оконными коробками и блоками. Стекольное заполнение в рамах неустойчиво. Внутренние двери в неудовлетворительном состоянии, имеются щели, закрываются неплотно.

Помещения МАУДО «ДШИ» с.Тогур расположены на первом этаже МАОУ «Тогурская НОШ» и занимают 405,7 кв.м. Здание школы построено в 2003 году. Помещения МАУДО «ДШИ» с.Тогур не приспособлены для музыкальных занятий из-за отсутствия звукоизоляции. Для этого необходимо провести работы по отделке помещений звукопоглощающими панелями.

Хоккейная коробка МАУДО «ДЮСШ» не соответствует требованиям СанПиН. Деревянное ограждение пришло в негодность. Необходимо провести работы по замене и увеличению высоты сетки «рабица» в торцах хоккейной коробки, заменить и увеличить высоту опор для сетки «рабица» в торцах хоккейной коробки.

Фундамент ограждения имеет трещины, сколы, местами ограждение наклонилось, металлическая сетка имеет разрывы.

Необходимо провести благоустройство территории, т.к. асфальтовое покрытие имеет многочисленные трещины, выбоины, неровности. Есть большая вероятность детского травматизма.

На балансе МАУДО «ДЮСШ» имеется помещение лыжной базы. С момента ввода здания в эксплуатацию капитального ремонта не проводилось.

Кровля лыжной базы покрыта шифером. Из-за физического старения периодически появляются трещины и сколы, в которые проникает дождевая и снеговая вода.

В стенах здания лыжной базы имеются пустоты, которые необходимо заполнить и выполнить утепление стен снаружи с обшивкой сайдингом. Также необходимо реконструировать систему отопления.

Помещение гаража МАУДО «ДЮСШ» так же нуждается в проведении ремонта. Электропроводящие системы гаража требуют замены для соответствия II классу электробезопасности. Штукатурка стен и потолков неровная, выбоины, требуется сделать ремонт стен и потолков. Пол в гараже земляной, необходимо сделать бетонный пол. Гаражные ворота пропускают тепло, имеются трещины, закрываются неплотно.

Таким образом, состояние зданий отдельных муниципальных образовательных организаций не соответствует современным нормативным требованиям к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся и требуют ремонта.

На основании вышеизложенного следует выделить основные **проблемы** в системе дополнительного образования:

1)недостаточный уровень финансирования на проведение ремонтных работ, на оснащение учебным и учебно-наглядным оборудованием;

2)незначительное количество дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых для детей: с ограниченными возможностями здоровья, «группы риска», талантливых и одаренных;

3)недостаточное количество дополнительных общеобразовательных программ, направленных на развитие инновационной деятельности образовательного процесса, информационных технологий;

Для обеспечения доступа к качественному дополнительному образованию и увеличению доли детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам в организациях дополнительного образования, в которых условия организации образовательного процесса соответствуют основным современным требованиям, в рамках данной подпрограммы планируется осуществлять ряд комплексных мероприятий.

**III.Цель, задачи и показатели подпрограммы**

**Целью** подпрограммы является создание условий для устойчивого развития, повышения качества и доступности сферы дополнительного образования на территории Колпашевского района с учетом потребностей населения в образовательных услугах, обеспечение соответствия современным условиям и требованиям санитарных и противопожарных норм.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие **задачи**:

1.Развитие инфраструктуры и материально технической базы в муниципальных организациях дополнительного образования Колпашевского района в соответствии с основными современными требованиями.

2.Обеспечение современного качества, доступности и эффективности системы дополнительного образования Колпашевского района через обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ.

Реализация подпрограммы рассчитана на 6-летний период, с 2016 по 2021 год. Подпрограмма реализуется без выделения этапов.

В результате реализации подпрограммы планируется достичь следующие результаты в 2021 году по отношению к 2015 году, которые будут отражать степень достижения цели и задач подпрограммы (показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы в приложении № 1 к настоящей подпрограмме).

**IV.Перечень мероприятий и их экономическое обоснование**

На реализацию мероприятий подпрограммы на период с 2016 по 2021 годы запланировано 7855,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 3244,2 тыс. рублей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2016 год | 0,0 | тыс.рублей |
| 2017 год | 1979,0 | тыс.рублей |
| 2018 год | 0,0 | тыс.рублей |
| 2019 год | 4032,0 | тыс.рублей |
| 2020 год | 1844,0 | тыс.рублей |
| 2021 год | 0,0 | тыс.рублей |

Для привлечения средств из областного бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы № 2 Управлением образования формируются заявки на включение в государственную программу «Развитие образования в Томской области», принимается участие в грантовых конкурсах.

Подробно Перечень мероприятий с указанием сроков реализации, источников финансирования, ответственных исполнителей приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

**V.Управление и контроль за реализацией подпрограммы**

Общее руководство реализацией подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель – Управление образования Администрации Колпашевского района.

Формирование отчетности осуществляется в соответствии с Порядком.

Подпрограмма подлежит приведению в соответствие с решением Думы Колпашевского района о бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на очередной финансовый год в срок не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу. Действие абзаца приостановлено до 1 января 2017 года.

Согласование проекта постановления Администрации Колпашевского района о внесении изменений в подпрограмму осуществляется в соответствии с Регламентом и требованиями Порядка.

Внесение изменений в подпрограмму, досрочное прекращение подпрограммы осуществляется путём принятия соответствующего постановления Администрации Колпашевского района.

Не допускается внесение изменений в подпрограмму в части корректировки показателей, мероприятий, объёмов финансирования за отчётный год после окончания финансового года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | «Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования в Колпашевском районе на базе муниципальных образовательных организаций дополнительного образования на 2016-2021 годы» | | | |
| **Показатели цели, задач, основных мероприятий подпрограммы**  «Развитие системы дополнительного образования в Колпашевском районе на базе муниципальных образовательных организаций дополнительного образования на 2016-2021 годы» | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Цель, задачи и основные мероприятия подпрограммы | Наименование показателей целей, задач, основных мероприятий подпрограммы  (ВЦП)  (единицы измерения) | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы (участники подпрограммы) | Фактическое значение показателей на момент разработки подпрограммы | Плановые значения показателей по годам реализации подпрограммы | | | | | | | | | | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя |
| 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития, повышения качества и доступности сферы дополнительного образования на территории Колпашевского района с учетом потребностей населения в образовательных услугах, обеспечение соответствия современным условиям и требованиям санитарных и противопожарных норм. | Доля муниципальных организаций дополнительного образования Колпашевского района, соответствующих современным условиям и требованиям санитарных и противопожарных норм (%). | Управление образования Администрации Колпашевского района, МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом» | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | ДОО=ООУ/ОО\*100,  ООУ – количество образовательных организаций дополнительного образования, соответствующих современным условиям и требованиям (ведомственная статистика); ОО – количество образовательных организаций дополнительного образования в районе (ведомственная статистика) |
| 1. | Задача 1.  Развитие инфраструктуры и материально технической базы в муниципальных организациях дополнительного образования Колпашевского района в соответствии с основными современными требованиями. | Доля обучающихся, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей в возрасте с 5-и до 18-и лет (%). | Управление образования Администрации Колпашевского района, МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом» | 50,3 | 51,9 | | 52,4 | | 52,4 | | 52,4 | | 75,0 | 75,0 | ДУ=УОДО/ДР\*100,  УОДО – количество обучающихся организаций дополнительного образования (форма ФСН №1-ДО); ДР – количество детей в возрасте от 5 до 18 лет в районе (данные Росстата) |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.  Приведение инфраструктуры дополнительного образования в соответствие с основными современными требованиями. | Количество организаций дополнительного образования, в которых проведен выборочно капитальный ремонт (ед.). | Управление образования Администрации Колпашевского района, Муниципальное МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом» | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | 0 | К=К1+К2+…Кn  Кi - количество образовательных организаций, в которых проведен выборочный капитальный ремонт в текущем году (ведомственная статистика) |
| 1.2 | Основное мероприятие 2.  Укрепление и совершенствование материально-технической базы организаций дополнительного образования. | Количество организаций дополнительного образования, в которых приобретено оборудования (ед.). | Управление образования Администрации Колпашевского района | 0 | 4 | | 0 | | 0 | | 3 | | 3 | 3 | К=К1+К2+…Кn  Кi - количество образовательных организаций, в которых приобретено оборудование в текущем году (ведомственная статистика) |
| 1.3. | Основное мероприятие 3.  Приобретение автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки обучающихся. | Количество приобретенного автомобильного транспорта, соответствующего требованиям безопасности, для перевозки обучающихся. (ед.). | Управление образования Администрации Колпашевского района | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | 0 | К=К1+К2+…Кn  Кi - количество единиц транспортных средств, приобретённых в текущем году для перевозки обучающихся организаций дополнительного образования (ведомственная статистика) |
| 2. | Задача 2.  Обеспечение современного качества, доступности и эффективности системы дополнительного образования Колпашевского района через обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ. | Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах различных уровней в общей численности детей (%). | Управление образования Администрации Колпашевского района | 46,8 | 47,0 | | 47,3 | | 47,8 | | 47,8 | | 47,8 | 47,8 | ДУК=УК/УОО\*100,  УК – количество обучающихся принимающих участие в конкурсах в текущем году (ведомственная статистика); УОО – количество обучающихся общеобразовательных организаций в районе по состоянию на 20 сентября текущего года (форма ФСН № ОО-1) |
| Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в организациях дополнительного образования от общего количества потребителей, пользующихся услугами дополнительного образования (%). | Управление образования Администрации Колпашевского района | 85 | 85 | | 87 | | 90 | | 93 | | 96 | 100 | ДУК=УК/ПУ\*100,  УК – количество граждан, удовлетворённых качеством предоставляемых услуг (ведомственный мониторинг); ПУ – количество получателей услуг в организациях дополнительного образования, принявших участие в мониторинге образовательной организации (ведомственный мониторинг) |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.  Предоставление образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам. | Разработка, утверждение и реализация дополнительных общеобразовательных программ согласно социального заказа (%). | Управление образования Администрации Колпашевского района | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | ДП=ВОП/ОП\*100,  ВОП – количество образовательных программ, реализуемых организациями дополнительного образования, востребованных получателями услуги в текущем учебном году (ведомственный мониторинг); ОП – количество образовательных программ, реализуемых организациями дополнительного образования района в текущем учебном году (данные ведомственного мониторинга) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | «Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования в Колпашевском районе на базе муниципальных образовательных организаций дополнительного образования на 2016-2021 годы» | | | | | |
| Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий подпрограммы | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники подпрограммы |
| местного бюджета | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджетов поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития, повышения качества и доступности сферы дополнительного образования на территории Колпашевского района с учетом потребностей населения в образовательных услугах, обеспечение соответствия современным условиям и требованиям санитарных и противопожарных норм. | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1.Развитие инфраструктуры и материально технической базы в муниципальных организациях дополнительного образования Колпашевского района в соответствии с основными современными требованиями. | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. "Приведение инфраструктуры дополнительного образования в соответствие с основными современными требованиями"  *(Проведение комплексного капитального ремонта в ОДО. 1.1.1.Проведение обследования технического состояния конструкций здания и инженерных сетей. 1.1.2.Разработка и утверждение в установленном порядке ПСД. 1.1.3.Проверка сводных сметных расчетов на проверку достоверности их проведения. 1.1.4.Подготовка документа о софинансировании работ по капремонту объекта из местного бюджета. 1.1.5.Подготовка Соглашения о предоставлении субсидии на проведение капремонта. 1.1.6.Подготовка заявки на инвестиционный проект с приложениями. 1.1.7.Проведение аукциона для определения подрядной организации. 1.1.8.Подготовка муниципального контракта (договора) на проведение работ по капремонту и графика производства работ. 1.1.9.Осуществление контроля за ходом и результатом проведения работ по капремонту. 1.1.10.Отчет о завершении капремонта.)* | всего | 1700,0 | 170,0 | 0,0 | 1530,0 |  | 0 | Управление образования Администрации Колпашевского района, муниципальное казенное учреждение "Агентство по управлению муниципальным имуществом" |
| 2016 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2017 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2018 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2019 | 1700,0 | 170,0 |  | 1530,0 |  |  |
| 2020 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. "Укрепление и совершенствование материально-технической базы организаций дополнительного образования" (*Приобретение спортивного оборудования и инвентаря, компьютерного, мультимедийного, учебного, учебно-лабораторного, компьютерного оборудования 2.1.1. Размещение заявки на приобретение спортивного оборудования и инвентаря, компьютерного, мультимедийного, учебного, учебно-лабораторного, компьютерного оборудования . 2.1.2. Участие в процедуре аукциона для определения поставщика. 2.1.3.Приобретение спортивного оборудования и инвентаря, компьютерного, мультимедийного, учебного, учебно-лабораторного, компьютерного оборудования)* | всего | 3216,0 | 635,2 | 0 | 2540,8 |  | 40,0 | Управление образования Администрации Колпашевского района |
| 2016 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2017 | 40,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 40,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2019 | 2332,0 | 466,4 |  | 1865,6 |  |  |
| 2020 | 844,0 | 168,8 |  | 675,2 |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. "Приобретение автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки обучающихся" (*Приобретение автомобильного транспорта, соответствующего требованиям безопасности, для осуществления перевозки обучающихся. Приобретение 3-х транспортных средств. 3.1.1.Размещение заявки на приобретение автотранспортных средств. 3.1.2. Участие в процедуре аукциона для определения поставщика. 3.1.3. Приобретение автотранспорных средств)* | всего | 2939,0 | 2439,0 | 0,0 | 500,0 |  | 0,0 | Управление образования Администрации Колпашевского района |
| 2016 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2017 | 1939,0 | 1939,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2018 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2019 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2020 | 1000,0 | 500,0 |  | 500,0 |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | Итого по задаче 1. |  | 7855,0 | 3244,2 | 0,0 | 4570,8 |  | 40,0 |  |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2017 | 1979,0 | 1939,0 | 0,0 | 0,0 |  | 40,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2019 | 4032,0 | 636,4 | 0,0 | 3395,6 |  | 0,0 |
| 2020 | 1844,0 | 668,8 | 0,0 | 1175,2 |  | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2. | Задача 2.Обеспечение современного качества, доступности и эффективности системы дополнительного образования Колпашевского района через обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ. | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. "Предоставление образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам" (*Разработка, утверждение и реализация дополнительных общеобразовательных программ согласно социального заказа)* | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Управление образования Администрации Колпашевского района |
| 2016 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по подпрограмме | всего | 7855,0 | 3244,2 | 0,0 | 4570,8 | 0,0 | 40,0 |  |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2017 | 1979,0 | 1939,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2019 | 4032,0 | 636,4 | 0,0 | 3395,6 | 0,0 | 0 |
| 2020 | 1844,0 | 668,8 | 0,0 | 1175,2 | 0,0 | 0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |

Приложение № 5 к

муниципальной программе

«Развитие муниципальной системы

образования в Колпашевском районе»

**ПОДПРОГРАММА 3.**

**«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА НА 2016-2021 ГОДЫ»**

**I.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | «Педагогические кадры Колпашевского района на 2016-2021 годы» (далее – подпрограмма) | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования Администрации Колпашевского района | | | | | | | | | |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | Управление образования Администрации Колпашевского района | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Управление образования Администрации Колпашевского района | | | | | | | | | |
| Участники мероприятий подпрограммы | Муниципальные образовательные организации | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Создание условий, обеспечивающих приток педагогических кадров в муниципальную систему образования Колпашевского района. | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатель цели | Год разработки муниципальной программы (2015) | 1год реализации (2016) | 2год реализации (2017) | 3год реализации (2018) | 4год реализации (2019) | | 5год реализации (2020) | | 6год реализации (2021) |
| Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Колпашевского района. | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | | 24,5 | | 25 |
| Задачи подпрограммы | Задача1.Организация работы по профориентации учащихся на педагогические профессии.  Задача 2.Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных организациях Колпашевского района.  Задача 3.Организация работы по закреплению молодых специалистов в образовательных организациях Колпашевского района. | | | | | | | | | |
| Показатели задач  подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | Год разработки муниципальной программы (2015) | 1год реализации (2016) | 2год реализации (2017) | 3год реализации (2018) | 4год реализации (2019) | | 5год реализации (2020) | | 6год реализации (2021) |
| Задача 1. Организация работы по профориентации учащихся на педагогические профессии. | | | | | | | | | |
| Показатель задачи 1: 1.Количество выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в образовательные организации профессионального образования педагогического профиля. | 4 | 8 | 14 | 22 | 30 | | 40 | | 50 |
| Задача 2. Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных организациях Колпашевского района. | | | | | | | | | |
| Показатель задачи 2: 1.Количество студентов организаций профессионального образования по направлению подготовки «Образование и педагогика», заключивших договоры целевого обучения с муниципальными образовательными организациями. | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | | 24 | | 28 |
| 2.Количество прибывающих в муниципальную систему образования молодых специалистов (кол-во чел., прибывших на 1 сентября текущего года) | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | | 9 | | 9 |
| Задача 3. Организация работы по закреплению молодых специалистов в образовательных организациях Колпашевского района. | | | | | | | | | |
| Показатели задачи 3: 1.Доля «закрепившихся» молодых специалистов в муниципальной системе образования. | 93 | 94 | 95 | 97 | 98 | | 99 | | 99 |
| 2.Наличие функционирующих методически объединений, Клуба молодых педагогов в течение учебного года. | 0 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | | не менее 10 | | не менее 10 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| Сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2016-2021 | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | 2021 |
| Федеральный бюджет (по согласованию) |  |  |  |  | |  | |  |  |
| Областной бюджет (по согласованию) |  |  |  |  | |  | |  |  |
| Местный бюджет | 5955,6 | 944,5 | 745,5 | 1042,4 | | 1074,4 | | 1074,4 | 1074,4 |
| Бюджеты поселений  (по согласованию) |  |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники (по согласованию) |  |  |  |  | |  | |  |  |
| Всего по источникам | 5955,6 | 944,5 | 745,5 | 1042,4 | | 1074,4 | | 1074,4 | 1074,4 |

**II.Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы «Педагогические кадры Колпашевского района на 2016-2021 годы» будет способствовать достижению главной цели развития Колпашевского района, утвержденной в Комплексной программе социально-экономического развития Колпашевского района на 2013-2018 годы (далее – ПСЭР), а именно: «Обеспечение высокого и устойчивого качества жизни нынешнего и будущего поколений жителей района». Одно из приоритетных направлений ПСЭР – улучшение условий жизнедеятельности населения. В соответствии с этим перед муниципальной системой образования поставлена задача – создать условия для получения качественного и доступного общего образования независимо от места жительства, состояния здоровья воспитанников и обучающихся, социального положения и доходов семей. Одним из основных условий для получения качественных знаний является укомплектованность педагогическими кадрами.

Главный «ресурс» муниципальной системы образования – это кадры, от мастерства и опыта работы которых зависит реализация всех поставленных задач. В муниципальной образовательной системе Колпашевского района трудятся 812 педагогических работников, в том числе 390 учителей.

Общий образовательный уровень педагогических и руководящих работников муниципальной системы образования неоднороден: высшее образование имеют 64,1% и 89% соответственно. 65% педагогических работников высшей и первой категории. Около 22% награждены государственными и ведомственными наградами.

Средний возраст педагогов в районе – 45 лет. Но в тоже время в системе образования района 36% работников предпенсионного и пенсионного возраста. И всего 27% со стажем работы до 10 лет, т.е. при выбытии из системы образования работников, достигших пенсионного возраста возможно образование серьёзного дефицита кадров. В отдельных образовательных организациях единовременное выбытие может составить от 10% до 30% от общего количества педагогических работников соответствующей организации. Кадровый дефицит в отдельных образовательных организациях наблюдается уже сегодня как в сельских малокомплектных школах, так и в крупных городских. Обозначается потребность в учителях иностранного языка - в трёх школах района иностранный язык ведётся в дистанционном режиме (МКОУ «Новогоренская СОШ», МБОУ «Новосёловская СОШ», МБОУ «Озёренская СОШ»), существует такая потребность и в МКОУ «Копыловская ООШ», где иностранный язык сегодня ведётся не специалистами и нет возможности применять дистанционные технологии. Требуются учителя физики, технологии и др.

Прогноз расчета потребности педагогических работников общеобразовательных организаций на период до 2022 года Колпашевского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учебный год | Учитель математики | Учитель русского языка и литературы | Учитель географии | Учитель английского языка | Учитель немецкого языка | Учитель химии | Учитель физкультуры | Учитель технологии, труда | Учитель музыки | Музыкальный руководитель | Учитель биологии | Учитель физики | Учитель информатики | Учитель истории, обществознания | Учитель ИЗО, МХК | Учитель начальных классов | Педагог-психолог | Педагог-организатор | Учитель-логопед, дефектолог | Всего: |
| 2015-2016 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2016-2017 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017-2018 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2018-2019 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-2020 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2020-2021 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2021-2022 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |

Учитывая прогноз потребности в педагогических работниках образовательных организаций на период до 2021 года необходимо дополнительно привлечь 85 человек (от 11 до 17 человек ежегодно).

Муниципальная система образования очень медленно пополняется молодыми специалистами. Ежегодно это порядка 10 человек, в 2014 году всего 5. В основном молодые специалисты являются выпускниками педагогического колледжа, в настоящий момент из 38 педагогических работников имеющих статус молодого специалиста только 11 имеют высшее образование (29%). Выбытие молодых специалистов из системы образования района, из числа прибывших за последние три года, составило 7%, что является значительным оттоком молодых кадров.

В настоящий период проблема дефицита педагогических кадров присутствует в целом в Российской системе образования, что подтверждается рядом документов федерального уровня:

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» одним из ключевых направлений определено развитие учительского потенциала, что выражается во внедрении системы моральных и материальных стимулов.

Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ» урегулированы права педагогических работников, их обязанности и ответственность, установлены дополнительные гарантии педагогическим работникам в части оплаты труда, организации их профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

Существуют меры социальной поддержки молодых специалистов и молодых учителей образовательных организаций Томской области: ежемесячная стипендия Губернатора ТО, разработаны программы, направленные на улучшение жилищных условий учителей.

В муниципальной системе образования осуществляется комплекс мероприятий, направленных на привлечение молодых специалистов в систему образования.

Руководители образовательных организаций сотрудничают с профильными образовательными организациями среднего и высшего профессионального образования с целью привлечения выпускников профессиональных образовательных организаций в муниципальную систему образования.

В 2014 году заместителем главы района по социальным вопросам совместно с ведущим специалистом Управления образования в средних школах Колпашевского городского поселения были проведены профориентационные встречи с выпускниками, в рамках которых была проведена агитация на поступление в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования педагогического профиля.

В феврале 2015 года для школьников района были организованы профориентационные встречи с представителями Томских вузов, в том числе и с представителем Томского государственного педагогического университета (далее - ТГПУ).

В марте 2015 года Управлением образования совместно с Центром профориентационной работы МБУДО «ДЮЦ» было организовано участие 20 школьников района в Дне открытых дверей ТГПУ.

Образовательными организациями заключены 3-х сторонние целевые договоры с ТГПУ: в 2014 году на обучение 4-х выпускников(МБОУ «Тогурская СОШ» и МБОУ «Саровская СОШ»), в 2015 году на обучение 3-х выпускников школ района (МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «Новосёловская СОШ», МКОУ «Новогоренская СОШ»). Условиями целевого договора предусмотрены социальные гарантии для обучающихся-целевиков, образовательной организации проблематично обеспечить какие-либо социальные гарантии в рамках собственных средств. В 2015 году в бюджете МО «Колпашевский район» предусмотрены средства для оказания мер социальной поддержки в виде компенсации расходов по оплате стоимости проезда к месту учёбы и обратно выше обозначенным выпускникам. Данную меру поддержки необходимо оказывать и в дальнейшем.

Но несмотря на предпринимаемые меры молодые учителя с неохотой идут в образовательные организации. Одним из факторов, оказывающих влияние, на отказ молодых специалистов от трудоустройства в сельские школы является отсутствие жилья. Во многих муниципальных образованиях данная проблема решена и как следствие отмечается приток в систему образования новых кадров. Способствовать решению проблемы дефицита кадров муниципальной системы образования будет подпрограмма «Педагогические кадры Колпашевского района на 2016-2021 годы».

Управлением образования в апреле 2015 года было направлено обращение в Департамент высшего профессионального образования Администрации Томской области с просьбой о проведении анкетирования среди студентов 3 курса для выявления факторов, влияющих на принятие решения о трудоустройстве в школы района. По результатам анкетирования молодые специалисты выражают готовность работать в муниципальных образовательных организациях Колпашевского района при условии предоставления мер социальной поддержки (подъёмные, доплаты), предоставления муниципального жилья, либо компенсации оплаты за найм жилья, возможности профессионального роста и возможности организации досуга.

Но кроме привлечения и сохранения прибывших в систему кадров ещё важно, как встретят молодого специалиста в системе образования района, создадут среду для профессионального общения на уровне высококвалифицированных мастеров. Одним из условий возможности профессионального роста является участие в работе методических объединений учителей-предметников. Особенно остро данный вопрос стоит в сельских малокомплектных школах, где учитель-предметник является единственным специалистом соответствующего профиля и не имеет возможности профессионального общения с коллегами. Для осуществления непрерывного дополнительного профессионального образования между плановыми периодами дополнительного профессионального образования педагогических работников, организации площадки для презентации лучших педагогических практик, реализации системы наставничества для молодых педагогов с привлечением лучших учителей района необходимо организовать работу районных методических объединений учителей-предметников.

Для обеспечения притока кадров в муниципальную систему образования их сохранения и профессионального развития в рамках данной программы планируется осуществлять ряд комплексных мероприятий.

**III.Цель, задачи и показатели подпрограммы**

**Целью** Подпрограммы является создание условий, обеспечивающих приток педагогических кадров в муниципальную систему образования Колпашевского района.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие **задачи**:

1.Организация работы по профориентации учащихся на педагогические профессии.

2. Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных организациях Колпашевского района.

3.Организация работы по закреплению молодых специалистов в образовательных организациях Колпашевского района.

Реализация подпрограммы рассчитана на 6-летний период, с 2016 по 2021 год. Подпрограмма реализуется без выделения этапов.

В результате реализации подпрограммы в 2021 году по отношению к 2015 году планируется достичь результаты, отражающие степень достижения цели и задач подпрограммы (показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы в приложении №1 к настоящей программе).

**IV.Перечень мероприятий и их экономическое обоснование.**

На реализацию мероприятий подпрограммы на период с 2016 по 2021 годы запланировано средств местного бюджета 5955,6 тыс. рублей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2016 год | 944,5 | тыс.рублей, |
| 2017 год | 745,5 | тыс.рублей, |
| 2018 год | 1042,4 | тыс.рублей, |
| 2019 год | 1074,4 | тыс.рублей, |
| 2020 год | 1074,4 | тыс.рублей, |
| 2021 год | 1074,4 | тыс.рублей. |

Подробно Перечень мероприятий с указанием сроков реализации, источников финансирования, ответственных исполнителей приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

**V.Управление и контроль за реализацией подпрограммы**

Общее руководство реализацией подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель – Управление образования Администрации Колпашевского района.

Формирование отчетности осуществляется в соответствии с Порядком.

Подпрограмма подлежит приведению в соответствие с решением Думы Колпашевского района о бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на очередной финансовый год в срок не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу. Действие абзаца приостановлено до 1 января 2017 года.

Согласование проекта постановления Администрации Колпашевского района о внесении изменений в подпрограмму осуществляется в соответствии с Регламентом и требованиями Порядка.

Внесение изменений в подпрограмму, досрочное прекращение подпрограммы осуществляется путём принятия соответствующего постановления Администрации Колпашевского района.

Не допускается внесение изменений в подпрограмму в части корректировки показателей, мероприятий, объёмов финансирования за отчётный год после окончания финансового года.

«Приложение №1 к подпрограмме «Педагогические кадры Колпашевского района на 2016-2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |  | | | |
| **Показатели цели, задач, основных мероприятий подпрограммы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| «Педагогические кадры Колпашевского района на 2016-2021 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
| № п/п | | | Цель, задачи и основные мероприятия подпрограммы | Наименование показателей целей, задач, основных мероприятий подпрограммы (ВЦП)  (единицы измерения) | | | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы (участники подпрограммы) | | | | Фактическое значение показателей на момент разработки подпрограммы | | | Плановые значения показателей по годам реализации подпрограммы | | | | | | | | | | | | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | | | |
| 2016 | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | 2020 | | 2021 |
| 1 | | | 2 | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | | |
|  | | | Цель подпрограммы: Создание условий, обеспечивающих приток педагогических кадров в муниципальную систему образования Колпашевского района. | Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Колпашевского района (%) | | | Управление образования Администрации Колпашевского района | | | | 22 | | | 22,5 | 23 | | | 23,5 | | | 24 | | 24,5 | | 25 | ДУ=У35/У\*100,  У35 – количество учителей в районе в возрасте до 35 лет (форма ФСН № ОО-1); У – количество учителей в районе (форма ФСН № ОО-1) | | | |
| 1. | | | Задача 1: Организация работы по профориентации учащихся на педагогические профессии. | Количество выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в образовательные организации профессионального образования педагогического профиля (нарастающим итогом, чел.) | | | Управление образования Администрации Колпашевского района | | | | 4 | | | 8 | 14 | | | 22 | | | 30 | | 40 | | 50 | К= Кi+ Кj  Кi - численность выпускников школ, поступивших на обучение по соответствующим программам, предыдущего года нарастающим итогом (ведомственный мониторинг), Кj - количество выпускников школ, поступивших на обучение по соответствующим программам в текущем году (ведомственный мониторинг) | | | |
| 1.1. | | | Основное мероприятие 1.  Организация работы сетевого профиля «Педагогический класс». | Наличие группы обучающихся сетевого профиля (ед.) | | | 0 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | Абсолютное выражение количества групп (ведомственный мониторинг) | | | |
| 2. | | | Задача 2: Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных организациях Колпашевского района. | Количество студентов организаций профессионального образования педагогического профиля, заключивших договоры целевого обучения с муниципальными образовательными организациями (нарастающим итогом, чел.) | | | 4 | | | 8 | 12 | | | 16 | | | 20 | | 24 | | 28 | К= Кi+ Кj  Кi - численность студентов, заключивших договор целевого обучения, предыдущего года нарастающим итогом (ведомственный мониторинг), Кj - количество студентов, заключивших договор целевого обучения в текущем году (ведомственный мониторинг) | | | |
| Количество прибывающих в муниципальную систему образования молодых специалистов (кол-во чел., прибывших на 1 сентября текущего года) | | | 5 | | | 7 | 7 | | | 8 | | | 8 | | 9 | | 9 | Абсолютное выражение количества молодых педагогов, впервые приступивших к работе в муниципальных образовательных организациях с 1 сентября текущего года (ведомственный мониторинг) | | | |
| 2.1. | | | Основное мероприятие 1. Оказание мер социальной поддержки студентам организаций профессионального образования по направлению подготовки «Образование и педагогика», заключившим договор целевого обучения с муниципальной образовательной организацией, педагогическим работникам, впервые трудоустроившимся в образовательные организации Колпашевского района. | Количество человек, получивших меры социальной поддержки (нарастающим итогом, чел.) | | | 0 | | | 8 | 12 | | | 16 | | | 20 | | 24 | | 28 | К= Кi+ Кj  Кi – численность студентов, педагогических работников, впервые трудоустроившихся, получивших меры социальной поддержки, предыдущего года нарастающим итогом (ведомственный мониторинг), Кj - количество студентов, педагогических работников, впервые трудоустроившихся, получивших меры социальной поддержки в текущем году (ведомственный мониторинг) | | | |
| 3. | | | Задача 3:Организация работы по закреплению молодых специалистов в образовательных организациях Колпашевского района. | Доля «закрепившихся» молодых специалистов в муниципальной системе образования (%) | | | Управление образования Администрации Колпашевского района | | | | 88 | | | 90 | 90 | | | 96 | | | 96 | | 98 | | 98 | ДМ=3МУ/МУ\*100,  ЗМУ – количество молодых учителей, работающих на конец учебного года, из числа молодых учителей, прибывших 1 сентября текущего учебного года (ведомственный мониторинг); МУ – количество молодых учителей. прибывших 1 сентября текущего учебного года (ведомственный мониторинг) | | | |
| 3.1. | | | Основное мероприятие 1. Создание и функционирование районных методических объединений, Клуба молодых педагогов. | Наличие функционирующих методически объединений, Клуба молодых педагогов в течение учебного года (ед.) | | | 0 | | | не менее 10 | не менее 10 | | | не менее 10 | | | не менее 10 | | не менее 10 | | не менее 10 | Абсолютное выражение количества функционирующих объединений (ведомственная статистика) | | | |
|  |  | | | |  | | |  | | «Приложение № 2 к подпрограмме «Педагогические кадры Колпашевского района на 2016-2021 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование целей, задач, мероприятий подпрограммы | | | | Срок исполнения | | | Объем финансирования (тыс.руб) | | | В том числе за счет средств | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники подпрограммы | |
| Всего | | | местного бюджета | федерального бюджета (по согласованию) | | | областного бюджета (по согласованию) | | | | бюджетов поселений (по согласованию) | | | | внебюджетных источников (по согласованию) | | |
| 1 | | 2 | | | | 4 | | | 5 | | | 6 | 7 | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | 11 | |
|  | | Цель подпрограммы: Создание условий, обеспечивающих приток педагогических кадров в муниципальную систему образования Колпашевского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Задача 1. Организация работы по профориентации учащихся на педагогические профессии. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Основное мероприятие 1. "Организация работы сетевого профиля «Педагогический класс». | | | | всего | | | 398,8 | | | 398,8 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | Управление образования Администрации Колпашевского района | |
| 2016 | | | 63,5 | | | 63,5 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2017 | | | 64,9 | | | 64,9 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2018 | | | 67,6 | | | 67,6 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2019 | | | 67,6 | | | 67,6 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2020 | | | 67,6 | | | 67,6 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2021 | | | 67,6 | | | 67,6 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| итого по задаче 1 | | | | | | всего | | | 398,8 | | | 398,8 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |  | |
| 2016 | | | 63,5 | | | 63,5 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2017 | | | 64,9 | | | 64,9 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2018 | | | 67,6 | | | 67,6 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2019 | | | 67,6 | | | 67,6 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2020 | | | 67,6 | | | 67,6 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2021 | | | 67,6 | | | 67,6 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2. | | Задача 2.Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных организациях Колпашевского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Основное мероприятие 1. "Оказание мер социальной поддержки студентам организаций профессионального образования по направлению подготовки «Образование и педагогика», заключившим договор целевого обучения с муниципальной образовательной организацией, педагогическим работникам, впервые трудоустроившимся в образовательные организации Колпашевского района". | | | | всего | | | 2568,2 | | | 2568,2 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | Управление образования Администрации Колпашевского района | |
| 2016 | | | 381,2 | | | 381,2 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2017 | | | 194,9 | | | 194,9 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2018 | | | 474 | | | 474,0 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2019 | | | 506 | | | 506,0 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2020 | | | 506 | | | 506,0 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2021 | | | 506 | | | 506,0 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| итого по задаче 2 | | | | | | всего | | | 2568,2 | | | 2568,2 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |  | |
| 2016 | | | 381,2 | | | 381,2 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2017 | | | 194,9 | | | 194,9 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2018 | | | 474 | | | 474 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2019 | | | 506 | | | 506 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2020 | | | 506 | | | 506 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2021 | | | 506 | | | 506 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 3 | | Задача 3.Организация работы по закреплению молодых специалистов в образовательных организациях Колпашевского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Основное мероприятие 1."Создание и функционирование районных методических объединений, Клуба молодых педагогов". | | | | всего | | | 2988,7 | | | 2988,7 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | Управление образования Администрации Колпашевского района | |
| 2016 | | | 499,8 | | | 499,8 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2017 | | | 485,7 | | | 485,7 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2018 | | | 500,8 | | | 500,8 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2019 | | | 500,8 | | | 500,8 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2020 | | | 500,8 | | | 500,8 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2021 | | | 500,8 | | | 500,8 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| итого по задаче 3 | | | | | | всего | | | 2988,7 | | | 2988,7 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |  | |
| 2016 | | | 499,8 | | | 499,8 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2017 | | | 485,7 | | | 485,7 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2018 | | | 500,8 | | | 500,8 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2019 | | | 500,8 | | | 500,8 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2020 | | | 500,8 | | | 500,8 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2021 | | | 500,8 | | | 500,8 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | Всего по подпрограмме | | | | всего | | | 5955,6 | | | 5955,6 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |  | |
| 2016 | | | 944,5 | | | 944,5 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2017 | | | 745,5 | | | 745,5 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2018 | | | 1042,4 | | | 1042,4 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2019 | | | 1074,4 | | | 1074,4 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2020 | | | 1074,4 | | | 1074,4 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 2021 | | | 1074,4 | | | 1074,4 |  | | |  | | | |  | | | |  | | |