## Отчет
Приложение № 6 к Порядку принятия
решений о разработке муниципальных программ Колпашевского района,
их формирования, реализации, мониторинга и контроля
Отчет
о реализации муниципальной программы
«Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район»
(название муниципальной программы)
за 2017год <*>
№ п/п | Наименование цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Ед. изм. | Значение показателя |  | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  | Примечание
|  |  |  | план | факт |  |  | утверждено | освоено
1. | Цель программы:Создание условий для развития физической культуры и массового спорта, эффективной молодёжной политики на территории Колпашевского района | 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 16.01 | 29.64 | Увеличение показателя обусловлено работой инструкторов по спорту в поселениях района, улучшением спортивной инфраструктуры района, в том числе открытие спортивных клубов, реализацией ГТО на территории Колпашвеского района
|  | 2. Доля молодёжи, в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях молодежной политики | % | 24 | 66.5 | Увеличение доли обусловлено привлечением большего количества участников мероприятий, а также уменьшением количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории Колпашвеского района
1.1. | Задача 1 программы. Создание условий для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением Колпашевского района | Количество участников массовых спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, проведённых на территории Колпашевского района | чел. | 18600 | 18600
1.1.1. | Задача 1 подпрограммы 1. Создание условий для строительства новых, реконструкции и текущего ремонта имеющихся спортивных сооружений на территории Колпашевского района для населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Количество мест для занятий физической культурой и спортом (единовременная пропускная способность спортивных объектов) на территории Колпашевского района | чел. | 1813 | 2165 | Увеличение показателя ЕПС спортивной объектов обусловлено улучшением сортивной инфраструктуры района (ремонт, строительство)
1.1.1.1. | Основное мероприятие 1 задача 1 подпрограммы 1: Развитие спортивной инфраструктуры (строительство новых, реконструкция и ремонт имеющихся спортивных сооружений) | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных, обустроенных спортивных сооружений на территории Колпашевского района | шт. | 1 | 5 | Увеличение показателя обусловлено ремонтом спортиных сооружений в рамках проведения областных сельских летних игр и межпоселенческой спартакиады | Всего, в т.ч. | 8449.6 | 8449.6
[7 empty] | местный бюджет | 8449.6 | 8449.6
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | бюджет поселений | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.1.1.1.1. | Мероприятие 1.1 (задача 1 подпрограммы 1) | [5 empty] | Всего, в т.ч. | 252.4 | 252.4
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом для МАУДО «ДЮСШ им. О. Рахматулиной» в г. Колпашево Колпашевского района, включая корректировку проектно-сметной документации и разработку новых разделов, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации и проверку достоверности определения сметной стоимости, изготовление градостроительного плана земельного участка, подготовку расчета тепла и топлива, выдачу технических условий | [5 empty] | местный бюджет | 252.4 | 252.4
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | бюджет поселений | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.1.1.1.2. | Мероприятие 1.2 (задача 1 подпрограммы 1) | [5 empty] | Всего, в т.ч. | 0 | 0
| Реконструкция спортивного стадиона, расположенного по адресу: ул.Кириченко, 20 в с.Чажемто, Колпашевского района Томской области | [5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | бюджет поселений | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.1.1.1.3. | Мероприятие 1.3 (задача 1 подпрограммы 1) | [5 empty] | Всего, в т.ч. | 6595.6 | 6595.6 | Произведен ремонт волейбольной и баскетбольной площадок на городском стадионе, укладка газона на футбольном поле
| Текущий ремонт спортивных площадок, капитальный ремонт стадиона г.Колпашево при МАУДО "ДЮСШ им.О.Рахматулиной" по адресу: Томская область, г.Колпашево, ул.Ленина, 52 | [5 empty] | местный бюджет | 6595.6 | 6595.6
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | бюджет поселений | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.1.1.1.4. | Мероприятие 1.4 (задача 1 подпрограммы 1) Обустройство спортивных объектов в поселениях Колпашевского района | [5 empty] | Всего, в т.ч. | 1221.6 | 1221.6 | в Чажемтовском сельском поселении отремонтированы баскетбольная, волейбольная площадки
[7 empty] | местный бюджет | 1221.6 | 1221.6
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | бюджет поселений | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.1.1.1.5. | Мероприятие 1.5 задача 1 подпрограммы 1 | [5 empty] | Всего, в т.ч. | 0 | 0
| Разработка ПСД на реконструкцию лыжной базы при МАУДО "ДЮСШ им. О. Рахматулиной" по адресу: г.Колпашево, ул. Чапаева, 40 | [5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | бюджет поселений | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.1.1.1.6. | Мероприятие 1.6 (задача 1 подпрограммы 1) | [5 empty] | Всего, в т.ч. | 180 | 180
| Подготовка и содержание спортивных объектов МАУДО "ДЮСШ им.О.Рахматулиной" | [5 empty] | местный бюджет | 180 | 180
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | бюджет поселений | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.1.1.1.7. | Мероприятие 1.8 (задача 1 подпрограммы 1) | [5 empty] | Всего, в т.ч. | 200 | 200
| Оформление стадиона г. Колпашево при МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной к проведению XXXI областных летних сельских спортивных игр «Стадион для всех» по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Ленина, 52 | [5 empty] | местный бюджет | 200 | 200
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | бюджет поселений | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.1.1.2. | Основное Мероприятие 2 подпрограммы: Капитальный ремонт стадиона МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной» по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Ленина, 52. |  |  | 3 | 3 |  | Всего, в т.ч. | 18799.8 | 18799.8 | Отремонтированы: легкоатлетический сектор, сектор для толкания ядра, городошная площадка
[7 empty] | местный бюджет | 799.8 | 799.8
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 18000 | 18000
[7 empty] | бюджет поселений | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.1.1.2.1. | Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт стадиона МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной» по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Ленина, 52. | [5 empty] | Всего, в т.ч. | 18050 | 18050
[7 empty] | местный бюджет | 50 | 50
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 18000 | 18000
[7 empty] | бюджет поселений | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.1.1.2.2. | Мероприятие 2.2. Проведение строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту стадиона МАУДО "ДЮСШ им.О.Рахматулиной" | [5 empty] | Всего, в т.ч. | 749.8 | 749.8
[7 empty] | местный бюджет | 749.8 | 749.8
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
областной бюджет
[7 empty] | бюджет поселений | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.2. | Задача 2 подпрограммы 1: Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой. | Количество завоеванных призовых мест на соревнованиях разного уровня | ед. | 5 | 13
1.2.1. | Основное мероприятие 1 (задача 2 подпрограммы 1) Организация физкультурно-оздоровительной работы с населением | Количество проведенных районных спортивных мероприятий | ед. | 8 | 13 | Увеличено за счет фестивалей ГТО | Всего, в т.ч. | 166.3 | 166.3
[7 empty] | местный бюджет | 166.3 | 166.3
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет поселений
внебюджетные средства
1.2.1.1. | Мероприятие 1.1 (задача 2 подпрограммы 1) Обеспечение участия населения Колпашевского района в мероприятиях физкультурно-оздоровительной направленности | [5 empty] | Всего, в т.ч. | 166.3 | 166.3
[7 empty] | местный бюджет | 166.3 | 166.3
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | Реализация комплекса ГТО
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | бюджет поселений | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.2.1.2. | Мероприятие 1.2. (задача 2 подпрограммы 1) Содействие в организации работы инструкторов по физической культуре с населением Колпашевского района по месту жительства | [5 empty] | Всего, в т.ч. | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | бюджет поселений | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.2.2. | Основное мероприятие 2 (задача 2 подпрограммы 1) Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | Численность спортсменов Колпашевского района, участвующих в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | чел. | 130 | 270 | Увеличено количество выездов | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | Расходы перенесены в ВЦП
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | бюджет поселений | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.2. | Подпрограмма 2: "Развитие молодёжной политики в Колпашевском районе" | Доля молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях, направленных на самореализацию молодёжи, от общего числа молодёжи | % | 30 | 65 | Увеличение данного показателя обусловлено успешной реализацией мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодёжью, привлчением в них большего количества участников
1.2.1. | Задача 1 подпрограммы 2: Развитие творческого потенциала молодежи | Удельный вес молодежи (14-30 лет), участвующей в мероприятиях направленных на развитие творческого потенциала, от общего количества участников | % | 35 | 64 | Увеличение данного показателя обусловлено привлчением в мероприятия большего, чем запланировано, количества участников
1.2.1.1. | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2: Организация и проведение межпоселенческих мероприятий по работе с детьми и молодежью | Количество молодежи, в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в межпоселенческих мероприятиях. | чел. | 1580 | 3640 | Увеличение данного показателя обусловлено успешной реализацией мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодёжью, привлчением в них большего количества участников | Всего, в т.ч. | 192.1 | 192.1
[7 empty] | местный бюджет | 192.1 | 192.1
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | бюджет поселений | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.3. | Подпрограмма 3: "Обеспечение жильем молодых семей в Колпашевском районе" | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. | Не менее 2 | 2
1.3.1. | Задача 1 подпрограммы 3: Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения или объекта индивидуального жилищного строительства | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, из числа участников подпрограммы | % | Не менее 10 | 11.1
1.3.1.1. | Основное мероприятие 1: Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | Количество молодых семей, получившие социальную выплату на приобретение жилого помещения или объекта индивидуального жилищного строительства | ед. | Не менее 2 | 2 |  | Всего, в т.ч. | 1890.5 | 1890.5 | Дополнительно финансирование в размере 5 тыс. рублей было перераспределено из муниципальной программы «Развитие культуры и туризма территории Колпашевского района» для заключения муниципального контракта возмездного оказания услуг по оценке стоимости 1 кв. метра жилья на территории Колпашевского района, необходимого для расчета величины социальной выплаты.
[7 empty] | местный бюджет | 309 | 309
[7 empty] | федеральный бюджет | 370.3 | 370.3
[7 empty] | областной бюджет | 289.6 | 289.6
[7 empty] | бюджет поселений | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 921.6 | 921.6
| Итого по муниципальной программе | [5 empty] | Всего, в т.ч. | 29498.3 | 29498.3
[7 empty] | местный бюджет | 9916.8 | 9916.8
[7 empty] | федеральный бюджет | 370.3 | 370.3
[7 empty] | областной бюджет | 18289.6 | 18289.6
[7 empty] | бюджет поселений | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 921.6 | 921.6
<*> После завершения реализации муниципальной программы по данной форме дополнительно формируется отчет об исполнении муниципальной программы за весь период реализации.
| Исполнитель |  | ________ подпись |  | _______________ ФИО, должность
"___" _______________20______г.
Согласовано (в части объема и источников финансирования):
| Начальник Бюджетного отдела УФЭП _______________ |  | ___________________Л.П. Косова
"___" _________20___г.