**Сводный годовой отчёт**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Колпашевский район»**

**за 2018 год**

В 2018 году в МО «Колпашевский район» ответственными исполнителями осуществлялась реализация следующих муниципальных программ:

1. «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Колпашевский район» Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;

2. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Колпашевском районе на 2013-2018 годы»;

3. «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе»;

4. «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района»;

5. «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района»;

6. «Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района»;

7. «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе»;

8. «Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район»;

9. «Развитие системы образования Колпашевского района»;

10. «Обеспечение повышения эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Колпашевский район»;

11. «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Колпашевский район» на 2018-2022 годы».

Кроме того, в Перечень муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённый постановлением Администрации Колпашевского района от 10.09.2015 №919 (в действующей редакции), включена муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Колпашевского района», однако мероприятия данной программы в 2018 году не реализовывались по причине отсутствия финансирования. В связи с этим оценка эффективности указанной муниципальной программы не проводилась.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, мониторинга и контроля в муниципальном образовании «Колпашевский район», утвержденным постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 №155 (с изменениями от 08.09.2015 №905, от 12.11.2015 №1148, от 21.03.2016 №287, от 17.05.2016 №482, от 30.06.2016 №714, от 11.07.2016 №766, от 12.08.2016 №897, от 23.12.2016 №1396, от 23.06.2017 №592, от 02.02.2018 №70, от 18.04.2019 №397), ответственными исполнителями подготовлены отчёты о реализации муниципальных программ за 2018 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО «Колпашевский район» осуществлена отделом экономического анализа и стратегического планирования УФЭП Администрации Колпашевского района в соответствии с Порядком, утверждённым постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625 (далее Порядок).

Оценка эффективности Программ проводилась по трём критериям:

1. Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы;

2. Объём средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия;

3. Оценка качества управления муниципальной программой.

По результатам оценки каждой муниципальной программы сформированы отчёты об оценке эффективности реализации по каждой муниципальной программе по форме согласно приложению №2 к Порядку, а также оформлены заключения с указанием степени эффективности, которые направлены ответственным исполнителям.

По результатам проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2018 года присвоены следующие степени эффективности:

***- высокоэффективная – 3 муниципальным программам;***

***- эффективная –6 муниципальным программам;***

***- низкоэффективная –1 муниципальной программе;***

***- неэффективная – 1 муниципальной программе.***

В таблице 1 приведена информация о выполнении расходных обязательств Колпашевского района, связанных с реализацией муниципальных программ, и сводная оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальных программ.

**Таблица 1. Информация об объёмах финансирования и степени эффективности муниципальных программ МО «Колпашевский район» в 2018 году.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | % выполнения мероприятий МП | Средства местного бюджета, направленные на реализацию МП | Средства, привлечённые из федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников | Оценка эффективности МП в баллах, согласно Порядку |
| Утверждено, тыс. руб. | Освоено, тыс. руб. | % исполнения | Доля в общем объёме финансирования по программе, % | Освоено, тыс. руб. | Доля в общем объёме привлечённых средств по всем МП, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района (Т.Д.Ушакова)** |
| 1 | «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Колпашевский район» Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 40,0 | 1 684,2 | 187,5 | 11,13 | 36,5 | 326,2 | 0,3 | 0,39 |
| 2 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Колпашевском районе на 2013-2018 годы» | 60,0 | 680,5 | 348,8(75,7 – экономия) | 52,8(с учетом экономии) | 21,9 | 1 242,9 | 1,2 | 0,86 |
| **Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района (Н.Г.Кияница)** |
| 3 | «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе» | 100,0 | 22 091,4 | 26 441,2 | 119,7 | 31,6 | 57 306,6 | 56,8 | 0,95 |
| 4 | «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» | 84,6 | 20 463,5 | 44 163,5 | 215,8 | 79,0 | 11 770,2 | 11,6 | 0,78 |
| 5 | ««Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Колпашевский район» на 2018-2022 годы». | 66,7 | 0,0 | 39,6 | 100,0 | 0,5 | 7 892,9 | 7,8 | 0,67 |
| **Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, безопасности населения Администрации Колпашевского района (Е.Н.Комаров)** |
| 6 | «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района» | 84,2 | 7 296,2 | 8 283,2 | 113,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1,16 |
| **Управление по культуре, молодёжной политике и спорту Администрации Колпашевского района (Т.Б.Бардакова)** |
| 7 | «Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района» | 20,0 | 1 079,4 | 1 367,9 | 126,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,82 |
| 8 | «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе» | 75,0 | 6 956,0 | 9 826,1 | 141,3 | 89,3 | 1 176,7 | 1,2 | 1,32 |
| 9 | «Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район» | 100,0 | 1 144,5 | 1 277,4 | 111,6 | 6,1 | 19 246,8 | 19,1 | 1,19 |
| **Управление образования Колпашевского района (С.В.Браун)** |
|  10 | «Развитие системы образования Колпашевского района» | 90,9 | 18 818,0 | 18 889,8 | 100,4 | 90,4 | 2 010,2 | 2,0 | 0,99 |
| **Организационный отдел Администрации Колпашевского района (Л.А.Петрова)** |
| 11 | «Обеспечение повышения эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Колпашевский район» | 50,0 | 202,8 | 182,3 | 89,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,81 |

Ниже представлена информация по каждой муниципальной программе о результатах её реализации, а также степени соответствия установленных и достигнутых программных целевых индикаторов и показателей за отчётный период.

1. ***Муниципальная программа***

***«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Колпашевский район» Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»***

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 16.08.2013 №834 (в редакции постановления Администрации Колпашевского района № 1366 от 29.12.2017).

Программа направлена на создание условий для развития сельскохозяйственного производства, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. В отчетном году реализация Программы осуществлялась по трём основным мероприятиям: устойчивое развитие агропромышленного комплекса; улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; комплексное обустройство населенных пунктов.

Отделом экономического анализа и стратегического планирования УФЭП Администрации Колпашевского района проведена проверка отчета, представленного отделом предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района (вх. № 303/1 от 04.03.2019, последняя уточненная редакция вх. № 492 от 19.04.2019) и оценка эффективности Программы.

Оценка эффективности проводилась по трём критериям:

1. **Достижение запланированных показателей** реализации цели и задачи муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы.

1.1. В рамках реализации муниципальной программы было запланировано выполнение **2** **целевых показателей.**

- По показателю 1. « Прирост объёма сельскохозяйственного производства (в хозяйствах всех категорий), % к уровню 2014 года» не представляется возможным провести оценку эффективности по объективной причине в связи с отсутствием на данный момент статистических данных, позволяющих произвести расчет фактического значения показателя. Так, с 2012 года данные по категории «Хозяйства населения» будут скорректированы с учетом Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Скорректированные значения появятся в органах статистики в 4 квартале 2019 года.

- по показателю 2. «Число граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия» фактическое значение показателя составило – 1, запланировано 2. На результат повлияло то, что на участие в мероприятиях программы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, заявился только один претендент. Социальную выплату получила заведующая ветеринарным пунктом в с. Большая Саровка.

Показатель реализации задачи муниципальной программы**:**

- «Количество крестьянских (фермерских) хозяйств» составил 13 единиц (план – 15 единиц). Показатель не достигнут по причине прекращения в 2018 году деятельности 6 крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – КФХ), при этом зарегистрировано в отчетном году всего 1 КФХ. Работа по направлению сельскохозяйственного производства не является привлекательной для граждан Колпашевского района.

- не удалось достичь показатель «Объём производства продукции животноводства (мясо, молоко) в малых формах хозяйствования», (факт -3973 тонны, план - 5219 тонны), а так же показатель «Объём валового сбора продукции растениеводства (картофель, овощи) в малых формах хозяйствования» (факт 8960 тонн, план 17294 тонны), что обусловлено корректировкой показателей по категории хозяйств «Хозяйства населения» по итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи. В результате произошло значительное уменьшение объемов по данной категории хозяйств, что соответственно повлияло и на общий объем производства продукции.

- Показатель «Количество семей, улучшивших жилищные условия» выполнен на 50% , на результат повлияло то, что на участие в мероприятиях программы по улучшению жилищных условий граждан проживающих в сельской местности заявился только один претендент. (План – 2 семьи, факт – 1 семья)

Показатели реализации основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы**:**

- на постоянной основе актуализируется база данных о субъектах, осуществляющих свою деятельность в сфере сельскохозяйственного производства Колпашевского района, а так же на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» размещена актуализированная информация по вопросам развития сельскохозяйственного производства и стимулирования малых форм хозяйствования;

- социальные выплаты на улучшение жилищных условий в отчетном году получил 1 молодой специалист;

- по причине отсутствия софинансирования из областного бюджета не удалось выполнить мероприятие по строительству и обустройству одного санкционированного объекта размещения твёрдых бытовых отходов;

- показатель «кадастровые работы и работы по изготовлению кадастрового плана земельного участка» не выполнен, так как ошибочно запланирован на 2018 год. Фактически реализация данного показателя запланирована на 2020 год.

2. **Объём средств**, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году было направлено 513,7 тыс. рублей, в том числе 187,5 тыс. рублей из местного бюджета (план – 1 684,2 тыс. рублей). Из федерального бюджета привлечено 10,8% (55,4 тыс. рублей), областного бюджета 22,7 % (116,7 тыс. руб.), внебюджетных источников 30% (154,1 тыс. руб.) денежных средств от общего объёма финансирования Программы.

Объем финансирования, запланированный на 2018 год, согласно отчету составил 2 934,2 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета в размере 1 684,2 тыс. руб., внебюджетные средства 1 250,0 тыс. руб.

Фактически освоено средств финансирования от запланированного уровня составило 17,5%, что обусловлено отсутствием софинансирования из областного бюджета на выполнение мероприятия по строительству и обустройству одного санкционированного объекта размещения твёрдых бытовых отходов, а так же не выполнением в полном объеме показателя по мероприятию «Предоставление гражданам проживающим в сельской местности, в том числе молодым специалистам, социальных выплат на строительство (приобретение) жилья».

По первым двум критериям оценка эффективности Программы составила 0,55 балла из максимально возможных 2,00 баллов.

3. **Оценка качества управления** муниципальной программой составила 0,25 из максимального 1,00 балла.

Положительно на результат оказало влияние:

- привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников;

- не внесение изменений в Программу в части ухудшения плановых показателей мероприятий более чем на 10% от ранее запланированных.

На снижение оценки качества управления муниципальной программой оказали влияние:

- выполнение не всех мероприятий в полном объёме (из 5 мероприятий в полном объёме выполнено 2, процент выполнения – 40 %);

- отчет о реализации МП представлен своевременно (вх. № 303/1 от 04.03.2019), при этом по двум показателям не отражены плановые значения показателей, а так же не указано обоснование отклонения фактических объемов финансирования от плановых, что потребовало дополнительной корректировки отчета (уточненная редакция отчета представлена 19.04.2019 вх. № 492);

- не своевременное внесение изменений в Программу, а именно 14.01.2019, что не соответствует допустимому сроку 31.12.2018, так как последние изменения внесены на основании решения Думы Колпашевского района № 99 от 28.11.2018. (абз. 2 пп. 3 п. 5.13 Постановления Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 №155).

**Таким образом**, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы составляет 0,39 балла, что ниже 0,45 (п.4.5 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 № 625). Соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Колпашевский район» Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»» оценивается как неэффективная и присваивается IV степень эффективности.

На основе полученных данных в соответствии с п. 6 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» реализация муниципальной программы **подлежит досрочному прекращению.**

***2. Муниципальная программа***

***«Развитие малого и среднего предпринимательства в Колпашевском районе на 2013-2018 годы»***

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 01.10.2012 №978 (в редакции постановления АКР от 27.12.2017 №1371).

Программа направлена на создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, совершенствование видов поддержки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. В отчетном году реализация Программы осуществлялась по четырем основным мероприятиям:

-создание, развитие и обеспечение деятельности бизнес-инкубатора Колпашевского района производственного и офисного назначения;

-информационная и консультационная поддержка в сфере организации и ведения предпринимательской деятельности;

-финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

-пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

Отделом экономического анализа и стратегического планирования УФЭП Администрации Колпашевского района проведена проверка отчета, представленного отделом предпринимательства и агропромышленного комплекса (Вх. №314/1 от 07.03.2019, отчёт с уточнёнными данными – Вх. №465 от 16.04.2019), определена оценка эффективности Программы.

Оценка эффективности проводилась по трём критериям:

1. **Достижение запланированных показателей** реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей мероприятий Программы. В рамках реализации муниципальной программы планировалось выполнение 23 показателей, 13 из которых выполнено в полном объёме, а именно:

Целевые показатели реализации муниципальной программы:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 1 тыс. человек населения района в отчётном году составило 24,3 ед. (план – 28,6 ед., выполнение – 85,0%). Плановое значение не достигнуто в связи с уменьшением количества субъектов малого предпринимательства;

- в мероприятиях, реализуемых в рамках муниципальной программы, в 2018 году приняли участие порядка 103 представителей бизнеса Колпашевского района (план – 54 субъекта МСП, выполнение – 190,7%), перевыполнение показателя связано с проведением семинаров по широкому кругу вопросов в сфере предпринимательской деятельности;

Показатели реализации задачи муниципальной программы:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся потребителями услуг инфраструктуры поддержки предпринимательства Колпашевского района составило 223 субъекта МСП (план – 200 субъектов МСП, выполнение – 111,5%). Центром поддержки предпринимательства в течение отчетного года были оказаны консультационные услуги гражданам, из числа безработных, по вопросам бизнес-планирования, экспертизы бизнес-планов, на реализацию которых предоставляются средства государственной поддержки. Действующим предпринимателям в течение года оказывались консультационные услуги по вопросам предпринимательской деятельности, имущественной и финансовой поддержки бизнеса;

- количество вновь созданных рабочих мест (включая зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) при реализации программы составило 4 рабочих места, из них 2 рабочих места создано субъектами предпринимательской деятельности – получателями поддержки прошлых лет (план – 11 ед., выполнение – 36,4%). Плановый показатель не достигнут в связи с отсутствием заявителей на конкурс лучший предпринимательский проект в муниципальном образовании «Колпашевский район»;

- финансовую поддержку в 2018 году получили 2 субъекта малого и среднего предпринимательства (план – 7 ед., выполнение – 28,6%). Причиной тому стало отсутствие заявителей на получение компенсации части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в муниципальных, межмуниципальных, межрегиональных мероприятиях, а также отсутствием заявителей на участие в конкурсе на лучший предпринимательский проект.

Показатели реализации основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы:

- количество рабочих мест в бизнес-инкубаторе (включая зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) составило 17 ед. (план – 30ед., выполнение – 56,7%). На выполнение показателя оказало влияние окончание срока действия договора аренды помещений бизнес-инкубатора у 3 компаний резидентов, а также снижение численности работников некоторыми компаниями резидентами;

- в бизнес-инкубаторе размещены 4 новых компании резидента, осуществляющих деятельность в области дополнительного образования взрослого населения, пошива верхней одежды и деятельности информационных агентств (план – 1 ед., выполнение – 400,0%);

- установлены ставки арендной платы для субъектов малого предпринимательства по договорам аренды помещений БИПОН распоряжением Главы Колпашевского района от 06.11.2009 №776 «О создании бизнес-инкубатора «Колпашевского района» (план – наличие 1 муниципального правового акта, выполнение – 100,0%);

- функционировало 1 газифицированное здание БИПОН (план – 1 ед., выполнение – 100,0%);

- оказаны индивидуальные консультации 20 субъектам предпринимательской деятельности по механизмам поддержки предпринимательства на районном и областном уровнях, планирующим организовать свой бизнес (план – 15 субъектов МСП, выполнение – 133,3%);

- за информационной и консультационной поддержкой обратилось 20 субъектов предпринимательской деятельности (план – 20 ед., выполнение – 100,0%);

- обеспечено наличие актуализированной информации по вопросам развития предпринимательства на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Колпашевский район» (выполнение – 100,0%);

- для субъектов предпринимательства проведены семинары по вопросам современных тенденций на рынке пищевого сырья, внедрения контрольно-кассовой техники нового поколения, работы в системе «Меркурий», «Модные тенденции Лето-осень 2018г.» (для мастеров парикмахерского искусства), тренинг по направлению «Успешные продажи» на тему «Безусловные продажи», в которых приняли участие 69 субъектов МСП (план – 15 субъектов МСП, выполнение – 460,0%);

- обеспечено наличие актуализированной информации в реестре субъектов МСП – получателей поддержки, оказываемой органами местного самоуправления МО «Колпашевский район», и в реестре ИП, малых и средних предприятий (выполнение – 100,0%);

- представлены денежные средства в форме субсидий малому предприятию, осуществляющему деятельность в сфере рыбного хозяйства, на возмещение части затрат с приобретением холодильного оборудования (план – 1ед., выполнение – 100%);

- организованы и проведены мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательской деятельности, в которых приняли участие 12 субъектов предпринимательства (резиденты бизнес-инкубатора) (план – 6 субъектов МСП, выполнение – 200,0%);

- проведены мероприятия в рамках празднования профессионального праздника – Дня российского предпринимательства, согласно перечню мероприятий, разработанному отделом предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района (выполнение – 100,0%);

- в отчётном году не проводилась запланированная закупка материально-технических ресурсов для развития деятельности БИПОН, что связано с отсутствием денежных средств на реализацию данного мероприятия (выполнение – 0,0%);

- в рамках проведения конкурса «Лучший предпринимательский проект «стартующего бизнеса» предоставлена субсидия одному КФХ на реализацию предпринимательского проекта в сфере животноводства (план – 3 ед., выполнение – 33,3%). Плановое значение не достигнуто в связи с отсутствием заявителей, соответствующих требованиям конкурса;

- не предоставлялись субсидии в рамках проведения конкурса на лучший предпринимательский проект в МО «Колпашевский район» по причине отсутствия заявителей (выполнение – 0,0%);

- также не предоставлялись субсидии на компенсацию части расходов на участие в муниципальных, межмуниципальных, межрегиональных мероприятиях в связи с отсутствием заявителей (выполнение – 0,0%);

- помимо того, в отчётном году по причине отсутствия финансирования не проводился конкурс «Достойный бизнес», соответственно количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в данном мероприятии, составило 0 ед. (план – 1ед., выполнение – 0,0%).

2. **Объём средств**, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия.

На реализацию муниципальной программы было направлено 1 591,767 тыс. рублей, в том числе 348,832 тыс. рублей из местного бюджета. Из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников было привлечено 78,1% денежных средств от общего объёма финансирования Программы. Все денежные средства освоены на 61,7 %, а с учетом экономии денежных средств местного бюджета – на 64,6%.

Экономия денежных средств местного бюджета в отчетном году составила 75,668 тыс. рублей, которая сложилась в результате:

- софинансирования расходов из областного бюджета на предоставление субсидий компании БИПОН;

- проведением семинаров, направленных на повышение профессионального уровня субъектов МСП, в режиме видеоконференцсвязи, а также с привлечением ресурсов центра поддержки предпринимательства.

Кроме того, образовались остатки денежных средств в связи с:

- отсутствием заявителей на участие в конкурсе на лучший предпринимательский проект, на получение компенсации части расходов субъектов МСП на участие в муниципальных, межмуниципальных, межрегиональных мероприятиях;

- более низкими затратами субъектов МСП на реализацию предпринимательских проектов, а также более низкими затратами на приобретение оборудования, чем было запланировано.

По первым двум критериям балльная оценка эффективности Программы составила 0,75 балла из максимально возможных 2,00 баллов и оценивается как **низкоэффективная**.

3. **Оценка качества управления** муниципальной программой составила 0,70 балла из максимально возможного 1,00 балла.

Положительно на результат оказали влияние:

* отсутствие вносимых изменений в программу в части ухудшения прогнозных значений показателей с отклонением более 10% и (или) исключения мероприятий;
* своевременность внесения изменений в муниципальную программу (31.01.2019) в соответствии с п.5.13 приложения к постановлению АКР от 16.02.2015 №155 (допустимый срок установлен не позднее 31 января года, следующего за отчётным);
* своевременность, полнота предоставления отчетности о реализации муниципальной программы, качество представленной отчетности;
* объём привлечённых средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников (на 1 рубль местного бюджета привлечено 3,56 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников).

На снижение оценки качества управления муниципальной программой оказали влияние:

* выполнение не всех мероприятий в полном объёме (из 15 мероприятий в полном объёме выполнено 9, процент выполнения – 60%).
* неполное освоение средств районного бюджета (освоено на 64,6% с учетом экономии средств местного бюджета).

**Таким образом**, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности муниципальной программы составляет **0,86 балла**, что выше 0,75, но не более 1,0 включительно (п.4,5. Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625). Соответственно, **эффективность реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Колпашевском районе» оценивается как эффективная и присваивается II степень эффективности.**

Муниципальная программа реализована. Отделом предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района подготовлен и представлен в УФЭП итоговый отчёт о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Колпашевском районе на 2013-2018 годы».

 Новая муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 10.10.2018 №1081 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства в Колпашевском районе».

***3. Муниципальная программа***

***«Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе»***

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 25.03.2016 №314 (в редакции постановления АКР от 22.01.2018 №23).

Программа направлена на сохранение и развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе. В отчетном году реализация программы осуществлялась по двум направлениям:

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения (подпрограмма 1);

- организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Колпашевский район» (подпрограмма 2).

Отделом экономического анализа и стратегического планирования УФЭП Администрации Колпашевского района проведена проверка отчета, представленного отделом муниципального хозяйства (Вх. №356 от 19.03.2019), определена оценка эффективности Программы.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по трём критериям:

1. **Достижение запланированных показателей** реализации цели и задачи муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы.

1.1. В рамках реализации муниципальной программы было запланировано выполнение 2 **целевых показателей**, которые выполнены в полном объёме.

Один из них характеризует сохранение доли протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне 2017 года (план – 15,59%, факт – 14,85%, выполнение – 105,0%). Такое выполнение показателя связано с увеличением общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате проведения инвентаризационных мероприятий в 2017 году при объединении поселений, а также проведением в отчётном году мероприятий по ремонту автомобильных дорог в рамках заключенных соглашений.

Второй показатель «доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района» выполнен на 100,7%, что явилось результатом снижения численности населения в населённых пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения (план – 5,48%, факт – 5,44%).

1.2. В рамках реализации **подпрограммы 1** «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения» в полном объёме выполнены все запланированные показатели (4 показателя), а именно:

Показатель реализации цели подпрограммы:

* не допущено увеличение количества ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий (план – 6 происшествий, факт – 6 происшествий, выполнение – 100,0%).

Показатель реализации задачи подпрограммы:

* отремонтировано 4 км автомобильных дорог местного значения (план – не менее 2 км, выполнение – 100,0%).

Показатели реализации основных мероприятий подпрограммы:

* оказано содействие в осуществлении дорожной деятельности в отношении дорог местного значения четырём поселениям Колпашевского района (план – 2 ед., выполнение – 200,0%);
* оказано содействие 3 поселениям Колпашевского района в осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения, и обеспечении безопасности дорожного движения на них, а также осуществлении иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (план – более 0, выполнение – 100,0%).

1.3. В рамках реализации **подпрограммы 2** «Организация транспортного обслуживания в границах муниципального образования «Колпашевский район» планировалось выполнение 7 показателей, 6 из которых выполнены в полном объёме, что позволяет говорить о следующих достигнутых результатах:

По показателям реализации цели подпрограммы:

* организовано автобусное сообщение с отдалёнными населёнными пунктами Колпашевского района, которое наличествовало 4 месяца (план – не менее 4 мес., выполнение – 100,0%);
* организовано регулярное транспортное сообщение водным транспортом с отдалёнными населёнными пунктами района, которое наличествовало 5 месяцев (план – не менее 5 мес., выполнение – 100,0%).

По показателю реализации задачи подпрограммы:

* организовано транспортное обслуживание населения на 8 маршрутах между поселениями в границах муниципального образования «Колпашевский район». Однако данный показатель выполнен только на 88,9% (план – не менее 9 маршрутов) в связи с тем, что в 2018 году один автобусный маршрут не осуществлял рейсы по причине совпадения маршрутов по пути следования.

По показателям реализации основных мероприятий подпрограммы:

* перевозчикам возмещены недополученные доходы, связанные с предоставлением льготных услуг по перевозке населения (план – 3 281,1 тыс. рублей, факт – 4 007,0 тыс. рублей, выполнение – 122,1%);
* перевезено 1400 пассажиров по водным маршрутам между поселениями района (план – 1400 пассажиров, выполнение – 100,0%);
* выделены денежные средства в форме субсидий на обустройство семи площадок для обеспечения водных перевозок (план – 0,0 тыс. рублей, факт – 200,5 тыс. рублей, выполнение – 100,0%);
* перевозчикам возмещена часть затрат на оказание услуг по доставке автотранспортных средств, багажа и пассажиров на другой берег паромной переправы (план – 0,0 тыс. рублей, факт – 17 384,0 тыс. рублей, выполнение – 100,0%).

2. **Объём средств**, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году было направлено 83 747,8 тыс. рублей, в том числе 26 441,2 тыс. рублей из местного бюджета (план – 22 091,4 тыс. рублей, весь объём из местного бюджета). Из федерального, областного бюджета и внебюджетных источников было привлечено 68,4% денежных средств от общего объёма финансирования Программы. Все денежные средства освоены в полном объёме.

На реализацию подпрограммы 1 в отчётном году было направлено 59 188,8 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 13 882,2 тыс. рублей (план – 14 400,0 тыс. рублей, весь объём из местного бюджета). Доля средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств в общем объёме денежных средств, направленных на реализацию подпрограммы составляет 76,5%. Планируемый объём средств местного бюджета освоен на 96,4% в связи с переносом части денежных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» на приобретения топлива для дизельных электростанций. Однако выделенные дополнительные денежные средства из областного бюджета освоены в полном объёме.

На реализацию подпрограммы 2 в отчётном году было направлено 24 559,0 тыс. рублей, в том числе 12 559,0 тыс. рублей из местного бюджета (план – 7 691,4 тыс. рублей, весь объём из местного бюджета). Доля средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств в общем объёме денежных средств, направленных на реализацию подпрограммы составляет 48,9%. Весь планируемый объём освоен на 100%. Кроме того, были выделены и освоены в полном объёме дополнительные денежные средства из местного и областного бюджетов.

Оценка эффективности реализации подпрограмм оценивалась по первым двум критериям.

В результате балльная оценка эффективности подпрограммы 1 составила 1,36 балла, что более 1,00 (п.3.6 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625). Соответственно эффективность реализации подпрограммы 1 оценивается как **высокоэффективная**.

Балльная оценка эффективности подпрограммы 2 составила 1,02 балла, что более 1,00 (п.3.6 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625). Соответственно эффективность реализации подпрограммы 2 оценивается как **высокоэффективная**.

3. Оценка **качества управления** муниципальной программой.

Оценка качества управления муниципальной программой составила 0,45 балла из максимально возможного 1,00 балла.

На результат положительно повлияло:

* выполнение мероприятий муниципальной программы в полном объёме (из 4 запланированных мероприятий выполнено в полном объёме 4, выполнение - 100%);
* освоение средств районного бюджета в полном объёме, кроме того были выделены и освоены дополнительные средства местного бюджета (освоение средств составило 119,7%);

На снижение оценки качества управления муниципальной программой оказали влияние:

* невысокий объём привлечённых средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников (на 1 рубль местного бюджета привлечено 2,17 рубля из бюджетов других уровней и внебюджетных источников);
* внесение изменений в муниципальную программу в части ухудшения прогнозных значений показателей более 10%;
* несвоевременное внесение изменений в муниципальную программу в части корректировки утверждённых объёмов финансирования на 2018 год (08.02.2019), что не соответствует требованиям п.5.13 приложения к постановлению Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 №155 (допустимый срок установлен не позднее 31 января года, следующего за отчётным);
* несвоевременное представление отчётности, а именно отчёт представлен 19.03.2019, что не соответствует требованиям п.5.7 приложения к постановлению Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 №155 (допустимы срок установлен до 10 марта года, следующего за отчётным).

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности муниципальной программы составляет **0,95 балла**, что выше 0,75, но не более 1,00 включительно (п.4.5 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625). Соответственно, **эффективность реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе» оценивается как эффективная и присваивается II степень эффективности.**

На основе полученных данных ответственному исполнителю рекомендуется:

1) не допускать внесение изменений в части ухудшения прогнозных значений показателей более 10%;

2) соблюдать сроки и порядок внесения изменений в муниципальную программу;

3) своевременно предоставлять отчётность о реализации муниципальной программы.

***4. Муниципальная программа***

***«Развитие коммунальной инфраструктуры в Колпашевском районе»***

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 26.04.2016 №414 (в редакции постановления АКР от 25.01.2018 №41).

Программа направлена на модернизацию и развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района. В отчетном году реализация программы осуществлялась по двум основным мероприятиям: содействие в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения в границах поселений и проектирование, реконструкция, строительство объектов коммунальной инфраструктуры.

Отделом экономического анализа и стратегического планирования УФЭП Администрации Колпашевского района проведена проверка отчета, представленного отделом муниципального хозяйства (Вх. №363 от 21.03.2019), определена оценка эффективности Программы.

Оценка эффективности проводилась по трём критериям:

1. **Достижение запланированных показателей** реализации цели и задачи муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы.

В рамках реализации муниципальной программы в редакции постановления АКР от 25.01.2018 №41 планировалось выполнение 8 показателей, которые выполнены в полном объёме, а именно:

Целевые показатели реализации муниципальной программы:

 - на территории Колпашевского района за 2018 год модернизировано 14 объектов коммунальной инфраструктуры (план – 14 объектов, выполнение – 100,0%). Приобретена газовая котельная Колпашевским городским поселением (котельная «Металлист»), приобретены и установлены двигатель для дизельной электростанции в п.Куржино, трансформаторной подстанции в с.Копыловка, подготовлено 6 площадок для установки водоочистных комплексов, произведён ремонт 2 котельных, ремонт сетей водоснабжения и теплоснабжения Чажемтовском, Новогоренском и Новосёловском сельских поселениях.

- доля жилого фонда, обеспеченного водопроводом составила 50% (план - 50%, выполнение – 100,0%).

Показатель реализации задачи муниципальной программы:

- количество обращений и жалоб граждан района на качество коммунальных услуг, поступивших в Администрацию Томской области и Администрацию Колпашевского района в 2018 году не превысило плановый показатель и составило 10 единиц (план – 10ед., выполнение – 100,0%).

Показатели реализации основных мероприятий:

- отремонтировано 1,0 км сетей теплоснабжения Новосёловского сельского поселения (план – 0,8 км, выполнение – 125,0%);

- мероприятия по ремонту сетей электроснабжения в 2018 году не проводились (план – 0,5 км, факт – 0%, выполнение – 0,0%);

- отремонтировано 2,8 км сетей водоснабжения Новогоренского, Новосёловского и Чажемтовского сельских поселений (план – 2 км, выполнение – 140,0%);

- доля использования газа в общем объёме потребления топлива для теплоснабжения потребителей составила 92% (план – 92%, выполнение – 100,0%);

- количество ежегодно реконструированных, построенных объектов коммунальной инфраструктуры на территории Колпашевского района в 2018 году составило 1 объект (план – 1 объект, выполнение – в 100%), а именно приобретена и установлена газовая котельная.

Кроме того, в рамках реализации муниципальной программы в редакции постановления АКР от 07.03.2019 №218 добавлены 24 показателя к мероприятиям Программы, из которых 23 выполнены в полном объёме. Достигнуты следующие результаты:

- выделены межбюджетные трансферты поселениям района в сумме 16 897,8 тыс. рублей, в том числе: 12 000,0 тыс. рублей на компенсацию убытков теплоснабжающих организаций от эксплуатации муниципальных котельных; 203,4 тыс. рублей на оплату уличного освещения; 450,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией электроснабжения от дизельных электростанций в п.Дальнее и п.Куржино и 4 044,4 тыс. рублей от дизельных электростанций с.Копыловка; 200,0 тыс. рублей на оплату электрической энергии по коммунальным объектам. Также планировалось выделение межбюджетных трансфертов на организацию теплоснабжения населения Колпашевского городского поселения в сумме 47 000,0 тыс. рублей, однако было принято решение о реализации данного мероприятия в 2019 году;

- приобретено 66,7 куб.м. дров для организации теплоснабжения объектов с.Новогорное;

- проведён ремонт многоквартирного дома в Колпашевском городском поселении;

- проведены подготовительные работы для установки 6 водоочистных комплексов для очистки воды сложного состава;

- приведено в нормативное состояние 2,8 км сетей водоснабжения, в том числе: 0,9 км в с.Чажемто; 0,3 км в с.Озёрное; 1,4 км в д.Маракса; 0,2 км в с.Новогорное;

- отремонтировано 0,01 км инженерных сетей в с.Чажемто;

- проведён ремонт оборудования котельной в с.Инкино;

- приведена в нормативное состояние дизельная электростанция в п.Куржино;

- приведён в нормативное состояние 1 объект водоснабжения в д.Мохово;

- приведена в нормативное состояние трансформаторная подстанция с.Копыловка;

- проведены 6 исследований дизельного топлива;

- приведено в нормативное состояние 1 км сетей теплоснабжения в д.Маракса;

- компенсированы затраты на организация теплоснабжения 26 квартир д.Маракса Новосёловского сельского поселения;

- приобретены материалы для организации уличного освещения в населённых пунктах Чажемтовского сельского поселения (фонари, датчики, фотореле, светильники) в количестве 244 шт.;

- приобретён 1 объект коммунальной инфраструктуры (газовая котельная);

- построены 13,9 км 7-й очереди газораспределительных сетей в с.Тогур Колпашевского района (в 2019 году планируется строительство еще 9,3 км и ввод объекта в эксплуатацию).

2. **Объём средств**, направленных на реализацию задачи муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия.

На реализацию муниципальной программы было направлено 55 933,7 тыс. рублей, в том числе 44 163,5 тыс. рублей из местного бюджета (план – 20 463,5 тыс. рублей). Из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников было привлечено 21,0% денежных средств от общего объёма финансирования Программы. Весь объём запланированных денежных средств освоен в полном объёме. Кроме того, в течение 2018 года выделены и освоены в полном объёме дополнительные денежные средства из местного бюджета в сумме 23 700,0 тыс. рублей (2,16 раза к запланированному объёму).

По первым двум критериям балльная оценка эффективности Программы составила 0,90 балла из максимально возможных 2,00 баллов и оценивается как **эффективная.**

3. **Оценка качества управления** муниципальной программой составила 0,30 балла из максимально возможного 1,00 балла.

Положительно на результат оказало влияние:

- полное освоение всего объёма запланированных денежных средств районного бюджета.

На снижение оценки качества управления муниципальной программой оказали влияние:

- низкий объём привлечённых средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников (на 1 рубль местного бюджета привлечено 0,27 рублей федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников);

- выполнение не всех мероприятий в полном объёме (из 26 мероприятий в полном объёме выполнено 22, процент выполнения – 84,6%);

- внесение изменений в муниципальную программу в части исключения мероприятий (исключены 3 мероприятия);

- несвоевременность внесения изменений в муниципальную программу, а именно изменения внесены 07.03.2019, что не соответствует допустимому сроку (не позднее 31 января 2019 года), и не соответствует требованиям п.5.13 приложения к постановлению АКР от 16.02.2015 №155;

- несвоевременность предоставления отчётности по муниципальной программе (отчёт представлен Вх№363 от 21 марта 2019 года, что не соответствует требованиям постановления АКР от 16.02.2015 №155 - 10 марта года, следующего за отчётным).

**Таким образом**, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы составляет **0,78 балла**, что выше 0,75, но не более 1,00 включительно (п.4.5 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 № 625). Соответственно, **эффективность реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» оценивается как эффективная и присваивается II степень эффективности.**

На основе полученных данных ответственному исполнителю рекомендуется:

1) соблюдать сроки и порядок внесения изменений в муниципальную программу;

2) своевременно предоставлять отчётность о реализации муниципальной программы;

3) при внесении изменений структурировать мероприятия по блокам «теплоснабжение», «водоснабжение», «электроснабжение» и прочие.

***5. Муниципальная программа***

***«Формирование современной городской среды*** ***на территории муниципального образования «Колпашевский район» на 2018-2022 годы»***

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 31.10.2017 №1144 (в редакции постановления АКР от 03.04.2018 №293).

Программа направлена на увеличение уровня благоустройства населённых пунктов Колпашевского района посредством благоустройства дворовых и наиболее посещаемых муниципальных территорий. В отчетном году в рамках реализации Программы осуществлялось основное мероприятие по содействию в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования «Колпашевский район».

Отделом экономического анализа и стратегического планирования УФЭП Администрации Колпашевского района проведена проверка отчета, представленного отделом предпринимательства и агропромышленного комплекса (Вх. №332 от 14.03.2019), определена оценка эффективности Программы.

Оценка эффективности проводилась по трём критериям:

1. **Достижение запланированных показателей** реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей мероприятий Программы. В рамках реализации муниципальной программы планировалось выполнение 7 показателей, а именно:

Целевые показатели реализации муниципальной программы:

- доля благоустроенных территорий от общего количества, запланированного к благоустройству с привлечением средств областного, федерального бюджетов и местных бюджетов составила 66,7% (план – 100%, выполнение – 66,7%). В 2018 году планировалась реализация 3-ёх комплексных проектов по благоустройству на территории Колпашевского района, из которых выполнены только 2. Благоустроена территория между 2-мя многоквартирными домами в Чажемтовском сельском поселении. Также проводились мероприятия по благоустройству городского парка, а именно: произведён ремонт асфальтового покрытия, выполнено устройство тротуара, рокария, детского игрового комплекса, установка лавочек, урн, уличного освещения, ограждения. Мероприятия по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования в 2018 году не проводились;

- в Колпашевском городском поселении в отчётном году обустроена одна детская площадка, в результате число детских и спортивных площадок в конце 2018 года составило 58 единиц (план – 58 единиц, выполнение – 100%).

Показатель реализации задачи муниципальной программы:

- реализовано 2 комплексных проекта по благоустройству на территории Колпашевского района при оказании поддержки за счёт средств федерального, областного бюджета и местных бюджетов (план – 3 ед., выполнение – 66,7%) (описано выше).

Показатели реализации основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы:

- оказано содействие в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Колпашевскому городскому поселению и Чажемтовскому сельскому поселению (план – 2 муниципальных образования, выполнение – 100,0%);

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества, запланированных к благоустройству в отчётном году составила 100% (план – 100%, выполнение – 100,0%) (описано выше);

- доля выполненных мероприятий по благоустройству городского парка составила 100% (план – 100%, выполнение – 100,0%) (описано выше).

2. **Объём средств**, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия.

На реализацию муниципальной программы было направлено 7 932,5 тыс. рублей, в том числе 39,6 тыс. рублей из местного бюджета (плановый объём финансирования Программы составил 0,00 рублей, т.к. средства федерального и областного бюджетов отсутствуют в бюджете МО «Колпашевский район» на момент принятия бюджета района на очередной финансовый год). Из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников было привлечено 99,5% денежных средств от общего объёма финансирования Программы. Все денежные средства, которые были выделены в течение 2018 года, освоены полностью.

По первым двум критериям балльная оценка эффективности Программы составила 0,75 балла из максимально возможных 2,00 баллов и оценивается как **низкоэффективная**. На низкую оценку оказала влияние реализация только 2-х комплексных проектов по благоустройству из 3-ёх запланированных.

3. **Оценка качества управления** муниципальной программой составила 0,46 балла из максимально возможного 1,00 балла.

Положительно на результат оказали влияние:

* объём привлечённых средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников (на 1 рубль местного бюджета привлечено 199,3 рублей из федерального и областного бюджетов);
* полное освоение всех выделенных в течение 2018 года на реализацию муниципальной программы денежных средств районного бюджета.

На снижение оценки качества управления муниципальной программой оказали влияние:

* выполнение не всех мероприятий в полном объёме (из 13 мероприятий в полном объёме выполнено 2, процент выполнения – 66,7%);
* внесение изменений в муниципальную программу в части ухудшения прогнозных значений показателей более 10%;
* несвоевременность внесения изменений в муниципальную программу, а именно изменения в МП внесены 29.03.2019, что не соответствует допустимому сроку (не позднее 31 января 2019 года), и не соответствует требованиям п.5.13 приложения к постановлению АКР от 16.02.2015 №155;
* несвоевременность предоставления отчётности по муниципальной программе (отчёт представлен Вх№332 от 14 марта 2019 года, что не соответствует требованиям постановления АКР от 16.02.2015 №155 - 10 марта года, следующего за отчётным).

**Таким образом**, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности муниципальной программы составляет **0,67 балла**, что выше 0,45, но не более 0,75 включительно (п.4,5. Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625 (в редакции постановления АКР от 11.04.2018 №317)). Соответственно, **эффективность реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Колпашевском районе» оценивается как низкоэффективная и присваивается III степень эффективности.**

С учётом полученных результатов ответвленному исполнителю необходимо пересмотреть задачу, основное мероприятие и мероприятия муниципальной программы, а также их показатели и объёмы финансирования и направить в УФЭП свои предложения о внесении изменений в муниципальную программу на очередной финансовый год **в срок** **до 01 августа 2019 года**.

Кроме того, ответственному исполнителю:

1) необходимо внести корректировку в муниципальную программу в части показателей на 2019 год, а также распределения финансирования между мероприятиями 1.2. и 1.3. за 2018 год;

2) рекомендуется соблюдать сроки и порядок внесения изменений в муниципальную программу;

3) рекомендуется своевременно представлять отчётность о реализации муниципальной программы.

***6. Муниципальная программа***

***«Обеспечение безопасности населения Колпашевского района»***

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 10.12.2015 №1257 (в редакции постановления АКР от 31.01.2018 №65).

Программа направлена на повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения Колпашевского района и защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах Колпашевского района.

Реализация муниципальной программы в отчётном году осуществлялась по двум направлениям:

- обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Колпашевский район» (подпрограмма 1)

- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах Колпашевского района (подпрограмма 2).

Отделом экономического анализа и стратегического планирования Управления финансов и экономической политики, на основании отчета, представленного отделом ГОЧС и безопасности населения (вх. № 367 от 21.03.2019), проведена оценка эффективности Программы.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по трём критериям:

1. **Достижение запланированных показателей** реализации цели и задачи муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы.

 В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено выполнение двух целевых показателей, которые выполнены в полном объёме.

 - количество зарегистрированных преступлений на территории Колпашевского района ниже запланированного показателя на 149 единиц (зарегистрировано по итогам года 786 преступлений, плановый показатель – 935 преступлений). Данный показатель достигнут в результате усиленной работы сотрудников полиции и народных дружин;

 - количество погибших в ЧС природного и техногенного характера, пожарах, ДТП, на водных объектах, иных аварийных ситуациях на территории Колпашевского района не превысило плановой показатель и составило 5 человек, что значительно ниже установленного планового показателя – 11человек. Снижение количества погибших, является результатом надлежащей профилактической работы.

 В рамках реализации муниципальной программы в отчетном году планировалось выполнение 19 мероприятий, из которых 16 выполнены в полном объёме.

 1.1. В рамках реализации **подпрограммы 1** по целевому показателю достигнуты следующие результаты:

 - количество преступлений, совершенных в общественных местах на территории Колпашевского района, в результате усиления работы по профилактике правонарушений, ниже запланированного показателя на 17 единиц (запланировано – 228 преступлений, фактически совершено 211 преступлений);

 По реализации задачи 1 достигнут показатель:

- общее число преступных посягательств на территории Колпашевского района в расчете на 100 тыс. человек населения составило по итогам 2018 года 1813 человек, что ниже запланированного показателя на 376 единиц (плановый показатель – 2 189 преступных посягательств);

 По реализации задачи 1 не достигнут показатель:

 - в общественную правоохранительную деятельность вовлечено 42 человека, что ниже на 8 человек из числа запланированных 50. Причиной отклонения от запланированного показателя является не вступление граждан в народные дружины по причине отсутствия ежемесячной оплаты;

 По реализации задачи 2 достигнуты следующие показатели:

 - охват обучающихся в образовательных организациях, до которых не менее трех раз в год доводится информация в сфере профилактики наркомании, в целях негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков составляет 80 % плановый показатель 80 %);

 По реализации задачи 3 достигнут следующий показатель:

 - количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Колпашевского района в отчетном периоде составило 23 единицы (плановый показатель – 28 единицы). Снижение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, является результатом надлежащей профилактической работы, улучшения состояния улично-дорожной сети, дооборудования пешеходных переходов современным оборудованием в районах городских школ по ул. Гоголя, ул. Кирова;

 По реализации задачи 4 достигнут следующий показатель:

 - по итогам 2017 года террористические акты на территории Колпашевского района не зафиксированы.

 В результате реализации основных мероприятий Подпрограммы 1 достигнуты следующие результаты:

 - доля оборудованных системой видеонаблюдения образовательных учреждений составляет 100% , что выше планового показателя на 10% (плановый показатель -90%). Увеличение произошло за счет эффективного использования оборудования системы видеонаблюдения в МОО и сокращения количества организаций (реорганизация МБОУ «Тогурская СОШ», МАОУ «Тогурская НОШ»);

 - оборудовано системой видеонаблюдения2 места массового скопления людей на территории г.Колпашево (плановый показатель -2);

 - количество привлеченных многодетных, опекунских семей и семей имеющих детей-инвалидов в проведении районных мероприятиях «Твори добро», «радость семейного общения», «Клуб приемных родителей» составило 77 семей, что выше планового показателя на 47 семей (плановый показатель – 30 семей);

 - количество участников мероприятий по профилактике ПАВ в образовательных организациях Колпашевского района составило 82% (плановый показатель – не менее 50%);

 - проведено 26 мероприятий с детьми и родителями по превентивной тематике, что выше планового показателя на 21 мероприятие (плановый показатель – 5 ед.);

 - количество оказанных психологических консультаций семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации составило 218 ед. (плановый показатель – 100ед.). Увеличение данных консультаций связано с возросшим количеством обращений от населения.

 - количество общеобразовательных учреждений, получивших полиграфическую продукцию составило 17 ед, что выше запланированного показателя на 14 ед.

 - обхват обучающихся и населения профилактическими мероприятиями по БДД составил 6322 человек, что выше запланированного показателя на 5022 человека (плановый показатель -1300 человек). Данный показатель возрос в связи с увеличением внеплановых мероприятий.

 В результате реализации основных мероприятий Подпрограммы 1 не достигнуты следующие результаты:

 - нанесение на пешеходных переходах дорожной разметки 1.14 9зебра) пластиком не проводилось 9плановый показатель составляет 1 ед.);

 - выделение площадок и их обустройство для организации работы с учащимися по безопасности дорожного движения, приобретение и изготовление оборудования и инвентаря для организации работы с учащимися не производилось (плановый показатель составляет 1 ед.);

 - обустройство автогородков на территории общеобразовательных организаций для организации работы с детьми по безопасности дорожного движения не проводилось (плановый показатель – 1 ед.).

 По вышеуказанным мероприятиям причиной отклонения фактических значений показателей от запланированных является отсутствие финансирования.

 1.2. В рамках реализации **подпрограммы 2** **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах Колпашевского района»** по целевому показателю достигнуты следующие результаты:

 - количество деструктивных событий на территории Колпашевского района (количество чрезвычайных ситуаций, пожаров) не превысило запланированное количество и составило по итогам 2018 года 70 единиц;

 По реализации задачи 1 достигнуты следующие результаты:

 - доля населенных пунктов на территории Колпашевского района, имеющих исправные источники противопожарного водоснабжения составила 81 % (плановый показатель – 80 %);

 - доля оснащенности населенных пунктов, расположенных в лесной зоне или в зоне ежегодного подтопления на территории Колпашевского района, системами связи и оповещения населения о пожарах и других ЧС составила 81% (плановый показатель- 80%).

 По реализации задачи 2 мероприятия не планировались.

 По реализации задачи 3 достигнут показатель:

 - в наличии имеются 2 комплекта документации по безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений, соответствующих действующему законодательству (план выполнен на 100%);

 В результате реализации основных мероприятий **Подпрограммы 2** достигнуты следующие результаты:

 - количество населенных пунктов, имеющих исправные источники противопожарного водоснабжения составило 30 ед. (плановый показатель- 29 ед.);

 - наличие 5 пожарных сертификатов (плановый показатель – 3 ед.). Подготовлены заключения по итогам проведения обработки огнезащитными составами одежды, сцены учреждений культуры: Дальненский ДК, Копыловский ДК, Новоселовский ДК, Озеренский ДК, Саровский ДК.

 - Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации Колпашевского района соответствует на 70% требованиям, предъявляемым согласно приказу МЧСРФ по ТО от 15.05.2009 №217 (план – 70%). Повышение показателя является результатом выполнения большего объема работ за счет выделения дополнительных средств.

 В результате реализации основных мероприятий Подпрограммы 2 не достигнуты следующие результаты:

 - количество населенных пунктов расположенных в лесной зоне или в зоне ежегодного подтопления, имеющих системы связи и оповещения населения о пожарах и других ЧС составило 10 ед. (плановый показатель- 12 ед.). Причиной отклонения фактических значений показателя от запланированного является отсутствие финансирования.

 - обеспеченность пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений культуры Колпашевского района составила 6,67 %, что значительно ниже запланированного показателя, который равен 40%. Отклонение фактического значения показателя обусловлено высокой стоимостью оказания услуг на разработку ПСД на установку средств обеспечения пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений культуры Колпашевского района.

2. **Объём средств**, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия.

 На реализацию муниципальной программы средства из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не привлекались. Денежные средства, выделенные из местного бюджета, освоены на 113,5% и фактически составили 8283,2 тыс.руб. (утверждено – 7296,2 тыс.руб.)

 На реализацию подпрограммы 1 денежные средства, выделенные из местного бюджета, освоены на 99 % и фактически составили 3931,7 тыс.руб. (утверждено – 3971,3 тыс.руб.).

 На реализацию подпрограммы 2 денежные средства, выделенные из местного бюджета, освоены на 130,9 % и фактически составили 4351,5 тыс.руб. (утверждено – 3324,9 тыс.руб.).

Оценка эффективности подпрограмм муниципальной программы проводилась по первым двум критериям.

 По первым двум критериям, согласно полученным данным балльная оценка эффективности Подпрограммы 1 составила 1,32 балла из максимально возможных 2,0 баллов, что выше 1 и оценивается как высокоэффективная (п.4.5. Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625 (далее Порядок)).

 По первым двум критериям, согласно полученным данным балльная оценка эффективности подпрограммы 2 составила 1,10 балла, из максимально возможных 2,0 баллов, что выше 1 и оценивается как высокоэффективная (п.4.5. Порядка).

 3. **Оценка качества управления** муниципальной программой составила 0,52 балла из максимально возможного 1,00 балла. В анализируемом периоде изменения в Программу, в том числе в части ухудшения прогнозных значений показателей с отклонением более 10% не вносились. Плановый объём финансирования выполнен на 100%. На низкий результат повлияли отсутствие финансирования из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников, выполнение не всех запланированных мероприятий, нарушение сроков представления отчетности.

 **Таким образом**, с учётом оценки качества управления муниципальной программой, балльная оценка эффективности Программы составляет **1,16** **балла**, что более 1,0 (п.4.5. Порядка). Соответственно, **эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района» оценивается как высокоэффективная и присваивается I степень эффективности.**

На основе полученных данных ответственному исполнителю рекомендуется:

1) отчет о реализации муниципальной программы (доработанный отчет) по итогам года представлять в сроки установленные постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 №155.

***7. Муниципальная программа***

***«Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района»***

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 13.04.2016 №376 (в редакции постановления АКР от 29.12.2017 №1384).

Программа направлена на обеспечение предоставления доступных и эффективных медицинских услуг на территории Колпашевского района. В 2018 году реализация программы осуществлялась по следующим направлениям:

- выполнение комплекса мероприятий по подготовке медицинских кадров через действующую систему высшего и среднего специального образования;

- совершенствование мер социальной поддержки медицинским работникам ОГБУЗ «Колпашевская РБ».

Отделом экономического анализа и стратегического планирования Управления финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района проведена проверка отчета, представленного Управлением по культуре, спорту и молодёжной политике и оценка эффективности реализации Программы (вх. № 316/1 от 07.03.2019 г, уточненная редакция вх. № 363/1 от 21.03.2019).

1.1. В рамках реализации муниципальной программы было запланировано выполнение **2 целевых показателя**, оба из которых выполнены не в полном объёме.

Показатель «Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. населения)» согласно представленному отчету составляет 33,7 чел. (план – 34,2 чел.), что обусловлено увольнением врачей, несмотря на увеличение количества прибывающих врачей. Таким образом, план по показателю выполнен на 98,5 %, а в 2017 году - 93,5%, что говорит о положительном результате принимаемых мер по данному направлению работы.

По показателю «Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) на 1000 населения» наблюдается отрицательная динамика, так значение показателя в 2018 году составило 12,65 чел. (план – 9,2 чел.), что ниже значения показателя за 2017 год на 1,65 ед. Отклонение фактического показателя от запланированного обусловлено увеличением смертности населения преимущественно преклонного возраста и снижения числа жителей Колпашевского района.

Показатель реализации задачи муниципальной программы:

- «Количество медицинских работников (специалистов) Колпашевского района, получивших материальную поддержку (чел.)» составил 28 человек, что позволило обеспечить жильем врачей путем временного найма жилых помещений и произвести компенсацию расходов по найму жилья. Всего материальную поддержку 28 медицинским работникам, вновь прибывшим и (или) впервые принятым на работу в ОГАУЗ «Колпашевская РБ». (План – 10 человек);

- увеличилась «доля охвата взрослого населения диспансеризацией и профилактическими осмотрами» до 37,8% (запланировано 22%), что обусловлено увеличением количества человек прошедших диспансеризацию и профосмотры.

Показатели реализации основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы:

- предоставлены меры материальной поддержки 30 медицинским работникам (специалистам) Колпашевского района (план 23 человека), том числе:

- производились единовременные выплаты врачам - специалистам, среднему медицинскому персоналу, принятым на работу в областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Колпашевская районная больница» для работы в сельских населенных пунктах Колпашевского района за исключением с. Тогур. При этом из 5 запланированных человек, выплаты были предоставлены только двум. Причиной этому предположительно послужил неверный расчет планового показателя при планировании Программы, поскольку финансирование в размере 114,9 тыс. рублей запланировано из расчета выплаты компенсации двум специалистам.

- предоставлена материальная поддержка в виде компенсации расходов по оплате найма жилого помещения.28 медицинским работникам, вновь прибывшим и (или) впервые принятым на работу в ОГАУЗ «Колпашевская РБ» (План – 10 человек);

Кроме того, Программой на 2018 год были предусмотрены выплаты компенсации расходов по оплате обучения на контрактной основе выпускникам высших медицинских учреждений, обучающихся в ординатуре или интернатуре по требуемым специальностям. Однако из 10 запланированных получателей компенсацией никто не воспользоваться. Причиной невыполнения данного мероприятия послужило отсутствие фактов обращения медицинских работников за получением компенсации. Кроме того, финансирование на выполнение данного мероприятия не было запланировано.

 Не достигнут показатель по мероприятию в части выплаты ежемесячной стипендии врачам-интернам, клиническим ординаторам, врачам – стажёрам, проходящим обучение в медицинском образовательном учреждении. Так согласно муниципальной программы и отчету о реализации муниципальной программе, планировалось произвести выплаты стипендий 2 специалистам, фактически выплаты не осуществлялись в 2018 году. Остаток неизрасходованных денежных средств направлен на мероприятие по компенсации расходов по оплате найма жилого помещения (Мероприятие 1.7).

 Показатель в части компенсации расходов по оплате обучения на контрактной основе специалистов со средним профессиональным медицинским образованием, обучающихся по специальностям (программам, циклам) «Лабораторная диагностика», «Гистология», «Лабораторное дело» (Мероприятие 1.2) не выполнен, в связи с тем, что в 2018 г. на обучение по указанным специальностям работники не направлялись в связи с отсутствием потребности.

**2. Объём средств**, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия.

Для реализации Программы средства из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников в 2018 году не привлекались.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году было направлено 1 367,9 тыс. рублей из местного бюджета (план – 1079,40 тыс. рублей, весь объём из местного бюджета. Все денежные средства освоены в полном объёме.

По первым двум критериям оценка эффективности Программы составила 1,09 балла из максимально возможных 2,00 баллов.

3. **Оценка качества управления муниципальной программой** составила 0,1 из максимального 1,00 балла.

Положительно на результат оказало влияние:

- полное освоение всего объёма запланированных денежных средств районного бюджета;

- своевременное внесение изменений в Программу, а именно 14.01.2019, что соответствует допустимому сроку 31.01.2019, так как последние изменения внесены на основании решения Думы Колпашевского района № 119 от 18.12.2018. (абз. 2 пп. 2 п. 5.13) постановления Администрации Колпашевского Района от 16.02.2015 №155.

На снижение оценки качества управления муниципальной программой оказали влияние:

- не привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников;

- выполнение не всех мероприятий в полном объёме (из 5 мероприятий в полном объёме выполнено 1, процент выполнения – 20 %);

- отчет о реализации МП представлен своевременно (вх. № 361/1 от 07.03.2019), при этом по одному показателю недостоверно отражено фактическое значение, что потребовало дополнительной корректировки.

- внесение изменений в Программу в части ухудшения плановых показателей мероприятий более чем на 10% от ранее запланированных.

**Таким образом**, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы составляет **0,82 балла**, что выше 0,75, но не более 1,00 включительно (п.4.5 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 № 625). Соответственно, **эффективность реализации муниципальной программы «Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района» оценивается как эффективная и присваивается II степень эффективности.**

На основе полученных данных ответственному исполнителю рекомендуется пересмотреть эффективность мероприятий Программы с целью обеспечения достижения целевых показателей.

Кроме того, ответственному исполнителю рекомендуется:

1) не допускать внесение изменений в части ухудшения прогнозных значений показателей более 10%;

2) соблюдать сроки и порядок внесения изменений в муниципальную программу;

3) своевременно и в полном объёме предоставлять отчётность о реализации муниципальной программы.

Так же, обращаем Ваше внимание, что при внесении изменений в муниципальную программу, в том числе при приведении муниципальной программы в соответствие с решением Думы Колпашевского района о бюджете муниципального образования «Колпашевский район», в преамбуле Постановления Администрации Колпашевского района необходимо указывать решения Думы, отражающие изменения бюджетных ассигнований по муниципальной программе в текущем финансовом году, соответствующие требованиям п. 5.13. Порядка разработки муниципальных программ (в 2018 году - в декабре).

***8. Муниципальная программа***

***«Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе»***

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 22.03.2016 № 278 (в редакции от 29.12.2017 №1381, а в части новых основных мероприятий, добавленных в отчётном периоде, в редакции от 18.05.2018 №431).

Программа направлена на создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в Колпашевском районе. В её состав входят две подпрограммы: «Развитие культуры в Колпашевском районе» и «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района». В отчетном году, реализация программы в отчётном году осуществлялась по двум направлениям:

- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей Колпашевского района услугами организаций культуры, развития местного традиционного народного творчества;

- реализация мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе.

Отделом экономического анализа и стратегического планирования УФЭП Администрации Колпашевского района проведена проверка отчета (вх. № 320 от 12.03.2019, уточненная редакция от 03.04.2019), представленного Управлением по культуре, спорту и молодёжной политике, определена оценка эффективности Программы.

Оценка эффективности проводилась по трём критериям:

1. **Достижение запланированных показателей** реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы.

1.1. В рамках реализации муниципальной программы было запланировано выполнение 3 **целевых показателя**, из которых 2 выполнено в полном объёме:

- количество действующих экскурсионных маршрутов в Колпашевском районе составило 3 ед. (план -1 ед., выполнение – 300,0%). В течение отчётного года разработано и введено в реестр туристических маршрутов Томской области дополнительные экскурсионные маршруты. Было проведено 33 экскурсии, участие приняли 598 человек из числа населения Колпашевского района;

- количество лиц, размещённых в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Колпашевского района, составило 5 489 человек (план – 5 300 человек, выполнение – 103,6%);

- индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Колпашевского района составил 1,18 единиц на 1 жителя (план – 1,4 ед. на 1 жителя, выполнение – 84,3%). Снижение данного показателя обусловлено уменьшением числа посещений мероприятий на платной основе.

1.2. В рамках реализации **подпрограммы 1** «Развитие культуры в Колпашевском районе» запланировано выполнение 20 показателей, 17 из которых выполнены в полном объёме, а именно:

Показатели реализации цели подпрограммы:

- уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности составил 130,77% (план – 100%, выполнение – 130,8%). На результат оказало влияние изменение методики подсчёта норматива в соответствии с распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 №Р-965;

- уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности составил 200% (план – 100%, выполнение – 200,0%). Такое выполнение показателя также связано с изменением подсчёта норматива.

Показатели реализации задачи подпрограммы:

- число участников клубных формирований муниципальных учреждений культуры Колпашевского района в отчётном году составило 1 270 человек (план – 1 270 человек, выполнение – 100%);

- в библиотеках Колпашевского района зарегистрировано 14 290 пользователей (план – 14 210 человек, выполнение – 100,6%);

- мероприятия на платной основе, организованных муниципальными учреждениями культуры района в 2018 году посетили 29 510 человек (план – 32 950 человек, выполнение – 89,6%). Снижение показателя связано с увеличением числа уличных (бесплатных) мероприятий.

Показатели реализации основных мероприятий подпрограммы:

* организовано и проведено в 2018 году 16 мероприятий, направленных на организацию досуга и местного традиционного народного художественного творчества (план – 7 ед., выполнение – 228,6%);
* организовано 14 выездов творческих самодеятельных коллективов муниципальных учреждений культуры на фестивали и конкурсы разного уровня (план – 10 ед., выполнение – 140,0%);
* проведены мероприятия по повышению профессионального уровня работников учреждений культуры по результатам, которых 26 работников повысили свой профессиональный уровень (запланировано – 20 человек, выполнение – 130,0%);
* трудоустроено в муниципальные учреждения культуры Колпашевского района 5 специалистов (нарастающим итогом), 1 из которых - в сельской местности (план – 3 человека, выполнение – 166,7%);
* в рамках Декады инвалидов проведено 14 культурно-массовых мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество в Домах культуры с.Чажемто, д.Маракса, д.Новосёлово, Доме культуры «Рыбник» в г.Колпашево, в том числе выездные мероприятия в районное общество инвалидов (запланировано – 3 ед., выполнение – 466,7%);
* в отчётном году в культурно-досуговый отдел «ГДК» МБУ «ЦКД» приобретён лестничный подъёмник БАРС для мобильного передвижения в здании лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов – колясочников), в связи с чем наличествовал 1 объект культуры, имеющий доступность для инвалидов (план – 1 ед., выполнение – 100%);
* произведён ремонт 18 объектов МБУ «Библиотека» и МБУ «Центр культуры и досуга» (план – не менее 2 ед., выполнение – 100,0%). В рамках этих мероприятий были проведены работы по ремонту системы отопления, электропроводки и пожарной сигнализации, обустройство дополнительных кабинетов библиотек, производились общестроительные ремонтные работы, а так же работы по ремонту кровли и крыльца в зданиях МБУ «Центр культуры и досуга»;
* доля работников, получающих заработную плату не ниже установленного размера оплаты труда, в 2018 году составила 100 % (план – 100%, выполнение – 100,0%);
* доля зданий (нежилых помещений) муниципальных учреждений культуры, функционирующих в течение 2018 года с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований составила 85% (план – 85%, выполнение – 100,0%). Проведена оплата коммунальных услуг культурно-досуговых отделов, расположенных на территории Колпашевского городского поселения, Новосёловского и Саровского сельских поселениях, также устранены нарушения пожарной безопасности Домов культуры Колпашевского района;
* доля удовлетворённых запросов материально-технического оснащения муниципальных учреждений культуры района составила 100% (план – 100%, выполнение – 100,0%). Изготовлены селькупские костюмы для участников творческой самодеятельности Дома культуры «Рыбник», МБУ "Центр культуры и досуга" для участия в межрегитональном фестивале коренных народов Сибири «Этюды Севера», приобретена мебель, одежда сцены, карнизы, текстильные изделия (шторы), вывеска в культурно-досуговый сектор «Старокороткинский Дом культуры», изготовлены костюмы для Городского Дома культуры в г. Колпашево и ДК «Лесопильщик» в с. Тогур, приобретена оргтехника в культурно-досуговый сектор «Новоселовский Дом культуры» с. Новоселово. Приобретена мебель, карнизы, ткани, фурнитура и изготовлены текстильные изделия (шторы) в отдел библиотечного обслуживания № 13 с. Старокороткино;
* количество граждан, получивших в ЦОД консультацию о регистрации и получении услуг на едином портале государственных и муниципальных услуг составило 108 человек (план - не менее 96 человек, выполнение – 100%);
* количество обученных пользователей основам компьютерной грамотности достигло 124 человек (план - не менее 94 человек, выполнение – 100,0%);
* благоустроена территория отдела библиотечного обслуживания № 11 МБУ «Библиотека» в с. Чажемто, а именно установлены вазоны и скамейки для организации зоны отдыха (план – не менее 1 ед., выполнение – 100,0%);
* число участников селькупского объединения составило 27 человек (план – не менее 27 человек, выполнение – 100,0%). В 2018 году было приобретено оборудование для работы с природными материалами и необходимая мебель, изготовлены костюмы;
* в культурно–досуговых мероприятиях приняли участие 205 098 человек (план - 205 422 человека, выполнение – 99,8%). На результат оказало отрицательное влияние наличие открытых вакансий специалистов по основной деятельности в сельских населённых пунктах;

1.3. В рамках реализации **подпрограммы 2** «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района» запланировано выполнение 3 показателей, которые выполнены в полном объёме:

Показатель реализации цели подпрограммы:

- продолжается работа по поддержке и развитию социального туризма на территории Колпашевского района, в результате которых удалось значительно увеличить количество человек участвующих в мероприятиях направленных на развитие сферы туризма до 4601 человек (запланировано – не менее 600 человек, выполнение – 100,0%). На данный результат повлияло увеличение числа новых мероприятий, направленных на развитие сферы туризма.

Показатель реализации задачи подпрограммы:

- в отчётном году проведено 6 мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе, (план – не менее 2 ед., выполнение – 100,0%). Организован и проведен Фольклорный фестиваль традиционной народной культуры, проходивший в с. Тогур; Колпашевский район принял участие в V Всероссийском фестивале-конкурсе туристских видеопрезентация и занял 3 место по Сибирскому федеральному округу; в рамках проведения мероприятий, приуроченных к празднованию 80-летию г. Колпашево были организованы пешие обзорные экскурсии для населения (проведено 3 экскурсии, количество охваченных человек - 47); была изготовлена и установлена мемориальная доска, посвященная памяти В.В. Меркурьева и И.В. Мейерхольд.

Показатель реализации основного мероприятия подпрограммы:

- доля населения, учавствующая в мероприятиях, направленных на развитие сферы туризма составила 1,6% (план – не менее 1,5%, выполнение – 100,0%).

Необходимо отметить, что в рамках реализации мероприятия по поддержке и развитию социального туризма реализовано 4 проекта, участниками которых стало 78 человек, в том числе:

- «Безграничный тур», проект представленный «Колпашевской районной организацией Томского регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

- «Родина на ладони» и «Разноцветное детство», проекты представленные МБУ «ЦКД»;

- «Загадки старинного Томска», проект представленный Отделом по опеке и попечительству Администрации Колпашевского района.

Все проекты были отправлены на областной этап конкурса и были отобраны для реализации областной Конкурсной комиссией на условиях софинансирования, для этого в местный бюджет было привлечено: 340 561,00 рублей.

2. **Объём средств**, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году было направлено 11 002,8 тыс. рублей, в том числе 9 826,1 из местного бюджета (план – 6 956,0 тыс. рублей, весь объём из местного бюджета). Доля средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств в общем объёме средств, направленных на реализацию муниципальной программы, составляет 10,7 %. Все денежные средства освоены на 100 %.

На реализацию подпрограммы 1 в отчётном году было направлено 10 349,3 тыс. рублей, в том числе 9 524,2 тыс. рублей из местного бюджета (план – 6 708,1 тыс. рублей, весь объём из местного бюджета). Доля средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств в общем объёме средств, направленных на реализацию подпрограммы, составляет 8,0%. Кроме того, в течение 2018 года были выделены дополнительные денежные средства из местного бюджета. Все денежные средства освоены на 100 %.

На реализацию подпрограммы 2 в отчётном году было направлено 653,5 тыс. рублей, в том числе 301,9 тыс. рублей из местного бюджета (план – 247,9 тыс. рублей, весь объём из местного бюджета). Доля средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств в общем объёме средств, направленных на реализацию подпрограммы, составляет 53,8%. Кроме того, в течение 2018 года были выделены дополнительные денежные средства из местного бюджета. Все денежные средства освоены на 100 %.

Оценка эффективности реализации подпрограмм оценивалась по первым двум критериям.

В результате балльная оценка эффективности подпрограммы 1 «Развитие культуры в Колпашевском районе» составила 1,61 балла, что более 1 (п.3.6 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625). Соответственно эффективность реализации подпрограммы 1 оценивается как **высокоэффективная**.

Бальная оценка подпрограммы 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района» составила 1,36 балла, что более 1 (п.3.6 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625). Соответственно эффективность реализации подпрограммы 2 оценивается как **высокоэффективная**.

3. Оценка **качества управления** муниципальной программой.

 Оценка качества управления муниципальной программой составила 0,30 балла из максимально возможного 1,00 балла.

На результат положительно повлияло:

* освоение средств районного бюджета в полном объёме, кроме того были выделены и освоены дополнительные средства местного бюджета (освоение средств составило 141,3%)

На снижение оценки качества управления муниципальной программой оказали влияние:

* невысокий объём привлечённых средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников (на 1 рубль местного бюджета привлечено 0,12 рубля из бюджетов других уровней и внебюджетных источников);
* выполнение не всех мероприятий в полном объёме (из 4 мероприятий в полном объёме выполнено 3, процент выполнения – 75,0%);
* внесение изменений в муниципальную программу в части ухудшения прогнозных значений показателей более 10%;
* несвоевременное внесение изменений в муниципальную программу в части корректировки утверждённых объёмов финансирования на 2018 год (04.02.2019), что не соответствует требованиям п.5.13 приложения к постановлению Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 №155 (допустимый срок установлен не позднее 31 января года, следующего за отчётным);
* несвоевременное представление отчётности, а именно отчёт представлен 12.03.2019, что не соответствует требованиям п.5.7 приложения к постановлению Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 №155 (допустимы срок установлен до 10 марта года, следующего за отчётным). Кроме того наличие в отчётности содержит арифметических ошибок. Также в отчете имеют место факты недостоверного отражения плановых и фактических значений показателей (не верно рассчитан показатель Цели муниципальной программы «Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Колпашевского района», не верно отражены фактические показатели Задачи 1 муниципальной программы, по целевому показателю Задачи 2 муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района» в части запланированного показателя также неверно отражены данные).

**Таким образом**, с учётом оценки качества управления муниципальной программой, балльная оценка эффективности Программы составила **1,32 балла**, что выше 1 (п.4.5. Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625). Соответственно, **эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе» оценивается как высокоэффективная и присваивается I степень эффективности.**

На основе полученных данных ответственному исполнителю рекомендуется:

1) на основании п.3.6.3.6 Порядка необходимо внести изменения в муниципальную программу по следующим показателям:

- По подпрограмме № 1, Задача № 1, в представленном ответственным исполнителем отчете отражено мероприятие по укреплению материально – технической базы осуществляемому в рамках Государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области». Финансирование данного мероприятия осуществлялось за счет средств местного, федерального и областного бюджетов. При этом наименование самого показателя, значения планового и фактического показателя в отчете не отражено, что затрудняет проведение оценки эффективности Программы;

2) не допускать внесение изменений в части ухудшения прогнозных значений показателей более 10%;

3) соблюдать сроки и порядок внесения изменений в муниципальную программу;

4) своевременно предоставлять отчётность о реализации муниципальной программы.

***9. Муниципальная программа***

***«Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район»***

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 31.03.2016 № 334 (в редакции от 29.12.2017 №1382, а в части новых основных мероприятий, добавленных в течение отчётного года, а также показателей, по которым изменён алгоритм расчёта в редакции от 15.01.2019 №16).

Программа направлена на создание условий для развития физической культуры и массового спорта, эффективной молодёжной политики на территории Колпашевского района. В её состав входят три подпрограммы:

1. «Развитие физической культуры и массового спорта в Колпашевском районе», направленная на создание условий для строительства новых, реконструкции и текущего ремонта, имеющихся спортивных сооружений на территории Колпашевского района, а также на создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой;
2. «Развитие молодёжной политики в Колпашевском районе», направленная на развитие творческого потенциала молодёжи;
3. «Обеспечение жильём молодых семей в Колпашевском районе», направленная на предоставление социальной выплаты, на приобретение жилого помещения или объекта индивидуального жилищного строительства.

В отчетном году, реализация муниципальной программы осуществлялась по трём направлениям: создание условий для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением Колпашевского района; создание условий для успешной социализации и самореализации молодёжи Колпашевского района; государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилом помещении.

Отделом экономического анализа и стратегического планирования Управления финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района проведена проверка отчета, представленного Управлением по культуре, спорту и молодёжной политике и оценка эффективности реализации Программы (вх. № 318/11 от 11.03.2019 г, уточненная редакция вх. № 421 от 08.04.2019).

Оценка эффективности проводилась по трём критериям:

**1. Достижение запланированных показателей** реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы.

1.1. В рамках реализации муниципальной программы было запланировано выполнение **2 целевых показателей**, оба из которых выполнены не в полном объёме.

Показатель «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» согласно представленному отчету составляет 32,5% (План – 27,59%). На положительную динамику показателя оказала влияние работа инструкторов по спорту в поселениях района, улучшение спортивной инфраструктуры района, в том числе открытие спортивных клубов, реализация программы ВФСК «Готов к труду и обороне» на территории Колпашевского района.

Показатель «Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодежи в районе» составил 76,17 % (план «не менее 34%), что обусловлено привлечением большего количества участников мероприятий, а так же уменьшением количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории Колпашевского района.

1.2. В рамках реализации **подпрограммы 1** «Развитие физической культуры массового спорта в Колпашевском районе» планировалось выполнить 9 показателей, из которых 8 выполнены в полном объёме, в результате чего были достигнуты следующие результаты:

Показатель реализации цели подпрограммы 1:

- Увеличено количество участников физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проведённых на территории Колпашевского района, до 18905 человек (план- 18 900 человек), что обусловлено увеличением количества проводимых мероприятий;

Показатель реализации задачи 1 подпрограммы 1 «Создание условий для строительства новых, реконструкции и текущего ремонта имеющихся спортивных сооружений на территории Колпашевского района, для населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» составил 52,8% (план – 49,7%), на что повлияло улучшение спортивной инфраструктуры района (ремонт, строительство), в том числе ремонт волейбольной площадки в д. Новоильинка Саровского сельского поселения.

Показатель реализации задачи 2 подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой»:

- численность учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 7682 человека (План – 7675 человек), что обусловлено увеличением численности учащихся занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях;

- численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 164 человека (план – 85 человек), на что повлияла работа инструкторов по спорту в социальных комнатах и Психоневрологического интерната;

- численность населения занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом составила 842 человека (план – 934 человека), фактический показатель не доведен до планового по причине неполного учета данной категории лиц в бассейне.

Показатель реализации задачи 3 подпрограммы 1 «Создание условий для подготовки спортивных сборных команд Колпашевского района и участию в обеспечении подготовки спортивных сборных команд Томской области»:

- по показателю «численность спортсменов Колпашевского района, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Томской области» фактическое значение составило 18 человек, в том числе 2 по баскетболу, 5 по городошному виду спорта, 11 – киокусинкай. (план – 16 мест).

Показатели реализации основных мероприятий подпрограммы 1:

 - отремонтировано на территории района 2 спортивных объекта, в том числе: произведено обустройство стадиона в п. Большая Саровка в рамках подготовки к зимней межпоселенческой спартакиаде, произведён текущий ремонт волейбольной площадки в д. Новоильинка. (План – 1 ед.);

- произведена окончательная оплата услуг по капитальному ремонту стадиона МАУДО «ДЮСШ им. О. Рахматулиной» по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Ленина, 52. в размере 17 686,6 тыс. руб. (Фактически спортивный объект был отремонтированы в 2017 году);

- проведено 513 районных спортивных мероприятия, запланировано – 8 мероприятий, что обусловлено активным вовлечением населения к сдаче нормативов ГТО, а так же изменением алгоритма расчета показателя;

- изготовлен дизайн – проект здания лыжной базы при МАОУ «ДЮСШ им. О. Рахматулиной»;

- 209 спортсменов Колпашевского района приняли участие в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области;

1.3**.** В рамках реализации **подпрограммы 2** «Развитие молодежной политики в Колпашевском районе» планировалось выполнение 3 показателей, которые выполнены в полном объёме, что позволяет говорить о следующих достигнутых результатах:

Показатель реализации цели подпрограммы 2:

- доля молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет от общего числа населения района данной возрастной группы приняли участие в мероприятиях, направленных на самореализацию молодёжи составила 72,3% (план – 35%), что обусловлено реализацией спортивных мероприятий, направленных на самореализацию молодежи, а именно: проведение зимней и летней межпоселенческой спартакиады, зимнего и летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) все ступени, участие в мероприятии Всероссийский день бега «Кросс нации-2018», а так же прочие спортивные мероприятия, которые позволили привлечь большее количество участников, чем было запланировано.

По показателю реализации задачи 1 подпрограммы 2:

- удельный вес молодёжи (14-30 лет), участвующей в мероприятиях направленных на развитие творческого потенциала, от общего количества участников составил 78,3% (план – 40%), на что повлияло привлечение в мероприятия большего количества участников.

По показателю реализации основных мероприятий подпрограммы 2:

- привлечено к участию в мероприятиях межпоселенческого характера 3640 человек в возрасте от 14 до 30 лет (план – 1 600 человек).

1.4. В рамках реализации **подпрограммы 3** «Обеспечение жильем молодых семей в Колпашевском районе» планировалось выполнить 3 показателя, которые выполнены в полном объеме, в результате чего были достигнуты следующие результаты:

Показатель реализации цели подпрограммы 3:

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, из числа участников программы в 2018 году составило 2 семьи (план – «не менее 2»);

По показателю реализации задачи 1 подпрограммы 3:

 - доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, из числа участников подпрограммы составила 11,77% (план – не менее 10)

 Показатели реализации основных мероприятий подпрограммы 3:

 - количество молодых семей, получившие социальную выплату на приобретение жилого помещения или объекта индивидуального жилищного строительства составило 2 семьи (План – «не менее 2»).

2. На реализацию муниципальной программы в 2018 году было направлено 21 100,3 тыс. рублей, в том числе 1 277,4 тыс. рублей из местного бюджета (план – 1 144,5 тыс. рублей, весь объём из местного бюджета). Из федерального бюджета было привлечено 0,8 % (164,7 тыс. руб.) денежных средств от общего объёма финансирования Программы, 90,4% (19 082,1 тыс. руб.) из областного бюджета и 2,7% средства внебюджетных источников. Все денежные средства освоены в полном объёме.

На реализацию подпрограммы 1 в отчётном году было направлено 19 128,7 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 487,0 тыс. рублей (план – 320,0 тыс. рублей, весь объём из местного бюджета). Планируемый объём средств местного бюджета освоен на 152,2 %. Доля средств областного бюджета в общем объёме денежных средств, направленных на реализацию подпрограммы составляет 97,5% (18 641,7 тыс. руб.). Денежные средства из федерального бюджета и внебюджетных источников финансирования не привлекались;

На реализацию подпрограммы 2 в отчётном году было направлено 243,0 тыс. рублей, из местного бюджета (план – 300,0 тыс. рублей, весь объём из местного бюджета). Средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств на реализацию подпрограммы не выделялись. Планируемый объём денежных средств освоен на 81 %, что обусловлено перераспределением денежных средств в размере 57 тыс. руб. на мероприятие «Информационное обеспечение в сфере туризма и краеведения Колпашевского района» муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района».

На реализацию подпрограммы 3 в отчётном году было направлено 1 728,6 тыс. руб., в том числе из местного бюджета 547,4 тыс. рублей, (план – 524,5 тыс. рублей весь объём из местного бюджета). Планируемый объём средств местного бюджета освоен на 104,3 %. Доля средств областного бюджета в общем объёме денежных средств, направленных на реализацию подпрограммы составляет 31,7% (440,4 тыс. руб.), средств федерального бюджета 9,5% (164,7 тыс. руб.), средства внебюджетных источников 33,3% (576,1 тыс. руб.).

**Оценка эффективности реализации** подпрограмм оценивалась по первым двум критериям.

В результате балльная оценка эффективности подпрограммы 1 составила 1,22 балла, что более 1,00 (п.3.6 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625). Соответственно эффективность реализации подпрограммы 1 оценивается как **высокоэффективная**.

Балльная оценка эффективности подпрограммы 2 составила 2 балла, что более 1,00 (п.3.6 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625). Соответственно эффективность реализации подпрограммы 2 оценивается как **высокоэффективная**.

Балльная оценка эффективности подпрограммы 3 составила 1,36 балла, что более 1,00 (п.3.6 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625). Соответственно эффективность реализации подпрограммы 2 оценивается как **высокоэффективная**.

3. Оценка **качества управления** муниципальной программой.

Оценка качества управления муниципальной программой составила 0,90 балла из максимально возможного 1,00 балла.

На результат положительно повлияло:

* освоение средств районного бюджета в полном объёме, кроме того были привлечены и освоены средства федерального, областного бюджетов, а также средства из внебюджетных источников. Так на 1 рубль бюджета муниципального образования «Колпашевский район» привлечено 15,52 руб. из федерального, областного бюджета и внебюджетных источников;
* Из 6 запланированных основных мероприятий все мероприятия выполнены в полном объеме;
* не вносились изменения в муниципальную программу в части ухудшения прогнозных значений показателей более 10%;
* изменения вносились в муниципальную программу своевременно, в сроки предусмотренные п.5.13 Постановления Администрации Колпашевского района № 155 от 16.02.2015.

На снижение оценки качества управления муниципальной программой оказало влияние представление отчёта о реализации муниципальной программы содержащего недостоверные данные плановых и фактических показателей программы, не по всем мероприятиям были отражены пояснения, в отчете имелись арифметические ошибки, в связи с чем, замечания требовали дополнительной корректировки.

**Таким образом**, с учётом оценки качества управления муниципальной программой, балльная оценка эффективности Программы составляет **1,19 балла**, что выше 1,0 (п. 4.5. Порядка). Соответственно, **эффективность реализации муниципальной программы «Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район» оценивается как высокоэффективная и присваивается I степень эффективности**

На основе полученных данных ответственному исполнителю рекомендуется в последующие периоды отражать в отчете о реализации муниципальной программы данные не требующие дополнительной корректировки, что положительно скажется на оценке качества управления муниципальной программой.

***10. Муниципальная программа***

***«Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района»***

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 16.11.2015 № 1160 (в редакции от 29.12.2017 № 1380, а в части новых основных мероприятий, добавленных в отчетном периоде в редакции от 05.09.2018 №938).

Программа направлена на создание условий для устойчивого развития муниципальной системы образования Колпашевского района, повышения качества и доступности образования. В её состав входят три подпрограммы:

1. «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района на 2016-2021 годы», направленная на создание условий для реализации образовательных программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО; приведение инфраструктуры общего образования в соответствие с основными современными требованиями, а также на организацию работы по замене автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки обучающихся;

2. «Развитие системы дополнительного образования в Колпашевском районе на базе муниципальных образовательных организаций дополнительного образования на 2016-2021 годы», направленная на развитие инфраструктуры и материально технической базы в муниципальных организациях дополнительного образования Колпашевского района в соответствии с основными современными требованиями, а также на обеспечение современного качества, доступности и эффективности системы дополнительного образования через систему дополнительных общеобразовательных программ;

3. «Педагогические кадры Колпашевского района на 2016-2021 годы», направленная на организацию работы по профориентации учащихся на педагогические профессии, а также на привлечение молодых специалистов для работы и дальнейшего закрепления в образовательных организациях Колпашевского района.

В отчётном году реализация программы осуществлялась по трём направлениям: поддержка и развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района, обеспечивающей доступ к получению качественного образования; создание условий для устойчивого развития, повышения качества и доступности сферы дополнительного образования на территории Колпашевского района с учётом потребностей населения в образовательных услугах, обеспечение соответствия современным условиям и требованиям санитарных и противопожарных норм; создание условий, обеспечивающих приток педагогических кадров в муниципальную систему образования Колпашевского района (педагогические кадры Колпашевского района на 2016-2021 годы).

Отделом экономического анализа и стратегического планирования УФЭП Администрации Колпашевского района проведена проверка отчета, представленного Управлением образования (вх. № 316 от 07.03.2019, последняя уточненная редакция вх. № 369/1 от 22.03.2019) и оценка эффективности Программы.

Оценка эффективности проводилась по трём критериям:

1. **Достижение запланированных показателей** реализации цели и задачи муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы.

1.1. В рамках реализации муниципальной программы было запланировано выполнение **4** **целевых показателей**, 3 из которых выполнены в полном объёме.

Показатель «Доля муниципальных образовательных организаций, функционирующих в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере образования, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Колпашевского района» согласно представленного отчета составляет 100% (план – 100%), что обусловлено предоставлением на территории Колпашевского района качественных образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством РФ.

В результате роста численности обучающихся по программам дошкольного образования достигнут показатель «Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях Колпашевского района в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет» и составил 62% (план-60,9).

Со значительным уровнем роста достигнут показатель «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях Колпашевского района различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы». Фактическое значение показателя составило 75,9% (план – 52,4). На результат оказало влияние участие в региональном проекте «Доступное дополнительное образование для детей в Томской области», а так же изменением источника данных для расчета показателя.

1.2. В рамках реализации **подпрограммы 1** «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района на 2016-2025 годы" планировалось выполнить 13 показателей, из которых 12 выполнены в полном объёме, в результате чего были достигнуты следующие результаты:

Показатель реализации цели подпрограммы 1:

Не допущено снижение удельного веса численности обучающихся в одну смену, от общей численности учащихся школ района (план – 84,6%, факт – 86,8%, выполнение – 102,6%), в том числе:

* на уровне начального общего образования (план 75,3%, факт 77,7%, выполнение 103,2%)
* на уровне основного общего образования (план 89,7%, факт 92,5%, выполнение 103,1%)
* на уровне среднего общего образования план и факт составили 100%.

Показатель реализации задачи 1 подпрограммы 1 «Создание условий для реализации образовательных программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО»:

* Доля детей от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО (план – 100%, выполнение – 100%).

Показатель реализации задачи 2 подпрограммы 1 «Приведение инфраструктуры общего образования в соответствие с основными современными требованиями»:

* Количество муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта (план – 11 шт., выполнение – 11 шт.).

Показатель реализации задачи 3 подпрограммы 1 «Создание новых мест в школах в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения» на 2018 год не планировался.

Показатель реализации задачи 4 подпрограммы 1 «Количество приобретенного автомобильного транспорта, соответствующего требованиям безопасности, для перевозки обучающихся» (план – 9 шт., выполнение – 10 шт.).

Показатели реализации основных мероприятий подпрограммы 1:

* охвачено 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет, образовательными программами дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО;
* произведено оборудование ученических мест в соответствии с основными современными требованиями в существующих зданиях (план - 32 места, факт -32 места);
* проведена работа по разработке и корректировке ПСД «Строительство нового здания для МБОУ «Саровская СОШ»;
* произведен ремонт и монтаж пожарной сигнализации в здании МАОУ « СОШ № 4 г. Колпашево», а так же проведен строительный контроль на данном объекте совместно с ОГКУ «Облстройзаказчик», что позволило привести здание муниципальной образовательной организации, в которой проведен комплексный капитальный ремонт, в соответствие с требованиями пожарной безопасности. (план – 1 ед., факт – 1 ед.)
* приобретено 2 школьных автобуса с целью организации безопасной перевозки обучающихся для МБОУ;

1.3. В рамках реализации **подпрограммы 2** "Развитие системы дополнительного образования в Колпашевском районе на базе муниципальных образовательный организаций дополнительного образования на 2016-2021 годы" планировалось выполнение 7 показателей, 6 из которых выполнены в полном объёме, что позволяет говорить о следующих достигнутых результатах:

По показателям реализации цели подпрограммы 2:

* доля муниципальных организаций дополнительного образования Колпашевского района, соответствующих современным условиям и требованиям санитарных и противопожарных норм, составила 100 % (план – 100%);

По показателю реализации задачи 1 подпрограммы 2:

 - не удалось достигнуть показатель «доля обучающихся, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей в возрасте 5-и до 18-и лет» (план – 52,4 %, факт – 44,8%) по причине участия в региональном проекте «Доступное дополнительное образование для детей в Томской области», а так же изменением источника данных для расчета показателя .

По показателю реализации задачи 2 подпрограммы 2:

 - «доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах различных уровней в общей численности детей» соответствует запланированному уровню и составляет 47,8%

 - обеспечено выполнение показателя в части удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в организациях дополнительного образования от общего количества потребителей, пользующихся услугами дополнительного образования (план - 90%, факт – 90%).

По показателям реализации основных мероприятий подпрограммы 2:

* реализуются дополнительные общеобразовательные программы в рамках социальных заказов в объеме 100%, (план - 100%);
* реализуется программа персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в том числе по показателям:
* доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование по сертификату дополнительного образования (план – 100%, факт – 100%);
* доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование по сертификату персонифицированного финансирования (план - 5%, факт – 5%).

 1.4. В рамках реализации **подпрограммы 3** "Педагогические кадры Колпашевского района на 2016-2021 годы» планировалось выполнение 8 показателей из которых 7 выполнены в полном объёме, что позволило достичь следующих результатов:

По показателям реализации цели подпрограммы 3:

 - доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций КР составила 24,9% (план 23,5%).

По показателю реализации задачи 1 подпрограммы 3:

 - увеличилось количество выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в образовательные организации профессионального образования педагогического профиля до 119 человек (план – 22 примечание: плановый показатель требует корректировки в связи со значительным отклонением от фактического показателя), что обусловлено увеличением темпов притока молодых специалистов в муниципальную систему образования.

По показателю реализации задачи 2 подпрограммы 3:

 - Количество студентов организаций профессионального образования по направлению подготовки "Образование и педагогика", заключивших договоры целевого обучения с муниципальными образовательными организациями достигло 25 человек (план - 16), в 2018 году заключено 4 договора целевого обучения.

По показателю реализации задачи 3 подпрограммы 3:

 - не удалость достичь плановых значений показателя «Доля «закрепившихся» молодых специалистов в муниципальной системе образования» по объективной причине, а именно, увольнения 1 специалиста из МБОУ «Инкинская СОШ» в связи с призывом на службу в ряды Российской Армии. (План – 96%, факт – 88%).

По показателям реализации основных мероприятий подпрограммы 3:

 - проведены мероприятия по организации работы 1 группы сетевого профиля «Педагогический класс» (план 1 ед., факт – 1 ед.);

 - оказаны меры социальной поддержки студентам организаций профессионального образования по направлению подготовки "Образование и педагогика", заключившим договор целевого обучения с муниципальной образовательной организацией, а так же педагогическим работникам, впервые трудоустроившимся в образовательные организации Колпашевского района, в результате которых в 2018 году меры поддержки оказаны 5 специалистам, в том числе: МБОУ "Саровская СОШ " - 2 чел. по 25 тыс.рублей, МБОУ "Тогурская СОШ" - 2 чел. по 40 тыс.рублей, МАОУ "СОШ № 2" - 1 чел. 40;

 - обеспечена работа 14 методических объединений и 1 Клуб молодых специалистов (план – «не менее 10»).

2. **Объём средств**, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году было направлено 20 900 тыс. рублей, в том числе 18 889,8 тыс. рублей из местного бюджета (план – 18 818,0 тыс. рублей, весь объём из местного бюджета). Из областного бюджета было привлечено 9,6 % (2010,2 тыс. руб.) денежных средств от общего объёма финансирования Программы. Финансирование из федерального бюджета и внебюджетных источников в 2018 году не осуществлялось. Все денежные средства освоены в полном объёме.

На реализацию подпрограммы 1 в отчётном году было направлено 17 790,7 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 15 780,5 тыс. рублей (план – 15 409,8 тыс. рублей, весь объём из местного бюджета). Доля средств областного бюджета в общем объёме денежных средств, направленных на реализацию подпрограммы составляет 11,3%. Денежные средства из федерального бюджета и внебюджетных источников финансирования не привлекались. Планируемый объём средств местного бюджета освоен на 115,5 %, в связи с дополнительным выделением средств местного бюджета на разработку и корректировку ПСД «Строительство нового здания МБОУ «Саровская СОШ»;

На реализацию подпрограммы 2 в отчётном году было направлено 2 359,8 тыс. рублей, из местного бюджета (план – 2 365,8 тыс. рублей, весь объём из местного бюджета). Средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств на реализацию подпрограммы не выделялись. Планируемый объём денежных средств освоен на 99,7%, что обусловлено предоставлением услуг по сертифицированным оплачиваемым программам в меньшем объеме.

На реализацию подпрограммы 3 в отчётном году было направлено из местного бюджета 749,5 тыс. рублей, (план – 1 042,4 тыс. рублей, весь объём из местного бюджета). Средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств на реализацию подпрограммы не направлялись. Планируемый объём средств местного бюджета освоен на 71,9 %, в результате отсутствия заявлений в части компенсации проезда студентов, обучающихся по договору целевого обучения, а так же отказом в предоставлении единовременной выплаты педагогическим работникам вновь устроившимся на работу по причине несоответствия уровня образования условиям, необходимым для осуществления единовременной выплаты.

Оценка эффективности реализации подпрограмм оценивалась по первым двум критериям.

В результате балльная оценка эффективности подпрограммы 1 составила 1,17 балла, что более 1,00 (п.3.6 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625). Соответственно эффективность реализации подпрограммы 1 оценивается как **высокоэффективная**.

Балльная оценка эффективности подпрограммы 2 составила 1,10 балла, что более 1,00 (п.3.6 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625). Соответственно эффективность реализации подпрограммы 2 оценивается как **высокоэффективная**.

Балльная оценка эффективности подпрограммы 3 составила 1,45 балла, что более 1,00 (п.3.6 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625). Соответственно эффективность реализации подпрограммы 2 оценивается как **высокоэффективная**.

3. Оценка **качества управления** муниципальной программой.

Оценка качества управления муниципальной программой составила 0,30 балла из максимально возможного 1,00 балла.

На результат положительно повлияло:

* освоение средств районного бюджета в полном объёме, кроме того были выделены и освоены дополнительные средства местного бюджета (освоение средств составило 100,4%);

На снижение оценки качества управления муниципальной программой оказали влияние:

* выполнение мероприятий муниципальной программы не в полном объёме (из 11 запланированных мероприятий выполнено в полном объёме 10, выполнение – 90,9%);
* невысокий объём привлечённых средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников (на 1 рубль местного бюджета привлечено 0,1 рубля из бюджетов других уровней и внебюджетных источников);
* внесение изменений в муниципальную программу в части ухудшения прогнозных значений показателей более 10%;
* в нарушение пп. 2 п.5.13 Постановления АКР № 155 от 16.02.2015 не внесены своевременно изменения в муниципальную программу в связи с выделением финансирования из областного бюджета на основное мероприятие 2.4 задачи 2 Подпрограммы 1 "Ремонт МАОУ "СОШ № 4 в г. Колпашево" включая монтаж пожарной сигнализации и осуществление строительного контроля». Так финансирование на указанное мероприятие внесено в бюджет Колпашевского района на основании решения Думы Колпашевского района № 5 от 26.02.2018 года, соответственно изменения в муниципальную программу необходимо было внести в муниципальную программу не позднее 21 марта 2018;
* представление отчётности не в полном объеме, а именно в отчёте не отражены данные о необходимости корректировки планового показателя одного мероприятия.

Кроме того, ответственному исполнителю рекомендуется:

1) не допускать внесение изменений в части ухудшения прогнозных значений показателей более 10%;

2) соблюдать сроки и порядок внесения изменений в муниципальную программу;

3) своевременно и в полном объёме предоставлять отчётность о реализации муниципальной программы.

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности муниципальной программы составляет **0,99 балла**, что выше 0,75, но не более 1,00 включительно (п.4.5 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 № 625). Соответственно, **эффективность реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района» оценивается как эффективная и присваивается II степень эффективности.**

В ходе проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что в нарушение пп. 2 п.5.13 Постановления Администрации Колпашевского района № 155 от 16.02.2015 (с изменениями) не внесены своевременно изменения в муниципальную программу в связи с выделением финансирования из областного бюджета на новое основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 1 "Ремонт МАОУ "СОШ № 4 в г. Колпашево" включая монтаж пожарной сигнализации и осуществление строительного контроля». Так финансирование на указанное мероприятие внесено в бюджет Колпашевского района на основании решения Думы Колпашевского района № 5 от 26.02.2018 года, соответственно изменения в муниципальную программу необходимо было внести в муниципальную программу не позднее 21 марта 2018. В связи с указанными обстоятельством рекомендуем внести соответствующие изменения в муниципальную программу.

***11. Муниципальная программа***

***«Обеспечение повышения эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Колпашевский район».***

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 12.08.2016 № 895 (в редакции от 26.01.2018 №45).

Муниципальная программа направлена на повышение эффективности работы органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район», развития информационных технологий, уровня профессиональной подготовленности муниципальных служащих, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией в органах местного самоуправления.

Отделом экономического анализа и стратегического планирования Управления финансов и экономической политики, на основании отчета, представленного Организационным отделом Администрации Колпашевского района (вх. № 323 от 12.03.2019, уточненные данные № 392 от 01.04.2019), проведена оценка эффективности Программы.

Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение повышения эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Колпашевский район» в порядке исключения проведена по основным мероприятиям**.**

Оценка эффективности проводилась по трём критериям:

1. **Достижение запланированных показателей** реализации цели и задачи муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы.

В рамках реализации муниципальной программы было запланировано выполнение 1 целевого показателя. Данный показатель выполнен не в полном объеме.

- доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления Колпашевского района ниже запланированного показателя на 8,7 процентных пункта и составила 51,3 % (плановый показатель – 60%). Несмотря на отклонение показателя от запланированного значения, по итогам 2018 года, согласно опросным данным улучшение жизни в Колпашевском районе отметили 61,1% респондентов, 29,2 % респондентов не отметили никаких изменений, 5,7 % из числа опрошенных заметили негативные изменения в Колпашевском районе;

Показатель реализации задачи программы:

- доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку составила 26% от общей численности муниципальных служащих Администрации Колпашевского района, что превысило плановый на 4,3 процентных пункта (плановый показатель – 21,7%). Положительная динамика обусловлена увеличением потребности в повышении квалификации большего количества муниципальных служащих, а также за счет более низкой стоимости контракта, чем было запланировано;

Показатель реализации основных мероприятий программы:

- количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, по итогам отчетного периода составило 12 человек (плановый показатель – 10 человек);

- количество граждан поступивших на целевое обучение в высшие учебные заведения и пользующихся мерами социальной поддержки, по итогам 2018 года составил 1 человек (плановый показатель – 1 человек);

- доля вакантных должностей муниципальной службы замещенных из кадрового резерва Администрации Колпашевского района составила 100% (плановый показатель – 100%);

- доля должностей муниципальной службы в структурных подразделениях Администрации Колпашевского района, на которые сформирован кадровый резерв, составила 60% (плановый показатель – 60%);

Не выполнены следующие основные мероприятия:

- доля муниципальных служащих успешно прошедших аттестацию в соответствии с предъявленными квалификационными требованиями составила 92%, что ниже запланированного показателя на 8% (плановый показатель- 100%). Причиной отклонения фактических значений показателя от запланированных заключается в том, что по результатам проведения аттестации в 2018 году по решению аттестационной комиссии 4 муниципальных служащих не соответствуют замещаемым должностям муниципальной службы.

- доля государственных и муниципальных услуг предоставляемых посредством использования Модуля межведомственного взаимодействия (СМЭВ) составляет 16,88%, что ниже запланированного показателя на 73,12%.

- доля размещенных муниципальных услуг в государственной информационной системе « Управление» ниже запланированного на 13% и составила 57% (плановый показатель - 70%).

2. **Объём средств**, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия.

В анализируемом периоде на реализацию основных мероприятий Программы средства федерального, областного бюджетов и внебюджетных фондов не привлекались.

Денежные средства, выделенные из местного бюджета, освоены на 89,9 % и составили 182,3 тыс.рублей (утверждено – 202,8 тыс.руб.).

По первым двум критериям, согласно полученным данным балльная оценка эффективности программы «Обеспечение повышения эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Колпашевский район» составила 0,81 балла из максимально возможных 2,00 баллов, что выше 0,75, но не более 1 включительно и оценивается как эффективная (п.3.6. Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625 (далее Порядок)).

 3. **Оценка качества управления** муниципальной программой составила 0,48 балла из максимально возможного 1,00 балла. В анализируемом периоде изменения в Программу, в том числе в части ухудшения прогнозных значений показателей с отклонением более 10% не вносились. Плановый объём финансирования выполнен на 89,9%. Причиной отклонения оценки качества управления Программой от максимально возможного балла послужило не своевременное представление отчетности о реализации муниципальной программы, отсутствие средств привлеченных из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников, а также по итогам реализации муниципальной программы за 2018 г. выполнение не всех мероприятий в полном объёме (из 7 мероприятий в полном объёме выполнено 4, процент выполнения – 57,1%).

**Таким образом**, с учётом оценки качества управления муниципальной программой, балльная оценка эффективности Программы составляет **0,81** **балла**, что выше 0,75, но не более 1 включительно и оценивается как эффективная (п.4.5. Порядка). Соответственно, **эффективность реализации муниципальной программы ««Обеспечение повышения эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Колпашевский район»» оценивается как эффективная и присваивается II степень эффективности.**

На основе полученных данных рекомендуется:

1) структуру муниципальной программы привести в соответствие с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, мониторинга и контроля в муниципальном образовании «Колпашевский район»;

2) отчет о реализации муниципальной программы (доработанный отчет) по итогам года представлять в сроки установленные постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 №155;

3) соблюдать сроки и порядок внесения изменений в муниципальную программу.

Сводная информация по оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год с указанием степени эффективности и рейтинга среди муниципальных программ представлена в приложении 1 к Сводному докладу.

По результатам анализа степени эффективности 11-ти муниципальных программ можно сделать вывод:

- степень высокоэффективная и эффективная имеют (81,8% от общего количества муниципальных программ);

- степень низкоэффективная и неэффективная имеют (18,2% от общего количества муниципальных программ).

В приложении 2 к Сводному докладу приведена информация о показателях эффективности целей и задач, а также показатели оценки качества управления муниципальными программами.

Приложение 1

к сводному годовому докладу о ходе реализации

 и об оценке эффективности реализации

муниципальных программ за 2017 год

**Информация**

**о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ**

**МО «Колпашевский район» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество мероприятий в МП | % выполнения мероприятий МП в 2018 году | Средства местного бюджета, направленные на реализацию МП,тыс. руб. | Доля объёма финансирования муниципальной программы в общем объёме финансирования муниципальных программ  | % фактического финансирования из местного бюджета в 2018 году | Оценка эффективности МП в баллах | Рейтинговая оценка действующих муниципальных программ | Примечание |
| План мероприятий в МП, запланированные к выполнению в 2018 году | Количество мероприятий МП, выполненных в полном объеме | Утверждено | Освоено | Степень эффективности муниципальной программы | Рейтинг среди МП(по мере убывания) |
| 1 | «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе» | 4 | 3 | 75,0 | 6 956,0 | 9 826,1 | 9,2 | 141,3 | **1,32** | **I** | **1** | Муниципальная программа оценивается как **высокоэффективная**Ответственному исполнителю:1) на основании п.3.6.3.6 Порядка необходимо внести изменения в МП по показателю мероприятия по укреплению материально – технической базы осуществляемому в рамках Государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области»;2) не допускать внесение изменений в части ухудшения прогнозных значений показателей более 10%;3) соблюдать сроки и порядок внесения изменений в муниципальную программу;4) своевременно предоставлять отчётность о реализации муниципальной программы. |
| 2 | «Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район» | 6 | 6 | 100 | 1 144,5 | 1 277,4 | 1,2 | 111,6 | **1,19** | **I** | **2** | Муниципальная программа оценивается как **высокоэффективная.**Ответственному исполнителю рекомендуется в последующие периоды отражать в отчете о реализации муниципальной программы данные не требующие дополнительной корректировки, что положительно скажется на оценке качества управления муниципальной программой. |
| 3 | «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района» | 19 | 16 | 84,2 | 7 296,2 | 8 283,2 | 7,7 | 113,5 | **1,16** | **I** | **3** | Муниципальная программа оценивается как **высокоэффективная**Ответственному исполнителю рекомендуется: **1)** отчет о реализации муниципальной программы (доработанный отчет) по итогам года представлять в сроки установленные постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 №155. |
| 4 | «Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района» | 11 | 10 | 90,9 | 18 818,0 | 18 889,8 | 17,6 | 100,4 | **0,99** | **II** | **4** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная.**Ответственному исполнителю рекомендуется:1) соблюдать сроки и порядок внесения изменений в муниципальную программу. |
| 5 | «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе» | 4 | 4 | 100 | 22 091,4 | 22 441,2 | 21,0 | 119,7 | **0,95** | **II** | **5** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная**Ответственному исполнителю рекомендуется:1) не допускать внесение изменений в части ухудшения прогнозных значений показателей более 10%;2) соблюдать сроки и порядок внесения изменений в муниципальную программу;3)своевременно предоставлять отчётность о реализации муниципальной программы. |
| 6 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Колпашевском районе на 2013-2018 годы» | 15 | 9 | 60,0 | 680,5 | 348,8 (75,7 – экономия) | 0,3 | 52,8 (с учетом экономии) | **0,86** | **II** | **6** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная.**Муниципальная программа реализована. Отделом ПиАПК АКР подготовлен и представлен в УФЭП итоговый отчёт о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Колпашевском районе на 2013-2018 годы». Новая муниципальная программа утверждена постановлением АКР от 10.10.2018 №1081 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства в Колпашевском районе». |
| 7 | «Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района» | 5 | 1 | 20,0 | 1 079,4 | 1 367,9 | 1,3 | 126,7 | **0,82** | **II** | **7** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная**Ответственному исполнителю рекомендуется:1) не допускать внесение изменений в части ухудшения прогнозных значений показателей более 10%;2) соблюдать сроки и порядок внесения изменений в муниципальную программу;3) своевременно и в полном объёме предоставлять отчётность о реализации муниципальной программы. |
| 8 | «Обеспечение повышения эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Колпашевский район» | 8 | 4 | 50,0 | 202,8 | 182,3  | 0,2 | 89,9 | **0,81** | **II** | **8** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная**Ответственному исполнителю рекомендуется: 1) структуру муниципальной программы привести в соответствие с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, мониторинга и контроля в муниципальном образовании «Колпашевский район»;2) отчет о реализации муниципальной программы (доработанный отчет) по итогам года представлять в сроки установленные постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 №155;3) соблюдать сроки и порядок внесения изменений в муниципальную программу. |
| 9 | «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» | 26 | 22 | 84,6 | 20 463,5 | 44 163,5 | 41,3 | 215,8 | **0,78** | **II** | **9** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная**Ответственному исполнителю рекомендуется:1) соблюдать сроки и порядок внесения изменений в муниципальную программу;2)своевременно предоставлять отчётность о реализации муниципальной программы;3)при внесении изменений структурировать мероприятия по блокам «теплоснабжение», «водоснабжение», «электроснабжение» и прочие. |
| 10 | "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Колпашевский район" на 2018-2022 годы" | 3 | 2 | 66,7 | 0,0 | 39,6 | 0,0 | 100 | **0,67** | **III** | **10** | Муниципальная программа оценивается как **низкоэффективная.**С учётом полученных результатов ответвленному исполнителю необходимо пересмотреть задачу, основное мероприятие и мероприятия муниципальной программы, а также их показатели и объёмы финансирования и направить в УФЭП свои предложения о внесении изменений в муниципальную программу на очередной финансовый год в срок до 01 августа 2019 года.Кроме того, ответственному исполнителю:1) необходимо внести корректировку в муниципальную программу в части показателей на 2019 год, а также распределения финансирования между мероприятиями 1.2. и 1.3. за 2018 год;2) рекомендуется соблюдать сроки и порядок внесения изменений в муниципальную программу;3)рекомендуется своевременно представлять отчётность о реализации муниципальной программы. |
| 11 | «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Колпашевский район» Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 5 | 2 | 40,0 | 1 684,2 | 187,5  | 0,2 | 11,13  | **0,39** | **IV** | **11** | Муниципальная программа оценивается как **неэффективная.** На основе полученных данных в соответствии с п. 6 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» реализация муниципальной программы **подлежит досрочному прекращению**. |
|  | **Всего:** | **106** | **79** | **74,5** | **80 416,5** | **107 007,3****( 75,7 – экономия)** | **100,0** | **266,2** **(с учётом экономии)** | **x** | **x** | **x** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |   Приложение 2 |
|  |  |  |  |  |  | к сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год |
|  |  |  | **Сводная информация** |  |  |  |  |  |
|  |  **по оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год** |  |  |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Коэффициент эффективности реализации подпрограмм (задач) | Коэффициент достижения показателей цели МП | Оценка качества управления МП | Оценка эффективности |
| наименование | в баллах | степень эффективности | наименование | в баллах | расчёт | в баллах | степень эффективности |
| **Отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района (Т.Д.Ушакова)** |
| 1. | "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования "Колпашевский район" Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | Задача 1. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |  0,55 | низкоэффективная | Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Колпашевского района | 0,50 | 0,35 | 0,55\*0,5 + 0,50\*0,3 + 0\*0,1 + 0,35\*0,1 |  0,39 | неэффективная |
| 2. | "Развитие малого и среднего предпринимательства в Колпашевском районе на 2013-2018 годы" | Задача 1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, совершенствование видов поддержки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |  0,75 | низкоэффективная | Развитие предпринимательства на территории Колпашевского района |  1,38 |  0,70 | 0,75\*0,5 + 1,38\*0,3 + 0\*0,1 + 0,7\*0,1 |  0,86 | эффективная |
| **Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района (Н.Г.Кияница)** |
| 3. | "Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе" | Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения  |  1,36 | высокоэффективная | Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в Колпашевском районе |  1,03 |  0,45 | 1,60)/2\*0,5+1,03\*0,3+0\*0,1+0,45\*0,1 |  0,95 | эффективная |
| Задача 2.Организация транспортного обслуживания населения в границах МО КР |  1,60 | высокоэффективная |
| 4. | "Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района" | Задача 1. Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса КР | 0,90 | эффективная | Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в КР |  1,00 |  0,30 | 0,90\*0,5+1,00\*0,3+0\*0,1+ 0,30\*0,1 |  0,78 | эффективная |
| 5. | "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Колпашевский район" на 2018-2022 годы" | Задача 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования "Колпашевский район" посредством благоустройства дворовых и наиболее посещаемых муниципальных территорий | 0,75 | низкоэффективная | Увеличение уровня благоустройства населённых пунктов Колпашевского района | 0,83 | 0,46 | 0,75\*0,5+0,83\*0,3+0\*0,1+0,46\*0,1 | 0,67 | низкоэффективная |
| **Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, безопасности населения Администрации Колпашевского района (Е.Н.Комаров)** |
| 6. | "Обеспечение безопасности населения Колпашевского района" | Задача 1. Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования "Колпашевский район"   | 1,32 | высокоэффективная | Обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности населения Колпашевского района |  1,69 |  0,52 | (1,32+1,10)/2\*0,5 + 1,69\*0,3+ 0\*0,1 + 0,52\*0,1 |  1,16 | высокоэффективная |
| Задача 2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах Колпашевского района |  1,10 | высокоэффективная |
| **Управление по культуре, молодёжной политике и спорту Администрации Колпашевского района (Т.Б.Бардакова)** |
| 7. | "Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района" | Задача 1. Обеспечение предоставления доступных и эффективных медицинских услуг в Колпашевском районе |  1,09 | высокоэффективная | Повышение доступности медицинской помощи и эффективности предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района |  0,86 |  0,20 | 1,09\*0,5 + 0,86\*0,3 + 0\*0,1 + 0,20\*0,1 |  0,82 | эффективная |
| 8. | "Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе" | Задача 1. Развитие культуры в Колпашевском районе (Мероприятие: Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, библиотечного обслуживания и обеспечение услуг организаций культуры)   | 1,86 | высокоэффективная | Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в Колпашевском районе |  1,63 |  0,30 | (1,86+1,36)/2\*0,5 + 1,63\*0,3 + 0\*0,1 + 0,30\*0,1 |  1,32 | высокоэффективная |
| Задача 2. Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района (Мероприятие: Реализация мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе  |  1,36 | высокоэффективная |
| 9. | "Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования "Колпашевский район" | Задача 1. Создание условий для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением Колпашевского района. |  1,22 | высокоэффективная | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта, эффективной молодёжной политики на территории Колпашевского района |  1,12 |  0,90 | (1,22+2,00+1,36)/3\*0,5 + 1,12\*0,3 + 0\*0,1 + 0,90\*0,1 |  1,19 | высокоэффективная |
| Задача 2. Создание условий для успешной социализации и самореализации молодёжи Колпашевского района.  |  2,00 | высокоэффективная |
| Задача 3.Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, призванных в установленном порядке нуждающимися в жилом помещении. |  1,36 | высокоэффективная |
| **Управление образования Колпашевского района (С.В.Браун)** |
| 10. | "Развитие системы образования Колпашевского района" | Задача 1. Поддержка и развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района, обеспечивающей доступ к получению качественного образования.   |  1,18 | высокоэффективная | Создание условий для устойчивого развития муниципальной системы образования Колпашевского района, повышение качества и доступности образования | 1,12 |  0,30 | (1,18+ 1,10 + 1,45)/3\*0,5 + 1,12\*0,3 + 0\*0,1 + 0,30\*0,1 |  0,99 | эффективная |
| Задача 2. Создание условий для устойчивого развития, повышения качества и доступности сферы дополнительного образования на территории Колпашевского района с учетом потребностей населения в образовательных услугах, обеспечение соответствия современным условиям и требованиям санитарных и противопожарных норм.  | 1,10 | высокоэффективная |
|  Задача 3. Создание условий, обеспечивающих приток педагогических кадров в муниципальную систему образования Колпашевского района |  1,45 | высокоэффективная |
| **Организационный отдел Администрации Колпашевского района (Л.А.Петрова)** |
| 11. | "Развитие системы образования Колпашевского района" | Задача 1. Обеспечение повышения эффективности муниципальной службы | 1,01 | высокоэффективная | Повышение эффективности муниципального управления | 0,86 | 0,42 | 1,01\*0,5 + 0,86\*0,3 + 0\*0,1 + 0,\42\*0,1 | 0,81 | эффективная |