## Отчет
Отчет
о реализации муниципальной программы
"Развитие предпринимательства в Колпашевском районе"
(название муниципальной программы)
за 2020 год
№ п/п | Наименование цели, задач, основных мероприятий (ведомственные целевые программы, далее-ВЦП), мероприятий | Показатели цели, задач, основных мероприятий (ВЦП), мероприятий | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  | Причины отклонения фактических значений показателей от запланированных, принимаемые меры | Обоснование необходимости корректировки показателей цели, задач, основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  | Примечание (причины отклонения фактического значения объёма финансирования от утвержденного)
|  |  |  | план* | Уточненный план** | факт отчет/оценка*** | Расчет показателя*** | Информация о ходе реализации мероприятий и факторы, оказавшие влияние на выполнение запланированных мероприятий |  |  |  | Предусмотрено решением о бюджете* | Предусмотрено документом (план)** | Кассовое исполнение (факт)
| Цель: Развитие предпринимательства на территории Колпашевского района | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения района | ед. | 260 | 228 | 217.11 | стат. данные (в части кол-ва ИП и среднегодовой численности постоянного населения), данные единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (в части кол-ва микро-, малых и средних предприятий) | Информация представлена в пунктах 1.1-1.4 отчета | Уменьшения количества субъектов малого предпринимательства (индивидуальных предпринимателей до 693 человек, микро-, малых, средних предприятий до 119 единиц) | требуется корректировка в целях приведения значений в соответствии с Докладом об ОЭ ОМСУ | Всего, в т.ч. | 1125 | 3625 | 4045.382
[11 empty] | местный бюджет | 550 | 550 | 550
федеральный бюджет
[11 empty] | областной бюджет |  | 2500 | 2500
бюджет поселений
внебюджетные средства
[11 empty] | внебюджетные средства | 575 | 575 | 995.382
|  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 18.3 | 18.1 | 17.1 | стат. данные (по организациям не относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства), данные единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства | Информация представлена в пунктах 1.1-1.4 отчета | Снижение показателя произошло в результате уменьшения численности работников (без внешних совместителей) по микро-, малым и средним предприятиям, относящимся к субъектам предпринимательской деятельности | требуется корректировка в целях приведения значений в соответствии с Докладом об ОЭ ОМСУ
1 | Задача: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению вклада предпринимательского сектора в социально-экономическое развитие Колпашевского района | Оборот продукции (услуг), производимой малыми и средними предприятиями, включая микропредприятия | млрд. руб. | 2.32 | 2.232 | 2.348 | сумма данных о размере оборота малых и средних предприятий, включая микропредприятия, расчетные данные отдела ПиАПК за 2019г. | Информация представлена в пунктах 1.1-1.4 отчета | Увеличение оборота по видам деятельности: "Обрабатывающие производства", "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов", "Деятельность в области здравохранения и социальных услуг" | необходимость корректировки отсутствует | Всего, в т.ч. | 1125 | 3625 | 4045.4
[11 empty] | местный бюджет | 550 | 550 | 550
федеральный бюджет
[11 empty] | областной бюджет |  | 2500 | 2500
бюджет поселений
[11 empty] | внебюджетные средства | 575 | 575 | 995.4
|  | Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации муниципальной программы | млн. руб. | 1.025 | 2971.183 | 3.04 | расчетные данные отдела ПиАПК | Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования (средства бюджета, собственные средства получателей поддержки) получателями субсидий составил 3,04 млн. руб. | Затраты получателей субсидий на приобретение основных средств превысили запланированное значение. План 575 тыс. руб., факт 995,4 тыс. руб. Значение показателя в графе "Уточненный план" ошибочно исчислено в тыс. руб. (ед. изм. - млн. руб.) | требуется корректировка в целях уточнения показателя (значение показателя отражено в тыс. руб., вместо млн. руб.)
1.1. | Основное мероприятие1: Развитие и обеспечение деятельности бизнес-инкубатора Колпашевского района производственного и офисного назначения (далее – бизнес-инкубатор) | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся потребителями услуг инфраструктуры поддержки предпринимательства (бизнес-инкубатор, Центр поддержки предпринимательства) | ед. | 223 | 223 | 265 | расчетные данные НЧСУ "Развитие" | ЦПП гражданам, из числа безработных, малообеспеченных, оказаны консультационные услуги по вопросам бизнес-планирования, экспертизы бизнес-планов, на реализацию которых предоставляются средства государственной поддержки. ЦПП в течение года действующим предпринимателям оказаны консультационные услуги по вопросам предпринимтельской деятельности, имущественной и финансовой поддержки бизнеса | Повышенный спрос субъектов предпринимательской деятельности на консультационные услуги в связи с введением Правительством РФ мер поддержки бизнеса в условиях пандемии | необходимость корректировки отсутствует | Всего, в т.ч. | 100 | 1007.5 | 1007.5
[11 empty] | местный бюджет | 100 | 107.5 | 107.5
федеральный бюджет
[11 empty] | областной бюджет |  | 900 | 900 | Привлечены средства из областного бюджета на обеспечение деятельности бизнес-инкубатора
бюджет поселений
внебюджетные средства
1.1.1. | Предоставление субсидий Управляющей компании бизнес-инкубатора на развитие и обеспечение деятельности бизнес-инкубатора | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (резидентов бизнес – инкубатора), воспользовавшихся услугами бизнес - инкубатора | ед. | 12 | 13 | 13 | расчетные данные Управляющей компании бизнес-инкубатора | Управляющей компании бизнес-инкубатора предоставлены средства субсидии на оплату коммунальных услуг, услуг связи, сопровождение справочно правовой системы. По итогам конкурсного отбора, проведенного Управляющей компанией, количество заключенных договоров с новыми компаниями резидентами составило 3 ед. | Сформирована и направлена заявка в Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области с целью привлечения субсидии на софинансирование мероприятий по обеспечению деятельности бизнес-инкубатора | необходимость корректировки отсутствует | Всего, в т.ч. | 100 | 1007.5 | 1007.5
[11 empty] | местный бюджет | 100 | 107.5 | 107.5 | Увеличен объем финансирования за счет передвижки денежных средств по мероприятию 1.3.3
федеральный бюджет
[11 empty] | областной бюджет |  | 900 | 900 | Привлечены средства из областного бюджета на обеспечение деятельности бизнес-инкубатора
бюджет поселений
внебюджетные средства
1.2. | Основное мероприятие 2: Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную и консультационную поддержку из числа обратившихся субъектов малого и среднего предпринимательства за такой поддержкой | % | 100 | 100 | 100 | 25/25*100, расчетные данные отдела ПиАПК | Индивидуальные консультации по механизмам финансовой поддержки предпринимательства оказаны 25 субъектам предпринимательской деятельности, что соответствует количеству субъектов, обратившихся за такой поддержкой |  | необходимость корректировки отсутствует | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет поселений
внебюджетные средства
1.2.1. | Организация и проведение семинаров, конференций, консультаций, мастер-классов, «круглых столов», тренингов, коллегиальных оценок качества продукции, конкурсов, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество человек, включая работников субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства, не менее | ед. | 0 | 0 | 10 | расчетные данные отдела ПиАПК | Организовано участие субъектов предпринимательской деятельности в вебинарах по вопросам механизмов поддержки регионального и федерального уровней. В вебинарах (в онлайн режиме) приняли участие 10 субъектов малого предпринимательства | Информирование субъектов предприниматьельской деятельности о вебинарах по вопросам поддержки бизнеса, проводимых учреждениями инфраструктуры поддержки предпринимательства | необходимость корректировки отсутствует | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет поселений
внебюджетные средства
1.3. | Основное мероприятие 3: Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки | ед. | 2 | 7 | 7 | данные реестра получателей поддержки | Средства финансовой поддержки получили 7 субъектов малого предпринимательства |  | необходимость корректировки отсутствует | Всего, в т.ч. | 1025 | 2617.5 | 3037.85
[11 empty] | местный бюджет | 450 | 442.5 | 442.5
[11 empty] | федеральный бюджет |  | 0 | 0
[11 empty] | областной бюджет |  | 1600 | 1600
[11 empty] | бюджет поселений |  | 0 | 0
[11 empty] | внебюджетные средства | 575 | 575 | 995.35
1.3.1. | Предоставление субсидий победителям конкурса «Лучший предпринимательский проект «стартующего бизнеса» в целях возмещения части затрат, связанных с реализацией предпринимательских проектов | Создание рабочих мест (включая рабочее место ИП) получателями поддержки | ед. | 2 | - | - |  | Наименование мероприятия изложено в новой редакции (см. пункт 1.3.1 ниже), в соответствии с решением Думы (окончательный бюджет) |  | необходимость корректировки отсутствует | Всего, в т.ч. | 175 | 0 | 0
[11 empty] | местный бюджет | 25
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет поселений
[11 empty] | внебюджетные средства | 150
1.3.1. | Предоставление субсидий победителям конкурса «Лучший предпринимательский проект «стартующего бизнеса» на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализациии предпринимательского проекта | Создание рабочих мест (включая рабочее место ИП) получателями поддержки | ед. | - | 1 | 1 | расчетные данные отдела ПиАПК | Проведен конкурс. Победителю конкурса предоставлены средства субсидии на реализацию предпринимательского проекта. Получателем поддержки создано рабочее место для ИП | Участие Администрации Колпашевского района в отборе муниципальных образований Томской области с целью привлечения субсидии из областного бюджета на поддержку "стартующего бизнеса" | необходимость корректировки отсутствует | Всего, в т.ч. | 0 | 650 | 688
[11 empty] | местный бюджет |  | 25 | 25
федеральный бюджет
[11 empty] | областной бюджет |  | 475 | 475 | Привлечены средства из областного бюджета на поддержку "стартующего бизнеса"
бюджет поселений
[11 empty] | внебюджетные средства |  | 150 | 188 | Получателем поддержки приобретены основные средства стоимостью больше, чем было запланировано
1.3.2. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере рыбного хозяйства | Создание рабочих мест (включая рабочее место ИП) получателями поддержки | ед. | 40 | - | - |  | Наименование мероприятия изложено в новой редакции (см. пункт 1.3.2 ниже), в соответствии с решением Думы (окончательный бюджет) |  | необходимость корректировки отсутствует | Всего, в т.ч. | 250 | 0 | 0
[11 empty] | местный бюджет | 125
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет поселений
[11 empty] | внебюджетные средства | 125
1.3.2. | Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим промышленное рыболовство, на финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением маломерных судов, лодочных моторов, орудий лова для добычи (вылова) водных биоресурсов, холодильного оборудования, льдогенераторов | Создание, сохранение рабочих мест (включая рабочее место ИП) получателями поддержки | ед. | - | 3 | 3 | расчетные данные отдела ПиАПК | Проведен конкурсный отбор. Предоставлены средства субсидии трем индивидуальным предпринимателям, осуществляющим промышленное рыболовство. Средства субсидии получателями направлены на приобретение моторной лодки, лодочных моторов, орудий лова. Получателями поддержки сохранены рабочии места (3 рабочих места ИП). Объем добычи ВБР составил 487,467 тн (в 2019г. - 344,3 тн) | Участие Администрации Колпашевского района в отборе муниципальных образований Томской области с целью привлечения субсидии на развитие сферы рыбного хозяйства. Получателями субсидий увеличины объемы добычи ВБР в году получения поддержки (отчетный год) | необходимость корректировки отсутствует | Всего, в т.ч. | 0 | 1375 | 1762.35
[11 empty] | местный бюджет |  | 125 | 125
федеральный бюджет
|  | Рост объёма добычи (вылова) водных биоресурсов на территории муниципального образования "Колпашевский район" к предыдущему году | % | - | 5 | 41.58 | 487,467/344,3*100-100 расчетные данные отдела ПиАПК на основе данных Департамента охотничьего и рыбного хозяйства ТО |  |  |  | областной бюджет |  | 1125 | 1125 | Привлечены средства из областного бюджета на развитие сферы рыбного хозяйства
бюджет поселений
[11 empty] | внебюджетные средства |  | 125 | 512.35 | Получателями поддержки приобретены основные средства стоимостью больше, чем было запланировано
1.3.3. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с созданием и (или) развитием, и (или) модернизацией производства товаров, работ, услуг | Создание, сохранение рабочих мест (включая рабочее место ИП) получателями поддержки | ед. | 2 | 12 | 12 | расчетные данные отдела ПиАПК | Предоставлены средства субсидии трем субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат, в связи с приобретением основных средств. Получателями субсидий сохранено 12 рабочих мест (из них 3 рабочих места ИП) |  | необходимость корректировки отсутствует | Всего, в т.ч. | 600 | 592.5 | 587.5
[11 empty] | местный бюджет | 300 | 292.5 | 292.5 | Уменьшен объем финансирования за счет передвижки денежных средств на мероприятие 1.1.1
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет поселений
[11 empty] | внебюджетные средства | 300 | 300 | 295 | Получателями поддержки приобретены основные средства стоимостью меньше, чем было запланировано
1.4. | Основное мероприятие 4: Пропаганда предпринимательской деятельности | Количество проведённых мероприятий | ед. | 2 | 1 | 1 | расчетные данные отдела ПиАПК | Проведено одно мероприятие в рамках празднования профессионального праздника - Дня российского предпринимательства (размещение поздравительной информации в СМИ) | В сявзи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, массовые мероприятия с участием бизнеса не проводились | необходимость корректировки отсутствует | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет поселений
внебюджетные средства
| Проведение мероприятий в рамках празднования профессионального праздника – Дня российского предпринимательства | Количество участиков мероприятий, не менее | ед. | 25 | 0 | 0 | расчетные данные отдела ПиАПК, НЧСУ "Развитие" | В массовых мероприятиях в рамках празднования профессионального праздника субъекты предпринимательской деятельности участие не принимали | Введение ограничительных мер на проведение массовых мероприятий, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции | необходимость корректировки отсутствует | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет поселений
внебюджетные средства
| Итого по муниципальной программе | [9 empty] | Всего, в т.ч. | 1125 | 3625 | 4045.4
[11 empty] | местный бюджет | 550 | 550 | 550
федеральный бюджет
[11 empty] | областной бюджет |  | 2500 | 2500
бюджет поселений
[11 empty] | внебюджетные средства | 575 | 575 | 995.4
В том числе (в разрезе функциональной классификации расходов)
| 0405 (Код функциональной классификации расходов) | [9 empty] | местный бюджет с учетом полученных МБТ | 0 | 1250 | 1250
-в том числе полученные МБТ из Федерального бюджета
[11 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 125 | 512.4
| 0412 (Код функциональной классификации расходов) | [9 empty] | местный бюджет с учетом полученных МБТ | 550 | 1800 | 1800
-в том числе полученные МБТ из Федерального бюджета
[11 empty] | Внебюджетные источники | 575 | 450 | 483
*- в редакции муниципальной программы, приведенной в соответствие с решением Думы Колпашевского района о бюджете МО «Колпашевский район» (первоначальный бюджет);
**- в редакции муниципальной программы, приведенной в соответствие с решением Думы Колпашевского района о внесении изменений в бюджет МО «Колпашевский район» (окончательный бюджет).
***-фактическое значение показателя отражается с точностью до двух знаков после запятой, указывается информация об источниках получения информации, оценка указывается при отсутствии официальных данных статистики, при отражении информации о расчётных показателях приводится порядок расчёта показателя за отчетный год и источники получения информации по показателям, участвующим в расчёте; **** - МБТ – межбюджетные трансферты.
>> сведения будут предоставлены по мере поступления статистической информации, а также информации от малых предприятий (к сроку формирования отчета по Прогнозу СЭР района (май 2020г.)
| начальник отдела ПиАПК |  | ________ подпись |  |  | Т.Д.Ушакова
" 18 " февраля 2021г.
Согласовано (в части объема и источников финансирования):
Начальник бюджетного отдела УФЭП _______________
"___" _________20___г.

## пояснение к ссылке
>> сведения будут предоставлены по мере поступления информации от малых предприятий (к сроку формирования отчета по Прогнозу СЭР района (май 2021г.)

## порядок расчета показателей
Приложение
к отчету о реализации муниципальной программы
"Развитие предпринимательства в Колпашевском районе"
за 2020 год
№ п/п | Наименование цели, задач, основных мероприятий (ВЦП), мероприятий | Показатели цели, задач, основных мероприятий (ВЦП), мероприятий | Ед. изм. | Значение показателя
|  |  |  | план* | Уточненный план** | факт отчет/оценка*** | Расчет показателя, источник информации
| Цель: Развитие предпринимательства на территории Колпашевского района | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения района | ед. | 260 | 228 | 228 оценка | Методика расчёта показателя соответствует Указу Президента РФ от 28 апреля 2008 г. N 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» , расчетные данные ответственного исполнителя. Источник информации - доклад Главы Колпашевского района за 2019 год об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
|  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 18.3 | 18.1 | 18,1 оценка
1 | Задача: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению вклада предпринимательского сектора в социально-экономическое развитие Колпашевского района | Оборот продукции (услуг), производимой малыми и средними предприятиями, включая микропредприятия | млрд. руб. | 2.32 | 2.232 | 2,232 оценка | Показатель определяется суммированием данных о размере оборота малых и средних предприятий, включая микропредприятия, расчетные данные ответственного исполнителя. Источник информации - прогноз СЭР Колпашевского района на 2021-2023 годы
|  | Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации муниципальной программы | млн. руб. | 1.025 | 2971.183 | 3.04 | Показатель формируется по получателям финансовой поддержки на основе данных об инвестициях в основной капитал, расчетные данные ответственного исполнителя
1.1. | Основное мероприятие1: Развитие и обеспечение деятельности бизнес-инкубатора Колпашевского района производственного и офисного назначения (далее – бизнес-инкубатор) | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся потребителями услуг инфраструктуры поддержки предпринимательства (бизнес-инкубатор, Центр поддержки предпринимательства) | ед. | 223 | 223 | 265 | Показатель рассчитывается как сумма значений целевых показателей из отчётных данных НЧСУ «Развитие»
1.1.1. | Предоставление субсидий Управляющей компании бизнес-инкубатора на развитие и обеспечение деятельности бизнес-инкубатора | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (резидентов бизнес – инкубатора), воспользовавшихся услугами бизнес - инкубатора | ед. | 12 | 13 | 13 | Показатель рассчитывается как сумма значений целевых показателей из отчётных данных Управляющей компании бизнес-инкубатора
1.2. | Основное мероприятие 2: Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную и консультационную поддержку из числа обратившихся субъектов малого и среднего предпринимательства за такой поддержкой | % | 100 | 100 | 100 | Показатель рассчитывается по формуле: количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную и консультационную поддержку, / количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся в отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса администрации Колпашевского района за такой поддержкой, умноженное на 100, расчетные данные ответственного исполнителя
1.2.1. | Организация и проведение семинаров, конференций, консультаций, мастер-классов, «круглых столов», тренингов, коллегиальных оценок качества продукции, конкурсов, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество человек, включая работников субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства, не менее | ед. | 0 | 0 | 10 | Показатель рассчитывается путём суммирования количества человек, включая работников субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства, расчетные данные ответственного исполнителя
1.3. | Основное мероприятие 3: Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки | ед. | 2 | 7 | 7 | Показатель рассчитывается путём суммирования количества субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей финансовой поддержки, данные Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, оказываемой органами местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район»
1.3.1. | Предоставление субсидий победителям конкурса «Лучший предпринимательский проект «стартующего бизнеса» на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализациии предпринимательского проекта | Создание рабочих мест (включая рабочее место ИП) получателями поддержки | ед. | - | 1 | 1 | Показатель рассчитывается как сумма значений показателей из отчётных данных получателей финансовой поддержки, расчетные данные ответственного исполнителя
1.3.2. | Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим промышленное рыболовство, на финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением маломерных судов, лодочных моторов, орудий лова для добычи (вылова) водных биоресурсов, холодильного оборудования, льдогенераторов | Создание, сохранение рабочих мест (включая рабочее место ИП) получателями поддержки | ед. | - | 3 | 3 | Показатель рассчитывается как сумма значений показателей из отчётных данных получателей финансовой поддержки, расчетные данные ответственного исполнителя
|  | Рост объёма добычи (вылова) водных биоресурсов на территории муниципального образования "Колпашевский район" к предыдущему году | % | - | 5 | 41.58 | Показатель рассчитывается как отношение объёма добычи водных биоресурсов на территории муниципального образования «Колпашевский район» в отчётном году к предыдущему году, умноженное на 100, данные Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области
1.3.3. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с созданием и (или) развитием, и (или) модернизацией производства товаров, работ, услуг | Создание, сохранение рабочих мест (включая рабочее место ИП) получателями поддержки | ед. | 2 | 12 | 12 | Показатель рассчитывается как сумма значений показателей из отчётных данных субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей финансовой поддержки, расчетные данные ответственного исполнителя
1.4. | Основное мероприятие 4: Пропаганда предпринимательской деятельности | Количество проведённых мероприятий | ед. | 2 | 1 | 1 | Показатель рассчитывается путём суммирования количества проведённых мероприятий, направленных на пропаганду предпринимательской деятельности, расчетные данные ответственного исполнителя
| Проведение мероприятий в рамках празднования профессионального праздника – Дня российского предпринимательства | Количество участиков мероприятий, не менее | ед. | 25 | 0 | 0 | Показатель рассчитывается путём суммирования количества субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятии, расчетные данные ответственного исполнителя, НЧСУ «Развитие»