Приложение 1

к докладной записке от

**Сводный отчет**

**о ходе реализации**

**Программы повышения**

**эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Колпашевский район» на 2011-2013 годы**

Программа повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Колпашевский район» на 2011-2013 годы утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 30.05.2011 № 501.

Основной целью программы повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Колпашевский район» на 2011-2013 годы (далее – Программа) является создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации Программы определены следующие задачи:

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района;

обеспечение тесной увязки долгосрочного экономического развития района и бюджетного планирования и целеполагания бюджетных расходов с мониторингом достижения заявленных целей;

создание условий для повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений по предоставлению муниципальных услуг;

повышение прозрачности и подотчётности деятельности органов местного самоуправления района, в том числе за счёт внедрения требований к публичности показателей их деятельности.

Реализация Программы осуществлялась по следующим направлениям:

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района;

повышение эффективности предоставления муниципальных услуг;

совершенствование программно–целевых инструментов повышения эффективности бюджетных расходов с последующим переходом к программной структуре расходов бюджета района;

совершенствование системы муниципального финансового контроля;

оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения.

**Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района**

*Проведенные мероприятия:*

Проведён мониторинга и анализ социально – экономического развития Колпашевского района с использованием статистических данных по видам экономической деятельности. Результаты анализа опубликованы на официальном интернет–сайте муниципального образования «Колпашевский район».

В 2013 году сформирован прогноз социально – экономического развития Колпашевского района на среднесрочную перспективу.

За период с 2011-2013 годы проводился мониторинг деятельности субъектов предпринимательства – получателей субсидий в рамках районных конкурсов: лучший предпринимательский проект в МО «Колпашевский район», лучший предпринимательский проект «стартующего бизнеса» в МО «Колпашевский район».

В рамках муниципальной программы «Поддержка им развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Колпашевский район» проведен комплекс мероприятий по стимулированию деятельности малого и среднего бизнеса.

За период реализации Программы ежемесячно проводился мониторинг дебиторской задолженности по налоговым платежам перед бюджетом МО «Колпашевский район».

Ежеквартально проводилась оценка потерь местного бюджета МО «Колпашевский район» от недополученных доходов.

Организована работа Межведомственной балансовой комиссии Колпашевского района.

За отчетный период проведен комплекс мероприятий по мониторингу дебиторской задолженности перед бюджетом МО «Колпашевский район» по доходам от использования муниципального имущества, по взысканию в судебном порядке задолженности перед бюджетом МО «Колпашевский район» по доходам от использования муниципального имущества; по использованию аукционных механизмов при передаче муниципального имущества в аренду посредством проведения торгов.

В рамках данного направления все мероприятия реализованы.

*Достигнутые результаты*

*В 2011 – 2012 годах отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана составило в пределах 2-х процентов, в 2013 году – 10,9%, что объясняется поступлением НДФЛ в большем объеме, чем было запланировано при формировании бюджета*.

*Фактический прирост налоговых доходов бюджета МО «Колпашевский район****»,*** *уплачивающих хозяйствующими субъектами в области среднего и малого бизнеса, за 2013 год составил* ***46,1%*** *по отношению к 2011 году, без учета поступлений в 2013 году налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (в 2011 году данный налог не поступал в местный бюджет) –* ***13,8%*** *к уровню 2011 года.*

*Положительная динамика объема налоговых доходов местного бюджета МО «Колпашевский район» (в сопоставимых условиях) за отчетный год по отношению к предыдущему году достигнута:*

*2011 год – 228 838,0 тыс. рублей;*

*2012 год – 233 991,0 тыс. рублей;*

*2013 год – 267 123,0 тыс. рублей***.**

**Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг**

*Проведенные мероприятия:*

В рамках реализации Федерального закона 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) услуг» в районе подготовлены следующие правовые акты:

- порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания;

- внесены изменения в уставы учреждений в связи с изменением типа учреждения;

- порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей средств районного бюджета, являющихся муниципальными казенными учреждениями;

- порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности бюджетного учреждения МО «Колпашевский район», оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных ФЗ, в пределах установленного муниципального задания;

- утвержден перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности в МО «Колпашевский район»;

- порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, и т.д.

Выполнен анализ существующей сети муниципальных учреждений с точки зрения изменения типа муниципальных учреждений. На основании сформированных предложений внесены изменения в уставы муниципальных учреждений по изменению типа учреждений.

Утвержден порядок определения нормативных затрат на оказание образовательными учреждениями муниципальных услуг и содержание имущества. Заключены соглашения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с каждым образовательным учреждением на основании нормативных затрат.

Утвержден порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества МБУЗ «Колпашевская ЦРБ.

Созданы официальные web – сайты о деятельности образовательных учреждений и учреждений здравоохранения. Информация на сайтах периодически обновляется.

В рамках данного направления все мероприятия реализованы.

*Достигнутые результаты*

*доля расходов на финансовое обеспечение заданий муниципальных учреждений, определенных на основе раздельного формализованного расчета расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержание имущества составляет 100%;*

*доля расходов на финансовое обеспечение заданий муниципальных учреждений, определенных с учетом объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) составляет 100 %;*

*информация о деятельности муниципальных учреждений для потребителей муниципальных услуг по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) размещена на сайте Интернет.*

**Совершенствование программно–целевых инструментов повышения эффективности бюджетных расходов с последующим переходом к программной структуре расходов бюджета района**

*Проведенные мероприятия:*

В соответствии с изменениями федерального законодательства внесены необходимые изменения в правовые акты района, связанные с формированием целевых программ

Утверждено постановление Администрации Колпашевского района от 18.01.2012 № 25 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочны целевых программ муниципального образования «Колпашевский район».

Разработаны правовые акты, устанавливающие порядки формирования и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ МО «Колпашевский район» (постановления Главы Колпашевского района от 04.12.2009 №1286, от 28.08.2012 № 846).

Размещалась информация в сети Интернет о мониторинге исполнения муниципальных программ.

В рамках данного направления все мероприятия реализованы.

*Достигнутые результаты*

*Налажена чёткая система планирования бюджета района на основе принципов программно - целевого бюджетирования и обеспечение тесной увязки долгосрочного экономического развития района и бюджетного планирования и целеполагания бюджетных расходов с мониторингом достижения заявленных целей.*

*В 2013 году доля расходов бюджета МО «Колпашевский район», сформированных в рамках программных мероприятий (без учета целевой финансовой помощи из областного бюджета) составляет более 70%.*

**Совершенствование системы муниципального финансового контроля**

*Проведенные мероприятия:*

утверждена Методика оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Колпашевский район»;

утвержден Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений;

утвержден Порядок оценки эффективности деятельности муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений.

В рамках данного направления все мероприятия реализованы.

*Достигнутые результаты*

*Утверждены муниципальные правовые акты определяющие новые подходы к организации муниципального финансового контроля, а также системы внутреннего контроля, позволяющего повысить эффективность деятельности муниципальных учреждений.*

*Утвержден порядок оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета;*

**Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения**

*Проведенные мероприятия:*

разработан и утвержден порядок разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования «Колпашевский район» (постановление главы Колпашевского района от 09.11.2009 № 1176 «Об утверждении Порядка формирования и утверждения докладов о результатах и основных направления деятельности субъектов бюджетного планирования МО «Колпашевский район»);

осуществляется ежегодный мониторинг выполнения показателей, предусмотренных в докладах о результатах и основных направлениях деятельности;

В соответствии с Порядком формирования и утверждения докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования отчеты о выполнении показателей, предусмотренных в докладах о результатах и основных направлениях деятельности ежегодно размещаются на официальном сайте МО «Колпашевский район»;

На уровне района был сформирован комплекс нормативных правовых актов, направленных на создание работоспособной системы управления муниципальными услугами, ориентированной на повышение качества оказания муниципальных услуг, в том числе:

- порядок формирования, утверждения, корректировки и исполнения консолидированного перечня бюджетных услуг;

- утверждены стандарты качества предоставления бюджетной услуги по организации отдыха детей Колпашевского района в каникулярное время;

- утверждены стандарты качества бюджетных услуг в сфере здравоохранения, предоставляемых населению Колпашевского района за счет средств местного бюджета;

- утверждены стандарты качества предоставления бюджетных услуг в области образования;

- утвержден консолидированный перечень бюджетных услуг;

- утвержден Порядок формирования, финансового обеспечения, мониторинга и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

организована работа в МО «Колпашевский район» по переходу на оказание муниципальных услуг в электронной форме (распоряжение Администрации Колпашевского района от 01.11.2010 № 269 «О плане перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде в Колпашевском районе»);

Подготовлена нормативная база, определяющая механизмы противодействия коррупции в сферах деятельности органов местного самоуправления Колпашевского района.

В целях реализации Национального плана противодействия коррупции, а также комплекса мер, направленных на противодействие коррупции на территории Колпашевского района, взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Томской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и иными заинтересованными организациями в вопросах противодействия коррупции создан Совет по противодействию коррупции при Главе Колпашевского района, утвержден план противодействия коррупции в органах местного самоуправления.

Организована система информирования граждан о деятельности органов местного самоуправления через СМИ и сеть Интернет.

Разработаны и реализованы ведомственные (отраслевые) планы повышения эффективности бюджетных расходов в сферах ведения органов местного самоуправления.

В рамках данного направления все мероприятия реализованы.

*Достигнутые результаты*

*утверждены стандарты качества предоставления муниципальных услуг на муниципальные услуги, включённые в перечень муниципальных услуг МО «Колпашевский район»;*

*формализованы процедуры формирования, утверждения, исполнения и корректировки программ.*

*Введена система докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, что напрямую связано с повышением ответственности руководителей учреждений за предоставленные населению муниципальные услуги.*

Приложение к сводному отчету о ходе реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Колпашевский район» на 2011-2013 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Информация о реализации мероприятий |
| 1. | **Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Колпашевского района** | |
| 1.1. | **Формирование реалистичного и надежного прогноза социально – экономического развития Колпашевского района** | |
| 1.1.1. | Проведение мониторинга социально – экономического развития Колпашевского района с использованием статистических данных по видам экономической деятельности и публикация его результатов на официальном интернет–сайте муниципального образования «Колпашевский район» | За период с 2011 - 2013 годы экономическим отделом УФЭП ежемесячно проводился мониторинг социально – экономического развития Колпашевского района.  Мониторинги размещены на официальном интернет - сайте муниципального образования «Колпашевский район» в разделе «Экономика» - «Социально-экономическое положение». |
| 1.1.2. | Анализ социально – экономического развития Колпашевского района за отчетный год и публикация его результатов на официальном интернет–сайте муниципального образования «Колпашевский район» | В ходе реализации Программы экономическим отделом УФЭП совместно с отделом ПиАПК (по пищевой промышленности и с/х.) проводился анализ социально-экономического развития Колпашевского района. Итоговые данные представлены в виде брошюр и распространены среди отделов Администрации района и переданы в Думу Колпашевского района. Кроме того, анализ размещен на официальном интернет-сайте муниципального образования «Колпашевский район» в разделе «Экономика» - «Социально-экономическое положение». |
| 1.1.3. | Формирование прогноза социально – экономического развития Колпашевского района на среднесрочную перспективу и публикация его результатов на официальном интернет–сайте муниципального образования «Колпашевский район» | За отчетный период УФЭП (совместно со структурными подразделениями Администрации Колпашевского района, МБУЗ «Колпашевская ЦРБ», МКУ «Агентство») ежегодно осуществлял формирование показателей прогноза социально – экономического развития Колпашевского района на среднесрочную перспективу и доклада к нему дважды в год:   1. в июне - июле – предварительный (базовый) прогноз, которые были направлены в Департамент экономики Администрации Томской области (исх. №10-02-1587/11 от 24.06.2011, №10-16-1983/12 от 23.07.2012, №10-02-1992/13 от 19.07.2013); 2. в октябре – уточнённые прогнозы, которые были одобрены решением комиссии по согласованию проекта бюджета МО «Колпашевский район» и размещёны на официальном интернет-сайте муниципального образования «Колпашевский район» в разделе «Экономика» - «Прогноз социально-экономического развития Колпашевского района». |
| **1.2.** | **Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории района** | |
| 1.2.1 | Проведение мониторинга деятельности предприятий малого и среднего бизнеса и публикация его результатов на официальном интернет-сайте МО «Колпашевский район» | Отделом ПиАПК проводится мониторинг деятельности субъектов предпринимательства – получателей субсидий в рамках районных конкурсов: лучший предпринимательский проект в МО «Колпашевский район», лучший предпринимательский проект «стартующего бизнеса» в МО «Колпашевский район». Результаты мониторинга о деятельности получателей субсидий в рамках реализации предпринимательских проектов представлены в блоке «Малое предпринимательство» доклада Главы района за 2013 год,  Доклад Главы района за отчетный год размещен организационным отделом Администрации района на интернет-сайте органов местного самоуправления. |
| 1.2.2. | Выполнение мероприятий по стимулированию деятельности малого и среднего бизнеса в рамках районной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Колпашевский район» на 2008-2012 годы» | За отчетный период 2011-2013 годы на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в МО "Колпашевский район" реализованы мероприятия в размере 2745,3 тыс. рублей (в т.ч. в 2011- 766,9 тыс. рублей, в 2012- 1458,4 тыс. рублей, в 2013 – 520,0 тыс. рублей). 10119,3 тыс. рублей – привлечено из областного бюджета в рамках программы (в т.ч. 5420,0 – в 2011г., 1920,0 – в 2012, 2779,3 – в 2013году).  Проводились обучающие семинары, конференции, круглые столы для малого и среднего предпринимательства.  Итогом стала реализация 7 предпринимательских проектов и стабилизация более 40 рабочих мест. |
| **1.3.** | **Проведение мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование налогового администрирования** | |
| 1.3.1. | Проведение мониторинга дебиторской задолженности по налоговым платежам перед местным бюджетом МО «Колпашевский район» | В течение 2011 – 2013 годов экономическим отделом УФЭП ежемесячно проводился мониторинг дебиторской задолженности по налоговым платежам перед местным бюджетом МО «Колпашевский район». В целях урегулирования задолженности по налоговым платежам разработаны и утверждены решением Думы Колпашевского района дополнительные основания признания безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам (№85 от 29.08.2011). Проведенные мероприятия позволили кратно снизить сумму задолженности по отмененным налогам и сборам за отчетный период (на 01.01.2011 – 3131,9 тыс. рублей, на 01.01.2014 – 75,9 тыс. рублей). Сократилась и общая сумма задолженности по налоговым платежам в бюджет муниципального района с 7108,5 тыс. рублей на 01.01.2011 до 3103,6 тыс. рублей на 01.01.2014. |
| 1.3.2. | Проведение оценки потерь местного бюджета МО «Колпашевский район» от недополученных доходов | В течение всего отчетного периода экономическим отделом УФЭП ежеквартально проводилась оценка потерь местного бюджета МО «Колпашевский район» от недополученных доходов. Результаты оценки за первое полугодие и год были оформлены в виде аналитической записки, которая направлена в Администрацию Колпашевского района для опубликования в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и размещения на официальном интернет-сайте муниципального образования «Колпашевский район» (письма УФЭП № 108 от 10.02.2012, № 113 от 25.02.2013, № 96 от 10.02.2014). Сумма некомпенсируемых потерь бюджета МО «Колпашевский район» составила по итогам 2011 года 606,6 тыс. рублей, 2012 года - 96,1 тыс. рублей и 2013 года – 123,4 тыс. рублей. |
| 1.3.3. | Организация работы Межведомственной балансовой комиссии Колпашевского района с заслушиванием отчетов руководителей организаций – должников, имеющих задолженность по платежам в бюджеты РФ. | За отчетный период проведено 21 заседание Межведомственной балансовой комиссии Колпашевского района с приглашением 215 руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей. Однако, несмотря на то, что всем руководителям были направлены приглашения, на заседания явились всего 23 руководителя. На данных заседаниях рассматривались вопросы на предмет погашения задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам, подлежащим уплате в бюджетную систему РФ. Кроме того, рассматривалось финансовое состояние организаций и отдельных субъектов предпринимательства, допускающих выплату среднемесячной заработной платы сотрудникам ниже прожиточного минимума.  Также на заседаниях комиссии были рассмотрены вопросы по согласованию признания безнадёжной к взысканию и подлежащей списанию задолженности перед местным бюджетом МО «Колпашевский район». За 2011-2013 гг. было согласовано списание задолженности, признанной безнадежной к взысканию, всего на сумму 3 930,6 тыс. рублей. |
| **1.4.** | **Повышение эффективности использования муниципального имущества** | |
| 1.4.1. | Проведение мониторинга дебиторской задолженности перед местным бюджетом МО «Колпашевский район» по доходам от использования муниципального имущества | В 2011 – 2013 годах МКУ «Агентство» ежемесячно проводился мониторинг дебиторской задолженности по доходам от использования муниципального имущества перед местным бюджетом МО «Колпашевский район». За отчетный период задолженность по доходам от использования муниципального имущества продолжает расти: на 01.01.2011 – 1752,1 тыс. рублей, на 01.01.2012 -1946,0 тыс. рублей, на 01.01.2013 – 2062,4 тыс. рублей и на 01.01.2014 – 2187,7 тыс. рублей, что обусловлено, в основном, ростом задолженности по арендной плате за земли. |
| 1.4.2. | Проведение работы по взысканию в судебном порядке задолженности перед местным бюджетом МО «Колпашевский район» по доходам от использования муниципального имущества | За период с 2011-2013 годы было направлено более 40 уведомлений о погашении задолженности перед местным бюджетом на общую сумму более 2,7 млн. рублей;  - подготавливались и направлялись в Арбитражный суд Томской области исковые заявления;  - на основании решений Арбитражного суда Томской области подготавливались и направлялись заявления о возбуждении исполнительного производства. |
| 1.4.3. | Использование аукционных механизмов при передаче муниципального имущества в аренду посредством проведения торгов | В соответствии со ст.17.1 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в за отчетный период было проведено около 20 аукционов на право заключения договоров аренды высвободившегося муниципального имущества, что позволило выполнить доходы от сдачи в аренду муниципального имущества на 100% по отношению к плановым показателям. |
| 2. | **Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг** | |
| 2.1. | **Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг** | |
| 2.1.1. | Разработка проектов нормативных правовых актов, регламентирующих процедуры создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации учреждений, систему организации деятельности и бюджетирования муниципальных учреждений, вытекающих из положений Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных услуг)» | В рамках реализации Федерального закона 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) услуг» в районе подготовлены следующие правовые акты:  - порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания;  - внесены изменения в уставы учреждений в связи с изменением типа учреждения;  - порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей средств районного бюджета, являющихся муниципальными казенными учреждениями;  - порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности бюджетного учреждения МО «Колпашевский район», оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных ФЗ, в пределах установленного муниципального задания;  - утвержден перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности в МО «Колпашевский район»;  - порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, и т.д. |
| 2.1.2. | Анализ существующей сети муниципальных учреждений с точки зрения необходимости и обязательности изменения типа | Выполнен анализ существующей сети муниципальных учреждений с точки зрения изменения типа муниципальных учреждений. На основании сформированных предложений внесены изменения в уставы муниципальных учреждений по изменению типа учреждений. |
| 2.2. | **Формирование системы обособленного планирования финансового обеспечения муниципальных услуг** | |
| 2.2.1. | Утверждение нормативных затрат на оказание муниципальные услуг (выполнение работ) и содержание имущества муниципальных учреждений | Утвержден порядок определения нормативных затрат на оказание образовательными учреждениями муниципальных услуг и содержание имущества. Заключены соглашения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с каждым образовательным учреждением на основании нормативных затрат.  Утвержден порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества МБУЗ «Колпашевская ЦРБ». |
| 2.3. | **Повышение открытости деятельности муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги для потребителей этих услуг** | |
| 2.3.1. | Создание системы размещения информации в сети Интернет о деятельности муниципальных учреждений для потребителей муниципальных услуг по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) | Созданы официальные web – сайты о деятельности образовательных учреждений и учреждений здравоохранения. Информация на сайтах периодически обновляется. |
| **3** | **Совершенствование программно-целевых инструментов повышения эффективности бюджетных расходов с последующим переходом к программной структуре расходов районного бюджета** | |
| 3.1. | **Совершенствование порядков формирования и мониторинга муниципальных программ в соответствии с изменяющимся федеральным законодательством** | |
| 3.1.1. | Корректировка муниципальных правовых актов района, связанных с формированием муниципальных программ в соответствии с изменениями федерального законодательства | В соответствии с изменениями федерального законодательства внесены необходимые изменения в правовые акты района, связанные с формированием целевых программ |
| 3.1.2. | Формирование муниципального правового акта, определяющего порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ района | Утверждено постановление Администрации Колпашевского района от 18.01.2012 № 25 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Колпашевский район». |
| **3.2.** | **Создание системы муниципальных программ, формирование которых осуществляется исходя из приоритетов, задач программы социально-экономического развития района** | |
| 3.2.1. | Формирование муниципальных программ | Разработаны правовые акты, устанавливающие порядки формирования и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ МО «Колпашевский район» (постановления Главы Колпашевского района от 04.12.2009 №1286, от 28.08.2012 № 846).  На территории Колпашевского района реализуются мероприятия таких целевых программ как:  - ДЦП «Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Колпашевского района на 2011-2015 годы»;  - ДЦП «Подготовка спортивных сооружений к проведению на территории Колпашевского района финальных областных летних сельских спортивных игр «Стадион для всех»;  - ДЦП «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних на территории МО «Колпашевский район» на 2013-2015 гг.»;  - Целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Колпашевский район» на 2013-2018»;  - ДЦП «Здоровый ребенок на 2011-2013 годы»;  - ДЦП «Медицинские кадры» на 2011-2013»;  - Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Колпашевского района Томской области на период с 2010 – 2012 годы и на перспективу до 2020 года».  Кроме того, в 2012 году были реализованы 2 ведомственные целевые программы. В 2013 году реализовано 18 ведомственных целевых программ. |
| **3.3.** | **Обеспечение публичности итогов реализации муниципальных программ** | |
| 3.3.1. | Размещение информации в сети Интернет о мониторинге исполнения муниципальных программ | Информация о мониторинге исполнения муниципальных программ размещается на сайте МО «Колпашевский район» в рамках исполнения Программы социально-экономического развития района. |
| **4.** | **Совершенствование системы муниципального контроля** | |
| **4.1.** | **Внедрение контроля за деятельностью ГРБС районного бюджета в виде формирования системы оценки качества финансового менеджмента ГРБС районного бюджета** | |
| 4.1.1**.** | Формирование порядка оценки качества финансового менеджмента ГРБС районного бюджета | Утверждено Постановление Администрации Колпашевского района от 18.05.2012 № 474 «Об утверждении Методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Колпашевский район» |
| **4.2.** | **Внедрение в деятельность учредителей района системы внутреннего контроля за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений** | |
| 4.2.1. | Формирование контроля за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений | Утверждено постановление Администрации Колпашевского района от 19.05.2011 № 474 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных казенных и бюджетных учреждений». |
| 4.2.2. | Формирование порядка оценки эффективности деятельности муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений | Утверждено постановление Администрации Колпашевского района от 23.07.2010 № 970 «Об утверждении порядка оценки эффективности муниципальных образовательных учреждений Колпашевского района» |
| **5.** | **Оптимизация функций муниципального управления и повышения эффективности их обеспечения** | |
| **5.1.** | **Внедрение в органах местного самоуправления района принципов управления по результатам** | |
| 5.1.1. | Ежегодное формирование докладов о результатах и основных направлениях деятельности | Введена система докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, что напрямую связано с повышением ответственности руководителей учреждений за предоставленные населению бюджетные услуги.  Утверждено 6 докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, где определены цели, задачи, критерии оценки субъектов бюджетного планирования. |
| 5.1.2. | Ежегодный мониторинг выполнения показателей, предусмотренных в докладах о результатах и основных направлениях деятельности | Мониторинг выполнения показателей, предусмотренных в докладах о результатах и основных направлениях деятельности осуществляется всеми субъектами бюджетного планирования. |
| 5.1.3. | Размещения информации в сети Интернет результатов мониторинга выполнения показателей, предусмотренных в докладах о результатах и основных направлениях деятельности | В соответствии с Порядком формирования и утверждения докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования отчеты о выполнении показателей, предусмотренных в докладах о результатах и основных направлениях деятельности ежегодно размещаются на официальном сайте МО «Колпашевский район» |
| **5.2.** | **Обеспечение ориентации деятельности органов местного самоуправления на потребности общества, оптимизация и модернизации административно-управленческих процессов за счет внедрения стандартов муниципальных услуг и административных регламентов** | |
| 5.2.1. | Подготовка муниципальных правовых актов, определяющих стандарты муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, органами Администрации Колпашевского района | На уровне района был сформирован комплекс нормативных правовых актов, направленных на создание работоспособной системы управления муниципальными услугами, ориентированной на повышение качества оказания муниципальных услуг, в том числе:  - порядок формирования, утверждения, корректировки и исполнения консолидированного перечня бюджетных услуг;  - утверждены стандарты качества предоставления бюджетной услуги по организации отдыха детей Колпашевского района в каникулярное время;  - утверждены стандарты качества бюджетных услуг в сфере здравоохранения, предоставляемых населению Колпашевского района за счет средств местного бюджета;  - утверждены стандарты качества предоставления бюджетных услуг в области образования;  - утвержден консолидированный перечень бюджетных услуг;  - утвержден Порядок формирования, финансового обеспечения, мониторинга и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.  Результатом данного направления является эффективная деятельность муниципальных учреждений по предоставлению муниципальных услуг |
| 5.2.2. | Формирование административных регламентов оказания муниципальных услуг органами местного самоуправления, органами Администрации Колпашевского района | Формирование административных регламентов оказания муниципальных услуг органами местного самоуправления, органами Администрации Колпашевского района осуществляется в соответствии с распоряжением Администрации Колпашевского района от 11.02.2011 № 47. За период с 2011-2013 годы разработано и утверждено 36 административных регламентов. |
|  | Организация работы в муниципальном образовании «Колпашевский район» по переходу на оказание муниципальных услуг в электронной форме | Организация работы в МО «Колпашевский район» по переходу на оказание муниципальных услуг в электронной форме осуществляется в соответствии с распоряжением Администрации Колпашевского района от 01.11.2010 № 269 «О плане перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде в Колпашевском районе» |
| 5.3. | **Введение механизмов противодействия коррупции в сферах деятельности органов местного самоуправления района** | |
| 5.3.1. | Подготовка нормативной базы, определяющей механизмы противодействия коррупции в сферах деятельности органов местного самоуправления Колпашевского района | Подготовка нормативной базы, определяющей механизмы противодействия коррупции в сферах деятельности органов местного самоуправления Колпашевского района.  В целях реализации Национального плана противодействия коррупции, а также комплекса мер, направленных на противодействие коррупции на территории Колпашевского района, взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Томской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и иными заинтересованными организациями в вопросах противодействия коррупции создан Совет по противодействию коррупции при Главе Колпашевского района, утвержден план противодействия коррупции в органах местного самоуправления.  План противодействия коррупции, решения комиссии, нормативные документы располагаются на официальном сайте МО «Колпашевский район». |
| 5.4. | **Повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления района** | |
| 5.4.1. | Организация системы информирования граждан о деятельности органов местного самоуправления через СМИ и сеть Интернет | Организация системы информирования граждан о деятельности органов местного самоуправления через СМИ и сеть Интернет, осуществляется в соответствии с распоряжением Администрации Колпашевского района. В 2011 и 2012гг. были подготовлены доклады Главы района об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления Колпашевского района. Данные доклады размещены на официальном сайте муниципального образования «Колпашевский район».  Результатом организации данного направления является повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления района. |
| **5.5.** | **Разработка и реализация ведомственных (отраслевых) планов повышения эффективности бюджетных расходов в сферах ведения органов местного самоуправления** | |
| 5.5.1 | Реализация плана по оптимизации бюджетных расходов по образовательным учреждениям муниципального образования «Колпашевский район» на 2011-2013 годы | План оптимизации бюджетных расходов по образовательным учреждениям выполнен. Экономический эффект в результате оптимизации сети и экономии топливно-энергетических ресурсов составил более 4,0 млн. рублей. |
| 5.5.2 | Реализация плана по оптимизации бюджетных расходов по учреждениям культуры на 2011-2013 годы | Экономический эффект от оптимизации бюджетных расходов по учреждениям культуры в результате экономии топливно-энергетических ресурсов, их эффективного потребления в 2011-2013 годах составил 634,0 тыс. рублей. Что составляет 101% от плана оптимизационных мероприятий. План оптимизации бюджетных расходов по учреждениям культуры выполнен. |
| 5.5.4 | Реализация плана по оптимизации бюджетных расходов по учреждениям здравоохранения муниципального образования «Колпашевский район» на 2011-2013 годы | Экономия средств от проводимых мероприятий за период 2011-2013 гг. составила 456,6 тыс. рублей, что составляет 76% от запланированного. |