|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Герб_97_2_цвет  |  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

22.03.2016 № 278

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе» (в редакции постановления Администрации Колпашевского района от 04.04.2016 № 336)

 В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе» (в редакции постановления Администрации Колпашевского района от 04.04.2016 № 336), согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

- постановление Администрации Колпашевского района от 30.12.2013 № 1404 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Колпашевском районе на 2014 – 2017 годы»;

- постановление Администрации Колпашевского района 21.03.2014 № 269 «О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского района от 30.12.2013 № 1404 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Колпашевском районе на 2014 – 2017 годы»;

- постановление Администрации Колпашевского района 20.03.2014 № 584 «О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского района от 30.12.2013 № 1404 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Колпашевском районе на 2014 – 2017 годы» (в редакции постановления Администрации Колпашевского района от 21.03.2014 № 269);

- постановление Администрации Колпашевского района 04.09.2014 № 916 «О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского района от 30.12.2013 № 1404 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Колпашевском районе на 2014 – 2017 годы» (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 21.03.2014 № 269, от 20.06.2014 № 584);

- постановление Администрации Колпашевского района 13.10.2014 № 1181 «О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского района от 30.12.2013 № 1404 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Колпашевском районе на 2014 – 2017 годы» (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 21.03.2014 № 269, от 20.06.2014 № 584, от 04.09.2014 № 916);

- постановление Администрации Колпашевского района 07.11.2014 № 1293 «О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского района от 30.12.2013 № 1404 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Колпашевском районе на 2014 – 2017 годы» (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 21.03.2014 № 269, от 20.06.2014 № 584, от 04.09.2014 № 916, от 13.10.2014 № 1181);

- постановление Администрации Колпашевского района 14.11.2014 № 1322 «О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского района от 30.12.2013 № 1404 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Колпашевском районе на 2014 – 2017 годы» (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 21.03.2014 № 269, от 20.06.2014 № 584, от 04.09.2014 № 916, от 13.10.2014 № 1181, от 07.11.2014 № 1293);

- постановление Администрации Колпашевского района 17.12.2014 № 1492 «О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского района от 30.12.2013 № 1404 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Колпашевском районе на 2014 – 2017 годы» (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 21.03.2014 № 269, от 20.06.2014 № 584, от 04.09.2014 № 916, от 13.10.2014 № 1181, от 07.11.2014 № 1293, от 14.11.2014 № 1322);

- постановление Администрации Колпашевского района 30.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского района от 30.12.2013 № 1404 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Колпашевском районе на 2014 – 2017 годы» (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 21.03.2014г. № 269, от 20.06.2014 №584, от 04.09.2014 № 916, от 13.10.2014 № 1181, от 07.11.2014 № 1293, от 14.11.2014 № 1322, от 17.12.2014 № 1492);

- постановление Администрации Колпашевского района 06.03.2015 № 276 «О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского района от 30.12.2013 № 1404 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Колпашевском районе на 2014 – 2017 годы» (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 21.03.2014 № 269, от 20.06.2014 № 584, от 04.09.2014 № 916, от 13.10.2014 № 1181, от 07.11.2014 № 1293, от 14.11.2014 № 1322, от 17.12.2014 № 1492, от 30.12.2014 № 1643);

- постановление Администрации Колпашевского района 13.04.2015 № 399 «О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского района от 30.12.2013 № 1404 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Колпашевском районе на 2014 – 2017 годы» (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 21.03.2014 № 269, от 20.06.2014 № 584, от 04.09.2014 № 916, от 13.10.2014 № 1181, от 07.11.2014 № 1293, от 14.11.2014 № 1322, от 17.12.2014 № 1492, от 30.12.2014 № 1643, от 06.03.2015 № 276);

- постановление Администрации Колпашевского района 29.07.2015 № 732 «О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского района от 30.12.2013 № 1404 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Колпашевском районе на 2014 – 2017 годы» (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 21.03.2014 № 269, от 20.06.2014 № 584, от 04.09.2014 № 916, от 13.10.2014 № 1181, от 07.11.2014 № 1293, от 14.11.2014 № 1322, от 17.12.2014 № 1492, от 30.12.2014 № 1643, от 06.03.2015 № 276, от 13.04.2015 № 399);

- постановление Администрации Колпашевского района 29.09.2015 № 997 «О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского района от 30.12.2013 № 1404 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Колпашевском районе на 2014 – 2017 годы» (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 21.03.2014 № 269, от 20.06.2014 № 584, от 04.09.2014 № 916, от 13.10.2014 № 1181, от 07.11.2014 № 1293, от 14.11.2014 № 1322, от 17.12.2014 № 1492, от 30.12.2014 № 1643, от 06.03.2015 № 276, от 13.04.2015 № 399, от 29.07.2015 № 732);

- постановление Администрации Колпашевского района 29.10.2015 № 1096 «О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского района от 30.12.2013 № 1404 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Колпашевском районе на 2014 – 2017 годы» (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 21.03.2014 № 269, от 20.06.2014 № 584, от 04.09.2014 № 916, от 13.10.2014 № 1181, от 07.11.2014 № 1293, от 14.11.2014 № 1322, от 17.12.2014 № 1492, от 30.12.2014 № 1643, от 06.03.2015 № 276, от 13.04.2015 № 399, от 29.07.2015 № 732, от 29.09.2015 № 997);

2.1. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

3.  Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном Интернет–сайте муниципального образования «Колпашевский район».

 4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района Бардакову Т.Б.

И.о. Главы района С.А. Клишин

Т.Б. Бардакова

5 27 43

Приложение к постановлению

Администрации Колпашевского района

от 21.03.2016 № 278

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе».

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный правовой акт, являю-щийся основанием для разработки муниципальной программы | Постановление Администрации Колпашевского района от 10.09.2015 № 919 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» |
| Наименование муниципальной программы | Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе |
| Ответственный исполнитель муниципальнойпрограммы | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| Участники муниципальной программы | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| Среднесрочная цель и приоритетысоциально-экономи-ческого развития Колпашевского района, на реализа-цию которых направ-лена муниципальнаяпрограмма | Повышение уровня и качества жизни населения на территории Колпашевского района, накопление человеческого потенциала |
| Цель муниципальнойпрограммы | Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в Колпашевском районе |
| Показатели целимуниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | Год раз-работки муниципальной программы(2015) | 1 –й год реализации(2016) | 2 –й год реализации(2017) | 3 –й год реализации(2018) | 4 –й год реализации(2019) | 5 –й год реализации(2020) | Последнийгод реализации (2021) |
| 1.Индекс участия населения в куль-турно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Колпа-шевского района, (Единиц на 1 жителя) | 1,4 | 1,42 | 1,44 | 1,46 | 1,48 | 1,5 | 1,5 |
| 2*.*Количество действующих экскурсионных маршрутов в Колпашевском районе, (ед.) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | 3. Количество лиц, размещенных в коллективных средствах разме-щения, располо-женных на терри-тории Колпашев-ского района, (чел.) | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5500 |
| Задачи муниципальнойпрограммы | Задача 1 Развитие культуры в Колпашевском районеЗадача 2 Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района |
|  | Показатели задач | Год раз-работки муниципальной программы(2015) | 1 –й год реализации(2016) | 2 –йгод реализации(2017) | 3 –й год реализации(2018) | 4 –й год реализации(2019) | 5 –й год реализации(2020) | Последнийгод реализации(2021) |
|  | Задача 1 Развитие культуры в Колпашевском районе |
|  | Показатели задачи 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Число посеще-ний мероприятий на платной основе, организованных муниципальными учреждениями культуры Колпашевского района, (чел.) | 32788 | 32850 | 32900 | 32950 | 33000 | 33050 | 33100 |
| 2.Число участни-ков клубных формирований муниципальных учреждений культуры Колпашевского района, (чел.) | 1265 | 1320 | 1370 | 1420 | 1470 | 1520 | 1570 |
| 3. Число зарегист-рированных пользователей библиотек Колпашевского района, (чел.) | 14100 | 14600 | 15100 | 15600 | 16100 | 16600 | 17100 |
|  | Задача 2 Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района |
|  | Показатели задачи 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество чело-век, участвующих в мероприятиях на развитие сферы туризма в Колпашевском районе (чел.) | 0 | 0 | Не менее550 | Не менее600 | Н менее 650 | Не менее 700 | Не менее 750 |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2016 - 2021 годы |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 1 –й год реализа-ции(2016) | 2 –й год реализации(2017) | 3 –й год реализации(2018) | 4 –й год реализа-ции(2019) | 5 –й год реализа-ции(2020) | Послед-ний год реализа-ции(2021) |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет (по согласованию) | 54 732,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 27122,0 | 27122,0 | 122,0 |
| Местный бюджет | 52 647,1  | 4 713,0  | 7 005,7 | 7 665,7  | 11 401,4  | 12 169,6  | 9 691,7 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по источникам | 107 379,1  | 4 835,0  | 7 127,7  | 7 787,7  | 38 523,4  | 39 291,6  | 9 813,7 |
| Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ (при наличии) либо укрупненный перечень мероприятий (в случае если подпрограммы не предусмотрены) | Подпрограмма 1. Развитие культуры в Колпашевском районеПодпрограмма 2. Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района |
| Организация управ-ления муниципаль-ной программой и контроль за её реализацией: |  |
| - управление муниципальной программой осуществляет | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| - текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы.

Колпашевский район принадлежит к числу районов, обладающих значительными культурно-историческими ресурсами туризма с совокупностью объектов и явлений, связанных с деятельностью человека и являющихся её результатами материального и нематериального (духовного) характера. На территории района также развита сеть муниципальных учреждений, которые оказывают услуги населению, обеспечивающие доступ к культурным ценностям, информации и знаниям о них.

Одной из приоритетных целей стратегии социально-экономического развития Колпашевского района до 2030 года, на решение которой направлена данная муниципальная программа, является повышение уровня и качества жизни населения на территории Колпашевского района, накопление человеческого потенциала.

В рамках данной цели определена задача: «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в Колпашевском районе».

Одним из механизмов достижения целей и задач, определенных в стратегии социально-экономического развития Колпашевского района до 2030 года, призвана стать муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе».

Реализация поставленных в настоящей муниципальной программе целей и задач будет способствовать:

- предоставлению населению Колпашевского района библиотечных услуг и услуг клубной деятельности;

- развитию народного творчества на территории района;

- развитию кадрового потенциала в Колпашевском районе в сфере культуры;

- созданию условий для развития туристической деятельности и поддержку развития приоритетных направлений туризма.

2.1.Сфера культуры.

В 2015 году сфера культуры Колпашевского района претерпела существенные изменения:

- с 01 января 2015 г. создано Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района (далее – Управление по культуре);

- МБУ «Библиотека» перешло в ведение Управления по культуре;

- библиотечное обслуживание населения сельских поселений Колпашевского района организовано путем присоединения библиотек сельских культурно-досуговых центров к МБУ «Библиотека» в виде обособленных структурных подразделений;

- в связи с передачей с 01апреля 2015 г. полномочий в сфере культуры с уровня поселений на уровень района учреждения культуры клубного типа перешли в ведение Управления по культуре;

- с 11 сентября 2015 г. произошла реорганизация учреждений культуры клубного типа в форме присоединения сельских культурно-досуговых центров в виде обособленных структурных подразделений к МБУ «ЦКД».

Сфера культуры на территории района представлена следующими показателями деятельности.

В сфере библиотечного дела.

В предыдущие годы число общедоступных (публичных) библиотек составляло 8 единиц. В связи с реорганизацией, сфера библиотечного обслуживания Колпашевского района в 2015 году представлена: МБУ «Библиотека», в состав которой вошли 26 структурных подразделений – отделов библиотечного обслуживания.

Библиотечный фонд в общедоступных (публичных) библиотеках на конец 2014 года составил 186,1 тыс. экземпляров, в 2013 году – 169,3, в 2012 году – 181,2 тыс. экземпляров. В 2013 году наблюдается снижение показателя относительно 2012 года в связи с инвентаризацией фонда отделов библиотечного фонда. По итогам данного мероприятия произошло большое списание, вследствие чего объем фонда уменьшился.

В связи с переходом МБУ «Библиотека» в 2013 году на единую регистрационную картотеку читателей произошло снижение числа зарегистрированных пользователей: в 2012 году данный показатель составлял 16 100 человек, в 2014 году- 11 500 человек. Переход на единую регистрационную картотеку читателей позволил не дублировать пользователей библиотеки в разных отделах, как это производилось до 2013 года. Данные мероприятия позволили упорядочить систему учета пользователей библиотеки.

В культурно-досуговой сфере (клубной деятельности).

Число учреждений культурно-досугового типа на конец 2014 года, составило 18 единиц. Начиная с 1октября 2015 года сфера клубной деятельности на территории Колпашевского района представлена МБУ «ЦКД», в состав которого вошли 17 структурных подразделений. Изменение числа структурных подразделений обусловлено закрытием Дома культуры с. Юдино, в связи с тем, что здание дома культуры на основании результатов осмотра было признано аварийным.

В период с 2012 по 2014 годы число клубных формирований увеличилось с 160 единиц в 2012 году до 166 единиц в 2014 году. Данный показатель увеличился за счет возросшего спроса населения в клубных формированиях декоративно-прикладного творчества.

Число участников культурно-досуговых мероприятий учреждений клубного типа в 2012 году составило 125 017 чел. (в том числе на платной основе - 57 812 чел.), в 2013 году – 136 800 чел. (в том числе на платной основе – 44 285 чел.), в 2014 году данный показатель составил 150 245 чел. (в том числе на платной основе - 40 739 чел).

В предыдущие годы работа по реализации приоритетных направлений муниципальной политики в сфере культуры осуществлялась посредством программных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Колпашевском районе на 2014 – 2017 годы», утверждённой постановлением Администрации Колпашевского района от 30.12.2013 № 1404, ведомственной целевой программы «Развитие художественного самодеятельного творчества, как основа развития культуры Колпашевского района», утвержденной постановлением Администрации Колпашевского района от 30.11.2012 № 1200.

По итогам реализации вышеуказанных программ в 2015 году по сравнению с 2013-2014 годами были достигнуты следующие результаты:

- Количество районных мероприятий в 2013 году составило 13 мероприятий, в 2014 - 2015 годах по 7 мероприятий ежегодно. Изменение числа мероприятий связано с переходом ряда мероприятий с уровня района на уровень поселений.

- Количество специалистов учреждений культуры, повысивших профессиональный уровень в 2013 году составило 52 человека, в 2014 году 30 человек, в 2015 году 14 человек. Изменение показателя обусловлено тем, что в 2013 и 2014 году курсы повышения квалификации проходили на базе муниципальных учреждений культуры, в 2015 году курсы повышения квалификации организованы с выездом за пределы Колпашевского района.

- Количество выездов творческих самодеятельных коллективов учреждений культуры Колпашевского района по муниципальным районам Томской области и в г. Томск и участие в конкурсах и фестивалях народного творчества в 2014 году составило 5 единиц, в 2015 году 6 единиц.

В рейтинге среди 19-ти районов Томской области согласно данным Томскстата по показателям деятельности сферы культуры по состоянию на 01.01.2015 выглядит следующим образом.

В сфере библиотечного дела:

- 3 место по числу зарегистрированных пользователей (11,5 тыс. чел.). Лидирует по этому показателю Шегарский район (11,7 тыс. чел.);

- 4 место по количеству экземпляров библиотечного фонда общедоступных (публичных) библиотек (186,1 тыс. экз.). Лидирует по этому показателю Первомайский район (220,8 тыс. экз.);

- 9 место по числу общедоступных (публичных) библиотек (8 ед.). Ниже этот показатель только в Тегульдетском районе (6 ед.) и Каргасокском районе (3ед.).

В культурно-досуговой сфере (клубной деятельности):

- 4 место по числу культурно-досуговых формирований в учреждениях культурно-досугового типа (166 ед.). Лидирует по этому показателю Томский район (317 ед.);

- 5 место по числу участников культурно-досуговых формирований в учреждениях культурно-досугового типа (2 102 чел.). Лидирует по этому показателю Томский район (4 451 чел.);

- 6 место по числу учреждений культурно-досугового типа (18 ед.). Лидирует по этому показателю Томский район (64 ед.);

Для повышения места Колпашевского района в рейтинге среди муниципальных районов Томской области необходимо решить проблемы сферы культуры.

Неудовлетворительным остаётся состояние зданий большинства учреждений культуры.

В муниципальных учреждениях культуры наблюдается тенденция снижения квалификации кадров, роста несоответствия их профессиональных знаний и умений, предъявляемых требованиям сегодняшнего дня.

Реализация муниципальной программы будет способствовать созданию условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ в Колпашевском районе.

2.2.Сфера туризма.

Территория Колпашевского района является одной из благоприятных зон для развития внутреннего и въездного туризма. В районе имеются памятники природы федерального, регионального значения, места масштабных археологических раскопок. Самые известные из них – поселение Малгет, а так же Алдыган и Саровка, где были найдены основные образцы металлопластики Кулайской культуры. Место компактного проживания селькупов – коренного населения приобья - Иванкинское национальное сельское поселение.

В с.Тогур расположена Воскресенская церковь – старейший православный храм Нарымского края, внесенный в федеральный реестр памятников истории и культуры.

В с.Чажемто функционирует санаторий «Чажемто», специализирующийся на оказании лечебно-оздоровительных услуг населению Томской области и других регионов.

В Колпашевском районе несколько индивидуальных предпринимателей осуществляют услуги в сфере охотничье-рыболовного туризма на заимках, однако предназначены они для ограниченного числа пользователей.

В качестве объекта туристического интереса может быть использован и Колпашевский краеведческий музей ОГАУК «ТОКМ им. Шатилова».

Стоит отметить, что на сегодняшний день особый интерес в туристском отношении представляет самобытная культура коренных народов Томской области, что способствует развитию этнографического и событийного туризма на основе национальных культур и праздников. А в соответствии с общемировыми тенденциями сельский туризм в Томской области становится все более востребованным у населения. В процесс оказания услуг сельского туризма  (проживание в гостевых домах,  знакомство с местной культурой и обычаями, организация участия в сборе дикоросов, охоте и рыбалке и др.) включается все больше местных жителей и предпринимателей. Не исключением является и Колпашевский район, который в сравнении с другими районами Томской области может стать конкурентоспособным, например, в плане организации, различных видов охоты: охоты на медведя на приваде, на лося на реву и на подходе, с собакой на лося и на боровую дичь, на глухаря на току. Кроме этого, в Колпашевском районе налажена система по сбору и производству дикоросов, что даёт явное преимущество для привлечения туристского потока в район. В сравнении с близлежащим Парабельским районом, можно сказать, что развитие туристской сферы в обоих районах во многом схоже. Это связано с перспективами развития культурно-познавательного туризма на базе историко-культурных памятников, природных объектов и историко-краеведческих музеев. Кроме этого, Колпашевский район, как и Парабельский, имеет серьезные перспективы в развитии этнографического туризма (селькупская культура и другие народы Севера) и оздоровительного туризма (на территории районов есть скважины гидротермальных источников). На сегодняшний день на территории Парабельского района действуют 2 экскурсионных маршрута, в Колпашевском районе маршруты находятся на стадии разработки и в соответствии с показателем цели муниципальной программы планируется, что к 2021 году на территории Колпашевского района будут действовать 2 туристских маршрута.

Для размещения туристов в Колпашевском районе действует 14 коллективных средств размещения, в том числе: 1санаторий, 3 гостиницы, 1 лесная заимка,8 квартир и 1 комната временного проживания.

Развитие приоритетных видов туризма позволит увеличить туристский поток на территорию района, что в свою очередь позволит улучшить показатель цели муниципальной программы: количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Колпашевского района. В 2021 году данный показатель достигнет 5500 человек.

Имеющийся потенциал возможно реализовать лишь при достаточно развитой туристской инфраструктуре, однако в Колпашевском районе существует следующий ряд проблем, сдерживающих развитие туризма в районе:

- отсутствие благоприятного туристского имиджа Колпашевского района, чёткого позиционирования и узнаваемости;

-отсутствие туристических маршрутов и знаков навигации с указанием туристических объектов.

С 2012 по 2014 год в Колпашевском районе отсутствовал комплексный ряд мероприятий, направленных на развитие сферы туризма. Планируется, что к
2021 году на территории района будут действовать 2 экскурсионных маршрута, а туристский поток увеличится с 5000 человек (2015 год) до 5500 человек (2021 год), что позволит реализовать потенциал Колпашевского района и направить деятельность сферы туризма на развитие его приоритетных видов. Для этого будет организовано информационное обеспечение населения посредством выпуска печатных изданий, публикации на Интернет-ресурсах, установки туристских дорожных указателей, проведение мероприятий событийного туризма, а также благоустройство мест туристского показа.

Таким образом, экономико-географический, культурный и природный потенциал района являются предпосылкой становления и эффективного развития туристского сектора, как одной из динамичных отраслей муниципальной экономики, обеспечивающей социальные, политические и экономические выгоды района. Более того, интегрированное использование данных факторов дает уникальную возможность сочетать и развивать на территории района различные виды туризма:

-охотничье-рыболовный;

-культурно-познавательный (включая религиозный и паломнический);

-сельский (агротуризм);

-событийный;

-рекреационный (с целью отдыха и развлечений);

-экологический;

-этнотуризм.

С учетом перечисленных видов туризма необходимо разрабатывать туристские маршруты в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе», которая носит комплексный характер и направлена на решение задач, определенных в Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района до 2030 года.

Реализация данной муниципальной программы будет способствовать развитию сферы туризма Колпашевского района посредством создания благоприятного туристского имиджа района через информационное обеспечение, организацию мероприятий событийного туризма и др., что в свою очередь поспособствует увеличению туристского потока на территории района.

Более подробно анализ состояния сфер культуры и туризма в Колпашевском районе представлен в подпрограмме 1 «Развитие культуры в Колпашевском районе» и подпрограмме 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района» к муниципальной программе.

Ожидаемые социальные последствия реализации муниципальной программы потенциально являются существенными факторами для повышения качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в Колпашевском районе.

Наиболее острыми проблемами сферы культуры и туризма являются:

-неудовлетворительное состояние зданий учреждений культуры;

-недостаток средств на повышение квалификации кадров в сфере культуры и туризма;

-недостаток средств на участие творческих самодеятельных коллективов и исполнителей в конкурсах, фестивалях разных уровней, а также в организации гастрольной и выставочной деятельности;

-недостаточный уровень продвижения туристического потенциала Колпашевского района.

В целях решения выше обозначенных проблем сферы культуры и туризма требуется:

- качественное изменение подходов к развитию инфраструктуры и материально-технической базы этих отраслей, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала и, соответственно, оказанию муниципальных услуг и выполнению работ в сфере культуры и туризма;

-активное внедрение современных информационных технологий, развитие отраслевой информационной инфраструктуры, в первую очередь обеспечивающей новые возможности использования фондов музеев, библиотек, архивов, историко-культурных ресурсов как объектов туристского показа;

-развитие системы туристской деятельности в Колпашевском районе.

Необходимость разработки и реализации муниципальной программы обусловлена следующими причинами:

социально-экономическая острота имеющихся проблем в сфере культуры и туризма;

недостаточная эффективность проводимых мероприятий в сфере культуры и туризма;

Программа, как инструмент программно-целевого планирования, будет призвана способствовать решению проблем в сфере культуры и туризма, что в конечном итоге повысит доступность и качество предоставления услуг населению Колпашевского района.

1. Цели, задачи и показатели муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в Колпашевском районе.

Задачи муниципальной программы:

1. Развитие культуры в Колпашевском районе.

Реализация данной задачи позволит создать условия для:

- организации досуга для жителей Колпашевского района;

- развития народного творчества;

- предоставления населению Колпашевского района библиотечных услуг;

- развития кадрового потенциала в сфере культуры;

2. Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района.

 Реализация данной задачи направлена на:

- создание условий для развития туристической деятельности на территории Колпашевского района.

Реализация мероприятий муниципальной программы при достаточном финансировании позволит к 2021 году достичь следующих результатов:

- увеличить индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Колпашевского района с 1,4% в 2015 году до 1,5 % к 2021 году;

 - разработать действующие экскурсионные маршруты на территории Колпашевского района и увеличить их количество до 2 ед. к 2021 году;

- увеличить количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Колпашевского района с 5 000 чел. в 2015 году до 5 500 чел. в 2021 году;

- увеличить число посещений мероприятий на платной основе, организованных муниципальными учреждениями культуры Колпашевского района с 32 788 чел. в 2015 году до 33 050 чел. к 2021 году;

- увеличить число участников клубных формирований муниципальных учреждений культуры Колпашевского района с 1 265 чел. в 2015 году до 1 520 чел. к 2021 году;

- увеличить число зарегистрированных пользователей библиотек Колпашевского района с 14 100 чел. в 2015 году до 16 600 чел. к 2021 году;

-увеличить долю населения Колпашевского района, охваченного мероприятиями сферы туризма с 1,4 % в 2017 году до 1,8% к 2021 году.

Для достижения поставленной цели муниципальная программа предусматривает реализацию двух подпрограмм.

Подпрограмма 1 Развитие культуры в Колпашевском районе.

Подпрограмма 2 Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района.

Показатели цели, задач, мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе» представлены в приложении №2 к данной муниципальной программе.

1. Перечень мероприятий и их экономическое обоснование

Муниципальная программа содержит 2мероприятия по двум задачам.

Задача 1.Развитие культуры в Колпашевском районе.

Мероприятие 1: Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, библиотечного обслуживания и обеспечение услуг организаций культуры.

Мероприятие 1 включает в себя:

- организацию и проведение районных культурно-досуговых, тематических мероприятий и выставок народно-прикладного творчества в сфере культуры;

- участие самодеятельных коллективов и исполнителей муниципальных учреждений культуры Колпашевского района в конкурсах и фестивалях разного уровня;

- повышение квалификации специалистов муниципальных учреждений культуры.

-привлечение бюджетных инвестиций на строительство (реконструкцию), проведение ремонтов в муниципальных учреждениях культуры Колпашевского района;

Общее финансирование данного мероприятия в период с 2016 по 2021 годы составит 99 409,7 тыс. рублей.

Задача 2. Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района.

Мероприятие 2:Реализация мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе.

Мероприятие 2 включает в себя:

1. Организацию информационного обеспечения населения, а именно:

- разработку и апробацию экскурсионных маршрутов по Колпашевскому району;

- выпуск туристских путеводителей, буклетов;

- организацию публикаций в Интернет-ресурсах;

- установку туристских дорожных указателей.

2. Организацию и проведение мероприятий событийного туризма (фестивали, праздники, ярмарки приуроченные к какому-либо событию);

3. Выявление и благоустройство мест туристского показа.

Общее финансирование данного мероприятия в период с 2016 по 2021 годы составит 7969,40 тыс. рублей.

Для привлечения бюджетных инвестиций на строительство (реконструкцию) муниципальных объектов в сфере культуры из средств областного бюджета Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района ежегодно формирует заявки на включение в государственную программу «Развитие культуры и туризма в Томской области».

Перечень мероприятий муниципальной программы с финансированием по годам, представлен в приложении № 2 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» к настоящей муниципальной программе.

Перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, реализуемых в рамках муниципальной программы представлен в приложении № 3 «Перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, реализуемых в рамках муниципальной программы» к настоящей муниципальной программе.

1. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель главы Колпашевского района по социальным вопросам.

Ответственный исполнитель - Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского.

Участником муниципальной программы является Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского.

Ответственный исполнитель:

- организует реализацию муниципальной программы;

- определяет ответственных за выполнение мероприятий, достижение показателей программы;

-координирует деятельность участников мероприятий.

-несет ответственность за достижение показателей цели муниципальной программы;

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

-запрашивает у участников мероприятий информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, готовит отчеты о реализации муниципальной программы и представляет их в отдел экономики и стратегического планирования и Управление финансов и экономической политики;

 -обеспечивает размещение муниципальной программы и годового отчёта о реализации муниципальной программы на официальном Интернет-сайте муниципального образования «Колпашевский район».

 Участники мероприятий:

-вносят предложения по проведению мероприятий;

-участвуют в реализации мероприятий;

-представляют ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

 Формирование отчетности осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Колпашевского района, их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утверждённым постановлением Главы Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля» (далее - Порядок).

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением Думы Колпашевского района о бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на очередной финансовый год в срок не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу.

При необходимости внесения изменений в муниципальную программу в части корректировки объёмов, источников финансирования, мероприятий ответственный исполнитель представляет в Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района ходатайство о необходимости корректировки муниципальной программы с положительным решением Главы Колпашевского района и бюджетную заявку на предлагаемые изменения в муниципальную программу, оформленную в соответствии с требованиями, установленными Порядком.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» утвержденным постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 № 625 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | «Приложение № 1 к муниципальной программе  |
|  |  |  |  |  |  | "Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе".  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатели цели, задач, мероприятий муниципальной программы** |  |
| ""Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе". |  |
|   |  |
| № п/п | Цель, задачи и мероприятия муниципальной программы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения) | Ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы (участники подпрограммы) | Фактическое значение показателей на 2015 год | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель муниципальной программы: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в Колпашевском районе | 1.Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Колпашевского района (в том числе участники клубных формирований, число посещений мероприятий на платной основе, число пользователей библиотек), (Единиц на 1 жителя) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | 1,4 | 1,42 | 1,44 | 1,46 | 1,48 | 1,5 | 1,5 |
| 2.Количество действующих экскурсионных маршрутов в Колпашевском районе (ед.) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|   | 3. Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Колпашевского района (чел.) |   | 5 000 | 5 100 | 5 200 | 5 300 | 5 400 | 5 500 | 5 500 |
| 1.1 | Задача 1: Развитие культуры в Колпашевском районе | Число посещений мероприятий на платной основе, организованных муниципальными учреждениями культуры (чел.) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района  | 32 788 | 32 850 | 32 900 | 32 950 | 33 000 | 33 050 | 33 100 |
| Число участников клубных формирований муниципальных учреждений культуры (ед.) | 1 265 | 1 320 | 1 370 | 1 420 | 1 470 | 1 520 | 1570 |
| Число зарегистрированных пользователей библиотек (чел.) | 14 100 | 14 600 | 15 100 | 15 600 | 16 100 | 16 600 | 17100 |
|   | Наименование подпрограммы 1: Развитие культуры в Колпашевском районе |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | Задача 1: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Колпашевского района услугами организаций культуры, развития местного традиционного народного художественного творчества |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1. (задача 1 подпрограмма 1): Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, библиотечного обслуживания и обеспечение услуг организаций культуры | Количество мероприятий, направленных на организацию досуга и местного традиционного народного художественного творчества (ед.) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Численность участников культурно-досуговых мероприятий (чел.) | 167202 | 171689 | 183882 | 197116 | 197116 | 197116 | 197116 |
| Количество выездов творческих самодеятельных коллективов муниципальных учреждений культуры на фестивали и конкурсы разного уровня (ед.) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| Количество работников муниципальных учреждений культуры, повысивших свой профессиональный уровень (чел.) | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 |
|  |  | Количество специалистов, трудоустроившихся в муниципальные учреждения культуры Колпашевского района (нарастающим итогом, чел.) |  | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Количество культурно-массовых мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество, в год (ед.) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Количество объектов культуры, имеющих доступность для инвалидов (ед.) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Количество отремонтированных зданий (помещений) муниципальных учреждений культуры (ед.) | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 |
| Количество построенных (реконструированных) объектов муниципальных учреждений культуры (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1.2.  | Задача 2 программы: Развитие внутреннего и въездного туризма в Колпашевском районе. | Показатели задачи 2:Количество человек, участвующих в мероприятиях направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе (чел.) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | 0 | 0 | не менее 550 | не менее 600 | не менее 650 | не менее 700 | не менее 750 |
|   | Наименование подпрограммы 2: Развитие внутреннего и въездного туризма в Колпашевском районе. |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 2.1. (задача 1 подпрограммы 2):Реализация мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе | Количество человек, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие приоритетных видов туризма  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | 0 | 0 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | «Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе». |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Перечень** |
| **мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы** |
| "Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе" |
|   |
| № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы |
| местного бюджета | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|   | Цель муниципальной программы: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в Колпашевском районе |   |   |   |   |   | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|   | Задача 1 программы: Развитие культуры в Колпашевском районе |   |   |   |   |   | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 1.  | Наименование подпрограммы 1: Развитие культуры в Колпашевском районе |   |   |   |   |   |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. (задача 1 подпрограммы 1) Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, библиотечного обслуживания и обеспечение услуг организаций культуры | всего | 99 409,7  | 45 409,7  | - | 54 000,0  | - | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2016год | 4 640,1  | 4 640,1  | - | - | - |
| 2017 год | 5 932,8  | 5 932,8  |  |  |  |
| 2018 год | 6 392,8  | 6 392,8  | - | - | - |
| 2019 год | 36 928,5  | 9 928,5  |  | 27 000,0  | - |
| 2020 год | 37 496,7  | 10 496,7  | - | 27 000,0  | - |
| 2021 год | 8 018,8  | 8 018,8  |  - |  - |  - |
|   | Итого по задаче 1 | всего | 99 409,7  | 45 409,7  | - | 54 000,0  | - | х |
| 2016год | 4 640,1  | 4 640,1  | - | - | - |
| 2017 год | 5 932,8  |  5 932,8  | - | - | - |
| 2018 год | 6 392,8  | 6 392,8  | - | - | - |
| 2019 год | 36 928,5  | 9 928,5  | - | 27 000,0  | - |
| 2020 год | 37 496,7  | 10 496,7  | - | 27 000,0  | - |
| 2021 год | 8 018,8  | 8 018,8  |  - |  - |  - |
|   | Всего по подпрограмме 1:  | всего | 99 409,7  | 45 409,7  | - | 54 000,0  | - | х |
| 2016год | 4 640,1  | 4 640,1  | - | - | - |
| 2017 год | 5 932,8  | 5 932,8  | - | - | - |
| 2018 год | 6 392,8  |  6 392,8  | -  |  - | - |
| 2019 год | 36 928,5  | 9 928,5  | - | 27 000,0  | - |
| 2020 год | 37 496,7  | 10 496,7  | - | 27 000,0  | - |
| 2021 год | 8 018,8  | 8 018,8  |  - |  - | - |
|   | Задача 2 муниципальной программы: Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района |   |   |   |   |   | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2.  | Наименование подпрограммы 2: Развитие внутреннего и въездного туризма в Колпашевском районе. |   |   |   |   |   |
| 2.1. | Мероприятие 2.1. (задача 1 подпрограммы 2): Реализация мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе | всего | 7969,4 | 7237,4 | - | 732,0 | - | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, МБУ "Библиотека"; МБУ "ЦКД" |
| 2016год | 194,9 | 72,9 | - | 122,0 | - |
| 2017 год | 1194,9 | 1072,9 | - | 122,0 | - |
| 2018 год | 1394,9 | 1272,9 | - | 122,0 | - |
| 2019 год | 1594,9 | 1472,9 | - | 122,0 | - |
| 2020 год | 1794,9 | 1672,9 | - | 122,0 | - |
| 2021 год | 1794,9 | 1672,9 | - | 122,0 | - |
|   | Всего по подпрограмме 2:  | всего | 7969,4 | 7237,4 | - | 732,0 | - |   |
| 2016год | 194,9 | 72,9 | - | 122,0 | - |
|  |  | 2017 год | 1194,9 | 1072,9 | - | 122,0 | - |  |
| 2018 год | 1394,9 | 1272,9 | - | 122,0 | - |
| 2019 год | 1594,9 | 1472,9 | - | 122,0 | - |
| 2020 год | 1794,9 | 1672,9 | - | 122,0 | - |
| 2021 год | 1794,9 | 1672,9 | - | 122,0 | - |
|   | Всего по муниципальной программе:  | всего | 107 379,1  | 52 647,1  | - | 54732,0 | - |   |
| 2016год | 4 835,0  | 4 713,0  | - | 122,0 | - |
| 2017 год | 7 127,7  | 7 005,7  | - | 122,0 | - |
| 2018 год | 7 787,7  | 7 665,7  | - | 122,0 | - |
| 2019 год | 38 523,4  | 11 401,4  | - | 27122,0 | - |
| 2020 год | 39 291,6  | 12 169,6  | - | 27122,0 | - |
| 2021 год | 9 813,7  | 9 691,7  | - | 122,0 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе»  |
| **Перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества,** **реализуемых в рамках муниципальной программы** |
| Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе |
|  (наименование муниципальной программы) |
| п/п | Наименование объектов капитального строительства в соответствии с проектно-сметной документацией (при наличии) или приобретаемого объекта | Наименование ГРБС | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в т.ч. с элементами реставрации), техническое перевооружение, приобретение) | Наименование застройщика (заказчика) Объекта | Мощность (прирост мощности) Объекта | Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта | Распределение сметной стоимости Объекта (при наличии ПСД) или предполагаемой стоимости Объекта или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку ПСД, всего, тыс. руб. | Форма осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции, субсидии учреждениям)  | Распределение общего объема предоставляемых инвестиций (размера субсидий, общего размера средств учреждения по годам реализации Объекта с выделением объема инвестиций (средств) на подготовку проектной документации (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта), тыс. руб. |
| Источник финансирования | Общая сметная стоимость объекта или предполагаемая стоимость объекта | в том числе | Источник финансирования | Общий объем инвестиций (размер субсидии, размер средств учреждения) | в том числе |
| Год 1 (2019) | Год 2 (2020) | Год n | Год 1 (2019) | Год 2 (2020) | Год n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Группа 4. Вновь создаваемые объекты капитального строительства муниципальной собственности, в т.ч. объекты недвижимого имущества, вновь приобретаемые в муниципальную собственность, не имеющие сметной стоимости |
| 1. | Строительство здания Дома культуры п. Б. Саровка Колпашевского района | Управление по культуре, сопрту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | строительство  | МБУ "Центр культуры и досуга" |   | 2019 | Областной и местный бюджеты | 30 000,0 | 30 000,0 |   |   | бюджетные инвестиции | ОБ (ПСД) |   |   |   |   |
| ОБ (СМР) | 27000,0 | 27000,0 |   |   |
| ФБ (ПСД) |   |   |   |   |
| ФБ (СМР) |   |   |   |   |
| МБ (ПСД) |   |   |   |   |
| МБ (СМР) | 3000,0 | 3000,0 |   |   |
| ВБ (ПСД) |   |   |   |   |
| ВБ (СМР) |   |   |   |   |
| Всего | 30000,0 | 30000,0 |   |   |
| 2. | Строительство здания Дома культуры с.Новоселово Колпашевского района | Управление по культуре, сопрту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | строительство  | МБУ "Центр культуры и досуга" |   | 2020 | Областной и местный бюджеты | 30 000,0 |   | 30000 |   | бюджетные инвестиции | ОБ (ПСД) |   |   |   |   |
| ОБ (СМР) | 27000,0 |   | 27000,0 |   |
| ФБ (ПСД) |   |   |   |   |
| ФБ (СМР) |   |   |   |   |
| МБ (ПСД) |   |   |   |   |
| МБ (СМР) | 3000,0 |   | 3000,0 |   |
| ВБ (ПСД) |   |   |   |   |
| ВБ (СМР) |   |   |   |   |
| Всего | 30000,0 |   | 30000,0 |   |
| Итого по вновь создаваемым объектам капитального строительства областной муниципальной собственности, в т.ч. объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность |   |   |   |   |   |   | ОБ | 54000,0 | 27000,0 | 27000,0 |   |
| ФБ |   |   |   |   |
| МБ | 6000,0 | 3000,0 | 3000,0 |   |
| ВБ |   |   |   |   |
| Всего | 60000,0 | 30000,0 | 30000,0 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ - областной бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ - федеральный бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ - внебюджетные источники, средства учреждения либо предприятия (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе»

Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Колпашевском районе»

I.Паспорт муниципальной подпрограммы

«Развитие культуры в Колпашевском районе»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | Развитие культуры в Колпашевском районе |
| Ответственный исполнитель муниципальнойпрограммы | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| Участники подпрограммы | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| Цель подпрограммы | Развитие культуры в Колпашевском районе |
| Показатели целиподпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | Год раз-работки муници-пальной програм-мы (2015) | 1-й год реализа-ции(2016) | 2-й год реализа-ции(2017) | 3-й год реали-зации(2018) | 4-й год реали-зации(2019) | 5-й год реали-зации(2020) | Послед-ний год реализа-ции(2021) |
| 1.Число посе-щений меро-приятий на платной основе, орга-низованных муниципальными учреж-дениями культуры Колпашевс-кого района, (чел.) | 32 788 | 32 850 | 32 900 | 32 950 | 33 000 | 33 050 | 33100 |
| 2.Число участ-ников клуб-ных формиро-ваний муни-ципальных учреждений культуры Колпашевского района, (чел.) | 1 265 | 1 320 | 1 370 | 1 420 | 1 470 | 1 520 | 1570 |
|  | 3. Число зарегистрированных пользователей библиотек Колпашевского района, (чел.) | 14 100 | 14 600 | 15 100 | 15 600 | 16 100 | 16 600 | 17100 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Колпашевского района услугами организаций культуры, развития местного традиционного народного художественного творчества» |
| Показатели задач под-программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | Год раз-работки муници-пальной програм-мы(2015) | 1-й год реализа-ции(2016) | 2-й год реализа-ции(2017) | 3-й год реали-зации(2018) | 4-й год реали-зации(2019) | 5-й год реализации(2020) | Послед-ний год реали-зации(2021) |
|  | Задача 1. «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Колпашевского района услугами организаций куль-туры, развития местного традицион-ного народ-ного худо-жественного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задачи 1:Количество выездов творческих само-деятельных коллективов муниципальных учреж-дений куль-туры на фестивали и кон-курсы разного уровня (ед.) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
|  | Численность участников культурно-досуговых мероприятий (чел.) | 167 202 | 171 689 | 183 882 | 197 116 | 197 116 | 197 116 | 197 116 |
|  | Количество мероприятий, направленных на организа-цию местного традиционного народного художественного твор-чества (ед.) | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | Количество работников муниципальных учрежде-ний культуры, повысивших свой профес-сиональный уровень (чел.) | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 |
|  | Количество специалистов, трудоуст-роившихся в муниципальные учрежде-ния культуры Колпашевского района (нарастающим итогом, чел.) | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | Количество культурно-массовых мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество, в год (ед.) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|  | Количество объектов культуры, имеющих доступность для инвалидов (ед.) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  | Количество отремонтированных зданий (помещений) муниципальных учрежде-ний культуры (ед.) | Неменее 1 | Не менее 1 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 |
|  | Количество построенных (реконструи-рованных) объектов муниципальных учреждений культуры (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016 – 2021 годы |
| Объем и источникифинансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 1-й год реализации(2016) | 2-й год реализа-ции (2017) | 3-й год реализа-ции (2018) | 4-й год реализа-ции(2019) | 4-й год реализации (2020) | Послед-ний год реализа-ции(2021) |
| Федеральный бюджет (по согласова-нию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет (по согласова-нию) | 54 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 45409,7 | 4640,1 | 5 932,8 | 6 392,8 | 9 928,5 | 10 496,7 | 8018,8 |
| Внебюджетные источни-ки (по согла-сованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по источникам | 99409,7 | 4640,1 | 5 932,8 | 6 392,8 | 36 928,5 | 37 496,7 | 8018,8 |

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы.

В отрасли культуры в 2015 году проведена реорганизация муниципальных учреждений культуры в форме присоединения сельских культурно-досуговых центров к МБУ «Центр культуры и досуга» и библиотек сельских культурно-досуговых центров к МБУ «Библиотека». По состоянию на первое октября 2015 года отрасль культуры Колпашевского района представлена: МБУ «Центр культуры и досуга», в состав которого вошли 17 домов культуры, МБУ «Библиотека» с 26-ю отделами библиотечного обслуживания. Кроме того, на территории Колпашевского района осуществляют свою деятельность МАУДО «Детская школа искусств» г. Колпашево, МАУДО «Детская школа искусств» с. Тогур, относящиеся к сфере образования Колпашевского района, Колпашевский краеведческий музей ОГАУК «ТОКМ им. Шатилова», МКУ «Архив».

В рамках исполнения полномочий на уровне района деятельность в сфере культуры осуществлялась посредством реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Колпашевском районе на 2014 – 2017 годы». Основные направления программы:

- организация и проведение районных культурно-досуговых, тематических мероприятий и выставок народно-прикладного творчества в сфере культуры;

- проведение ремонтов в муниципальных учреждениях культуры Колпашевского района;

- участие самодеятельных коллективов и исполнителей муниципальных учреждений культуры Колпашевского района в конкурсах и фестивалях разного уровня;

- повышение квалификации специалистов муниципальных учреждений культуры.

За период 2014 – 2015 годы на территории Колпашевского района организованы и проведены такие районные мероприятия, как:

- мероприятия, приуроченные к Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

- конкурс исполнителей солдатской песни «Муза, опалённая войной»;

- конкурс детского творчества «Красота спасёт мир»;

- межпоселенческий фестиваль «Живой родник»;

- конкурс исполнителей народной песни;

- конкурс хореографических коллективов;

- конкурс исполнителей эстрадной песни.

В рамках реализации подпрограммы планируется сохранить и незначительно увеличить количество мероприятий, направленных на организацию досуга и местного традиционного народного творчества.

С целью улучшения материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в 2015 году проведены ремонты зданий и помещений:

- ремонт здания отдела библиотечного обслуживания № 4 и № 7 МБУ «Библиотека»;

- ремонт помещения отдела библиотечного обслуживания № 22 (с. Мохово) МБУ «Библиотека»;

- ремонт крыши отдела библиотечного обслуживания № 20 (д. Тискино) МБУ «Библиотека»;

- ремонт помещений для размещения административно-управленческого персонала культурно-досугового отдела «Городской Дом культуры» МБУ «ЦКД».

Несмотря на это, большинство зданий муниципальных учреждений культуры остаются в крайне неудовлетворительном состоянии. Существует потребность в строительстве Домов культуры в п. Б. Саровка и с. Новоселово. Дом культуры с. Новоселово – год постройки 1980, износ более 56% по состоянию на 2004 год, количество посадочных мест – 80. Дом культуры п. Б. Саровка – год постройки 1969, не приспособленное под клуб здание (бывшее здание детского сада). Учитывая, что в вышеуказанных населённых пунктах проживает более 1500 человек, существует востребованность в увеличении количества посадочных мест и приведение вышеуказанных зданий в нормативное состояние. Потребность в строительстве Домов культуры в данных населённых пунктах подтверждается проведением социологического опроса населения в 2015 году.

Настоящей подпрограммой предусмотрено дальнейшее проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры Колпашевского района.

К 2021 году планируется отремонтировать не менее 9 зданий муниципальных учреждений культуры.

Реализация мероприятий позволит улучшить качество материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Колпашевского района.

Самодеятельные коллективы и исполнители муниципальных учреждений культуры успешно представляют Колпашевский район на межрайонных, региональных, областных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. На протяжении трех лет они участвовали во всех конкурсах и фестивалях, входящих в состав Губернаторского фестиваля «Вместе Мы Россия!», и по результатам участия занимали в 2012 году – IIместо, в 2013 году и в 2014 году – III место.

В целях повышения творческого роста самодеятельных коллективов и исполнителей муниципальных учреждений культуры, будет продолжена работа по участию самодеятельных коллективов и исполнителей в конкурсах и фестивалях разного уровня.

В 2014 году из 114 специалистов муниципальных учреждений культуры Колпашевского района прошли обучение на курсах повышения квалификации и приняли участие в обучающих семинарах 30 человек.

Для повышения показателей в сфере культуры необходимо решить ряд проблем:

- состояние большинства зданий муниципальных учреждений культуры остаётся неудовлетворительным;

- тенденция снижения квалификации кадров, несоответствие их профессиональных знаний и умений, предъявляемым требованиям сегодняшнего дня.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить доступность и качество предоставления услуг населению Колпашевского района.

1. Цель, задачи и показатели подпрограммы

Целью подпрограммы является «Развитие культуры в Колпашевском районе»

Показатели достижения цели:

1.Число посещений мероприятий на платной основе, организованных муниципальными учреждениями культуры (чел.). Планируется увеличение данного показателя с 32 788 человек в 2015году до 33 100 в 2021 году.

2. Число участников клубных формирований муниципальных учреждений культуры (чел.). Планируется увеличение данного показателя с 1265 человек в 2015 году до 1570 к 2021 году.

3. Число зарегистрированных пользователей библиотек (чел.). Планируется увеличение показателя с 14 100 человек в 2015 году до 17 100 человек к 2021 году. Для достижения цели необходимо решить поставленные задачи:

Задача 1. «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Колпашевского района услугами организаций культуры, развития местного традиционного народного художественного творчества»

Показатели задачи 1:

1. Количество выездов творческих самодеятельных коллективов муниципальных учреждений культуры на фестивали и конкурсы разного уровня (ед.) Планируется увеличение показателя с 7 единиц в 2015 году до 12 единиц к 2020 году.

2. Численность участников культурно-досуговый мероприятий (чел.). Планируется увеличение показателя с 167 202 человек 2015 году до 197 116 человек к 2021 году.

3. Количество мероприятий, направленных на организацию местного традиционного народного художественного творчества (ед.) Планируется увеличение показателя с 5 мероприятий в 2015 году до 7 мероприятий к 2021 году.

4. Количество работников муниципальных учреждений культуры, повысивших свой профессиональный уровень (чел.) Планируется увеличение показателя с 12 человек в 2015 году до 40 человек к 2021 году.

5. Количество специалистов, трудоустроившихся в муниципальные учреждения культуры Колпашевского района (нарастающим итогом, чел.) Планируется увеличение показателя с 0 человек в 2015 году до 5 человек к 2021 году.

6. Количество культурно-массовых мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество, в год (ед.) Планируется увеличение показателя с 3 единиц в 2016 году до 4 единиц к 2021 году.

7. Количество объектов культуры, имеющих доступность для инвалидов (ед.). Планируется увеличение показателя с 0 единиц в 2015 году до 3 единиц к 2021 году.

8. Количество отремонтированных зданий (помещений) муниципальных учреждений культуры (ед.). Планируется увеличение показателя с не менее 1 единицы в 2015 году до не менее 2 единиц к 2021 году.

9. Количество построенных (реконструированных) объектов муниципальных учреждений культуры (ед.). Планируется увеличение показателя с 0 единиц в 2015 году до 2 единиц к 2021 году.

Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы представлены в Приложении № 1 к подпрограмме.

1. Перечень мероприятий и их экономическое обоснование

Подпрограмма содержит 8мероприятий:

Задача 1. «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Колпашевского района услугами организаций культуры, развития местного традиционного народного художественного творчества»

- участие самодеятельных коллективов и исполнителей муниципальных учреждений культуры Колпашевского района в конкурсах и фестивалях разного уровня;

- организация и проведение районных культурно-досуговых, тематических мероприятий и выставок народно-прикладного творчества в сфере культуры;

- повышение квалификации специалистов учреждений культуры;

- организация мероприятий, направленных на закрепление специалистов в отрасли культуры;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество;

- оснащение объектов культуры, для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов;

- проведение ремонтов в муниципальных учреждениях культуры Колпашевского района;

- строительство (реконструкция) объектов муниципальных учреждений культуры.

Общее финансирование данных мероприятий в период с 2016 по 2020 годы составит 99 409,7 тыс. руб.

Перечень мероприятий подпрограммы с финансированием по годам, представлен в приложении № 2 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы» к настоящей подпрограмме.

1. Управление и контроль за реализацией подпрограммы

Реализацию и текущее управление подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель - Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района совместно с участниками мероприятий подпрограммы.

Ответственный исполнитель:

 - организует реализацию подпрограммы;

 - определяет ответственных за выполнение мероприятий, достижение показателей подпрограммы;

 -координирует деятельность участников мероприятий.

 -несет ответственность за достижение показателей цели подпрограммы;

 - осуществляет мониторинг реализации подпрограммы;

 -запрашивает у участников мероприятий информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы, готовит отчеты о реализации подпрограммы;

В процессе реализации подпрограммы ответственный исполнитель вправе по согласованию с участниками мероприятий принимать решения о внесении изменений в подпрограмму, в том числе в части корректировки цели, задач, сроков реализации, перечня мероприятий, объемов и источников финансирования подпрограммы, в пределах утверждённых лимитов бюджетных ассигнований.

Участники мероприятий:

-вносят предложения по проведению мероприятий;

-участвуют в реализации мероприятий;

-представляют ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

 Формирование отчетности осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Колпашевского района, их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утверждённым постановлением Главы Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля» (далее - Порядок). Ответственный исполнитель муниципальной программы формирует сводный и итоговый отчёты о реализации муниципальной программы по итогам отчётного года в соответствии с требованиями, установленными Порядком и представляет в отдел экономики и стратегического планирования Администрации Колпашевского района – в срок до 15 марта года, следующего за отчётным. Сводный отчёт формируется ежегодно в период действия муниципальной программы, итоговый - по истечении срока действия муниципальной программы.

 Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | «Приложение № 1 |
|  |  |  |  |  | к Паспорту подпрограммы «Развитие культуры в Колпашевском районе» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы** |  |  |
| Развитие культуры в Колпашевском районе |  |  |
|  (наименование муниципальной программы) |  |  |
| № п/п | Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) подпрограммы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения) | Ответственный исполнитель, соисполнители программы (участники муниципальной подпрограммы) | Фактическое значение показателей на момент разработки подпрограммы | Плановые значения показателей по годам реализации подпрограммы |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|   | Цель подпрограммы: Развитие культуры в Колпашевском районе | Число посещений мероприятий на платной основе, организованных муниципальными учреждениями культуры (чел.) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | 32 788 | 32 850 | 32 900 | 32 950 | 33 000 | 33 050 | 33 100  |
| Число участников клубных формирований муниципальных учреждений культуры (ед.) | 1 265 | 1 320 | 1 370 | 1 420 | 1 470 | 1 520 | 1570  |
| Число зарегистрированных пользователей библиотек (чел.) | 14 100 | 14 600 | 15 100 | 15 600 | 16 100 | 16 600 | 17 100  |
|   | Задача 1: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Колпашевского района услугами организаций культуры, развития местного традиционного народного художественного творчества |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.1. | Основное мероприятие: Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, библиотечного обслуживания и обеспечение услуг организаций культуры |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. (задача 1): Организация и проведение районных культурно-досуговых, тематических мероприятий и выставок народно-прикладного творчества в сфере культуры | Количество мероприятий, направленных на организацию досуга и местного традиционного народного художественного творчества (ед.) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Численность участников культурно-досуговых мероприятий (чел.) | 167202 | 171689 | 183882 | 197116  | 197116  | 197116  | 197116 |
| 1.1.1.2 | Мероприятие 1.1.2. (задача 1): Участие самодеятельных коллективов и исполнителей муниципальных учреждений культуры Колпашевского района в районных, межрайонных, областных, межрегиональных, международных, все-российских конкурсах, смотрах-конкурсах, фестивалях, в передвижных выставочных проектах, а также в гастрольных выездах | Количество выездов творческих самодеятельных коллективов муниципальных учреждений культуры на фестивали и конкурсы разного уровня (ед.) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| . |  самодеятельных коллективов и исполнителей районного, межрайонного, областного, межрегионального, международного и всероссийского уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3. | Мероприятие 1.1.3. (задача 1): Проведение районных обучающих семинаров для специалистов учреждений культуры, участие специалистов учреждений культуры в обучающих семинарах и обучение специалистов учреждений культуры на курсах повышения квалификации | Количество работников муниципальных учреждений культуры, повысивших свой профессиональный уровень (чел.) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 |
| 1.1.1.4. | Мероприятие 1.1.4. (задача 1): Организация мероприятий, направленных на закрепление специалистов в отрасли культуры | Количество специалистов, трудоустроившихся в муниципальные учреждения культуры Колпашевского района (нарастающим итогом, чел.) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1.1.1.5. | Мероприятие 1.1.5.(задача 1): Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на организацию инвалидов в общество | Количество культурно-массовых мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество, в год (ед.) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 1.1.1.6. | Мероприятие 1.1.6. (задача 1): Организация работы по обеспечениею доступности объектов культуры для инвалидов | Количество объектов культуры, имеющих доступность для инвалидов (ед.) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1.1.1.7. | Мероприятие 1.1.7. (задача 1): Ремонт учреждений культуры Колпашевского района в соответствии с Перечнем, утверждённым распоряжением Администрацией Колпашевского района | Количество отремонтированных зданий (помещений) муниципальных учреждений культуры (ед.) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 |
| 1.1.1.8. | Мероприятие 1.1.8 (задача 1): Строительство (реконструкция) объектов муниципальных учреждений культуры | Количество построенных (реконструированных) объектов муниципальных учреждений культуры (ед.) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | «Приложение № 2 к Паспорту подпрограммы "Развитие культуры в Колпашевском районе" |
| **Перечень** |
| **мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы** |
| Развитие культуры в Колпашевском районе |
|  (наименование муниципальной программы) |
| № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий подпрограммы | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники подпрограммы |
| местного бюджета | федерального бюджета  (по согласованию) | областного бюджета  (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|   | Цель подпрограммы: Развитие культуры в Колпашевском районе |   |   |   |   |   | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|   | Задача 1: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Колпашевского района услугами организаций культуры, развития местного традиционного народного художественного творчества |   |   |   |   |   | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. (задача 1 подпрограммы 1) Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, библиотечного обслуживания и обеспечение услуг организаций культуры | всего | 99 409,7  | 45 409,7  | 0,0 | 54000,00 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2016год | 4 640,1  | 4 640,1  | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2017 год |  5 932,8  | 5 932,8 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2018 год | 6 392,8  | 6 392,8  | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2019 год | 36 928,5  | 9 928,5 | 0,0 | 27000,00 | 0,0 |
| 2020 год | 37 496,7  | 10 496,7  | 0,0 | 27000,00 | 0,0 |
| 2021 год | 8 018,8  | 8 018,8  | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие1.1.1. (задача 1): Организация и проведение районных культурно-досуговых, тематических мероприятий и выставок народно-прикладного творчества в сфере культуры | всего | 3 753,7 | 3 753,7  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2016год | 462,1 | 462,1  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 572,4  | 572,4  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 612,5  | 612,5  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 655,4  | 655,4  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 701,3  | 701,3  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 750,0  | 750,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие 1.1.2. (задача 1): Участие самодеятельных коллективов и исполнителей муниципальных учреждений культуры Колпашевского района в районных, межрайонных, областных, межрегиональных, международных, всероссийских конкурсах, смотрах-конкурсах,  | всего | 2 289,0  | 2 289,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2016год | 320,0  | 320,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 342,4  | 342,4  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 366,4  | 366,4  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 392,0  | 392,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | фестивалях, в передвижных выставочных проектах, а также в гастрольных выездах самодеятельных коллективов и исполнителей районного, меж-районного, областного, межрегионального, международного и всероссийского уровня | 2020 год | 419,4  | 419,4  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2021 год | 448,8  |  448,8  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие 1.1.3. (задача 1): Проведение районных обучающих семинаров для специалистов учреждений культуры, участие специалистов учреждений культуры в обучающих семинарах и обучение специалистов учреждений культуры на курсах повышения квалификации | всего |  357,4  | 357,4  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2016год | 50,0  | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год |  53,5  | 53,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год |  57,2  | 57,2  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год |  61,2  | 61,2  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 65,5  | 65,5  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 70,0  | 70,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие 1.1.4. (задача 1): Организация мероприятий, направленных на закрепление специалистов в отрасли культуры | всего | 2 676,0  | 2 676,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2016год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 350,0  | 350,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 420,0  | 420,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год |  540,0  | 540,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 660,0  | 660,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 706,0 | 706,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие 1.1.5 (задача 1): Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество | всего | 228,0 | 228,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского  |
| 2016год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 40,0 | 40,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 42,0  | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 год | 45,0  | 45,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | района |
| 2020 год | 49,0  | 49,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год |  52,0  | 52,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие 1.1.6. (задача 1): Организация работы по обеспечениею доступности объектов культуры для инвалидов | всего | 2 867,0  |  2 867,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2016год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 500,0  |  500,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 535,0 | 535,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год |  570,0  | 570,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 610,0  | 610,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год |  652,0  | 652,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Мероприятие 1.1. 7.(задача 1): Ремонт учреждений культуры Колпашевского района в соответствии с Перечнем, утверждённым распоряжением Администрацией Колпашевского района | всего | 27 238,6  | 27 238,6  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2016год | 3 808,0  |  3 808,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 4 074,5  | 4 074,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 4 359,7  | 4 359,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 4 664,9  | 4 664,9  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 4 991,5  | 4 991,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 5 340,0  | 5 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Мероприятие 1.1.8. (задача 1): Строительство (реконструкция) объектов муниципальных учреждений культуры | всего | 60 000, | 6 000,0 | 0,0 | 54000,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2016год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 30 000,0  | 3 000,0  | 0,0 | 27000,0 | 0,0 |
| 2020 год | 30 000,0  |  3 000,0  | 0,0 | 27000,0 | 0,0 |
| 2021 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Итого по задаче 1 | всего | 99 409,7  |  45 409,7 | 0,0 | 54000,0 | 0,0 | х |
| 2016 | 4 640,1  | 4 640,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 5 932,8  | 5 932,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 6 392,8  |  6 392,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 36 928,5  | 9 928,5 | 0,0 | 27000,0 | 0,0 |
| 2020 | 37 496,7  | 10 496,7 | 0,0 | 27000,0 | 0,0 |
| 2021 | 8 018,8  |  8 018,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Всего по муниципальной подпрограмме | всего | 99 409,7  | 45 409,7  | 0,0 | 54000,0 | 0,0 | х |
| 2016 | 4 640,1  | 4 640,1  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 5 932,8  | 5 932,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 6 392,8  |  6 392,8  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 36 928,5  | 9 928,5  | 0,0 | 27000,0 | 0,0 |
| 2020 | 37 496,7  | 10 496,7  | 0,0 | 27000,0 | 0,0 |
| 2021 |  8 018,8  |  8 018,8  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Колпашевском районе»

Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма

в Колпашевском районе»

1. Паспорт муниципальной подпрограммы

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Колпашевском районе»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | Развитие внутреннего и въездного туризма в Колпашевском районе |
| Ответственный исполнитель муниципальнойпрограммы | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| Участники подпрограммы | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| Цель подпрограммы | Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района |
| Показатели целиподпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | Год раз-работки муниципальной программы(2015) | 1 –й год реализации(2016) | 2 –й год реализации(2017) | 3 –й год реализации(2018) | 4 –й год реализации(2019) | 5 –й год реализации(2020) | Последнийгод реализации (2021) |
| Количество человек, участвующих в мероприя-тиях, направ-ленных на развитие сферы туризма в Колпашев-ском районе | 0 | 0 | Не менее 550 | Не менее 600 | Не менее 650 | Не менее 700 | Не менее 750 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Реализация мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе |
| Показатели задачподпрограммы и их значения (с детализа-цией по годам реализации) | Показатели задач | Год раз-работки муниципальной программы(2015) | 1 –й год реализации(2016) | 2 –йгод реализации(2017) | 3 –й год реализации(2018) | 4 –й год реализации(2019) | 5 –й год реализации(2020) | Последнийгод реализации(2021) |
|  | Количество мероприятий, направленных на развитие сферы туризма (ед.) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Ведомствен-ные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016 – 2021 годы |
| Объем и источникиФинансирова-ния подпро-граммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 1 –й год реализа-ции(2016) | 2 –й год реализации(2017) | 3 –й год реализации(2018) | 4 –й год реализа-ции(2019) | 5 –й год реализа-ции(2020) | Послед-ний год реализа-ции(2021) |
| Федеральный бюджет (по согласова-нию) | - | - | - | - |  |  |  |
| Областной бюджет (по согласова-нию) | 732,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 |
| Местный бюджет | 7237,4 | 72,9 | 1072,9 | 1272,9 | 1472,9 | 1672,9 | 1672,9 |
| Внебюджетные источники (по согласо-ванию) | - | *-* | - | - | - |  |  |
| Всего по источникам | 7969,4 | 194,9 | 1194,90 | 1394,90 | 1594,9 | 1794,9 | 1794,9 |

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы

Территория Колпашевского района является одной из благоприятных зон для развития внутреннего и въездного туризма. Здесь имеются места масштабных археологических раскопок. Самые известные из них – поселение Малгет, памятник истории федерального значения, а так же Алдыган и Саровка, где были найдены основные образцы металлопластики Кулайской культуры. Место компактного проживания селькупов – коренного населения приобья - Иванкинское национальное сельское поселение.

В с.Тогур расположена Воскресенская церковь – старейший православный храм Нарымского края открытый в 1818г., внесенный в федеральный реестр памятников истории и культуры, как образец Сибирского барокко. История Колпашевского района связана со многими известными событиями. Так, на территории района стоял Кетский острог, в 1954 году с глубины 2860 метров у села Малиновка была получена из скважины первая нефть Западной Сибири, а также открыт Чажемтовский источник термальных минерализованных вод, на базе которого в 1994 года был открыт санаторий «Чажемто». Санаторий специализируется на оказании лечебно-оздоровительных услуг населению Томской области и других регионов. Санаторий «Чажемто» оказывает медицинскую помощь лицам с заболеваниями кожи, костно-мышечной системы, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, нервной системы, органов пищеварения, эндокринной системы и обмена веществ. На базе санатория планируется создание высокотехнологичного санаторно-курортного комплекса с социальной направленностью исходя из потребностей Томской области и других регионов РФ.

В качестве объекта туристического интереса может быть использован и Колпашевский краеведческий музей ОГАУК «ТОКМ им. Шатилова».

В целом, Колпашевский район обладает значительным потенциалом для ведения туристской деятельности:

-Уникальные природные ландшафты, наличие памятников природы.

-Обилие озер, рек, водоемов, как основы развития приключенческого, речного туризма.

-Наличие объектов культурно-исторического наследия.

-Наличие мест масштабных археологических раскопок.

-Наличие уникальных лечебно-минеральных вод.

-Возможность организации событийного туризма.

Имеющийся потенциал возможно реализовать лишь при достаточно развитой туристской инфраструктуре, однако в Колпашевском районе существует следующий ряд проблем, сдерживающих развитие туризма в районе:

- отсутствие благоприятного туристского имиджа Колпашевского района, чёткого позиционирования и узнаваемости;

- отсутствие туристических маршрутов и знаков навигации с указанием туристических объектов.

Вместе с тем, потенциальные возможности индустрии туризма в Колпашевском районе не реализованы в полной мере. Основной причиной неразвитости туристского сектора в районе является отсутствие активной, целенаправленной муниципальной политики по развитию данного сектора.

Таким образом, экономико-географический, культурный и природный потенциал района являются предпосылкой становления и эффективного развития туристского сектора как одной из динамичных отраслей муниципальной экономики, обеспечивающей социальные, политические и экономические выгоды района. Более того, интегрированное использование данных факторов дает уникальную возможность сочетать и развивать на территории района различные виды туризма:

- охотничье-рыболовный;

- культурно-познавательный (включая религиозный и паломнический);

- сельский (агротуризм);

- событийный;

- рекреационный (с целью отдыха и развлечений);

- экологический;

- этнотуризм.

С 2012 по 2014 год в Колпашевском районе отсутствовал комплексный ряд мероприятий, направленных на развитие сферы туризма. К 2021 году планируется создание действующих экскурсионных маршрутов и реализация потенциала Колпашевского района в приоритетных видах туризма. Для этого будет организовано информационное обеспечение населения, посредством выпуска печатных изданий, публикации в Интернет-ресурсах, установки туристских дорожных указателей, а также благоустройства мест туристского показа. Большинство районов Томской области, также как Колпашевский, находятся на первоначальной стадии развития туристской сферы, однако основными мероприятиями по развитию туризма там становятся событийные и спортивные мероприятия, которые сложно назвать туристскими мероприятиями. Данная подпрограмма нацелена на развитие в Колпашевском районе сферы туризма именно как самостоятельной сферы, по минимуму не пересекая ее со спортом и культурой.

Ожидаемые социальные последствия реализации муниципальной программы потенциально являются существенными факторами для повышения уровня качества жизни населения на территории Колпашевского района, накопления человеческого потенциала.

1. Цель, задачи, показатели подпрограммы.

Целью подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района» является – развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района. Показателем цели является «Количество человек, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе с 0 в 2015 году до 750 человек к 2021 году

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу: «Реализация мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе», показателем задачи является «Количество мероприятий, направленных на развитие сферы туризма», планируется увеличение данного показателя с 0 единиц в 2015 году до 3 единиц к 2021 году.

Перечень показателей цели и задач подпрограммы, представлены в приложении № 1 к данной подпрограмме «Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Колпашевском районе».

4.Перечень мероприятий и их экономическое обоснование

Подпрограмма содержит 4 мероприятия:

1. Организация и проведение мероприятий событийного туризма в Колпашевском районе.
2. Информационное обеспечение в сфере туризма и краеведения Колпашевского района.
3. Разработка и реализация экскурсионных маршрутов.
4. Поддержка и развитие социального туризма.

Для реализации данных мероприятий за период с 2016 по 2021 годы потребуется 7969,4 тыс. рублей.

В рамках данных мероприятий планируется создание действующих экскурсионных маршрутов и реализация потенциала Колпашевского района в приоритетных видах туризма. Для этого будет организовано информационное обеспечение населения, посредством выпуска печатных изданий, публикации в Интернет-ресурсах, установки туристских дорожных указателей, а также благоустройство мест туристского показа и организация мероприятий событийного туризма.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2» к настоящей подпрограмме.

1. Управление и контроль за реализацией подпрограммы.

Общее руководство реализацией подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель – Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района. Формирование отчетности осуществляется в соответствии с Порядком.

Подпрограмма подлежит приведению в соответствие с решением Думы Колпашевского района о бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на очередной финансовый год в срок не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу.

Согласование проекта постановления Администрации Колпашевского района о внесении изменений в муниципальную программу, в том числе подпрограмму осуществляется в соответствии требованиями Порядка.

Внесение изменений в подпрограмму, досрочное прекращение подпрограммы осуществляется путём принятия соответствующего постановления Администрации Колпашевского района.

Не допускается внесение изменений в подпрограмму в части корректировки показателей, мероприятий, объёмов финансирования за отчётный год после окончания финансового года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | «Приложение № 1 к подпрограмме 2"Развитие внутреннего и въездного туризма в Колпашевском районе"  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы 2** |
| "Развитие внутреннего и въездного туризма в Колпашевском районе" |
|   |
| № п/п | Цель, задачи и мероприятия подпрограммы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения) | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы (участники подпрограммы) | Фактическое значение показателей на 2015 год | Плановые значения показателей по годам реализации подпрограммы |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 1 | Цель подпрограммы 2:Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района | Количество человек, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе,чел. | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района. | 0 | 0 | не менее 550 | не менее 600 | не менее 650 | не менее 700 | не менее 750 |
| 1.1. | Задача 1 подпрограммы 2: Реализация мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе | Количество мероприятий, направленных на развитие сферы туризма (ед.) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1:Организация и проведение мероприятий событийного туризма в Колпашвском районе | Количество мероприятий событийного туризма в Колпашевском районе,ед. |   | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2: Информационное обеспечение в сфере туризма и краеведения Колпашевского района | Доля населения -получателей информации сферы туризма и краеведения Колпашевского района(%) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района. | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
|
| 1.1.3. | Мероприятие 1.3: Разработка и реализация экскурсионных маршрутов | Количество человек, участвующих в экскурсионных маршрутах,чел. | 0 | 0 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.4: Поддержка и развитие социального туризма | Количество проектов направленных на поддержку и развитие социального туризма,ед. | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | «Приложение № 2к подпрограмме 2"Развитие внутреннего и въездного туризма в Колпашевском районе"  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Перечень** |
| **мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2** |
| "Развитие внутреннего и въездного туризма в Колпашевском районе" |
|   |
| № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий подпрограммы | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники подпрограммы |
| местного бюджета | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|   | Цель подпрограммы 2: Развитие внутреннего и въездного туризма в Колпашевском районе. |   |   |   |   |   | Управление по культуре, спорту и молодёжной политикеАдминистрации Колпашевского района; МБУ "Библиотека"; МБУ "ЦКД" |
| 1. | Задача 1 подпрограммы 2: Реализация мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе |   |   |   |   |   |
| 1.1. | Мероприятие 1:Организация и проведение мероприятий событийного туризма в Колпашевском районе | всего | 690,00 | 690,00 | х | х | х |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | х | х | х |
| 2017 год | 120,00 | 120,00 | х | х | х |
| 2018 год | 130,00 | 130,00 | х | х | х |
| 2019 год | 140,00 | 140,00 | х | х | х |
| 2020 год | 150,00 | 150,00 | х | х | х |
| 2021 год | 150,00 | 150,00 | х | х | х |
| 1.2. | Мероприятие 2:Информационное обеспечение в сфере туризма и краеведения Колпашевского района | всего | 940,00 | 940,00 | х | х | х | Управление по культуре, спорту и молодёжной политикеАдминистрации Колпашевского района; МБУ "Библиотека" |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | х | х | х |
| 2017 год | 170,00 | 170,00 | х | х | х |
| 2018 год | 180,00 | 180,00 | х | х | х |
| 2019 год | 190,00 | 190,00 | х | х | х |
| 2020 год | 200,00 | 200,00 | х | х | х |
| 2021 год | 200,00 | 200,00 | х | х | х |
| 1.3. | Мероприятие 3 :Разработка и реализация экскурсионных маршрутов | всего | 5170,00 | 5170,00 | х | х | х |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | х | х | х |
| 2017 год | 710,00 | 710,00 | х | х | х |
| 2018 год | 890,00 | 890,00 | х | х | х |
| 2019 год | 1070,00 | 1070,00 | х | х | х |
| 2020 год | 1250,00 | 1250,00 | х | х | х |
| 2021 год | 1250,00 | 1250,00 | х | х | х |
| 1.4. | Мероприятие 4 :Поддержка и развитие социального туризма | всего | 1169,40 | 437,40 | х | 732,00 | х |   Управление по культуре, спорту и молодёжной политикеАдминистрации Колпашевского района. |
| 2016 год | 194,90 | 72,90 | х | 122,00 | х |
| 2017 год | 194,90 | 72,90 | х | 122,00 | х |
| 2018 год | 194,90 | 72,90 | х | 122,00 | х |
| 2019 год | 194,90 | 72,90 | х | 122,00 | х |
| 2020 год | 194,90 | 72,90 | х | 122,00 | х |
| 2021 год | 194,90 | 72,90 | х | 122,00 | х |
|   | Итого по задаче 1 | всего | 7969,40 | 7237,40 | х | 732,00 | х | Управление по культуре, спорту и молодёжной политикеАдминистрации Колпашевского района; МБУ "Библиотека" |
| 2016 год | 194,90 | 72,90 | х | 122,00 | х |
| 2017 год | 1194,90 | 1072,90 | х | 122,00 | х |
| 2018 год | 1394,90 | 1272,90 | х | 122,00 | х |
| 2019 год | 1594,90 | 1472,90 | х | 122,00 | х |
| 2020 год | 1794,90 | 1672,90 | х | 122,00 | х |
| 2021 год | 1794,90 | 1672,90 | х | 122,00 | х |
|   | Всего по подпрограмме 2 | всего | 7969,40 | 7237,40 | х | 732,00 | х |
| 2016 год | 194,90 | 72,90 | х | 122,00 | х |
| 2017 год | 1194,90 | 1072,90 | х | 122,00 | х |
| 2018 год | 1394,90 | 1272,90 | х | 122,00 | х |
| 2019 год | 1594,90 | 1472,90 | х | 122,00 | х |
| 2020 год | 1794,90 | 1672,90 | х | 122,00 | х |
| 2020 год | 1794,90 | 1672,90 | х | 122,00 | х | » |