|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |
| Герб_97_2_цвет |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**  **РАСПОРЯЖЕНИЕ** | | | |

05.05.2022 № 211

Об утверждении ведомственного плана повышения эффективности бюджетных расходов (в том числе оптимизации), мероприятий по повышению качества финансового менеджмента отрасли «Образование» Колпашевского района на 2022 год

На основании распоряжения Администрации Колпашевского района от 25.04.2022 № 187 «Об утверждении планов мероприятий, направленных на рост доходов, и на оптимизацию расходов бюджета муниципального образования «Колпашевский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

1.Утвердить ведомственный план повышения эффективности бюджетных расходов (в том числе оптимизации), мероприятий по повышению качества финансового менеджмента отрасли «Образование» Колпашевского района на 2022 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.

3.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на начальника Управления образования Администрации Колпашевского района С.В.Браун.

Глава района А.Ф.Медных

С.В.Браун

4 22 50

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Администрации

Колпашевского района

от 05.05.2022 № 211

Ведомственный план повышения эффективности бюджетных расходов (в том числе оптимизации), мероприятий по повышению качества финансового менеджмента отрасли «Образование» Колпашевского района на 2022 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок | Результат мероприятия | Ответственные исполнители |
| 1 | Меры по привлечению дополнительных финансовых средств из бюджетов других уровней в рамках адресных инвестиционных программ и целевых программ Томской области | | | |
| 1.1 | Направление заявки на включение в государственную программу Томской области «Об утверждении государственной программы "Развитие образования в Томской области», утвержденную постановлением Администрации Томской области от 27 сентября 2019 года № 342а (с изменениями и дополнениями) на строительство здания МБОУ «СОШ № 5» | На 2023 год – до 01 мая 2022 года | Заявка в Департамент общего образования Томской области | Н.В.Чернова, начальник отдела Управления образования |
| 1.2 | Направление заявки на включение в государственную программу Томской области «Об утверждении государственной программы "Развитие образования в Томской области», утвержденную постановлением Администрации Томской области от 27 сентября 2019 года № 342а (с изменениями и дополнениями) на строительство здания МБОУ «Саровская СОШ» | Заявка в Департамент общего образования Томской области | Н.В.Чернова, начальник отдела Управления образования |
| 1.3. | Направление заявки на включение в государственную программу Томской области «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области» (постановление Администрации Томской области от 27 сентября 2019 года № 345а) на строительство лыжной базы для МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной» | Заявка в Департамент  по молодёжной политике, физической культуре и спорту  Томской области | Н.В.Чернова, начальник отдела Управления образования |
| 1.4 | Направление заявки на включение в государственную программу Томской области «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области» (постановление Администрации Томской области от 27 сентября 2019 года № 345а) на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом для МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной» по ул. Ленина, 52 в г.Колпашево Колпашевского района Томской области | Заявка в Департамент  по молодёжной политике, физической культуре и спорту  Томской области | Н.В.Чернова, начальник отдела Управления образования |
| 2. | Меры по совершенствованию процедур по направлениям: бюджетное планирование, исполнение бюджета, предоставление муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием, контроль и финансовая дисциплина | | | |
| 2.1. | Реализация ведомственных целевых программ | 2022 год | Фактическое исполнение бюджета посредством реализации ВЦП | Н.В.Чернова, начальник отдела Управления образования,  С.В.Суханова, начальник отдела Управления образования |
| 2.2. | Формирование муниципальных заданий муниципальным образовательным организациям на 2022 год | В течение месяца со дня вступления в силу решения Думы Колпашевского района о бюджете на очередной финансовый год | Определение объема средств для образовательных организаций в соответствии с объемом муниципальной услуги | С.В.Суханова, начальник отдела Управления образования,  Н.В.Чернова, начальник отдела Управления образования |
| 2.3. | Ежеквартальный мониторинг исполнения муниципального задания муниципальными образовательными организациями | До 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом | Своевременное выявление свободных мест в группах дошкольного образования, информирование образовательных организаций о возможном уменьшении объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | С.В.Суханова, начальник отдела Управления образования |
| 2.4. | Исполнение на конец отчетного года бюджетных ассигнований (в части средств местного бюджета), доведенных до Управления образования АКР, муниципальных казенных образовательных организаций на отчетный год, не менее 100% | По итогам 2022 года – до 31 декабря 2022 года | Исполнение бюджетных ассигнований в соответствии с принятыми обязательствами, не менее 100% | С.В.Суханова, начальник отдела Управления образования, А.Н.Покрышкина, начальник отдела Управления образования |
| 2.5. | Выполнение годового плана проверок образовательных организаций Колпашевского района в текущем году в соответствии с приказами Управления образования об утверждении плана проверок Управления образования на соответствующий год | 2022 год | Выполнение годового плана проверок не менее 100% | Н.В.Чернова, начальник отдела Управления образования,  С.В.Суханова, начальник отдела Управления образования, А.Н.Покрышкина, начальник отдела Управления образования |
| 3. | Меры по оптимизации расходов на содержание сети, структуры и численности работников образовательных организаций | | | |
| 3.1 | Анализ сети образовательных организаций Колпашевского района, формирование предложений по оптимизации сети, в том числе путём реорганизации учреждений (слияние, присоединение), ликвидации повышения эффективности использования площадей, оптимизации штатных расписаний | 01.10.2022 | Аналитическая записка с предложениями с учётом экономии бюджетных средств в разрезе 2022-2024 годов Главе Колпашевского района, в УФЭП | Н.В.Чернова, начальник отдела Управления образования,  С.В.Суханова, начальник отдела Управления образования |
| 3.2. | Оптимизация образовательных программ с учетом особенностей образовательных организаций, существующей структуры муниципальной системы образования и перспектив ее развития | 2022 год | 2022 год – предложения отсутствуют  2023 год - предложения отсутствуют  2024 год - предложения отсутствуют | Н.В.Чернова, начальник отдела Управления образования,  С.В.Суханова, начальник отдела Управления образования |
| 3.3 | Не допущение образования просроченной кредиторской задолженности по принятым расходным обязательствам | 2022 год | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по принятым расходным обязательствам | А.Н.Покрышкина, начальник отдела Управления образования |
| 3.4. | Осуществление мероприятий направленных на оптимизацию расходов на содержание муниципальных образовательных организаций, а именно:   1. Обеспечение снижения бюджетной нагрузки посредством минимизации расходов, связанных с выплатой компенсации за неиспользуемый отпуск; 2. Снижение затрат на приобретение горюче-смазочных материалов; 3. Введение ограничений на служебные командировки; 4. Обеспечение экономии энергоресурсов; 5. Минимизация расходов, связанных с прохождением независимой оценки квалификации, профессиональным обучением и дополнительным профессиональным образованием, при условии соблюдения законодательства Российской Федерации | 2022 год | Минимизация расходов на содержание муниципальных образовательных организаций, связанных с выплатой компенсации за неиспользованный отпуск, приобретением горюче-смазочных материалов, расходами на служебные командировки, потреблением энергоресурсов | А.Н.Покрышкина, начальник отдела Управления образования, С.В.Суханова, начальник отдела Управления образования |
| 3.5. | Повышение эффективности муниципальных закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и централизации закупочных процедур | 2022 год | Осуществление муниципальных закупок преимущественно путем проведения электронных аукционов и централизации закупочных процедур в целях экономии бюджетных средств | А.Н.Покрышкина, начальник отдела Управления образования |
| 4. | Меры, направленные на повышение качества и эффективности деятельности муниципальных организаций | | | |
| 4.1. | Организация контроля за качеством предоставления муниципальных услуг | Предварительный отчет за 2022 год – до 20 ноября 2022 года | Соответствие качества фактически предоставляемых услуг утвержденным стандартам | Н.В.Чернова, начальник отдела Управления образования |
| 4.2. | Совершенствование оценки выполнение муниципального задания | По итогам выполнения муниципальных заданий за 2021 год – до 01 мая 2022 года | Корректировка объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2021 года с учетом выполнения объема муниципального задания за 2020 год | С.В.Суханова, начальник отдела Управления образования |