|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Герб_97_2_цвет |  |

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27.02.2024 № 177

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Колпашевского района от 15.12.2021 № 1489 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования

Колпашевского района»

В целях приведения муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района» в соответствие с решением Думы Колпашевского района от 25.11.2022 № 128 «О бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», на основании подпункта в) пункта 5.13.2 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Колпашевского района от 15.12.2021 № 1489 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района» (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 16.03.2022 № 356, от 18.11.2022 № 1381, от 30.12.2022 № 1532, от 27.03.2023 № 287, от 04.05.2023 № 394, от 15.11.2023 № 1045) следующие изменения:

1) раздел I изложить в следующей редакции:

«I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы | Постановление Администрации Колпашевского района от 19.07.2021 № 887 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район». | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования Администрации Колпашевского района. | | | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | - | | | | | | | | | | |
| Участники муниципальной программы | Муниципальное казённое учреждение «Агентство по управлению муниципальным имуществом». | | | | | | | | | | |
| Участники мероприятий |  | | | | | | | | | | |
| Стратегическая цель (задача, приоритет) социально-экономического развития Колпашевского района, на реализацию которых направлена муниципальная программа | Цель: повышение уровня привлекательности территории для проживания и улучшение качества жизни населения на территории Колпашевского района.  Задача: Создание условий для устойчивого развития муниципальной системы образования Колпашевского района, повышения качества и доступности образования. | | | | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для устойчивого развития муниципальной системы образования Колпашевского района, повышения качества и доступности образования. | | | | | | | | | | |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатель цели | Год, предшествующий году разработки муниципальной программы, 2020 (отчет) | Год разработки программы 2021 (отчет) | 1год реализации 2022 (план) | 2 год реализации 2023 (план) | 3год реализации 2024 (план) | 4год реализации 2025 (план) | 5год реализации 2026 (план) | 6год реализации 2027 (план) | Прогнозный период  2028 год | Прогнозный период  2029 год |
| доля муниципальных образовательных организаций, функционирующих в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере образования, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Колпашевского района, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача муниципальной программы | реализация мероприятий, направленных на создание условий для предоставления на территории Колпашевского района доступного, качественного общего и дополнительного образования. | | | | | | | | | | |
|  | Показатели задачи | Год, предшествующий году разработки муниципальной программы, 2020 (отчет) | Год разработки программы 2021 (отчет) | 1год реализации 2022 (план) | 2 год реализации 2023 (план) | 3год реализации 2024 (план) | 4год реализации 2025 (план) | 5год реализации 2026 (план) | 6год реализации 2027 (план) | Прогнозный период  2028 год | Прогнозный период  2029 год |
| доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций Колпашевского района, % | 77,26 | 77,33 | 76,61 | 79,56 | 80,44 | 80,44 | 80,44 | 80,44 | 80,44 | 80,44 |
| доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях Колпашевского района, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % | 57,28 | 63,03 | 58,92 | 54,71 | 53,72 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 |
| доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях Колпашевского района различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, % | 69,20 | 76,01 | 77,00 | 78,50 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2027 годы | | | | | | | | | | |
| Объём и источники  финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам реализации с учётом прогнозного периода, тыс. рублей) | Источники | Всего | 1год реализации (2022) | 2 год реализации (2023) | 3год реализации (2024) | 4год реализации (2025) | 5год реализации (2026) | 6год реализации (2027) | Прогнозный период  2028 год | Прогнозный период  2029 год | |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | 384373,80 | 142083,10 | 108323,80 | 63398,80 | 70568,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Областной бюджет (по согласованию) | 563314,70 | 207359,90 | 334957,80 | 4981,60 | 5077,50 | 3187,90 | 7750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Местный бюджет | 112156,80 | 35979,80 | 45004,30 | 5907,60 | 4347,70 | 7670,80 | 13246,60 | 3774,40 | 3774,40 | |
| Бюджеты поселений (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего по источникам | 1059845,30 | 385422,80 | 488285,90 | 74288,00 | 79993,30 | 10858,70 | 20996,60 | 3774,40 | 3774,40 | |
| Перечень подпрограмм | - | | | | | | | | | | |

»;

2) раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

На реализацию мероприятий муниципальной программы на период с 2022 по 2027 годы запланировано 453079,00 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 112156,8 тыс. рублей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2022 год | 35979,80 | тыс. рублей, |
| 2023 год | 45004,30 | тыс. рублей, |
| 2024 год | 5907,60 | тыс. рублей, |
| 2025 год | 4347,70 | тыс. рублей, |
| 2026 год | 7670,80 | тыс. рублей, |
| 2027 год | 13246,60 | тыс. рублей, |
| Прогнозный период 2028 год | 3774,40 | тыс. рублей, |
| Прогнозный период 2029 год | 3774,40 | тыс. рублей. |

Для привлечения средств из областного бюджета на финансирование мероприятий муниципальной программы Управлением образования ежегодно формируются заявки на включение в государственную программу «Развитие образования в Томской области», готовятся проекты соглашений о предоставлении целевых субсидий из областного бюджета.

Подробно Перечень мероприятий с указанием сроков реализации, источников финансирования, ответственных исполнителей приведён в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.»;

3) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие муниципальной системы образования

Колпашевского района»

Показатели цели, задачи, основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района»

| № п/п | Цель, задачи и основные мероприятия, ведомственные ц елевые программы (далее- ВЦП), мероприятия муниципальной программы | Наименование показателей целей, задач, и основных мероприятий (ВЦП), мероприятий муниципальной программы (единицы измерения) | Ответственный исполнитель, участники муниципальной программы, мероприятий муници-пальной программы | Значения показателей | | | | | | | | | | Алгоритм формирования (формула) расчёта показателя, источник информации\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год, предшествующий году разработки муниципальной программы, 2020 (отчет) | Год разработки программы 2021 (отчет) | 1-й год реализации (2022, факт) | 2-й год реализации (2023) | 3-й год реализации (2024) | 4-й год реализации (2025) | 5-й год реализации (2026) | 6-й год реализации (2027) | Прогнозный период | |
| 2028 год | 2029 год |
|  | Цель муниципальной программы: Создание условий для устойчивого развития муниципальной системы образования Колпашевского района, повышения качества и доступности образования. | Доля муниципальных образователь-ных организаций, функционирующих в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере образования, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Колпашевского района, (%) | Управле-ние образова-ния Админист-рации Колпашев-ского района (далее – Управле-ние образова-ния), Муници-пальное казённое учрежде-ние «Агентство по управле-нию муниципальным имуществом» (далее – МКУ «Агентство» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ДОО=ООЗ/ОО\*100%,  ООЗ – количество образовательных организаций, функционирующих в соответствии с действующим законодательством (отсутствие судебных решений о приостановлении деятельности) (информация Учредителя); ОО – количество образовательных организаций в районе (информация Учредителя). |
|  | Задача муниципальной программы: реализация мероприятий, направленных на создание условий для предоставления на территории Колпашевского района доступного, качественного общего и дополнительного образования. | доля муниципальных общеобразова-тельных организаций, соответствую-щих современ-ным требова-ниям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразова-тельных организаций Колпашевского района, % | 77,26 | 77,33 | 76,65 | 79,56 | 80,44 | 80,44 | 80,44 | 80,44 | 80,44 | 80,44 | Объёмный счётный показатель 14 из ОМСУ, состоящий из 17 позиций (на основе первичных данных форм ФСН № ОО-1,  № ОО-2). |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях Колпашевского района в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, (%) | 57,28 | 63,03 | 55,59 | 54,71 | 53,72 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | ДС=УДО/ДР\*100%,  УДО – численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях (ведомственная статистика на основе первичных данных форм ФСН № 85-К); ДР – численность детей в возрасте 1-6 лет в районе за предыдущий год (данные Росстата) |
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях Колпашевского района различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, (%) | 69,20 | 76,01 | 75,25 | 78,50 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | ДУ=УДО/ДР\*100%,  УДО – численность детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам в муниципальных образовательных организациях (Навигатор ДО); ДР – численность детей в возрасте 5-18 лет в районе за предыдущий год (данные Росстата) |
|  | Основное мероприятие 1. Обеспечение условий для предоставления муниципальными образовательными организациями доступного, качественного общего и дополнительного образования | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразова-тельных учреждений (%) | Управление образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДВ=(ВДОП-ВАТ)/ВДОП\*100%;  ВДОП – численность обучающихся и экстернов, допущенных к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по классам очного обучения, очно-заочного обучения, заочного обучения и аттестации экстернов (форма ФСН № ОО-1); ВАТ – численность обучающихся и экстернов, допущенных к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по классам очного обучения, очно-заочного обучения, заочного обучения и аттестации экстернов, получившие аттестат о среднем общем образовании (форма ФСН № ОО-1) |
| Доля детей в возрасте 7-18 лет ставших победителями или призёрами олимпиад и иных конкурсных мероприятий, включённых в перечни, утверждённые Министерством просвещения Российской Федерации, (%) | х | 0,73 | 4,34 | 0,75 | 0,76 | 0,77 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | ДУК=УК/УОО\*100%,  УК – количество обучающихся ставших в текущем году победителями или призерами олимпиад и иных конкурсных мероприятий, включённых в перечни, утверждённые Министерством просвещения Российской Федерации (информация Учредителя); УОО – количество обучающихся общеобразовательных организаций в районе (на основе первичных данных форм ФСН  № ОО-1) |
|  | Мероприятие 1.1. Приобретение автотранспортных средств в муниципальные образовательные организации. | Количество приобретённых автотранспортных средств, (ед.) | Управление образования | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | абсолютное выражение количества единиц транспортных средств, приобретённых в текущем году для перевозки учащихся образовательных организаций (информация Учредителя) |
|  | Мероприятие 1.2. Создание в общеобразовательных организациях инфраструктуры, необходимой для организации бесплатного здорового горячего питания, путем дооснащения пищеблоков технологическим и холодильным оборудованием. | Количество общеобразовательных организаций, пищеблоки которых дооснащены технологическим, холодильным оборудованием и хозяйственным инвентарём, необходимым для приготовления и хранения пищи, (ед.) | Управление образования | 13 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | абсолютное выражение количества общеобразовательных организаций, пищеблоки которых дооснащены в текущем году технологическим, холодильным оборудованием и хозяйственным инвентарём, необходимым для приготовления и хранения пищи (информация Учредителя) |
|  | Мероприятие 1.3. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. | Доля обучающихся, в получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, (%) | Управление образования | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | ПИТ=УПИТ/УОПНОО\*100%,  ПИТ – доля обучающихся, получающих бесплатное горячее питание;  УПИТ – количество учащихся по программам начального общего образования, получающих бесплатное горячее питание, по состоянию на конец календарного года (информация Учредителя); УОПНОО – количество учащихся по программам начального общего образования, по состоянию на конец календарного года (информация Учредителя) |
|  | Мероприятие 1.4. Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей. | Функционирование межмуниципального образовательного центра по работе с одарёнными детьми, (да/нет) | Управление образования | да | да | да | да | да | - | - | - | - | - | абсолютный показатель (информация Учредителя) |
|  | Мероприятие 1.5. Реализация программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся детских школ искусств), % | Управление образования | х | х | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | СПДО=(ЧСПДО/ЧО5-18)\*100  СПДО - доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования  ЧСПДО- численность учащихся в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования;  ЧО5-18 – численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением детских школ искусств) (данные Навигатора ДО) |
| Число детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образование по сертификату персонифицированного финансирования (чел.)/ Число детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере (чел.) |  | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | - | - | - | - | - | абсолютное выражение числа обучающихся, получающих в текущем году услуги дополнительного образования по сертификату персонифицированного финансирования (Навигатор ДО)/ абсолютное выражение числа учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере (данные Навигатора ДО)» |
|  | Мероприятие 1.6. Оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций. | Количество образовательных организаций, здания которых оснащены средствами обучения и воспитания, (ед.) | Управление образования | х | х | - | 1 | - | - | - | - | - | - | абсолютное выражение количества образовательных организаций здания, которых оснащены средствами обучения и воспитания в текущем году (информация Учредителя) |
| Количество ученических мест в общеобразовательной организации, оснащенных средствами обучения и воспитания, (мест) | Управление образования | х | х | - | 110 | - | - | - | - | - | - | абсолютное выражение количества ученических мест в общеобразовательной организации, оснащенных средствами обучения и воспитания в соответствии с Приказом Минпросвещения РФ от 06.09.2022 № 804 в текущем году (информация Учредителя) |
|  | Мероприятие 1.7. Оснащение зданий для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией. | Количество образовательных организаций, здания которых оснащены оборудованием, предусмотренным проектной документацией, (ед.) | Управление образования | х | х | - | 1 | - | - | - | - | - | - | абсолютное выражение количества образовательных организаций, здания которых оснащены оборудованием, предусмотренным проектной документацией, в текущем году (информация Учредителя) |
| Количество ученических мест в общеобразовательной организации, оснащенных средствами обучения и воспитания, предусмотренными проектной документацией, (мест) | Управление образования | х | х | - | 110 | - | - | - | - | - | - | абсолютное выражение количества ученических мест в общеобразовательной организации, оснащенных средствами обучения и воспитания, предусмотренными проектной документацией, в текущем году (информация Учредителя) |
|  | Мероприятие 1.8. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания). | Количество отремонтированных муниципальных общеобразовательных организаций, здания и (или) помещения которых оснащены современными средствами обучения и воспитания (ед.) | Управление образования | х | х | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | абсолютное выражение количества отремонтированных общеобразовательных организаций, здания и (или) помещения которых оснащены современными средствами обучения и воспитания, в текущем году (информация Учредителя) |
|  | Мероприятие 1.9. Обеспечение антитеррористической защиты отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций. | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в заданиях которых обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности, из числа отремонтированных организаций (ед.) | Управление образования | х | х | - | 1 | - | - | - | - | - | - | абсолютное выражение количества муниципальных общеобразовательных организаций, в заданиях которых в текущем году обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности, из числа отремонтированных, организаций (информация Учредителя) |
|  | Основное мероприятие 2. Проведение капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразова-тельных организаций Колпашевского района, (%) | Управление образования | 40,00 | 40,00 | 33,33 | 33,33 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | ДО=(ОАС+ОКР)/ОО\*100%;  ОАС – число муниципальных общеобразовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии (форма ФСН № ОО-2); ОКР – число общеобразовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта (форма ФСН № ОО-2); ОО – число общеобразовательных организаций, всего (форма ФСН № ОО-2) |
|  | Мероприятие 2.1. Разработка (корректировка) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования в Томской области | Наличие проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальной образовательной организации, (да/нет) | Управление образования | х | х | - | 1 | - | - | - | - | - | - | абсолютный показатель  (информация Учредителя) |
|  | Мероприятие 2.2. Проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций. | Число сохраненных мест в здании образовательной организации посредством капитального ремонта, (ед.) | Управление образования | 0 | 0 | 0 | 569 | - | - | - | - | - | - | абсолютное выражение числа мест в здании образовательной организации, в здании которой в текущем году завершены работы по капитальному ремонту (информация Учредителя) |
|  | Мероприятие 2.3. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций) | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, (ед.) | Управление образования | х | х | - | 1 | - | - | - | - | - | - | абсолютное выражение числа объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций (информация Учредителя) |
|  | Мероприятие 2.4. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций) | Количество организаций, в которых проведены мероприятия по модернизации школьных систем образования, (ед.) | Управление образования | х | х | - | 1 | - | - | - | - | - | - | абсолютное выражение числа организаций, в которых проведены мероприятия по модернизации школьных систем образования (информация Учредителя) |
|  | Основное мероприятие 3. Строительство/реконструкция/приобретение новых зданий для муниципальных образовательных организаций. | Число созданных мест в муниципальных образовательных организациях, введённых путём строительства/  реконструкции/  приобретения объектов инфраструктуры системы образования, (ед.) | МКУ «Агентство» | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | абсолютное значение количества мест в муниципальных образовательных организациях, введённых в текущем году путём строительства/реконструкции/приобретения объектов инфраструктуры системы образования (информация Учредителя) |
|  | Мероприятие 3.1. Строительство (реконструкция) муниципальных объектов в сфере образования (строительство объекта «Здание школы МБОУ «Саровская СОШ» с размещением 2-х групп дошкольного образования по адресу: Томская область, Колпашевский район, п.Большая Саровка, ул.Советская, 19»). | Наличие нового здания для МБОУ «Саровская СОШ», (да/нет) | МКУ «Агентство» | х | х | - | - | да | - | - | - | - | - | абсолютный показатель (информация Учредителя) |
|  | Мероприятие 3.2. «Строительство/приобретение нового здания общеобразовательной организации для МБОУ «СОШ № 5». | Наличие нового здания для МБОУ «СОШ № 5», (да/нет) | МКУ «Агентство» | х | х | - | - | - | - | - | да | - | - | абсолютный показатель (информация Учредителя) |
|  | Основное мероприятие 4. Создание условий, обеспечивающих приток педагогических кадров в муниципальную систему образования Колпашевского района. | Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразова-тельных организаций Колпашевского района, (%) | Управление образова-ния | 27,72 | 27,84 | 29,86 | 27,84 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | ДУ=У35/У\*100%,  У35 – численность учителей в возрасте до 35 лет в общеобразовательных организациях в районе (форма ФСН № ОО-1); У – общая численность учителей в общеобразовательных организациях в районе (ведомственная статистика на основе первичных данных форм ФСН № ОО-1) |
|  | Мероприятие 4.1. Организация работы сетевого профиля «Педагогический класс». | Функционирование сетевого профиля (да/нет) | Управление образова-ния | да | да | да | да | да | да | да | да | 0 | 0 | абсолютный показатель (информация Учредителя) |
|  | Мероприятие 4.2. Оказание мер социальной поддержки студентам организаций профессионального образования по направлению подготовки «Образование и педагогика», заключившим договор целевого обучения с муниципальной образовательной организацией, руководящим и педагогическим работникам образовательных организаций Колпашевского района. | Количество человек, получивших меры социальной поддержки, (чел.) | Управление образова-ния | 3 | 7 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | абсолютное выражение количества человек, получивших меры социальной поддержки в текущем году (информация Учредителя) |
|  | Мероприятие 4.3. Обеспечение функционирования районных методических объединений, Клуба молодых педагогов | Количество функциони-рующих объединений: методических, Клуба молодых педагогов в течение учебного года, (ед.) | Управление образова-ния | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | абсолютное выражение количества функционирующих объединений в текущем году (информация Учредителя) |
|  | Мероприятие 4.4.Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций. | Обеспечение значения показателя по уровню средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образователь-ных организаций, установленного Соглашением с Департаментом общего образования Томской области, (%) | Управление образова-ния | 100 | 99,93 | 100,8 | не ме-нее 99,5 | - | - | - | - | - | - | УСЗП= УСЗПф/УСЗПс\*100%  УсЗПф - уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций по официальным данным территориального органа государственной статистики по итогам года;  УсЗПп - уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, установленный Соглашением с Департаментом общего образования Томской области за отчётный год |
| Обеспечение значения показателя по среднесписочной численности педагогических работников муниципальных дошкольных образователь-ных организаций, установленного Соглашением с Департаментом общего образования Томской области, (%) | 98,74 | 101,86 | 99,79 | не ме-нее 99 | - | - | - | - | - | - | ССЧ= ССЧф/ССЧс\*100%  ССЧф -среднесписочная численность педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций по официальным данным территориального органа государственной статистики по итогам года;  ССЧс -среднесписочная численность педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, установленная Соглашением с Департаментом общего образования Томской области за отчетный год |
|  | Мероприятие 4.5.Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций Томской области. | Обеспечение значения показателя по уровню средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразова-тельных организаций, установленного Соглашением с Департаментом общего образования Томской области, (%) | Управление образова-ния | 102,9 | 100,0 | 102,36 | не ме-нее 99,5 | - | - | - | - | - | - | УСЗП= УСЗПф/УСЗПс\*100%  УсЗПф - уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций по официальным данным территориального органа государственной статистики по итогам года;  УсЗПп - уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, установленный Соглашением с Департаментом общего образования Томской области за отчётный год |
| Обеспечение значения показателя по среднесписочной численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, установленного Соглашением с Департаментом общего образования Томской области, (%) | 97,2 | 99,0 | 98,90 | не ме-нее 99 | - | - | - | - | - | - | ССЧ= ССЧф/ССЧс\*100%  ССЧф -среднесписочная численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций по официальным данным территориального органа государственной статистики по итогам года;  ССЧс -среднесписочная численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, установленная Соглашением с Департаментом общего образования Томской области за отчётный год |
|  | Мероприятие 4.6.Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области. | Обеспечение значения показателя по уровню средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительно-го образования, установленного Соглашением с Департаментом общего образования Томской области, (%) | Управление образова-ния | 100,01 | 100,0 | 100,89 | не ме-нее 99,5 | - | - | - | - | - | - | УСЗП= УСЗПф/УСЗПс\*100  УсЗПф - уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования по официальным данным территориального органа государственной статистики по итогам года;  УсЗПп - уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, установленный Соглашением с Департаментом общего образования Томской области за отчётный год |
| Обеспечение значения показателя по среднесписоч-ной численности педагогических работников муниципальных организаций дополнительно-го образования, установленного Соглашением с Департаментом общего образования Томской области, (%) | 99,10 | 97,82 | 99,87 | не ме-нее 99 | - | - | - | - | - | - | ССЧ= ССЧф/ССЧс\*100  ССЧф -среднесписочная численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования по официальным данным территориального органа государственной статистики по итогам года;  ССЧс -среднесписочная численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, установленная Соглашением с Департаментом общего образования Томской области за отчётный год |
|  | Мероприятие 4.7. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших, вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, (%) | Управле-ние образова-ния | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | ВКР= КРпВ/КР\*100  КРпВ - количество педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство (информация Учредителя)  КР - количество педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, являющихся классными руководителями в текущем учебном году (информация Учредителя) |
|  | Мероприятие 4.8.Повышение квалификации школьных команд муниципальных общеобразовательных организаций. | Количество школьных команд муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, прошедших повышение квалификации, (ед.) | Управление образова-ния | х | х | - | 1 | - | - | - | - | - | - | абсолютное выражение количества школьных команд муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, прошедших повышение квалификации в текущем году (информация Учредителя) |
| Реализация мероприятий национального проекта «Образование» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 5. Региональный проект «Современная школа» | Число образовательных организаций, на базе которых созданы центры «точка роста» в рамках регионального проекта «Современная школа» (ед.) | Управление образова-ния | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | абсолютное выражение количества общеобразовательных организаций, на базе которых созданы центры «Точка роста» нарастающим итогом (информация Учредителя) |
|  | Мероприятие 5.1.Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. | Функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (ед.) | Управление образова-ния | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | абсолютное выражение количества общеобразовательных организаций, на базе которых в текущем году созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей (информация Учредителя) |
|  | Мероприятие 5.2. Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. | Число общеобразовательных организаций, которые обновили материально-техническую базу для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей (ед.) | Управление образова-ния | х | х | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | абсолютное выражение общеобразовательных организаций, которые в текущем году обновили материально-техническую базу для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей (информация Учредителя) |
|  | Основное мероприятие 6. Региональный проект «Успех каждого ребенка» | Число образовательных организаций, участвовавших в реализации мероприятий по совершенствованию материальной базы в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», (ед.) | Управление образова-ния | 6 | 8 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | абсолютное выражение количества образовательных организаций, участвовавших в реализации мероприятий по совершенствованию материальной базы в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», в текущем году (информация Учредителя) |
|  | Мероприятие 6.1.Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ, для создания информационных систем в образовательных организациях. | Число новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, (ед.) | Управление образова-ния | х | х | - | - | 15 | - | - | - | - | - | абсолютное выражение количества новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, введённых в текущем году (информация Учредителя) |
|  | Мероприятие 6.2. Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях. | Число общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом, (ед.) | Управление образова-ния | х | х | - | 1 | - | - | - | - | - | - | абсолютное выражение количества образовательных организаций, в которых в текущем году созданы условия для занятий физической культурой и спортом (информация Учредителя) |
|  | Основное мероприятие 7. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | Число образовательных организаций, участвовавших в реализации мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда», (ед) | Управление образования | 7 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | абсолютное выражение количества образовательных организаций, участвовавших в реализации мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда», в текущем году (информация Учредителя) |
|  | Мероприятие 7.1. Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся. | Число общеобразовательных организаций, которые обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (ед.) | Управление образования | 7 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | абсолютное выражение общеобразовательных организаций, которые в текущем году обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся. (информация Учредителя) |
|  | Мероприятие 7.2. Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях. | Доля сотрудников и педагогов муниципальной общеобразовательной организации, в которой внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших повышение квалификации по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов общеобразовательной организации, участвующих в реализации мероприятий, (%) | Управление образования | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | ДСОО= СООКПК/СОО\*100%  СООКПК – число сотрудников и педагогов муниципальной общеобразовательной организации, прошедших повышение квалификации по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды на конец календарного года (информация общеобразовательной организации);  СОО - число сотрудников и педагогов общеобразовательной организации, участвующих в реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды  (информация общеобразовательной организации) |

»;

4) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие муниципальной системы образования

Колпашевского района»

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение

муниципальной программы Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района на 2022-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Срок исполнения | Объём финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счёт средств | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы |
| местного бюджета | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджетов поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель муниципальной программы: Создание условий для устойчивого развития муниципальной системы образования Колпашевского района, повышения качества и доступности образования | | | | | | | | |
| 1. | Задача муниципальной программы: Реализация мероприятий, направленных на создание условий для предоставления на территории Колпашевского района доступного, качественного общего и дополнительного образования | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1. Обеспечение условий для предоставления муниципальными образовательными организациями доступного, качественного общего и дополнительного образования | Всего\* | 185154,50 | 35581,70 | 94753,80 | 54819,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
| 2022 | 26498,40 | 3694,70 | 18219,50 | 4584,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 68752,30 | 9832,80 | 27352,20 | 31567,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 27750,70 | 4337,90 | 19631,60 | 3781,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 37846,60 | 4347,70 | 29550,50 | 3948,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 7084,30 | 3896,40 | 0,00 | 3187,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 17222,20 | 9472,20 | 0,00 | 7750,00 | 0,00 | 0,00 |
| *прогнозный период 2028 год* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *прогнозный период 2029 год* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 1.1. Приобретение автотранспортных средств в муниципальные образовательные организации. | Всего\* | 24306,50 | 13368,60 | 0,00 | 10937,90 | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
| 2022 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2023 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2024 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2025 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2026 | 7084,30 | 3896,40 |  | 3187,90 |  |  |
| 2027 | 17222,20 | 9472,20 |  | 7750,00 |  |  |
| *прогнозный период 2028 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2029 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.Создание в общеобразовательных организациях инфраструктуры, необходимой для организации бесплатного здорового горячего питания, путем дооснащения пищеблоков технологическим и холодильным оборудованием. | Всего\* | 234,50 | 234,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
| 2022 | 234,50 | 234,50 |  |  |  |  |
| 2023 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2024 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2025 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2026 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2027 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2028 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2029 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. | Всего\* | 91175,30 | 0,00 | 79597,20 | 11578,10 | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
| 2022 | 21941,30 |  | 18219,50 | 3721,80 |  |  |
| 2023 | 23788,00 |  | 20695,60 | 3092,40 |  |  |
| 2024 | 22565,00 |  | 19631,60 | 2933,40 |  |  |
| 2025 | 22881,00 |  | 21050,50 | 1830,50 |  |  |
| 2026 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2027 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2028 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2029 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.4. Организация системы выявления, сопровождения одарённых детей. | Всего\* | 3405,80 | 0,00 | 0,00 | 3405,80 | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
| 2022 | 862,40 |  |  | 862,40 |  |  |
| 2023 | 847,80 |  |  | 847,80 |  |  |
| 2024 | 847,80 |  |  | 847,80 |  |  |
| 2025 | 847,80 |  |  | 847,80 |  |  |
| 2026 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2027 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2028 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2029 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.5. Реализация программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. | Всего\* | 16027,20 | 16027,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
| 2022 | 3460,20 | 3460,20 |  |  |  |  |
| 2023 | 3891,20 | 3891,20 |  |  |  |  |
| 2024 | 4337,90 | 4337,90 |  |  |  |  |
| 2025 | 4337,90 | 4337,90 |  |  |  |  |
| 2026 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2027 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2028 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2029 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.6. Оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций. | Всего\* | 11000,00 | 5500,00 | 0,00 | 5500,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
| 2022 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2023 | 11000,00 | 5500,00 |  | 5500,00 |  |  |
| 2024 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2025 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2026 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2027 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2028 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2029 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.7. Оснащение зданий для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией. | Всего\* | 12286,70 | 12,30 | 0,00 | 12274,40 | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
| 2022 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2023 | 12286,70 | 12,30 |  | 12274,40 |  |  |
| 2024 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2025 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2026 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2027 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2028 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2029 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.8. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания). | Всего\* | 17438,90 | 17,50 | 15156,60 | 2264,80 | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
| 2022 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2023 | 7659,00 | 7,70 | 6656,60 | 994,70 |  |  |
| 2024 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2025 | 9779,90 | 9,80 | 8500,00 | 1270,10 |  |  |
| 2026 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2027 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2028 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2029 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.9. Обеспечение антитеррористической защиты отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций. | Всего\* | 9279,60 | 421,60 | 0,00 | 8858,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
| 2022 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2023 | 9279,60 | 421,60 |  | 8858,00 |  |  |
| 2024 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2025 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2026 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2027 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2028 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2029 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2. Проведение капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций. | Всего\* | 190544,1 | 4372,50 | 105935,10 | 80236,50 | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
| 2022 | 92904,3 | 1410,50 | 79599,60 | 11894,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 97639,8 | 2962,00 | 26335,50 | 68342,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *прогнозный период 2028 год* | *0,0* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *прогнозный период 2029 год* | *0,0* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 2.1. Разработка (корректировка) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования в Томской области | Всего\* | 2096,00 | 838,40 | 0,00 | 1257,60 | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
| 2022 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2023 | 2096,00 | 838,40 |  | 1257,60 |  |  |
| 2024 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2025 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2026 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2027 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2028 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2029 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2. Проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций | Всего\* | 3376,70 | 3376,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
| 2022 | 1318,90 | 1318,90 |  |  |  |  |
| 2023 | 2057,80 | 2057,80 |  |  |  |  |
| 2024 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2025 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2026 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2027 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2028 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2029 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.3. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций) | Всего\* | 121886,40 | 121,90 | 105935,10 | 15829,40 | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
| 2022 | 91585,40 | 91,60 | 79599,60 | 11894,20 |  |  |
| 2023 | 30301,00 | 30,30 | 26335,50 | 3935,20 |  |  |
| 2024 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2025 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2026 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2027 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2028 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2029 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.4. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) (муниципальных) общеобразовательных организаций). | Всего\* | 63185,00 | 35,50 | 0,00 | 63149,50 | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
| 2022 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2023 | 63185,00 | 35,50 |  | 63149,50 |  |  |
| 2024 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2025 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2026 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2027 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2028 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2029 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3. Строительство/реконструкция/ приобретение новых зданий для муниципальных образовательных организаций | Всего\* | 321701,10 | 60941,90 | 0,00 | 260759,20 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Агентство" |
| 2022 | 157348,40 | 30021,00 | 0,00 | 127327,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 164352,70 | 30920,90 | 0,00 | 133431,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *прогнозный период 2028 год* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *прогнозный период 2029 год* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 3.1.Строительство (реконструкция) муниципальных объектов в сфере образования (строительство объекта «Здание школы МБОУ «Саровская СОШ» с размещением 2-х групп дошкольного образования по адресу: Томская область, Колпашевский район, п.Большая Саровка, ул.Советская, 19»). | Всего\* | 321701,10 | 60941,90 | 0,00 | 260759,20 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Агентство" |
| 2022 | 157348,40 | 30021,00 |  | 127327,40 |  |  |
| 2023 | 164352,70 | 30920,90 |  | 133431,80 |  |  |
| 2024 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2025 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2026 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2027 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2028 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2029 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.2. "Строительство/приобретение нового здания общеобразовательной организации для МБОУ "СОШ № 5". | Всего\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Агентство" |
| 2022 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2023 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2024 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2025 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2026 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2027 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2028 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2029 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4. Создание условий, обеспечивающих приток педагогических кадров в муниципальную систему образования Колпашевского района. | Всего\* | 339349,70 | 11253,50 | 166224,20 | 161872,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
| 2022 | 104966,50 | 853,60 | 41872,30 | 62240,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 142785,10 | 1281,40 | 41872,30 | 99631,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 43031,70 | 1569,70 | 41462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 41017,60 | 0,00 | 41017,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3774,40 | 3774,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3774,40 | 3774,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *прогнозный период 2028 год* | 3774,40 | 3774,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *прогнозный период 2029 год* | 3774,40 | 3774,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 4.1. Организация работы сетевого профиля «Педагогический класс» | Всего\* | 394,10 | 394,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
| 2022 | 44,50 | 44,50 |  |  |  |  |
| 2023 | 85,00 | 85,00 |  |  |  |  |
| 2024 | 85,00 | 85,00 |  |  |  |  |
| 2025 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2026 | 89,80 | 89,80 |  |  |  |  |
| 2027 | 89,80 | 89,80 |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2028 год* | 89,80 | 89,80 |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2029 год* | 89,80 | 89,80 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.2. Оказание мер социальной поддержки студентам организаций профессионального образования по направлению подготовки «Образование и педагогика», заключившим договор целевого обучения с муниципальной образовательной организацией, руководящим и педагогическим работникам образовательных организаций Колпашевского района. | Всего\* | 8146,50 | 8146,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
| 2022 | 377,20 | 377,20 |  |  |  |  |
| 2023 | 641,60 | 641,60 |  |  |  |  |
| 2024 | 888,50 | 888,50 |  |  |  |  |
| 2025 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2026 | 3119,60 | 3119,60 |  |  |  |  |
| 2027 | 3119,60 | 3119,60 |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2028 год* | 3119,60 | 3119,60 |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2029 год* | 3119,60 | 3119,60 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.3. Обеспечение функционирования районных методических объединений, Клуба молодых педагогов | Всего\* | 2712,70 | 2712,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
| 2022 | 431,90 | 431,90 |  |  |  |  |
| 2023 | 554,60 | 554,60 |  |  |  |  |
| 2024 | 596,20 | 596,20 |  |  |  |  |
| 2025 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2026 | 565,00 | 565,00 |  |  |  |  |
| 2027 | 565,00 | 565,00 |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2028 год* | 565,00 | 565,00 |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2029 год* | 565,00 | 565,00 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.4. Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций. | Всего\* | 87630,50 | 0,00 | 0,00 | 87630,50 | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
| 2022 | 42568,50 |  |  | 42568,50 |  |  |
| 2023 | 45062,00 |  |  | 45062,00 |  |  |
| 2024 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2025 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2026 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2027 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2028 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2029 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.5. Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций Томской области. | Всего\* | 22342,40 | 0,00 | 0,00 | 22342,40 | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
| 2022 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2023 | 22342,40 |  |  | 22342,40 |  |  |
| 2024 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2025 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2026 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2027 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2028 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2029 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.6. Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области. | Всего\* | 51704,20 | 0,00 | 0,00 | 51704,20 | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
| 2022 | 19672,10 |  |  | 19672,10 |  |  |
| 2023 | 32032,10 |  |  | 32032,10 |  |  |
| 2024 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2025 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2026 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2027 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2028 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2029 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.7. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования. | Всего\* | 166224,20 | 0,00 | 166224,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
| 2022 | 41872,30 |  | 41872,30 |  |  |  |
| 2023 | 41872,30 |  | 41872,30 |  |  |  |
| 2024 | 41462,00 |  | 41462,00 |  |  |  |
| 2025 | 41017,60 |  | 41017,60 |  |  |  |
| 2026 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2027 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2028 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2029 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.8.Повышение квалификации школьных команд муниципальных общеобразовательных организаций. | Всего\* | 195,10 | 0,20 | 0,00 | 194,90 | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
| 2022 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2023 | 195,10 | 0,20 |  | 194,90 |  |  |
| 2024 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2025 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2026 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2027 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2028 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2029 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5. Региональный проект «Современная школа». | Всего\* | 4882,20 | 0,00 | 4735,70 | 146,50 | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
| 2022 | 959,60 | 0,00 | 930,80 | 28,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1759,40 | 0,00 | 1706,60 | 52,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2163,20 | 0,00 | 2098,30 | 64,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *прогнозный период 2028 год* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *прогнозный период 2029 год* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 5.1. Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. | Всего\* | 959,60 | 0,00 | 930,80 | 28,80 | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
| 2022 | 959,60 |  | 930,80 | 28,80 |  |  |
| 2023 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2024 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2025 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2026 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2027 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2028 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2029 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.2. Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. | Всего\* | 3922,60 | 0,00 | 3804,90 | 117,70 | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
| 2022 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2023 | 1759,40 |  | 1706,60 | 52,80 |  |  |
| 2024 | 2163,20 |  | 2098,30 | 64,90 |  |  |
| 2025 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2026 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2027 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2028 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2029 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 6. Региональный проект «Успех каждого ребенка». | Всего\* | 9595,50 | 7,20 | 9300,80 | 287,50 | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 9382,20 | 7,20 | 9093,90 | 281,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 213,30 | 0,00 | 206,90 | 6,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *прогнозный период 2028 год* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *прогнозный период 2029 год* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 6.1. Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях. | Всего\* | 213,30 | 0,00 | 206,90 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
| 2022 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2023 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2024 | 213,30 |  | 206,90 | 6,40 |  |  |
| 2025 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2026 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2027 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2028 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2029 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.2. Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях. | Всего\* | 9382,20 | 7,20 | 9093,90 | 281,10 | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
| 2022 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2023 | 9382,20 | 7,20 | 9093,90 | 281,10 |  |  |
| 2024 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2025 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2026 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2027 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2028 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2029 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 7. Региональный проект «Цифровая образовательная среда». | Всего\* | 8618,20 | 0,00 | 3424,20 | 5194,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
| 2022 | 2745,60 | 0,00 | 1460,90 | 1284,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3614,40 | 0,00 | 1963,30 | 1651,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1129,10 | 0,00 | 0,00 | 1129,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1129,10 | 0,00 | 0,00 | 1129,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *прогнозный период 2028 год* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *прогнозный период 2029 год* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 7.1. Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся. | Всего\* | 3530,10 | 0,00 | 3424,20 | 105,90 | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
| 2022 | 1506,10 |  | 1460,90 | 45,20 |  |  |
| 2023 | 2024,00 |  | 1963,30 | 60,70 |  |  |
| 2024 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2025 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2026 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2027 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2028 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2029 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 7.2. Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях. | Всего\* | 5088,10 | 0,00 | 0,00 | 5088,10 | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
| 2022 | 1239,50 |  |  | 1239,50 |  |  |
| 2023 | 1590,40 |  |  | 1590,40 |  |  |
| 2024 | 1129,10 |  |  | 1129,10 |  |  |
| 2025 | 1129,10 |  |  | 1129,10 |  |  |
| 2026 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2027 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2028 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
| *прогнозный период 2029 год* | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе | Всего\* | 1059845,30 | 112156,80 | 384373,80 | 563314,70 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2022 | 385422,80 | 35979,80 | 142083,10 | 207359,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 488285,90 | 45004,30 | 108323,80 | 334957,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 74288,00 | 5907,60 | 63398,80 | 4981,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 79993,30 | 4347,70 | 70568,10 | 5077,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 10858,70 | 7670,80 | 0,00 | 3187,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 20996,60 | 13246,60 | 0,00 | 7750,00 | 0,00 | 0,00 |
| *прогнозный период 2028 год* | 3774,40 | 3774,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *прогнозный период 2029 год* | 3774,40 | 3774,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»;

5) приложение № 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие муниципальной системы образования

Колпашевского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| реализуемых в рамках муниципальной программы, включая объекты капитального строительства, в отношении которых осуществляется подготовка обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Развитие муниципальной системы образования Колпашевского район | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п/п | Наименование объектов капитального строительства в соответствии с ПСД¹ (при наличии) или приобретаемого объекта | Наименование ГРБС² | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в т.ч. с элементами реставрации), техническое перевооружение, приобретение, подготовка обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита) | Наименование застройщика (заказчика) Объекта | Наименование учреждения, которому предоставлены бюджетные инвестиции³, субсидии⁴ | Мощность (прирост мощности) Объекта | Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта | Распределение сметной стоимости Объекта (при наличии ПСД¹) или предполагаемой стоимости Объекта или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку ПСД¹, всего, тыс. руб. | | | | | Форма осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции³, субсидии учреждениям⁴, иные межбюджетные трансферты поселениям Колпашевского района (далее - ИМБТ) | Распределение общего объема предоставляемых инвестиций (размера иных межбюджетных трансфертов, общего размера субсидий учреждения по годам реализации Объекта с выделением объема инвестиций (средств) на подготовку проектной документации (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта)), тыс. руб. | | | | |
| Источник финансирования | Общая сметная стоимость объекта или предполагаемая стоимость объекта | в том числе | | | Источник финансирования5 | Общий объем инвестиций (размер субсидии, размер средств учреждения, размер ИМБТ) | в том числе6 | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19… |
| Группа 2. Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Здание МБОУ «Саровская СОШ» с размещением 2-х групп дошкольного образования по адресу: Томская область, Колпашевский район, п.Большая Саровка, ул.Советская, 19 | МКУ "Агентство" | строительство | ООО "СТРОЙДОММОНТАЖ-М" | МКУ "Агентство" | 140 мест, в т.ч.110 мест для учащихся и 30 мест для воспитанников в группах дошкольного образования | 2023 год | Областной бюджет, софинансирование за счет средств местного бюджета | 252117,5 | 157348,5 | 94769 |  | бюджетные инвестиции | ОБ (ПСД) | 0 |  |  |  |
| ОБ (СМР) | 260759,2 | 127327,4 | 133431,8 |  |
| ФБ (ПСД) | 0 |  |  |  |
| ФБ (СМР) | 0 |  |  |  |
| МБ (ПСД) | 0 |  |  |  |
| МБ (СМР) | 60942 | 30021,1 | 30920,9 |  |
| БП (ПСД) | 0 |  |  |  |
| БП (СМР) | 0 |  |  |  |
| ВБ (ПСД) | 0 |  |  |  |
| ВБ (СМР) | 0 |  |  |  |
| Всего | 321701,2 | 157348,5 | 164352,7 | 0 |
| n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ПСД) |  |  |  |  |
| ОБ (СМР) |  |  |  |  |
| ФБ (ПСД) |  |  |  |  |
| ФБ (СМР) |  |  |  |  |
| МБ (ПСД) |  |  |  |  |
| МБ (СМР) |  |  |  |  |
| БП (ПСД) |  |  |  |  |
| БП (СМР) |  |  |  |  |
| ВБ (ПСД) |  |  |  |  |
| ВБ (СМР) |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | ОБ | 260759,1 | 127327,4 | 133431,7 | 0 |
| ФБ |  |  |  |  |
| МБ | 60942,0 | 30021,1 | 30920,9 | 0 |
| БП |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |
| Всего | 321701,1 | 157348,5 | 164352,6 | 0 |

».

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

Глава района А.Б.Агеев

С.В.Браун

4 22 50