19.08.2022 № 372

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Об организации и проведении мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города Колпашево |   В соответствии с распоряжением Администрации Колпашевского района 14.01.2022 № 6 «Об утверждении годового плана проведения мероприятий по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав Колпашевского района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры на 2022 год»   1. Утвердить план организации и проведения мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города Колпашево, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.   2. Утвердить план подготовки к проведению мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города Колпашево, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.  3. Опубликовать настоящее распоряжение в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».  4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района Пшеничникову Г.А.  Врио Главы района А.Б.Агеев  Г.А.Пшеничникова  5 27 40  Приложение № 1 к распоряжению  Администрации Колпашевского района  от 19.08.2022 № 372  План организации и проведения мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города Колпашево (дата проведения - 03.09.2022)   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Наименование мероприятия | Время проведения | Место проведения  проведения | Ответственные и исполнители | |  | Детская игровая программа | с 14:00 до 15:30 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 21, открытая площадка культурно-досугового отдела МБУ «ЦКД» | Директор  МБУ «ЦКД»  В.Н.Брагина | |  | Ретро-программа с участием оркестра «Заря» | с 16:00 до 17:30 | г. Колпашево,  ул. Кирова, д. 21, открытая площадка культурно-досугового отдела МБУ «ЦКД» | Директор  МБУ «ЦКД»  В.Н.Брагина | |  | Концертная программа | с 18:00 до 22:00 | г. Колпашево,  ул. Ленина, 52 стадион МАУДО «ДЮСШ им. О. Рахматулиной» | Директор  МБУ «ЦКД»  В.Н.Брагина | |  | Праздничная торговля | с14:00 до 23:00 | г. Колпашево  по проезжей части ул. Кирова | Отдел предприниматель-ства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района | |  | Работа интерактивных площадок,  аттракционы | с 14:00 до 17:30,  с 14:00 до 21:00 | г. Колпашево,  ул. Кирова, д. 21, открытая площадка культурно-досугового отдела МБУ «ЦКД»,  г. Колпашево,  ул. Ленина, 52 стадион МАУДО «ДЮСШ им. О. Рахматулиной» | Директор  МБУ «Библиотека» М.Н.Леухина Директор  МБУ «ЦКД»  В.Н.Брагина | |  | Дискотечная программа | с 22:00 до 23:00 | г. Колпашево,  ул. Кирова, д. 21, открытая площадка культурно-досугового отдела МБУ «ЦКД» | Директор  МБУ «ЦКД»  В.Н.Брагина |   Приложение № 2 к распоряжению  Администрации Колпашевского района  от 19.08.2022 № 372  План подготовки к проведению мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города Колпашево   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Наименование мероприятий | Дата и время проведения мероприятий | Ответственные исполнители | | 1. | Подготовка анонса праздничных мероприятий и направление информации в организационный отдел Администрации Колпашевского района | до 19 августа  2022 года | Начальник  Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района  Г.А.Пшеничникова  Директор МБУ «ЦКД» В.Н.Брагина | | 2. | Размещение анонса праздничных мероприятий в СМИ и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» | Обновление  в ленте новостей на официальном сайте МО «Колпашевский район»  и социальных сетях - раз в два дня;  В соответствии с заключенным контрактом:  газета «Колпашевская»,  газета «Советский Север»,  радио «Авторадио Колпашево» | Начальник организационного отдела Администрации Колпашевского района  Т.Б.Бардакова | | 3. | Подготовка информационных справок, заметок, статей и фотоотчёта по результатам проведения праздничных мероприятий на основе предоставленной информации | 04 сентября  2022 года | Начальник организационного отдела Администрации Колпашевского района  Т.Б.Бардакова | | 4. | Уборка территории улиц для проведения праздничных мероприятий | до  01 сентября  2022 года | Глава Колпашевского городского поселения А.В.Щукин  (по согласованию) | | 5. | Благоустройство и оформление территории стадиона МАУДО «ДЮСШ им.О.Рахматулиной» для проведения мероприятий | до  03 сентября  2022 года | Директор  МАУДО «ДЮСШ  им. О. Рахматулиной»  Г.В. Злодеева | | 6. | Предоставление информации о времени ограничения движения автотранспортных средств в период праздничных мероприятий в  г. Колпашево в отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | до  24 августа  2022 года | Начальник  Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района  Г.А.Пшеничникова | | 7. | Изменение маршрута автотранспортных средств во время проведения праздничных мероприятий –  03 сентября в г. Колпашево с предоставлением информации в организационный отдел Администрации Колпашевского района | до  26 августа  2022 года | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района  Н.Г.Кияница | | 8. | Подготовка и размещение информации в СМИ и на официальном сайте органов местного самоуправления  МО «Колпашевский район» об ограничении движения автомобильного транспорта и  об изменении маршрута автотранспортных средств во время проведения праздничных мероприятий 03 сентября 2022 года  в г. Колпашево | до  03 сентября  2022 года | Начальник  отдела муниципального хозяйства Н.Г.Кияница  Начальник организационного отдела Администрации Колпашевского района  Т.Б.Бардакова | | 9. | Проведение дополнительных инструктажей о порядке действий в случае возникновения угроз безопасности с руководителями и организаторами мероприятий, указанных в Приложении № 1 настоящего распоряжения | до  03 сентября  2022 года | Начальник отдела ГОЧС и безопасности населения Администрации  Колпашевского района  Е.Н.Комаров | | 10. | Направление правового акта о проведении массового мероприятия в Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, ОМВД России по Колпашевскому району УМВД России по Томской области | за 5 календарных дней до даты проведения мероприятия, согласно Закону Томской области от 15.01.2003  № 12-ОЗ | Глава Колпашевского городского поселения  А.В.Щукин  (по согласованию) | |  |