19.08.2022 № 372

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Об организации и проведении мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города Колпашево |

В соответствии с распоряжением Администрации Колпашевского района 14.01.2022 № 6 «Об утверждении годового плана проведения мероприятий по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав Колпашевского района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры на 2022 год»1. Утвердить план организации и проведения мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города Колпашево, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить план подготовки к проведению мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города Колпашево, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.3. Опубликовать настоящее распоряжение в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района Пшеничникову Г.А.Врио Главы района А.Б.АгеевГ.А.Пшеничникова5 27 40Приложение № 1 к распоряжению Администрации Колпашевского района от 19.08.2022 № 372План организации и проведения мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города Колпашево (дата проведения - 03.09.2022)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Время проведения | Место проведенияпроведения | Ответственные и исполнители |
|  | Детская игровая программа | с 14:00 до 15:30 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 21, открытая площадка культурно-досугового отдела МБУ «ЦКД» | ДиректорМБУ «ЦКД»В.Н.Брагина |
|  | Ретро-программа с участием оркестра «Заря» | с 16:00 до 17:30 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 21, открытая площадка культурно-досугового отдела МБУ «ЦКД» | ДиректорМБУ «ЦКД»В.Н.Брагина |
|  | Концертная программа | с 18:00 до 22:00 | г. Колпашево, ул. Ленина, 52 стадион МАУДО «ДЮСШ им. О. Рахматулиной» | ДиректорМБУ «ЦКД»В.Н.Брагина  |
|  | Праздничная торговля | с14:00 до 23:00 | г. Колпашево по проезжей части ул. Кирова | Отдел предприниматель-ства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района |
|  | Работа интерактивных площадок,аттракционы | с 14:00 до 17:30,с 14:00 до 21:00 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 21, открытая площадка культурно-досугового отдела МБУ «ЦКД»,г. Колпашево, ул. Ленина, 52 стадион МАУДО «ДЮСШ им. О. Рахматулиной» | Директор МБУ «Библиотека» М.Н.Леухина ДиректорМБУ «ЦКД»В.Н.Брагина  |
|  | Дискотечная программа | с 22:00 до 23:00 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 21, открытая площадка культурно-досугового отдела МБУ «ЦКД» | ДиректорМБУ «ЦКД»В.Н.Брагина  |

Приложение № 2 к распоряжению Администрации Колпашевского района от 19.08.2022 № 372План подготовки к проведению мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города Колпашево

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Дата и время проведения мероприятий | Ответственные исполнители |
| 1. | Подготовка анонса праздничных мероприятий и направление информации в организационный отдел Администрации Колпашевского района | до 19 августа 2022 года | НачальникУправления по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района Г.А.ПшеничниковаДиректор МБУ «ЦКД» В.Н.Брагина |
| 2. | Размещение анонса праздничных мероприятий в СМИ и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» | Обновление в ленте новостей на официальном сайте МО «Колпашевский район» и социальных сетях - раз в два дня;В соответствии с заключенным контрактом:газета «Колпашевская», газета «Советский Север»,радио «Авторадио Колпашево»  | Начальник организационного отдела Администрации Колпашевского районаТ.Б.Бардакова |
| 3. | Подготовка информационных справок, заметок, статей и фотоотчёта по результатам проведения праздничных мероприятий на основе предоставленной информации | 04 сентября2022 года | Начальник организационного отдела Администрации Колпашевского районаТ.Б.Бардакова |
| 4. | Уборка территории улиц для проведения праздничных мероприятий | до 01 сентября 2022 года | Глава Колпашевского городского поселения А.В.Щукин (по согласованию) |
| 5. | Благоустройство и оформление территории стадиона МАУДО «ДЮСШ им.О.Рахматулиной» для проведения мероприятий | до 03 сентября 2022 года | Директор МАУДО «ДЮСШ им. О. Рахматулиной» Г.В. Злодеева |
| 6.  | Предоставление информации о времени ограничения движения автотранспортных средств в период праздничных мероприятий в г. Колпашево в отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | до 24 августа2022 года | Начальник Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского районаГ.А.Пшеничникова |
| 7. | Изменение маршрута автотранспортных средств во время проведения праздничных мероприятий – 03 сентября в г. Колпашево с предоставлением информации в организационный отдел Администрации Колпашевского района | до 26 августа2022 года | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района Н.Г.Кияница |
| 8. | Подготовка и размещение информации в СМИ и на официальном сайте органов местного самоуправленияМО «Колпашевский район» об ограничении движения автомобильного транспорта и об изменении маршрута автотранспортных средств во время проведения праздничных мероприятий 03 сентября 2022 года в г. Колпашево  | до 03 сентября2022 года | Начальник отдела муниципального хозяйства Н.Г.Кияница Начальник организационного отдела Администрации Колпашевского районаТ.Б.Бардакова |
| 9. | Проведение дополнительных инструктажей о порядке действий в случае возникновения угроз безопасности с руководителями и организаторами мероприятий, указанных в Приложении № 1 настоящего распоряжения  | до 03 сентября 2022 года | Начальник отдела ГОЧС и безопасности населения Администрации Колпашевского района Е.Н.Комаров  |
| 10. | Направление правового акта о проведении массового мероприятия в Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, ОМВД России по Колпашевскому району УМВД России по Томской области | за 5 календарных дней до даты проведения мероприятия, согласно Закону Томской области от 15.01.2003№ 12-ОЗ | Глава Колпашевского городского поселения А.В.Щукин (по согласованию) |

 |  |