19.10.2023										         №   458

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению

XXXVIII областных зимних сельских спортивных игр

«СНЕЖНЫЕ УЗОРЫ» в 2024 году

В целях популяризации физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район»

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению                                 XXXVIII областных зимних сельских спортивных игр «СНЕЖНЫЕ УЗОРЫ» в 2024 году (далее - План), согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Ответственным исполнителям Плана обеспечить исполнение мероприятий.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить                                     на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».

И.о. Главы района							       Ю.А.Некрасов

Г.А.Пшеничникова

5 27 40

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Администрации

Колпашевского района

от 19.10.2023 № 458

План мероприятий по подготовке и проведению XXXVIII

областных зимних сельских спортивных игр

«СНЕЖНЫЕ УЗОРЫ» в 2024 году

План подготовки для проведения лыжных гонок/свободный стиль, спринт, лыжной эстафеты, полиатлона (бег на лыжах)

| № п\п | Наименование | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проработка вопроса по планировке лыжной трассы МАУДО «Колпашевская спортивная школа имени О. Рахматулиной» по адресу пер Чапаева, 40 | до 31.10.2023 | Шапилова Л.В. Браун С.В. Черепухин М.В. Пшеничникова Г.А. |
| 2 | Укатка Лыжной трассы (лыжная база МАУДО «Колпашевская спортивная школа имени О. Рахматулиной») (дистанции согласно положению о проведении игр) | До 25.11.2023 | Шапилова Л.В. Браун С.В. Черепухин М.В. |
| 3 | Анализ имеющейся продукции по оформлению лыжной трассы и благоустройству (урны, указатели, флаги, стенды и др.) | до 31.10.2023 | Шапилова Л.В. Браун С.В. Черепухин М.В. Пшеничникова Г.А. |
| 4 | Расчёт стоимости необходимого оборудования и инвентаря для подготовки и оформления лыжной трассы | до 31.10.2023 | Шапилова Л.В. Пшеничникова Г.А. Браун С.В. Черепухин М.В. |
| 5 | Подготовка указателей, урн | За 5 дней до начала мероприятия | Шапилова Л.В. Браун С.В. Черепухин М.В. |
| 6 | Оформление лыжной трассы (флаги, стенды) | За 5 дней до начала мероприятия | Шапилова Л.В. Браун С.В. Черепухин М.В. |
| 7 | Определение помещений для переодевания спортсменов и для подготовки лыж в МАОУ «СОШ № 2 им. Ф.А. Трифонова» и МАУДО «Колпашевская спортивная школа имени О. Рахматулиной» | до 31.10.2023 | Шапилова Л.В. Браун С.В. Сорокина О.А. Черепухин М.В. Пшеничникова Г.А. |
| 8 | Подготовка помещений для переодевания спортсменов МАОУ «СОШ № 2 им. Ф.А. Трифонова» | За 5 дней до начала мероприятия | Шапилова Л.В. Браун С.В. Сорокина О.А. |
| 9 | Подготовка помещений для подготовки лыж | За 5 дней до начала мероприятия | Шапилова Л.В. Браун С.В. Черепухин М.В. |

План подготовки для проведения полиатлона

на базе МАОУ «СОШ № 2 им. Ф.А. Трифонова»                                                (стрельба, лыжные гонки, силовая гимнастика)

| № п\п | Наименование | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение помещений для проведения соревнований, переодевания спортсменов в МАОУ «СОШ № 2 им. Ф.А. Трифонова» | до 31.10.2023 | Шапилова Л.В. Браун С.В. Сорокина О.А. |
| 2 | Подготовка помещения для проведения соревнований (уборка, установка необходимого оборудования) в МАОУ «СОШ № 2 им. Ф.А. Трифонова» | За 5 дней до начала мероприятия | Шапилова Л.В. Браун С.В. Сорокина О.А. |
| 3 | Анализ имеющегося спортивного инвентаря для подготовки мест проведения, расчёт стоимости необходимого оборудования и инвентаря | До 31.10.2023 | Шапилова Л.В. Пшеничникова Г.А. Браун С.В. Черепухин М.В. |
| 4 | Определение источников финансирования для приобретения необходимого оборудования и инвентаря для подготовки мест проведения | До 30.11.2023 | Шапилова Л.В. Пшеничникова Г.А. |

План подготовки для проведения настольного тенниса на базе

МАОУ «СОШ № 7 им. Н.Г. Барышева»

| № п\п | Наименование | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ потребности и расчёт стоимости необходимого оборудования для подготовки мест проведения | До 31.10.2023 | Шапилова Л.В. Пшеничникова Г.А. Браун С.В. Черепухин М.В. |
| 2 | Определение источников финансирования для приобретения необходимого оборудования и инвентаря для подготовки мест проведения | До 31.10.2023 | Шапилова Л.В. Пшеничникова Г.А Браун С.В. Черепухин М.В. |
| 3 | Определение помещений для проведения соревнований, переодевания спортсменов в МАОУ «СОШ № 7 им. Н.Г. Барышева» | до 31.10.2023 | Шапилова Л.В. Браун С.В. Жукова И.В. |
| 4 | Подготовка помещения для проведения соревнований (уборка, установка необходимого оборудования) | За 5 дней до начала мероприятия | Шапилова Л.В. Браун С.В. Жукова И.В. |

План подготовки для проведения соревнований по шахматам

на базе МАОУ «СОШ № 7 им. Н.Г. Барышева»

| № п\п | Наименование | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ потребности наличия необходимого оборудования | До 31.10.2023 | Шапилова Л.В. Пшеничникова Г.А. |
| 2 | Определение помещений для проведения соревнований в МАОУ «СОШ № 7 им. Н.Г. Барышева» | до 31.10.2023 | Шапилова Л.В. Браун С.В. Жукова И.В. |
| 3 | Подготовка помещения для проведения соревнований (уборка, установка необходимого оборудования) | За 5 дней до начала мероприятия | Шапилова Л.В. Браун С.В. Жукова И.В. |

План подготовки для проведения соревнований по зимнему футболу

| № п\п | Наименование | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка документов по аренде футбольного поля МАУДО «Колпашевская спортивная школа имени О. Рахматулиной» для проведения игр | До 31.10.2023 | Шапилова Л.В. Браун С.В. Черепухин М.В. Пшеничникова Г.А. |
| 2 | Проработка вопроса по технологии подготовки поля, сроки | До 31.10.2023 | Шапилова Л.В. Браун С.В. Черепухин М.В. |
| 3 | Подготовка футбольного поля, в т.ч. разметки (стадион МАУДО «Колпашевская спортивная школа имени О. Рахматулиной») | С 11.2023 | Шапилова Л.В. Браун С.В. Черепухин М.В. Пшеничникова Г.А. |
| 4 | Подготовка мест для зрителей (трибуны) | За 5 дней до начала мероприятия |  |
| 5 | Оформление стадиона (флаги, баннеры) | За 2 дня до начала мероприятия |  |
| 6 | Подготовка помещений для переодевания спортсменов | За 5 дней до начала мероприятия |  |
| 7 | Анализ имеющегося инвентаря и оборудования, расчёт стоимости необходимого оборудования и инвентаря для подготовки футбольного поля | До 31.10.2023 | Шапилова Л.В. Браун С.В. Черепухин М.В. Пшеничникова Г.А. |
| 8 | Анализ необходимой печатной продукции для оформления стадиона (флаги, баннеры и др.) | До 31.10.2023 | Шапилова Л.В. Браун С.В. Черепухин М.В. Пшеничникова Г.А. |
| 9 | Определение источников финансирования для приобретения необходимого оборудования и инвентаря, печатной продукции | До 30.11.2023 | Шапилова Л.В. Браун С.В. Черепухин М.В. Пшеничникова Г.А |

План подготовки для проведения соревнований по хоккею

| № п\п | Наименование | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение места проведения соревнований по хоккею (с учётом технологии заливки хоккейной коробки, освещения хоккейной коробки, кабинок для запасных игроков, хоккейным воротам, наличие мест для зрителей) | До 30.10.2023 | Шапилова Л.В. Браун С.В. Черепухин М.В. Щукин А.В. (по согласованию) Пшеничникова Г.А. |
| 2 | Проработка вопроса по определению помещений для переодевания спортсменов | До 30.10.2023 | Шапилова Л.В. Браун С.В. Черепухин М.В. Щукин А.В. (по согласованию) |
| 3 | Подготовка хоккейной коробки | С 11.2023 | Шапилова Л.В. Браун С.В. Черепухин М.В. Щукин А.В. (по согласованию) |
| 4 | Проработка вопроса по размещению зрителей, готовность трибун (анализ, проблемы) | До 31.10.2023 |  |
| 5 | Подготовка мест для зрителей (трибуны) | За 5 дней до начала мероприятия |  |
| 6 | Оформление стадиона (флаги, баннеры) | За 5 дней до начала мероприятия |  |
| 7 | Подготовка помещений для переодевания спортсменов | За 5 дней до начала мероприятия |  |
| 8 | Анализ имеющегося инвентаря и оборудования для подготовки хоккейной коробки, расчёт стоимости необходимого оборудования и инвентаря | До 31.10.2023 | Шапилова Л.В. Браун С.В. Черепухин М.В. Щукин А.В. (по согласованию) Пшеничникова Г.А. |
| 9 | Определение источников финансирования для приобретения необходимого оборудования и инвентаря для подготовки мест проведения | До 30.11.2023 | Шапилова Л.В. Пшеничникова Г.А |

План подготовки для проведения рыболовного спорта/ ловля на мормышку со льда

| № п\п | Наименование | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение места проведения соревнования | До 31.10.2023 | Шапилова Л.В. Пшеничникова Г.А Щукин А.В. (по согласованию) |
| 2 | Анализ имеющегося инвентаря и оборудования для подготовки места проведения, расчёт стоимости необходимого оборудования и инвентаря | До 31.10.2023 | Шапилова Л.В. Пшеничникова Г.А. |
| 3 | Определение источников финансирования для приобретения необходимого оборудования и инвентаря для подготовки мест проведения | До 31.10.2023 | Шапилова Л.В. Пшеничникова Г.А. |
| 4 | Оформление места проведения соревнования | За 1 день до начала мероприятия | Шапилова Л.В. Пшеничникова Г.А. Щукин А.В. (по согласованию) |

План подготовки приобретения необходимого инвентаря, оборудования                           и оснащения по видам спорта: лыжные гонки, полиатлон, хоккей, зимний футбол, рыболовный спорт, шахматы, настольный теннис для спортивной сборной команды Колпашевского района

| № п\п | Наименование | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение необходимого инвентаря, оборудования, оснащения по каждому виду спорта | До 31.10.2023 | Шапилова Л.В. Пшеничникова Г.А. Браун С.В. Черепухин М.В. |
| 2 | Определение источников финансирования | До 31.10.2023 | Шапилова Л.В. Пшеничникова Г.А. |
| 3 | Подготовка необходимой документации для приобретения | До 01.02.2023 | Шапилова Л.В. Пшеничникова Г.А. |
| 4 | Передача инвентаря, оснащения, оборудования представителям команд для тренировочного процесса | До 01.02.2023 | Шапилова Л.В. Пшеничникова Г.А. |

План подготовки для обеспечения проживания и питания участников соревнований (спортсменов, судейской бригады)

| № п\п | Наименование | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение потребности в мягком инвентаре | До 31.10.2023 | Шапилова Л.В. Пшеничникова Г.А. |
| 2 | Распределение количества мягкого инвентаря по местам размещения | За 15 дней до начала мероприятия | Шапилова Л.В. Пшеничникова Г.А. Браун С.В. |
| 3 | Доставка мягкого инвентаря (постельные принадлежности) до мест размещения с учётом потребности | За 5 дней до начала мероприятия | Пшеничникова Г.А. |
| 4 | Определение пунктов размещения спортсменов и судей | До 20.12.2023 | Шапилова Л.В. Браун С.В. Пшеничникова Г.А. |
| 5 | Определение пунктов питания спортсменов и судей | До 20.12.2023 | Шапилова Л.В. Браун С.В. Пшеничникова Г.А. |
| 6 | Определение пунктов размещения для конкретной команды | В течение 5 дней после уточнения состава команд | Шапилова Л.В. Браун С.В. Пшеничникова Г.А. |
| 7 | Подготовка помещений | За 2 дня до начала мероприятия | Шапилова Л.В. Браун С.В. |
| 8 | Организация заключения договоров для обеспечения проживания и питания | За 10 дней до начала мероприятия | Шапилова Л.В. Браун С.В. |
| 9 | Организация работы обслуживающего персонала (определение кураторов для каждой команды, обеспечение волонтерской бригады для кураторов команд, определение группы поддержки спортивной сборной команды Колпашевского района ) | до 20.12.2023 | Шапилова Л.В. Браун С.В. Пшеничникова Г.А. |

План подготовки обеспечения медицинского обслуживания

| № п\п | Наименование | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение количества медицинского персонала для обслуживания соревнований | до 20.12.2023 | Шапилова Л.В. Пшеничникова Г.А., ОГАУЗ «Колпашевская РБ» |
| 2 | Расчёт стоимости и приобретение медикаментов (по необходимости) | до 20.12.2023 | Шапилова Л.В. Пшеничникова Г.А. |
| 3 | Обеспечение работы кареты скорой медицинской помощи во время проведения соревнований | В дни проведения соревнований | ОГАУЗ «Колпашевская РБ» (по согласованию) |

План подготовки сборной команды Колпашевского района участвующих                     в областных играх «Снежные узоры»

| № п\п | Наименование | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести анализ результатов сильных и слабых сторон спортсменов для отбора в сборную команду Колпашевского района | До 10.11.2023 | Шапилова Л.В. Пшеничникова Г.А. |
| 2 | Утвердить представителей и состав команд участвующих в играх (основной, резервный) | До 10.11.2023 | Шапилова Л.В. Пшеничникова Г.А. |
| 3 | Составить график организации тренировочного процесса и определить места проведения | До 15.11.2023 | Шапилова Л.В. Пшеничникова Г.А. |
| 4 | Обеспечить участникам игр выезды на соревнования разного уровня | С 01.10.2023 до 20.02.2024 | Шапилова Л.В. Пшеничникова Г.А. |
| 5 | Обеспечение мед осмотра, страхования сборной команды Колпашевского района | За 10 дней до начала мероприятия | Шапилова Л.В. Пшеничникова Г.А. |

Обеспечение мер пожарной  безопасности и соблюдения правопорядка

| № п\п | Наименование | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация безопасности во время проведения соревнований (Работа с ГОВД, МЧС, ФСБ, вневедомственной охраной, подготовка плана безопасности и необходимых документов при обеспечении общественного порядка и безопасности при проведении игр (при необходимости). Обеспечение парковки транспорта. | В дни проведения соревнований до 20.12.2023 В дни проведения соревнований | Некрасов Ю.А. Комаров Е.Н. |
| 2 | Проработка вопроса по ЧОП в дни проведения соревнований (необходимость, определение стоимости услуг) | До 31.10.2023 | Некрасов Ю.А. Шапилова Л.В. Комаров Е.Н. Пшеничникова Г.А. |
| 3 | Обеспечение контроля за охраной общественного порядка в местах проведения соревнований. | В дни проведения соревнований | Некрасов Ю.А. Комаров Е.Н. |

Организация торговли, обеспечение проживания и питания гостей

| № п\п | Наименование | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация торговли на торжественном открытии игр | В дни проведения соревнований | Некрасов Ю.А. Ушакова Т.Д. |
| 2 | Проработка вопроса по предоставлению услуг бани, подготовка актуальных списков по гостиницам | До 20.12.2023 | Некрасов Ю.А. Ушакова Т.Д. |

План подготовки проведения торжественного открытия и закрытия спартакиады

| № п\п | Наименование | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка краткого плана сценария торжественного открытия и закрытия игр | 20.11.2023 | Шапилова Л.В. Пшеничникова Г.А. Брагина В.Н. |
| 2 | Расчёт стоимости необходимого реквизита и оборудования для проведения торжественного открытия и закрытия игр | 20.11.2023 | Шапилова Л.В. Пшеничникова Г.А. Брагина В.Н. |
| 3 | Итоговый сценарий торжественного открытия и закрытия игр | 25.11.2023 | Шапилова Л.В. Пшеничникова Г.А. Брагина В.Н. |
| 4 | Организация репетиционного процесса по подготовке к торжественному открытию и закрытию игр | 25.11.2023 – 20.02.2024 | Шапилова Л.В. Пшеничникова Г.А. Браун С.В. Брагина В.Н. |
| 5 | Подготовка чаши для зажигания (отключения) огня на торжественном открытии и закрытии игр | 20.01.2024 | Ивченко И.В. Черепухин М.В. |

План мероприятий информационного сопровождения

| № п\п | Наименование | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка макета символа спартакиады | до 01.11.2023 | Шапилова Л.В. Пшеничникова Г.А. |
| 2 | Разработка макетов вымпелов, брошюр, иной информационной продукции | с 01.11.2023 | Шапилова Л.В. Ушакова Т.Д. Пшеничникова Г.А. |
| 3 | Информационное сопровождение игр | с 10.11.2023 | Гришаев Д.В. Зыкова А.А. |
| 4 | Работа с Главами районов | В дни проведения соревнований | Гришаев Д.В. Зыкова А.А. Ушакова Т.Д. |

Обеспечение благоустройства территории г. Колпашево для проведения игр

| №№п/п | Мероприятие | Сроки выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расчистка, уборка подъездных путей к спортивным объектам, местам проживания спортсменов, оформление улиц | за 5 дней до проведения игр | Щукин А.В. (по согласованию) |