17.04.2023 № 152

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об организации и проведении мероприятий, приуроченных к 78-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годовВ соответствии с распоряжением Администрации Колпашевского района от 16.01.2023 № 20 «Об утверждении годового плана проведения мероприятий по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав Колпашевского района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры на 2023 год» и в целях организации и проведения районных торжественных мероприятий, посвящённых празднованию 78–й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов1. Утвердить план организации и проведения мероприятий, приуроченных к 78-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению к настоящему распоряжению.2. Опубликовать настоящее распоряжение в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района Пшеничникову Г.А.И.о. Главы района И.В.ИвченкоО.А.Писанко5 27 40Приложение УТВЕРЖДЕНОраспоряжением АдминистрацииКолпашевского района от 17.04.2023 № 152План организации и проведения мероприятий, приуроченных к 78-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Дата и время проведения мероприятий | Ответственные исполнители |
|  | Подготовка текста поздравительной открытки для вручения инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла и направление согласованного текста в Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | до 10 апреля2023 года | Заместитель Главы Колпашевского района по управлению деламиГришаев Д.В. Начальник организационного отдела Бардакова Т.Б. |
|  | Размещение информации о памятных датах событий Великой Отечественной войны на официальном сайте и в социальных сетях органов местного самоуправления МО «Колпашевский район» | с 10 апреля по09 мая 2023 | Начальник организационного отдела Бардакова Т.Б. |
|  | Направление и согласование схемы перекрытия дорожного движения с ОГИБДД ОМВД России по Колпашевскому району УМВД России по Томской области | до 11 апреля 2023 года | Начальник Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района Пшеничникова Г.А. Начальник отдела ГОЧС и безопасности населения Администрации Колпашевского района Комаров Е.Н. |
|  | Обеспечить организацию репетиций по строевому шагу юнармейцев школ города для дальнейшего участия в репетиционных мероприятиях 9 мая  | до 4 мая 2023 года | Начальник Управления образования Администрации Колпашевского районаБраун С.В. |
|  | Обеспечить организацию репетиций по строевому шагу студентов ОГБПОУ «КСПК» для дальнейшего участия в репетиционных мероприятиях 9 мая | до 4 мая 2023 года | Директор ОГБПОУ«Колпашевский социально-промышленный колледж» Саидова Ю.Н. |
|  | Предоставление графика репетиций в Управление образования Администрации Колпашевского района для привлечения обучающихся образовательных организаций в репетиционном процессе | до 15 апреля 2023 года | Начальник Управления по культуре, спорту и молодёжной политике администрации Колпашевского района Пшеничникова Г.А.Директор МБУ «ЦКД»Брагина В.Н. |
|  | Предоставление информации о времени ограничения движения автотранспортных средств в период репетиций и праздничных мероприятий в г. Колпашево, с. Тогур в отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | до 20 апреля 2023 года | Начальник Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района Пшеничникова Г.А. |
|  | Предоставление графика репетиций для временного ограничения движения транспортных средств для направления в ОМВД России по Колпашевскому районуУМВД России по Томской области | до 20 апреля 2023 года | Начальник Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района Пшеничникова Г.А.Директор МБУ «ЦКД»Брагина В.Н. |
|  | Подготовка сценариев проведения мероприятий, приуроченных к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне | до 20 апреля2023 года | Заместитель Главы Колпашевского района по социальным вопросам Шапилова Л.В.Начальник Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского районаПшеничникова Г.А.Директор МБУ «ЦКД» Брагина В.Н. |
|  | Изменение движения маршрута автотранспортных средств во время проведения репетиций и праздничных мероприятий – 9 мая в г. Колпашево и с. Тогур и направление в организационный отдел Администрации Колпашевского района | до 24 апреля 2023 года | Заместитель Главы Колпашевского районапо строительству и инфраструктуре Ивченко И.В.Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района Кияница Н.Г. |
|  | Предоставление плана митингов и массовых культурно-досуговых мероприятий в населённых пунктах Колпашевского района в ОГАУЗ «Колпашевская РБ» для обеспечения медицинского сопровождения | до 25 апреля2023 года | Начальник управления по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района Пшеничникова Г.А. |
|  | Размещение информации в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Колпашевский район» об изменении маршрута автотранспортных средств во время проведения репетиций и праздничных мероприятий 9 мая 2023 г. в г. Колпашево и с. Тогур | до 26 апреля2023 года | Заместитель Главы Колпашевского районапо управлению деламиГришаев Д.В.Начальник организационного отдела Бардакова Т.Б. |
|  | Обеспечение подключения звукового оборудования к электропитанию во время проведения репетиционных мероприятий и при проведении праздничных мероприятий –9 мая | до 26 апреля 2023 года | Заместитель Главы Колпашевского района по строительству и инфраструктуре Ивченко И.В.Директор МКУ «Агентство» Алеева Л.А.Заведующий административно-хозяйственной частью Администрации Колпашевского района Трифонов А.А. |
|  | Подготовка анонса праздничных мероприятий и направление информации в организационный отдел Администрации Колпашевского района | до 17 апреля2023 года | Начальник Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского районаПшеничникова Г.А. |
|  | Направление информации в организационный отдел Администрации Колпашевского района для организации дежурства на митинге в г. Колпашево 9 мая 2023 года | до 28 апреля2023 года | Начальник Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского районаПшеничникова Г.А. |
|  | Предоставление в Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района информации об организации медицинского сопровождения во время проведения митингов и массовых культурно-досуговых мероприятий | до 28 апреля2023 года | Главный врач ОГАУЗ «Колпашевская РБ»Дьякина Н.В.(по согласованию) |
|  | Размещение анонса праздничных мероприятий в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» | с 17 апреля 2023 годаОбновление в ленте новостей на официальном сайте МО «Колпашевский район» и социальных сетях - раз в два дня.В соответствии с заключённым контрактом:газета «Колпашевская»,газета «Советский Север»,радио «Авторадио Колпашево» | Начальник организационного отделаБардакова Т.Б. |
|  | Формирование подарочных наборов для вручения участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов | до 1 мая2023 года | Начальник отдела предпринимательства и агропромышленного комплексаУшакова Т.Д. |
|  | Благоустройство могилГероев Советского союза | до 6 мая2023 года | Заместитель Главы Колпашевского района по строительству и инфраструктуре Ивченко И.В.Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района Кияница Н.Г.Главы поселений Колпашевского района(по согласованию) |
|  | Уборка и украшение территорий, зданий образовательных организаций к празднованию 9 мая. | до 6 мая2023 года | Начальник Управления образования Администрации Колпашевского районаБраун С.В. |
|  | Украшение прилегающей территории Администрации Колпашевского района к празднованию 9 мая. | до 6 мая2023 года | Заместитель Главы Колпашевского района по управлению деламиГришаев Д.В. |
|  | Привлечение предпринимателей, жителей города для украшения территории улиц по маршруту следования: «Бессмертный полк» и проведения праздничных мероприятий | до 6 мая2023 года | Главы поселений Колпашевского района(по согласованию) |
|  | Проведение дополнительных инструктажей о порядке действий в случае возникновения угроз безопасности с руководителями объектов проведения, организаторами праздничных мероприятий, сотрудниками служб безопасности | до 6 мая2023 года | Начальник отдела ГОЧС и безопасности населения АдминистрацииКолпашевского районаКомаров Е.Н. |
|  | Приглашение учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций и предприятий всех форм собственности к участию в торжественном митинге в г. Колпашево у памятника Воину-Освободителю | до 5 мая2023 года | Заместитель Главы Колпашевского района по управлению деламиГришаев Д.В.Начальникорганизационного отдела Администрации Колпашевского района Бардакова Т.Б. |
|  | Приглашение учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций всех форм собственности к участию в митингах в с.Тогур и НГСС | до 5 мая2023 года | Глава Колпашевского городского поселенияЩукин А.В.(по согласованию) |
|  | Подготовка стадиона МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной» для проведения праздничного концерта | до 9 мая2023 года | Начальник Управления образования Администрации Колпашевского районаБраун С.В. |
|  | Вручение поздравительных открыток инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших и умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла | до 9 мая2023 года | Заместитель Главы Колпашевского района по социальным вопросам Шапилова Л.В.Начальник Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского районаПшеничникова Г.А. |
|  | Вручение подарочных наборов участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов | до 9 мая2023 года | Заместитель Главы Колпашевского района по социальным вопросам Шапилова Л.В.Начальник Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района Пшеничникова Г.А. |
|  | Уборка территории памятника Воину-Освободителю и памятного знака участникам боевых действий, погибшим при исполнении воинского долга, и прилегающей к ним территории | до 8 мая2023 года | Директор МКУ «Агентство»Алеева Л.А. |
|  | Уборка территории улиц по маршруту следования: «Бессмертный полк» и проведения праздничных мероприятийв г. Колпашево | до 8 мая2023 года | Глава Колпашевского городского поселенияЩукин А.В.(по согласованию) |
|  | Благоустройство мемориалов и памятников погибшим землякам – колпашевцам в годы Великой Отечественной войны | до 6 мая2023 года | Главы поселений Колпашевского района(по согласованию) |
|  | Обеспечение присутствия обучающихся образовательных организаций в репетициях по подготовке к торжественным мероприятиям | до 8 мая2023 годапо отдельному графику репетиций | Начальник Управления образования Администрации Колпашевского районаБраун С.В. |
|  | Установка трибуны на площади у памятника Воину-Освободителю для проведения торжественного митинга | 9 мая2023 года | Начальник Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского районаПшеничникова Г.А.Заведующий административно-хозяйственной частью Администрации Колпашевского района Трифонов А.А. |
|  | Организация и проведение на территориях поселений Колпашевского района праздничных концертов | 8 – 9 мая2023 года | Главы поселений Колпашевского района(по согласованию).Колпашевская районная организация Томского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, вооружённых сил и правоохранительных органов(по согласованию)Начальник Управления по культуре, спорту и молодёжной политике АКРПшеничникова Г.А.Директор МБУ «ЦКД»Брагина В.Н. |
|  | Организация и проведение торжественных митингов на территориях поселений Колпашевского района | 8 – 9 мая2023 года | Главы поселений Колпашевского района(по согласованию)Колпашевская районная организация Томского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, вооружённых сил и правоохранительных органов(по согласованию)Начальник Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского районаПшеничникова Г.А.Директор МБУ «ЦКД»Брагина В.Н. |
|  | Озвучивание улицы Победы в г. Колпашево | 9 мая2023 года | Глава Колпашевского городского поселенияЩукин А.В. (по согласованию)Директор МБУ «ЦКД»Брагина В.Н. |
|  | Организация дежурства бригады скорой медицинской помощи на митинге у Памятника Воину-Освободителю в г. Колпашево и фельдшеров во время проведения митингов, праздничных мероприятий на территориях поселений Колпашевского района | 9 мая2023 года | Главный врач ОГАУЗ «Колпашевская РБ»Дьякина Н.В.(по согласованию) |
|  | Демонтаж трибуны на площади у памятника Воину Освободителю для проведения торжественного митинга | 9 мая2023 года | Начальник Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского районаПшеничникова Г.А.Заведующий административно-хозяйственной частью Администрации Колпашевского района Трифонов А.А. |
|  | Обеспечение организации дежурства на торжественном митинге в г. Колпашево | 9 мая 2023 года | Начальник Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского районаПшеничникова Г.А. |
|  | Направление Уведомления о проведении массового мероприятия у памятника Воину-Освободителю | до 17 апреля 2023 года | Начальник Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского районаПшеничникова Г.А. |
|  | Направление правового акта о проведении массовых мероприятий в поселениях Колпашевского района в Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, ОМВД России по Колпашевскому району УМВД России по Томской области | до 01 мая 2023 года | Главы поселений Колпашевского района(по согласованию) |
|  | Организация доставки ветеранов на торжественный митинг | 9 мая2023 года | Заместитель Главы района по управлению деламиГришаев Д.В.Заведующий административно-хозяйственной части Администрации Колпашевского района Трифонов А.А.НачальникУправления по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района Пшеничникова Г.А. |
|  | Обеспечение прохождения знаменной группы | 9 мая2023 года | Начальник Управления образования Администрации Колпашевского районаБраун С.В.ДиректорМАУ ДО «ДЮСШим.О. Рахматулиной» |
|  | Обеспечение участия воспитанников ОГКОУ Кадетской школы-интерната «Колпашевский кадетский корпус» в репетиционных и праздничных мероприятиях 9 мая | 9 мая2023 годапо отдельному графику репетиций | ОГКОУ Кадетская школа-интернат «Колпашевский кадетский корпус»(по согласованию) |
|  | Организация прохождения колонны «Бессмертный полк» в г. Колпашево, с. Тогур и сельских поселениях Колпашевского района | 9 мая2023 года | Заместитель Главы Колпашевского района по социальным вопросам Шапилова Л.В.НачальникУправления по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района Пшеничникова Г.А.ДиректорМБУ «Центр культуры и досуга» Брагина В.Н.Главы поселений Колпашевского района(по согласованию)Колпашевская районная организация Томского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, вооружённых сил и правоохранительных органов(по согласованию) |
|  | Организация праздничного залпа на торжественном митингев г. Колпашево | 9 мая2023 года | Начальник отдела ГОЧС и безопасности населения Администрации Колпашевского района Комаров Е.Н. |
|  | Организация почетного караула у Памятника Воину-Освободителю | 9 мая2023 года | Начальник Управления образования Администрации Колпашевского районаБраун С.В.Директор МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной» |
|  | Прохождение колонны ветеранов военной службы и ветеранов силовых структур, обучающихся образовательных организаций, участников всероссийского движения «Юнармия» | 9 мая2023 года | Депутат Думы Колпашевского района Подойницын В.И.(по согласованию)Начальник Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского районаПшеничникова Г.А.Начальник Управления образования Администрации Колпашевского района Браун С.В. |
|  | Проведение акции«Георгиевская лента» | 9 мая2023 года | Начальник Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского районаПшеничникова Г.А. |
|  | Организация праздничной торговли | 9 мая2023 года | Начальник отдела предпринимательства и агропромышленного комплексаУшакова Т.Д. |
|  | Организация акции«Фронтовая каша» | 9 мая2023 года | Начальник Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского районаПшеничникова Г.А. |
|  | Подготовка информационных справок и фотоотчёта по результатам проведения праздничных мероприятий по предоставленной информации УКС и МП о проведённых мероприятиях | до 11 мая2023 года | Начальник организационного отдела Бардакова Т.Б. |
|  | Утилизация ритуальных принадлежностей, возложенных к Памятнику Воину – Освободителю на торжественном митинге – 9 мая | В соответствии с постановлением Главы Колпашевского района от 28.06.2016№ 150 | ДиректорМКУ «Агентство»Алеева Л.А. |

 |  |
|  |  |