09.11.2021 № 129

О внесении изменений в постановление Главы Колпашевского района от 11.08.2021 № 96 «Об актуализации Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района до 2030 года»

 В целях соблюдения методических рекомендаций по корректировке стратегий социально-экономического развития муниципальных образований Томской области, утверждённых распоряжением Администрации Томской области от 04.06.2015 № 361-ра, и сроков проведения экспертизы проекта актуализированной Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района до 2030 года, установленных Администрацией Томской области

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Главы Колпашевского района от 11.08.2021 № 96 «Об актуализации Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района до 2030 года» следующие изменения:

 1) после пункта 1 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

 «1.1. Утвердить структуру Стратегии:

1. Введение

 2. Оценка достигнутых целей и задач социально-экономического развития Колпашевского района и текущего уровня конкурентоспособности Колпашевского района

 3. Стратегическая цель, цели и задачи социально-экономического развития Колпашевского района до 2030 года

 4. Определение развития отраслей (сфер) экономики и инфраструктуры Колпашевского района

 5. Территориальное развитие Колпашевского района

 6. Ожидаемые результаты реализации Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района до 2030 года

 7. Сценарии социально-экономического развития Колпашевского района до 2030 года

 8. Сроки и этапы реализации Стратегии

 9. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии

 10. Информация о муниципальных программах Колпашевского района, утверждаемых в целях реализации Стратегии

 11. Система управления и мониторинга реализации Стратегии»;

 2) приложение изложить в следующей редакции:

«Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы

Колпашевского района

от 11.08.2021 № 96

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

работы по актуализации Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района до 2030 года

(далее – Стратегия)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапов работ | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| 1 | Выявление положений действующей Стратегии, требующих актуализации, на основе комплексного анализа и результатов мониторинга документов стратегического планирования муниципального образования «Колпашевский район», а также с учётом синхронизации основных параметров Стратегии со Стратегией социально-экономического развития Томской области на период до 2030 года (в актуальной редакции) | Структурные подразделения, органы Администрации Колпашевского района, МКУ «Агентство», МКУ «Архив» (по направлениям деятельности),Главы поселений Колпашевского района(по согласованию) | до 01.11.2021 |
| 1.1 | Разработка форм для подачи предложений по актуализации Стратегии в соответствии с Методическими рекомендациями Департамента экономики Администрации Томской области | Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района (далее –УФЭП) | до 11.10.2021 |
| 1.2 | Направление в структурные подразделения Администрации Колпашевского района, МКУ «Агентство» предложений по актуализации Стратегии в части территориального развития | Главы поселений Колпашевского района (по согласованию) | до 20.10.2021 |
| 1.3 | Формирование и направление в рабочую группу по разработке, корректировке и актуализации Стратегии Колпашевского района (далее – рабочая группа) предложений по актуализации Стратегии по направлениям деятельности (сферам):- результаты SWOT-анализа и формулировки вытекающих из анализа проблем развития;- формулировки целей и задач, наименования показателей Стратегии и их фактические и плановые значения, укрупненный перечень мероприятий и проектов (в том числе инвестиционных), информацию для раздела «Территориальное развитие» | Структурные подразделения, органы Администрации Колпашевского района,МКУ «Агентство», МКУ «Архив» (по направлениям деятельности) | до 15.10.2021до 01.11.2021 |
| 2 | Формирование проекта Стратегии на основании принятых рабочей группой предложений по актуализации Стратегии и направление его на экспертизу в Департамент муниципального развития Администрации Томской области | УФЭП | до 15.11.2021 |
| 3 | Снятие разногласий по проекту Стратегии с отраслевыми Департаментами Администрации Томской области и обсуждение проекта актуализированной Стратегии на заседании рабочей группы  | Структурные подразделения, органы Администрации Колпашевского района, МКУ «Агентство» (по направлениям деятельности) | до 20.12.2021 |
| 4 | Участие в совещании по обсуждению проектов Стратегий муниципальных образований в Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» | Первый заместитель Главы Колпашевского района | Вторая декада декабря 2021 |
| 5 | Согласование проекта Стратегии Координационным советом, созданным Главой Колпашевского района, защита проекта Стратегии в Администрации Томской области | Первый заместитель Главы Колпашевского района | Третья декада декабря 2021 |
| 6  | Проведение общественных обсуждений проекта Стратегии. | УФЭП, Организацион-ный отдел Администрации Колпашевского района | Первая декада января 2022  |
| 7  | Представление для рассмотрения и утверждения проекта актуализированной Стратегии на заседании Думы Колпашевского района | Первый заместитель Главы Колпашевского района | Январь 2022 |

».

 2. Опубликовать постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».

 3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

И.о.Главы района А.Б.Агеев

Р.В.Морозова

5 17 53