|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | | | | Приложение № 6  к Порядку принятия решений о разработке  муниципальных программ Колпашевского района, их формирования, реализации, мониторинга и контроля | | | | | | | | | | |
| **Отчёт** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **о реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Комплексное развитие сельских территорий Колпашевского района Томской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| (название муниципальной программы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **за 2022 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование цели, задач, основных мероприятий (ведомственные целевые программы, далее - ВЦП), мероприятий | | | Показатели цели, задач, основных мероприятий (ВЦП), мероприятий | | | Ед. изм | Значение показателя | | | | | | | | | | Информация о ходе реализации мероприятий и факторы, оказавшие влияние на выполнение запланированных мероприятий | | Причины отклоне-ния факти-ческих значений показа-телей от запланированных, приним-аемые меры | | | Обосно-вание необход-имости коррек-тировки показа-телей цели, задач, основ-ных меро-приятий | | | Источники финансирова-ния | Объем финансирования  (тыс. руб.) | | | | Примечание (причины отклонения фактического значения объёма финансирования от утвержденного) | |
| План \* | | | Уточненный план\*\* | Факт (отчёт / оценка) | | Расчёт показателя\*\*\* | | | | Предусмотрено решением о бюджете\* | Предусмотрено документом (план)\*\* | | Кассовое исполнение (факт) |
| 1. | Цель муниципальной программы: Устойчивое развитие сельских территорий Колпашевского района, повышение качества жизни сельского населения | | | Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Колпашевского района | | | % | не менее 39,0 | | | не менее 39,0 | 37,6 (факт) | | Томскстат (данные на 01.01.2023) 12 235 – сельское население  32 570 – общая численность населения.  12 235/32 570 х 100% = 37,56 | | | |  | | По результатам переписи населения, произошло значительное снижение численности населения | | | нет | | | Всего, в т.ч. | 3 209,0 | 807,3 | | 807,3 |  | |
| местный бюджет | 2 159,0 | 40,4 | | 40,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 99,2 | | 99,2 |
| Доля общей площади жилых помещений в сельских населенных пунктах, оборудованных всеми видами благоустройства | | | % | 13,8 | | | 13,8 | 11,96 | | Отчёт, предоставляемый ОМСУ в Росстат, по форме № 1-жилфонд  (общая площадь жилых помещений на 31.12.2022 года составляла 388,8 тыс.кв. м. При этом площадь жилых помещений, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением, отоплением, газом, электроснабжением составляет 46,5 тыс.кв. м. (46,5/388,8) х 100% = 11,96 | | | | Введённые в 2022 году в эксплуатацию жилые помещения по состоянию на 31.12.2022 не оборудованы всеми видами благоустройства | | Снижение показателя к плану обусловлено снятием с кадастрового учёта жилых помещений, непригодных для проживания (5 домов блокированной застройки) | | | Да (показеть необходимо изменить вв сторону уменьшения, т.к. ежегодно наблюдается снижение численности населения в сельских населеннных пунктах, и снижение площади жилого фонда) | | | областной бюджет | 0,0 | 425,5 | | 425,5 |
| бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджет-ные средства | 1 050,0 | 242,2 | | 242,2 |
| 1.1. | Задача муниципальной программы: Создание условий комплексного развития сельских территорий Колпашевского района, благоустройство сельских территорий | | | Количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности | | | ед | 1 | | | 1 | 2 | | Данные отдела ПиАПК (реестр граждан, получивших социальную выплату в отчётном году) | | | | На участие в мероприя-тиях про-граммы по улучшению жилищных условий граждан, проживаю-щих на сель-ских терри-ториях зая-вились два претендента. Социальную выплату получили: ветврач ОГБУ «Колпашевское межрайонное ветуправление» (с.Тогур); учитель математики МБОУ «Саровская СОШ» | | Денежные средства из бюджетов вышестоящих уровней (ФБ, ОБ) были выделены на 2-х участников мероприятий программы. Поэтому наблюдается положительная динамика (200% к плановому значению показателя) | | | нет | | | Всего, в т.ч. | 3 209,0 | 807,3 | | 807,3 |  | |
| местный бюджет | 2 159,0 | 40,4 | | 40,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 99,2 | | 99,2 |
| областной бюджет | 0,0 | 425,5 | | 425,5 |
| бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные средства | 1 050,0 | 242,2 | | 242,2 |
|  | Основное мероприятие 1 муниципальной программы: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | | | Количество семей – получателей социальных выплат | | | единиц | 1 | | | 1 | 2 | | Данные отдела ПиАПК (реестр граждан, получивших социальную выплату в отчётном году) | | | | На участие в мероприя-тиях про-граммы по улучшению жилищных условий граждан, проживаю-щих на сель-ских терри-ториях зая-вились два претендента. Социальную выплату получили: ветврач ОГБУ «Колпашевское межрайонное ветуправление» (с.Тогур); учитель математики МБОУ «Саровская СОШ» | | Денежные средства из бюджетов вышестоящих уровней (ФБ, ОБ) были выделены на 2-х участников мероприятий программы. Поэтому наблюдается положительная динамика (200% к плановому значению показателя) | | | нет | | | Всего, в т.ч. | 500,0 | 807,3 | | 807,3 |  | |
| местный бюджет | 200,0 | 40,4 | | 40,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 99.2 | | 99,2 |
|  | Мероприятие 1.1  Предоставление гражданам, проживающим на сельских территориях, социальных выплат на строительство (приобретение) жилья | | | Объём ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | | | квадратный метр | 66,0 | | | 66,0 | 66,0 (оценка) | | Оценочный показатель установлен на уровне планового показателя, так отчёт будет представлен после приобретения жилья получателя соцвыплат (апрель 2023 года) | | | | Социальные выплаты на приобретение жилья предоставлены двум претендентам: ветврач ОГБУ «Колпашевское межрайонное ветуправление» (с.Тогур); учитель математики МБОУ «Саровская СОШ». Социальные выплаты перечислены на блокированные счета получателей , открытые в кредитной организации | | Причины отклоне-ния факти-ческих значений показа-телей от запланированных можно будет объяснить после отчёта претендентов о приобрете6нии жилья и предоставлении отчёта | | | нет | | | областной бюджет | 0,0 | 425,5 | | 425,5 |  | |
| бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные средства | 300,0 | 242,2 | | 242,2 |
|  | Основное мероприятие 3 муниципальной программы: Реализация проектов по благоустройству сельских территорий | | | Количество реализованных проектов | | | единиц | не менее 3 | | | не менее 3 | 0 | |  | | | | Министерством сельского хозяйства РФ на 2022 год средств на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий субъектам РФ доведено в недостаточном объёме. Следовательно, в финансирование заявленных проектов, планируемых к реализации на территории Колпашевского района было отказано. | | На 2022 год Админист-рацией Колпашев-ского района была подготов-лена зая-вочная документа-ция на реализацию 7 проектов.  К сожа-лению, из-за недоста-точного финан-сирования Минсельхозом РФ, муници-пальное образо-вание «Колпаше-вский район» не получило денежные средства на реализацию заявленных проектов.  Поэтому показатель не достигнут. | | | Да (практика преды-дущих лет показы-вает, что отбор прохо-дят макси-мум 1-2 проекта) | | | Всего, в т.ч. | 2 709,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| местный бюджет | 1 959,0 | 0,0 | | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные средства | 750,0 | 0,0 | | 0,0 |
|  | **Итого по муниципальной программе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, в т.ч. | 3 209,0 | 807,3 | | 807,3 |  | |  |  | |  | | | внебюджетные средства |
| местный бюджет | 2 159,0 | 40,4 | | 40,4 |  | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 99,2 | | 99,2 |  | |
| областной бюджет | 0,0 | 425,5 | | 425,5 |  | |
| бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| внебюджетные средства | 1 050,0 | 242,2 | | 242,2 |  | |
|  | **В том числе (в разрезе функциональной классификации расходов)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  | |
|  | **1003 (Код функциональной классификации расходов)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | местный бюджет с учетом полученных МБТ\*\*\*\* | 200,0 | 565,1 | | 565,1 |  | |
| -в том числе полученные МБТ \*\*\*\*  из Федерального бюджета | 0,0 | 99,2 | | 99,2 |  | |
| Внебюджетные источники | 300,0 | 242,2 | | 242,2 |  | |
|  | **0503 (Код функциональной классификации расходов)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | местный бюджет с учетом полученных МБТ\*\*\*\* | 1 959,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| -в том числе полученные МБТ \*\*\*\*  из Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| Внебюджетные источники | 750,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| \*- в редакции муниципальной программы, приведенной в соответствие с решением Думы Колпашевского района о бюджете МО «Колпашевский район» (первоначальный бюджет);  \*\*- в редакции муниципальной программы, приведенной в соответствие с решением Думы Колпашевского района о внесении изменений в бюджет МО «Колпашевский район» (окончательный бюджет);  \*\*\* - Фактическое значение показателя отражается с точностью до двух знаков после запятой, указывается информация об источниках получения информации, оценка указывается при отсутствии официальных данных статистики, при отражении информации о расчётных показателях приводится порядок расчёта показателя за отчетный год и источники получения информации по показателям, участвующим в расчёте;  \*\*\*\* - МБТ – межбюджетные трансферты.  \*\*\*\*\* - указана оценочная информация. Данные будут скорректированы после поступления официальной информации от органов статистики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  |  | |
|  | | | Руководитель ответственного исполнителя | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | Ушакова Т.Д., начальник отдела предпринимательства и АПК | | | | | | |  | | |  | |  |  | |
|  | | | "14" февраля\_2023\_г. | | | | | | | | | | | | | подпись | | | | |  | | | ФИО, должность | | | | | | | |  | | |  | |  |  | |
|  | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  |  | |
|  | | | Согласовано  (в части объёма и источников финансирования  бюджета муниципального образования «Колпашевский район»): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  |  | |
|  | | | Начальник бюджетного отдела УФЭП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Болгова Н.А. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  |  | |
|  | | | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | » |  | |