|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Герб_97_2_цвет |  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |
|  |  |  |

21.03.2016 № 288

Об утверждении плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района

до 2030 года (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 13.11.2017 №1190, от 27.12.2018 № 1453, от 23.12.2019 № 1468)

В целях реализации Стратегии социально–экономического развития Колпашевского района до 2030 года, утверждённой решением Думы Колпашевского района от 29.01.2016 № 1 «Об утверждении Стратегии социально–экономического развития Колпашевского района до 2030 года» (далее – Стратегия) и в соответствии с пунктом 26 Положения о Стратегии социально - экономического развития Колпашевского района, утверждённого решением Думы Колпашевского района от 22 июня 2015 г. № 61 «Об утверждении Положения о Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района до 2030 года, утверждённой решением Думы Колпашевского района от 29.01.2016 № 1 «Об утверждении Стратегии социально–экономического развития Колпашевского района до 2030 года» (далее – План), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Структурным подразделениям Администрации Колпашевского района и муниципальным учреждениям, указанным в Плане:

1) обеспечить выполнение плана в соответствии с закреплёнными полномочиями в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год;

2) ежегодно представлять в Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района (далее – УФЭП) информацию в соответствии с пунктом 3.2. Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района на долгосрочный период, утверждённым постановлением Администрации Колпашевского района от 12.11.2015 № 1149 (далее – Порядок).

3. УФЭП обеспечить формирование годовой сводной информации о реализации Плана в соответствии с положениями раздела 4 Порядка.

4. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о.Главы района С.А.Клишин

В.В.Нагаева

5 65 10

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Администрации Колпашевского района от 21.03.2016 № 288

План мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района до 2030 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целей, задач и мероприятий  (в том числе муниципаль-ных программ) | | | | | | Срок исполнения | | | Ответствен-ный исполнитель/  соисполни-тели | | | | Контрольные индикаторы/ Показатели оценки выполнения мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя, единицы измерения | 2016 год | | | | | | | | | 2017 год | | | | | | | | 2018 год | | | | | Плановое значение показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник информации | |
| План | | | Факт | | | | | | План | | Факт | | | | | | План | Факт | | | | 2019 год | | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год | | | 2025 год | | | 2030 год | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | 8 | | | | | | 9 | 10 | | | | 11 | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | 15 | | | 16 | | | 17 | |
| Стратегическая цель - обеспечить высокое качество жизни в Колпашевском районе  за счёт реализации инфраструк-  турных  проектов и развития экономического потенциала. | | | | | | До  2030 года | | | Заместители Главы района  УФЭП -ответственный за предоставление информации | | | | Численность постоянного населения Колпашевского района (на конец года),  тыс. человек | 38,6 | | | 38,667 | | | | | | 38,5 | | 38,439 | | | | | | 38,2 | 38,254 | | | | 38,0 | | 37,8 | | | 37,7 | | | 37,7 | | | 36,3 | | | 34,7 | | | Томскстат | |
| Уровень регистрируемой безработицы, % | 3,5 | | | 3,5 | | | | | | 3,3 | | 3,0 | | | | | | 2,9 | 2,8 | | | | 3,0 | | 2,9 | | | 2,9 | | | 2,9 | | | 2,9 | | | 2,8 | | |
| Коэффициент напряжённости на рынке труда, количество зарегистрированных безработных граждан (чел.), в расчёте на 1 вакантное место | 6,7 | | | 2,4 | | | | | | 6,1 | | 2,6 | | | | | | 2,6 | 4,6 | | | | 2,0 | | 2,0 | | | 2,0 | | | 2,0 | | | 5,8 | | | 5,5 | | |
| Доля работников бюджетной сферы (сумма по видам экономической деятельности: образование, здравоохранение, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение) от среднесписочной численности работников по полному кругу организаций района, % | 66,0 | | | 61,9 | | | | | | 66,0 | | 58,3 | | | | | | 58,8 | 59,0 | | | | 59,2 | | 59,3 | | | 59,2 | | | 59,2 | | | 63,2 | | | 61,0 | | | Томскстат | |
| 1 | | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | | 11 | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | 15 | | | 16 | | | 17 | | |
|  | | | | | | До  2030 года | | | Заместители Главы района  УФЭП -ответственный за предоставление информации | | | | Доля работников бюджетной сферы (сумма по видам экономической деятельности: образование, здравоохранение, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное соц. обеспечение) от среднесписочной численности работников крупных и средних предприятий (без внешних совместителей) с численностью работников до 15 человек,% | х | | | | х | | | х | | | | | 69,5 | | | 69,5 | | | 69,0 | | | | 69,0 | | 69,0 | | | 68,9 | | | 68,8 | | | 68,8 | | | 68,1 | | | Томскстат | | |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий,  рублей | 38 000 | | | | 39 124 | | | 39 520 | | | | | 40 825 | | | 43 982 | | | 45420 | | | | 46752 | | 48166 | | | 49605 | | | 51435 | | | 69 522 | | | 102 150 | | | Томскстат | | |
| Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по крупным и средним предприятиям,  млн. рублей | 515,1 | | | | 643,8 | | | 658,5 | | | | | 653,0 | | | 721,6 | | | 761,1 | | | | 860,0 | | 925,0 | | | 998,5 | | | 1059,6 | | | 795,8 (утверждено Стратегией)  1 123,2 (уточнено Планом) | | | 1 110,9  (утверждено Стратегией)  1 418,6 (уточнено Планом) | | | Томскстат | | |
| Объём поступлений налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Томской области с территории Колпашевского района,  млн. рублей | 41,0 | | | | 42,5 | | | 42,0 | | | | | 41,7 | | | 48,4 | | | 44,6 | | | | 50,2 | | 47,3 | | | 38,4 | | | 36,4 | | | 57,0 | | | 66,0 | | | УФЭП | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | | 11 | | 12 | | 13 | | | 14 | | | 15 | | | 16 | | | 17 | | | | |
| Цель 1. Наращивание экономического потенциала и повышение уровня инвестиционной привлекатель-ности. | | | | В течение срока реализации Стратегии | | | | | Первый заместитель Главы района, Заместитель Главы района по строительству и инфраструктуре, заместитель Главы района по социальным вопросам,  структурные подразделения АКР,  МКУ «Агентство» | | | Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)  в расчёте на 1 жителя,  рублей | 2 500 | | | | 3 029 | | | 3 098 | | | | | 3 051 | | | 3 076 | | | 3996 | | | | 3 014,2 | | 3072,1 | | 3091,1 | | | 3114,0 | | | 6 000 | | | 10 000 | | | Оценка эффективности деятельности ОМСУ | | | | |
| Доля среднегодовой численности занятых в экономике в общей численности экономически активного населения, % | 62,5 | | | | 64,4 | | | 62,5 | | | | | 60,2 | | | 61,2 | | | 60,6 | | | | 60,5 | | 60,6 | | 60,6 | | | 60,6 | | | 64,0 | | | 65,0 | | | Расчёт по данным Прогноза СЭР | | | | |
| *Задача 1.1. Улучшение инвестиционного климата в Колпашевском районе.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация плана мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного климата | | | Ежегодно | | | | | | Первый заместитель Главы района, Заместитель Главы района по строительству и инфраструктуре  УФЭП,  структурные подразделения АКР, МКУ  «Агентство» | | | Объём инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий, место | 9 | | | | 10 | | | 10 | | | | | 12 | | | 12 | | | 11 | | | | 9 | | 9 | | 9 | | | 9 | | | 8 | | | 7 | | | Томскстат | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | | 11 | | 12 | | 13 | | | 14 | | | 15 | | | 16 | | | 17 | | | | |
| *Задача 1.2. Развитие предпринимательства на территории Колпашевского района.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  в Колпашевском районе  на 2013 – 2018 годы» | | | До 2018 года | | | | | | Первый заместитель Главы района  отдел предприни-мательства и АПК | | | Количество субъектов  малого и среднего предпринимательства, единиц  на 1 000 человек населения | | 28,4 | | | | 27,7 | | | 28,2 | | | | | 25,2 | | | 25,4 | | | 24,3 | | | х | | х | | х | | | х | | | х | | | х | | | Оценка эффективности ОМСУ | |
| Реализация муниципальной программы «Развитие предпринимательства в Колпашевском районе» | | | До 2024 года | | | | | | Замести-тель Главы района  отдел предприни-мательства и АПК | | | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц на 10 тыс. человек населения | | х | | | | х | | | х | | | | | х | | | х | | | х | | | 257 | | 260 | | 262 | | | 264 | | | 290 | | | 295 | | | Оценка эффективности ОМСУ | |
| Консультиро-вание и содействие в подборе земельного участка, оказание помощи в подготовке необходимых разрешительных документов в целях ввода в эксплуатацию торговых объектов | | | Ежегодно | | | | | | Первый заместитель Главы района, заместитель по строи-тельству и инфраструктуре, отдел предприни-мательства и АПК | | | Обеспеченность населения района торговыми площадями, кв.м на 1 000 человек | | 874,0 | | | | 798,34 | | | 890,0 | | | | | 778,3 | | | 897,4 | | | 804,3 | | | 900,0 | | 905,6 | | 905,6 | | | 905,6 | | | 950,7 | | | 972,4 | | | Расчётный на основе данных отдела ПиАПК | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | 12 | | 13 | | | 14 | | | 15 | | | 16 | | | 17 | |
| *Задача 1.3. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Колпашевского района.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Колпашевский район Томской области  на 2014-2017 годы  и на период до 2020 года» | | До 2020 года | | | | Первый заместитель Главы района  отдел предпринимательства и АПК | | | | Прирост объёма сельскохозяйственного производства (в хозяйствах всех категорий) в сопоставимых ценах по отношению к уровню 2014 года, % | | | | 1,3 | | | | не оценивался | | | не оценивается | | | | | не оценивается | | | не оценивается | | | не оценивается | | | не оценивается | | не оценивается | | не оценивается | | | не оценивается | | | не оценивается | | | не оценивается | | | Томскстат | |
| Прирост объёма сельскохозяйственного производства (в хозяйствах всех категорий), в % к уровню 2014 года | | | | х | | | | 3,0 | | | 4,5 | | | | | 0,3 | | | 6,0 | | | н/д | | | 7,5 | | 9,0 | | 10,5 | | | 12,0 | | | 16,5 | | | 24,0 | | | Томскстат | |
| Число граждан, проживающих в сельской местности,  в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия, семей в год | | | | 2 | | | | 2 | | | 2 | | | | | 2 | | | 2 | | | 1 | | | 2 | | 2 | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | Данные отдела ПиАПК | |
| Реализация ведомственной целевой программы «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Колпашевский район» | | Ежегодно до 2020 года | | | | Первый заместитель Главы района  отдел предпринимательства и АПК | | | | Увеличение объёма производства продукции животноводства в малых формах хозяйствования, в % к уровню предыдущего года | | | | 1,5 | | | | -2,6 | | | 1,5 | | | | | 4,6 | | | 1,5 | | | 5,6 | | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | | | 1,5 | | | 1,5 | | | 1,5 | | | Томскстат | |
| Увеличение объёма валового сбора продукции растениеводства в малых формах хозяйствования, в % к уровню предыдущего года | | | | 1,5 | | | | -15,1 | | | 1,5 | | | | | 4,8 | | | 1,5 | | | -1 | | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | | | 1,5 | | | 1,5 | | | 1,5 | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | 12 | | 13 | | | 14 | | | 15 | | | 16 | | | 17 | |
| Привлечение дополнительных финансовых средств из бюджетов других уровней в рамках государственных программ Томской области в целях достижения стратегических целей развития Колпашевского района, в т.ч.: | | До 2030 года | | | | Первый заместитель Главы района  отдел предпринимательства и АПК | | | | Объём привлечённых денежных средств из бюджетов других уровней в рамках государственных программ, тыс. рублей | | | | х | | | | 23181,4 | | | х | | | | | 22281,4 | | | 31003,3 | | | 324420,9 | | | более 0 | | более 0 | | более 0 | | | более 0 | | | более 0 | | | более 0 | | | Данные отдела ПиАПК | |
| 1. Субсидии на развитие личных подсобных хозяйств и крестьянского (фермерского) хозяйства | | Объём денежных средств, поступивших из бюджетов других уровней в виде субсидий на развитие личных подсобных хозяйств и крестьянского (фермерского) хозяйства, тыс. рублей | | | | х | | | | 4134,8 | | | х | | | | | 4481,4 | | | 4 649,4 | | | 5236,84 | | | более 0 | | более 0 | | более 0 | | | более 0 | | | более 0 | | | более 0 | | |
| 2. Гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов | | Ежегодно до 2020 года | | | | Объём денежных средств, поступивших из бюджетов других уровней в виде грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, тыс. рублей | | | | х | | | | 17567,6 | | | х | | | | | 17800,0 | | | 0 | | | 0 | | | более 0 | | более 0 | | более 0 | | | более 0 | | | более 0 | | | более 0 | | |
| 3. Гранты на развитие хозяйств начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм | | Объём денежных средств, поступивших из бюджетов других уровней в виде грантов начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и грантов на развитие семейных животноводческих ферм, тыс. рублей | | | | х | | | | 1479,0 | | | х | | | | | 0 | | | 26353,9 | | | 26353,9 | | | более 0 | | более 0 | | более 0 | | | более 0 | | | более 0 | | | более 0 | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | 11 | | 12 | | 13 | | | 14 | | | 15 | | | 16 | | | 17 | | |
| 4.Финансирование искусственного осеменения коров в ЛПХ, КФХ и у индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными производителями |  | | | | | |  | | | | Объем денежных средств, поступивших из областного бюджета на финансирование искусственного осеменения коров в личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными производителями | | | | х | | | | х | | | | х | | | | х | | | 300,0 | | | 830,1 | более 0 | | более 0 | | более 0 | | | более 0 | | | более 0 | | | более 0 | | |  | | |
| ***Цель 2. Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в Колпашевском районе*** |  | | | | | | Заместитель Главы района по строительству и инфра-структуре  отдел МХ | | | | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, км | | | | 251,8 | | | | 297,1 | | | | 297,1 | | | | 309,3 | | | 309,3 | | | 310,4 | 309,3 | | 309,3 | | 309,3 | | | 309,3 | | | 297,1 (утверждено Стратегией)  309,3 (уточнено Планом) | | | 297,1 (утверждено Стратегией)  309,3 (уточнено Планом) | | | Прогноз СЭР | | |
| Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района в общей численности населения района, % | | | | 13,99 | | | | 5,52 | | | | 5,46 | | | | 5,41 | | | 5,40 | | | 5,40 | 5,08 | | 5,06 | | 5,04 | | | 5,04 | | | 5,41 | | | 5,38 | | | Оценка эффективности ОМСУ | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| *Задача 2.1. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация муниципальной программы  «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе» | 2016 – 2020 годы | Заместитель Главы района по строительству и инфраструк-туре  отдел МХ Администрации поселений Колпашевского района | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 3,84 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 14,8 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 15,59 | 15,59 | Оценка эффективности ОМСУ |
| Заместитель Главы района по строитель-ству и инфраструк-туре  отдел МХ | Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района, % | 13,5 | 5,52 | 5,46 | 5,41 | 5,40 | 5,40 | 5,08 | 5,06 | 5,04 | 5,04 | 5,41 | 5,38 | Оценка эффективности ОМСУ |
| Реализация ВЦП «Организация транспортного сообщения с труднодоступными населенными пунктами района» | Ежегодно до 2020 года | Заместитель Главы района по строитель-ству и инфраструк-туре  отдел МХ | Наличие транспортного сообщения с труднодоступными населёнными пунктами Куржино, Дальнее, Копыловка, Иванкино, Север, Усть-Чая в течение не менее 10 месяцев в году, количество месяцев | 10 | 10 | 10 | х | х | х | х | х | х | х | 10 (утверждено Стратегией)  х (уточнено Планом) | 10 (утверждено Стратегией)  х (уточнено Планом) | Данные отдела М |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Реализация ВЦП «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично – дорожной сети для непрерывного движения транспортных средств | Ежегодно до 2020 года | | | Заместитель Главы района по строитель-ству и инфраструк-туре  отдел МХ | | Круглогодичное функционирование автомобильных дорог вне границ населённых пунктов, в границах муниципального образования «Колпашевский район» (общей протяжённостью 12,786 км) и искусственных сооружений на них, км | | | 15,417 | | | 15,417 | 15,417 | 15,417 | 15,417 | 15,417 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 12,786 | 15,417 | 15,417 | Данные отдела МХ |
| Функционирование автомобильной дороги «Тогур- Иванкино» (автозимник) общей протяженностью 32,753 км, в течение суммарного срока действия ледовой переправы через р.Кеть, в районе Рейда (с.Тогур), км | | | 32,753 | | | 32,753 | 32,753 | 32,753 | 32,753 | 32,753 | 32,753 | 32,753 | 32,753 | 32,753 | 32,753 | 32,753 | Данные отдела МХ |
| Наличие и функционирование, в зимний период, двух ледовых переправ через р.Кеть пр. Северская на автозимнике «Тогур-Север-Дальнее-Куржино-Копыловка», общей протяжённостью 245 м. | | | 245 | | | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | Информация отдела МХ |
| *Задача 2.2. Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Колпашевском районе* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация муниципальной программы  «Развитие коммунальной инфраструктуры  Колпашевского района» | | 2016 – 2020 годы | | Заместитель Главы района по строитель-ству и инфраструк-туре  отдел МХ, Администра-ции поселений Колпашев-ского района | | | | Количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории Колпашевского района, единиц (с начала реализации Стратегии) | 4 | | | 4 | 9 | 9 | 14 | 14 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Информация отдела МХ |
| Доля жилого фонда, обеспеченного водопроводом (централизованное водоснабжение), % | 49,8 | | | 49,6 | 49,5 | 49,8 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 52,0 | 55,0 | Ведомственная статистика |
| 1 | | | 2 | 3 | | | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Привлечение дополнительных финансовых средств из бюджетов других уровней в рамках государственных программ Томской области в целях достижения стратегических целей развития Колпашевского района | | До 2030 года | | Заместитель Главы района по строитель-ству и инфраструк-туре  отдел МХ, Администрации поселений Колпашевского района | | | | Количество заключенных соглашений с Администрацией Томской области о предоставлении субсидий в рамках государственных программ, ед. | | х | | х | х | 3 | не менее 1 | 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | Информация отдела МХ |
| Объём привлечённых денежных средств из бюджетов других уровней в рамках государственных программ, тыс. рублей | | х | | х | х | 21 490,7 | более 0 | 23042,5 | более 0 | более 0 | более 0 | более 0 | более 0 | более 0 |
| *Задача 2.3. Повышение энергоэффективности на территории Колпашевского района* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на территории  Колпашевского района» | | | До 2020 года | | Заместитель Главы района по строитель-ству и инфраструктуре  отдел МХ | | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка эффективности ОМСУ |
| -электрическая энергия, кВт/ч на 1 проживающего | | | | 1890 | 1885 | 1845 | 1844 | 1844 | 1844 | 1840 | 1840 | 1840 | 1835 | 1830 | 1800 |
| -тепловая энергия, Гкал на  1 кв. метр общей площади | | | | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 |
| - горячая вода, куб. метров на 1 проживающего | | | | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,0 |
| - холодная вода, куб. метров на 1 проживающего | | | | 28,0 | 27,0 | 27,5 | 27,3 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 26,5 | 26,0 | 25,5 |
| -природный газ, куб. метров на 1 проживающего | | | | 1490 | 1490 | 1485 | 1484 | 1484 | 1485 | 1483 | 1480 | 1480 | 1450 | 1400 | 1375 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -электрическая энергия, кВт/ч на 1 человека населения | | | | 83,0 | 82,0 | 81,0 | 80,0 | 79,9 | 80,0 | 79,6 | 75,0 | 75,0 | 70,0 | 64,5 | 60,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | -тепловая энергия, Гкал на  1 кв. метр общей площади | | 0,165 | | 0,17 | | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,166 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 (утверждено Стратегией)  0,14 (уточнено Планом) | 0,145  (утверждено Стратегией)  3  0,135 (уточнено Планом) |  |
|  | | - горячая вода, куб. метров на 1 человека населения | | 0,26 | | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 |  |
|  | | - холодная вода, куб. метров на 1 человека населения | | 1,45 | | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,43 | 1,44 | 1,42 | 1,42 | 1,41 | 1,41 | 1,42 (утверждено Стратегией)  1,41 (уточнено Планом) | 1,40 |  |
| -природный газ, куб. метров на 1 человека населения | | 0,19 | | 0,2 | 0,18 | 0,2 | 0,18 | 0,2 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ***Цель 3. Повышение уровня и качества жизни населения на территории Колпашевского района,***  ***накопление человеческого потенциала.*** | До 2030 года | Заместители Главы района,  МКУ «Агентство» -ответственный за предоставление информации | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя  (на конец года) | 27,1 | 27,1 | 27,3 | 27,4 | 27,6 | 27,6 | 27,9 | 28,1 | 28,3 | 28,7 | 32,9 | 34,7 | Оценка эффективности ОМСУ |
| *Задача 3.1. Обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности населения Колпашевского района* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация муниципальной программы «Обеспечение  безопасности населения  Колпашевского района» | 2016 – 2021 годы | Заместитель Главы района по строитель-ству и инфраструктуре  отдел ГО, ЧС и БН | Количество зарегистрированных  преступлений, единиц | 867 | 946 | 940 | 810 | 935 | 786 | 930 | 925 | 923 | 922 | 915 | 905 | Информация отдела ГО, ЧС и БН |
| Количество погибших в ЧС природного и техногенного характера, пожарах, ДТП, на водных объектах, иных аварийных ситуациях, человек | 14 | 6 | 12 | 12 | 11 | 5 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 |
| Реализация мероприятия: Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в опасной береговой оползневой зоне рек Обь, Кеть Колпашевского района | 2016-2020 годы | Первый заместитель Главы района  отдел ГО, ЧС и БН, Администра-ции поселений Колпашев-ского района | Количество расселённых жилых помещений, расположенных в опасной береговой оползневой зоне рек Обь, Кеть Колпашевского района, единиц | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Информация отдела ГО, ЧС и БН |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Привлечение дополнительных финансовых средств из бюджетов других уровней в рамках государственных программ Томской области в целях достижения стратегических целей развития Колпашевского района: | До 2030 года | Отдел ГО, ЧС и БН  Админист-рации поселений Колпашевского района | Количество заключенных соглашений с Администрацией Томской области о предоставлении субсидий в рамках государственных программ, ед. | х | х | х | 0 | не менее 1 | 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | Информация отдела ГО, ЧС и БН |
| Объём привлечённых денежных средств из бюджетов других уровней в рамках государственных программ, тыс. рублей | х | х | х | 0 | более 0 | 200 | более 0 | более 0 | более 0 | более 0 | более 0 | более 0 |
| *Задача 3.2. Повышение доступности медицинской помощи и эффективности предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация муниципальной программы «Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района» | 2016 - 2021 годы | Заместитель Главы района по социальным вопросам  Управление по культуре, спорту и молодёжной политике | Обеспеченность населения врачами,  человек на 10 000 населения | 33,9 | 34,9 | 34,0 | 31,8 | 34,2 | 33,7 | 34,3 | 34,4 | 34,5 | 34,5 | 35,8 | 37,5 | Ведомственная статистика (информация ОГБУЗ «Колпашевская РБ») |
| Смертность населения  (без показателей смертности  от внешних причин),  человек на 1 000 населения | 9,6 | 10,1 | 9,4 | 13,5 | 9,2 | 12,65 | 9,0 | 8,8 | 8,6 | 8,6 | 8,1 | 7,9 |
| *Задача 3.3. Создание условий для устойчивого развития муниципальной системы образования Колпашевского района, повышения качества и доступности образования* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация муниципальной программы  «Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района» | До 2025 года | Заместитель Главы района по социальным вопросам, Управление образования | Доля муниципальных образовательных организаций, функционирующих в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере образования, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100,0 | Информация Управления образования |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 71,34 | 73,29 | 73,68 | 74,77 | 74,12 | 75,22 | 76,25 | 76,25 | 76,25 | 76,25 | 80,0 | 85,0 | Оценка эффективности ОМСУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Реализация муниципальной программы  «Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района» | До 2025 года | Заместитель Главы района по социальным вопросам, Управление образования | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % | 70,0 | 62,41 | 60,9 | 61,54 | 62,17 | 62,0 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 75,0 | 80,0 | Оценка эффективности ОМСУ |
| Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, % | 55,74 | 51,69 | 52,4 | 76,4 | 76,4 | 75,9 | 73,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 80,0 | 80,0 | Ведомственная статистика |
| Реализация ВЦП «Содействие функционированию дошкольных образовательных организаций» | Ежегодно до 2020 года | Управление образования | Удельный вес детей в возрасте от 1,5-7 лет, пребывающих в дошкольных образовательных организациях в общей численности детей данного возраста, % | 48,9 | 48,6 | 44,8 | 52,8 | 52,8 | 55,6 | 50,0 | 52,8 | х | х | х | х | Ведомственная статистика |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Реализация ВЦП «Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Колпашевский район»» | Ежегодно до 2020 года | Управление образования | Удельный вес детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных программами начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общего количества детей данного возраста, % | 92,0 | 95,5 | 92,0 | 95,0 | 92,0 | 93,74 | х | х | х | х | х | х | Ведомственная статистика |
| Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям санитарных и противопожарных норм, % | х | х | х | х | х | х | 100 | 100 | х | х | х | х |
| Реализация ВЦП «Создание условий и предоставление услуг по дополнительному образованию в организациях дополнительного образования» | Ежегодно до 2020 года | Управление образования | Удельный вес детей, охваченных дополнительным образованием в муниципальных организациях дополнительного образования в общей численности детей школьного возраста, % | 68,0 | 68,0 | 49,4 | 68,0 | 50,7 | 42,49 | 34,2 | 36,9 | х | х | х | х | Ведомственная статистика |
| Реализация ВЦП «Организация отдыха детей Колпашевского района в каникулярное время» | Ежегодно до 2020 года | Управление образования | Удельный вес учащихся, охваченных всеми формами отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных образовательных (от общего количества учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях), % | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 22,0 | 26,0 | 27,0 | 27,0 | х | х | х | х | Ведомственная статистика |
| «Организация отдыха детей и молодежи» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Реализация ВЦП «Обеспечение питанием детей из малоимущих семей в муниципальных общеобразовательных организациях» | Ежегодно до 2020 года | Управление образования | Охват питанием учащихся из малоимущих семей (от общего количества детей, имеющих статус малоимущей семьи), % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х | х | х | х | Ведомственная статистика |
| Реализация ВЦП «Содействие развитию физкультурно-спортивных мероприятий среди школьников муниципального образования «Колпашевский район» | Ежегодно до 2020 года | Управление образования | Удельный вес обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, принявших участие в спортивных соревнованиях районного, регионального, межрегионального и федерального уровней, % | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 24,0 | 24,4 | 26,0 | 26,0 | х | х | х | х | Ведомственная статистика |
| Реализация ВЦП «Организация проведения мероприятий и обеспечение участия участников образовательных отношений в мероприятиях различного уровня» | Ежегодно до 2020 года | Управление образования | Полнота реализации плана районных мероприятий в сфере образования и мероприятий регионального, межрегионального, федерального уровней, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х | х | х | х | Ведомственная статистика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Реализация ВЦП «Создание условий для проведения психолого-медико-педагогического обследования детей и подростков с целью своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении» | Ежегодно до 2020 года | Управление образования | Полнота реализации комплексного психолого – медико – педагогического обследования детей по годовому плану, % | 100,0 | 101,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х | х | х | х | Ведомственная статистика |
| Реализация «Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Колпашевском районе» | 2016-2018 годы | Управление образования | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х | х | х | х | х | х | Ведомственная статистика |
| Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым ФГОС (к 2018 году обучаться по ФГОС будут все учащиеся 1-8 классов), % | 63,0 | 65,6 | 74,7 | 74,6 | 82,8 | 80,5 | х | х | х | х | х | х | Ведомственная статистика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования, % | 47,0 | 47,0 | 47,3 | 47,3 | 47,8 | 47,8 | х | х | х | х | х | х | Ведомственная статистика |
| Привлечение дополнительных финансовых средств из бюджетов других уровней в рамках государственных программ Томской области в целях достижения стратегических целей развития Колпашевского района | До 2030 года | Заместитель Главы по социальным вопросам, Управление образования | Количество заключенных соглашений с Администрацией Томской области о предоставлении субсидий в рамках государственных программ, ед. | х | х | х | 18 | не менее 1 | 14 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | Информация Управления образования |
| Объём привлечённых денежных средств из бюджетов других уровней в рамках государственных программ, тыс. рублей | х | х | х | 520 121,0 | более 0 | 615328,8 | более 0 | более 0 | более 0 | более 0 | более 0 | более 0 |
| *Задача 3.4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в Колпашевском районе* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация муниципальной программы  «Развитие культуры и туризма  в Колпашевском районе» | 2016 – 2021 годы | Заместитель Главы района по социальным вопросам, Управление по культуре, спорту и молодёжной политике | Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Колпашевского района, единиц на 1 жителя | 1,42 | 1,39 | 1,4 | 1,48 | 1,4 | 1,18 | 1,41 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | Ведомственная статистика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | Количество действующих экскурсионных маршрутов в Колпашевском районе, единиц | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | Информация Управления по КСиМП |
| Количество лиц, размещённых в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Колпашевского района, человек | 5 100 | 4 770 | 5 200 | 5440 | 5 300 | 5489 | 5 400 | 5 500 | 5500 | 5500 | 6 000 | 6 600 | Томскстат |
| Реализация ВЦП «Организация библиотечного обслуживания населения сельских поселений Колпашевского района и содействие муниципальным учреждениям культуры Колпашевского района в осуществлении части переданных полномочий по решению вопросов местного значения» | Ежегодно до 2018 года | Заместитель Главы района по социальным вопросам, Управление по культуре, спорту и молодёжной политике | Количество посещений, чел. | х | х | 205920 | 205920 | 205920 | 224280 | х | х | х | х | х | х | Ведомственная статистика |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Реализация «Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности» | 2016-2018 годы | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике | Среднесписочная численность работников без внешнего совместительства | х | 203,9 | х | 201,6 | 203,9 | 197,1 | х | х | х | х | х | х | Информация Управления по КСиМП |
| Среднемесячная заработная плата работников за год, руб. | х | 24 437 | х | 34154,4 | 40048,6 | 40345 | 40930,4 | х | х | х | х | х |
| Привлечение дополнительных финансовых средств из бюджетов других уровней в рамках государственных программ Томской области в целях достижения стратегических целей развития Колпашевского района | До 2030 года | Заместитель Главы по социальным вопросам, Управление по культуре, спорту и молодёжной политике | Количество заключенных соглашений с Администрацией Томской области о предоставлении субсидий в рамках государственных программ, ед. | х | х | х | 4 | не менее 1 | 2 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | Информация Управления по КСиМП |
| Объем привлеченных денежных средств из бюджетов других уровней в рамках государственных программ, тыс. рублей | х | х | х | 1704,6 | более 0 | 1433,2 | более 0 | более 0 | более 0 | более 0 | более 0 | более 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| *Задача 3.5. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта, эффективной молодёжной политики на территории Колпашевского района* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация муниципальной программы «Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципаль-ного образования | 2016 – 2021 годы | Заместитель Главы района по социальным вопросам  Управление по культуре, спорту и молодёжной политике | Доля населения,  систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 15,76 | 27,01 | 27,41 | 29,64 | 29,69 | 34,0 | 37,0 | 41,0 | 45,0 | 46,0 | 35,5  (утверждено Стратегией) 48 (уточнено Планом) | 39,7  (утверждено Стратегией) 49,0 (уточнено Планом) | Оценка эффективности ОМСУ |
| Доля молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодёжи в районе, % | 22,0 | не оценивался | не оценивается | не оценивается | не оценивается | не оценивается | не оценивается | не оценивается | не оценивается | не оценивается | 40,0 | 50,0 | Информация Департамента по МП ФК и С Томской области |
| «Колпашевский район» |  |  | Доля молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях молодёжной политики, % | х | 62 | не менее 32 | 66,5 | не менее 34 | 78,12 | не менее 36 | не менее 38 | не менее 38 | не менее 39 | не менее 40 | не менее 42 | Информация УКСиМП |
| Реализация ВЦП  «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район» на 2018 год» | Ежегодно до 2018 года | Заместитель Главы района по социальным вопросам, Управление по культуре, спорту и молодёжной политике | Количество участников официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проведённых на территории Колпашевского района | х | х | 18600 | 18600 | 18900 | 18939 | х | х | х | х | х | х | Ведомственная статистика |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Привлечение дополнительных финансовых средств из бюджетов других уровней в рамках государственных программ Томской области в целях достижения стратегических целей развития Колпашевского района | До 2030 года | Заместитель Главы по социальным вопросам, Управление по культуре, спорту и молодёжной политике | Количество заключенных соглашений с Администрацией Томской области о предоставлении субсидий в рамках государственных программ, ед. | х | х | х | 2 | не менее 1 | 2 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | Информация Управления по КСиМП |
| Объём привлечённых денежных средств из бюджетов других уровней в рамках государственных программ, тыс. рублей | х | х | х | 4927,7 | более 0 | 5805,5 | более 0 | более 0 | более 0 | более 0 | более 0 | более 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Задача 3.6. Создание условий для развития жилищного строительства в Колпашевском районе, в том числе индивидуального.* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Реализация мероприятий по созданию условий для развития жилищного строительства | В течение срока реализации Стратегии | Заместитель Главы района по строитель-ству и инфраструк-туре  МКУ «Агентство» | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, место | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | Томскстат |
| в том числе индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов, место | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| *1.1.Строительство инженерной инфраструктуры в новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в с.Чажемто Колпашевского района* | До 2020 года | Заместитель Главы района по строитель-ству и инфраструк-туре  МКУ «Агентство» | Количество объектов, подключенных к инженерной инфраструктуре на территории микрорайона «Юбилейный», единиц | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 66 | 116 | Данные МКУ «Агентство» |
| *1.2.Проведение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории мкр. «Радужный» и «Новый» в г. Колпаше-во* | До 2025 года | Заместитель Главы района по строитель-ству и инфраструк-туре  МКУ «Агентство» | Количество земельных участков, предоставленных в аренду для индивидуального жилищного строительства на территории микрорайонов «Радужный» и «Новый» в г. Колпашево, единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \* (утверждено Стратегией)  25 (уточнено Планом) | \*  (утверждено Стратегией)  30 (уточнено Планом) | Данные МКУ «Агентство» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| *Задача 3.7. Увеличение уровня благоустройства населённых пунктов и развитие системы утилизации и переработки отходов.* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация муници-пальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципально-го образования «Колпашевский район» на 2018 – 2022 годы» | 2018-2022 годы | Заместитель Главы района по строитель-ству и инфраструк-туре  отдел МХ | Число детских и спортивных площадок, единиц | 56 | 56 | 57 | 56 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 75 | 100 | Данные отдела МХ |
| Доля благоустроенных территорий от общего количества, запланированного к благоустройству с привлечением средств областного, федерального бюджета и местных бюджетов, % | - | - | 100 | 100 | 100 | 66,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 1.Реализация ВЦП «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления» | Ежегодно до 2020 года | Заместитель Главы района по строитель-ству и инфраструк-туре  отдел МХ | Доля объёма отходов производства, вовлекаемых во вторичное использование, % | 0,5 | 0,5 | 0,53 | 0,53 | 0,6 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | Данные отдела МХ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| «Охрана окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, повышения уровня благоустройст-ва территорий Колпашевского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлечение дополнительных финансовых средств из бюджетов других уровней в рамках государственных программ Томской области в целях достижения стратегических целей развития Колпашевского района, в том числе:  Организация работы с собственниками помещений в многоквартир-ном жилищном фонде. | До 2030 года | Заместитель Главы района по строитель-ству и инфраструк-туре  отдел МХ  Администра-ции поселений Колпашевс-кого района | Доля освещённых улиц  в общей протяжённости  (искусственное освещение), % | 78,5 | 65,5 | 61,2 | 61,2 | 79,5 | 61,2 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 87 | Данные отдела МХ |
| Заместитель Главы района по строитель-ству и инфраструк-туре  отдел МХ | Количество заключенных соглашений с Администра-цией Томской области о предоставлении субсидий в рамках государственных программ, ед. | х | х | х | 6 | не менее 1 | 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | Данные отдела МХ |
| Объём привлечённых денежных средств из бюджетов других уровней в рамках государственных программ, тыс. рублей | х | х | х | 12402,4 | более 0 | 985,999 | более 0 | более 0 | более 0 | более 0 | более 0 | более 0 |
| ***Цель 4. Эффективное муниципальное управление*** | До 2030 года | Заместитель Главы района по управле-нию делами  организа-ционный отдел – ответствен-ный за показатель | Степень удовлетворённости жителей Колпашевского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, % от числа опрошенных | 70,0 | 36,13 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 53,26 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Данные организационного отдела |
| 1.Реализация Муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальными финансами» | 2025-2030 годы | УФЭП | Рейтинг Колпашевского района среди муниципальных образований Томской области по итогам оценки качества управления бюджетным процессом, степень качества | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Оценка Департамента Финансов ТО |
| *Задача 4.1. Совершенствование системы управления муниципальными финансами* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Разработка и реализация ВЦП «Обеспечение сбалансированности доходов и расходов поселений Колпашевского района» | 2016 - 2025 годы  (ежегодно) | УФЭП | Доля бюджетов поселений Колпашевского района, в которых сбалансированы расчетные доходы и расчетные расходы, к общему числу поселений Колпашевского района, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Бюджетная отчетность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.ВЦП «Обслуживание муниципального долга муниципального образования «Колпашевский район» | До 2020 года | УФЭП | Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам МО «Колпашевский район», % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \* | \* | \* | \* | Долговая книга |
| 4.Планирование временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета МО «Колпашевский район»:  3.1. Анализ и расчёт временных кассовых разрывов. | До 2030 года | УФЭП | Количество случаев временного кассового разрыва, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетная отчетность |
| 5.Планирование и осуществле-ние расходов бюджета МО «Колпашевский район» в рамках программ (без учета областных средств) | Ежегодно до 2030 года | УФЭП | Доля расходов бюджета МО «Колпашевский район» в рамках ведомственных и муниципальных программ, % | 60 | 72,2 | 60 | 58,5 | 60 | 76,7 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | Бюджетная отчетность |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 6. Управление кредиторской задолженностью муниципальных учреждений, органов местного самоуправления МО «Колпашев-ский район»:  6.1.Ежемесяч-ный мониторинг просроченной кредиторской задолженности. | До 2030 года | УФЭП  Главные распорядители бюджетных средств МО «Колпашевский район» | Объём просроченной кредиторской задолженности, тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетная отчетность |
| 7. Мониторинг выполнения требований бюджетного законодатель-ства Российской Федерации в области организации бюджетного процесса в МО «Колпашев-ский район» | Ежеквартально до 2030 года | УФЭП | Количество выявленных фактов нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Результат оценки Департамента финансов Томской области |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8. Исполнение бюджета МО «Колпашевский район» согласно утвержденному плану по расходам  8.1.Ежеквартальный мониторинг исполнения бюджета МО «Колпашевский район» | До 2030 года | УФЭП  Главные распоряди-тели бюджетных средств МО «Колпашев-ский район» | Доля неиспользованных на конец отчетного финансового года бюджетных ассигнований (без учёта субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов другого уровня), % | 5 | 1 | 5 | 0,9 | 5 | 8,1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Бюджетная отчетность |
| Предоставле-ние дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-ности в рамках государственных программ «Эффективное управление региональными финансами, государствен-ными закупками и совершенство-вание межбюджет-ных отношений в Томской обл.» | До 2030 года | УФЭП | Количество поселений, которым предоставлена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности | х | 8 | х | 8 | не менее 5 | 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | Бюджетная отчетность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| *Задача 4.2. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация муниципальной программы «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в казне муниципального образования «Колпашевский район» | 2020 – 2025 годы | Заместитель Главы района по строитель-ству и инфраструк-туре  МКУ «Агентство» | Доля муниципального недвижимого имущества  (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Колпашевского района, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Колпашевского района | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 80 | 80 | Информация МКУ «Агентство» |
| Реализация ведомственной целевой программы «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в казне муниципально-го образования «Колпашев-ский район» | Ежегодно до 2020 года | Заместитель Главы района по строитель-ству и инфраструк-туре  МКУ «Агентство» | Увеличение объема поступлений в бюджет МО «Колпашевский район» по доходам от сдачи в аренду временно неиспользуемого муниципального имущества и земельных участков,  % к предыдущему году | Не менее 5 | 14,9 | Не менее 5 | 0 | Не менее 5 | 29,8 | Не менее 5 | Не менее 5 | х | х | х | х | Информация  МКУ «Агентство» |
| Снижение расходов на содержание временно неиспользуемого имущества,  % к предыдущему году | Не менее 5 | 24 | 5 | 13 | 5 | 17 | 5 | 5 | х | х | х | х |
| Доля муниципального недвижимого имущества  (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Колпашевского района, от недвижимого имущества, находящегося в собственности  Колпашевского района | 70 | 83 | 70 | 83 | 70 | 83 | 75 | 80 | х | х | х | х | Информация  МКУ «Агентство» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| *Задача 4.3. Повышение эффективности муниципального управления* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Реализация муниципаль-ной программы «Обеспечение повышения эффективности муниципаль-ного управления» | 2017-2021 годы | Заместитель Главы района по управле-нию делами  организа-ционный отдел | Доля населения, удовлетворённого деятельностью органов местного самоуправления Колпашевского района | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 56,14 | 60,0 | 51,3 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 60,0 | 60,0 | Оценка эффективности ОМСУ |
| 2.Реализация ведомственной целевой программы «Муниципаль-ные кадры» | 2016 год | Заместитель Главы района по управле-нию делами  организа-ционный отдел | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации (чел.) | 10 | 4 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Данные организационного отдела |
| 3.Реализация ведомственной целевой программы  «Присвоение звания «Почётный гражданин Колпашевского района» | 2017-2030 годы | Заместитель Главы района по управлению делами  организа-ционный отдел | Доля граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин Колпашевского района» и получивших выплату от общего числа граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин Колпашевского района (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Данные  организационного отдела |
| 4. Реализация ведомственной целевой программы  «Присвоение звания «Человек года» | 2017-2030 годы | Заместитель Главы района по управлению делами организа-ционный отдел | Доля граждан, получивших выплату, от общего числа граждан, удостоенных звания «Человек года» (%) | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | х | х | х | х | х | х | Данные организационного отдела |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5. Реализация ведомственной целевой программы  «Размещение в средствах массовой информации нормативных правовых актов Администрации Колпашевского района» | 2017-2030 годы | Заместитель Главы района по управлению делами  организа-ционный отдел | Доля своевременно размещённых нормативных правовых актов в СМИ, от общего количества нормативных правовых актов, размещённых в СМИ (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Данные организационного отдела |
| 6. Реализация ведомственной целевой программы «Участие муниципального образования «Колпашевский район» в организациях межмуниципального сотрудничества» | 2017-2030 годы | Заместитель Главы района по управлению делами  Организа-ционный отдел | Количество организаций межмуниципального сотрудничества, в которых участвует муниципальное образование «Колпашевский район» (ед.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Данные организационного отдела |

Используемые сокращения:

- Место – место в рейтинге среди городов и районов Томской области (первое место присваивается наибольшему значению показателя);

- Оценка эффективности деятельности ОМСУ – показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район»;

- отдел П и АПК – отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района;

- отдел МХ – отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района;

- отдел ГО, ЧС и БН – отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, безопасности населения Администрации Колпашевского района;

- УО – Управление образования Администрации Колпашевского района;

- УФЭП – Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района;

- МКУ «Агентство» - муниципальное казённое учреждение «Агентство по управлению муниципальным имуществом».