**Мониторинг реализации**

**Комплекса мероприятий (плана)**

**восстановления (до уровня 2019 года) численности занятого населения на территории Колпашевского района**

**по итогам 12 месяцев 2021 года**

В Колпашевском районе распоряжением Администрации Колпашевского района от 05.10.2020 №387 утвержден комплекс мероприятий **(план) восстановления численности занятого населения до уровня 2019 года** (в редакции распоряжений АКР от 14.04.2021 №122, от 03.06.2021 №213, от 09.06.2021 №217) (далее – План).

Все рекомендации Департамента труда и занятости населения Томской области (далее – Департамент) учтены и внесены в План (последние изменения 09.06.2021).

Исходя из полученной информации Департамента, численность населения, занятого в экономике Колпашевского района, на 01.09.2021 составила 19 838 чел., рост к уровню 2019 года составил 481 человек (восстановлен уровень докризисного 2019 года – 19 357 чел.).

ОМСУ Колпашевского района помимо организационных мер осуществляют и финансовое участие в мероприятиях по содействию занятости.

***По результатам 12 месяцев 2021 года результаты реализации мероприятий по основным направлениям Плана следующие:***

1. **Организована работа по наполнению работодателями Общероссийской базы вакансий «Работа в России»** (130 работодателей Колпашевского района работают в данной Системе).

За 12 месяцев 2021 года работодателями заявлено 1293 вакансии для замещения свободных рабочих мест.

Наибольшее количество работников требуется в сферу обслуживания, специалисты в области права, гуманитарных областей, культуры, специалисты образования и здравоохранения. По остальным отраслям заявок от работодателей значительно меньше.

**2. Проводится мониторинг ситуации на рынке труда** в Колпашевском районе, результаты размещаются на официальном сайте ОМСУ.

По данным ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево» (далее – ЦЗН) численность официально зарегистрированных безработных на 01.01.2022 составила 517 чел. (на 01.01.2021г. - 1 672 чел.).

Значительно снизился уровень официальной безработицы с 7,5% до 2,4%.

Для сведения: целевой показатель Плана - численность зарегистрированных безработных на территории Колпашевского района на конец периода не должен превышать 606 человек. Данный показатель достигнут, на 01.01.2022 года численность зарегистрированных безработных на территории Колпашевского района составила 517 человек.

**Таблица 1. Показатели рынка труда в Колпашевском районе.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **На 01.01.2022** | **На 01.01.2021** | **На 01.01.2020** |
| Численность экономически активного населения | тыс. чел. | 21,7 | 22,1 | 22,4 |
| Уровень регистрируемой безработицы по району | % | 2,4 | 7,5 | 2,8 |
| Численность официально зарегистрированных безработных | человек | 517 | 1 672 | 620 |

По данным мониторинга ситуации на рынке труда на базе портала «Работа в России» на 10.01.2022 (130 работодателей):

- на временной удаленной работе – 1 чел (0,02% от среднесписочной численности работников предприятий, представивших сведения на портале Работа в России)

- работают неполный рабочий день 7 чел (0,15%)

- намечены к высвобождению – 6 чел. (0,13%).

**3.** Администрацией Колпашевского района и Центром занятости населения **в рамках разъяснительной работы по существующим мерам поддержки бизнеса и населения** размещено 53 единицы информационных материалов на своих интернет-сайтах и в СМИ.

**4.** Организовано **межведомственное взаимодействие по содействию в трудоустройстве граждан**, в том числе:

**4.1.** В целях повышения эффективности работы с населением и работодателями на базе Центра занятости за 12 месяцев 2021 года проведено **40 ярмарок вакансий** и учебных мест, в которых приняли участие 417 человек (за 12 месяцев 2020 года – 23 ярмарки вакансии, в которых приняли участие 251 человек).

**4.2.** Направлено **на профессиональное обучение 133 человека** (за 12 месяцев 2020 г. – 96 чел.);

**4.3.** **В целях реализации мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет**, **прошли обучение 8 человек (по направлению ЦЗН).** Профессии обучения: педагогика и психология образования, преподавание в начальной школе, воспитатель детского сада, делопроизводитель.

**4.4.** В рамках федерального проекта «Содействие занятости» **национального проекта «Демография»** трудоустроено 17 безработных граждан;

**4.5.** 2410 человек получили услуги службы занятости **по** **профилированию граждан**, обратившихся в целях поиска работы;

**4.6.** Организована занятость **186 подростков 14-18 лет в свободное от учебы время** (за 12 месяцев 2020 г.- 56 чел.), в том числе 13 муниципальных образовательных организаций, МБУ «Библиотека» и МБУ «ЦКД» трудоустроили на временные рабочие места **183** подростка (план – 166 человек в 15 организаций). Из средств местного бюджета направлено 781 тыс. рублей);

**4.7.** **В общественных работах** за 12 месяцев 2021 г. приняли участие **48** человек (за 12 месяцев 2020 г.- 59 чел.), в том числе за счет средств местного бюджета в поселениях Колпашевского района – **25** человек (направлено из средств местного бюджета – 319,3 тыс. рублей);

**4.8.** **В рамках программы временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, трудоустроено 47 человек** (за 12 месяцев 2020 г. - 19 чел.). В том числе с участием средств местного бюджета (169 тыс. рублей) – **13** человек (3 - МБУ «Библиотека» и МБУ «ЦКД», 5- Инкинское СП, 5 – Саровское СП).

Всего на 2021 год запланировано в местном бюджете 1 427,6 тыс. рублей на реализацию мероприятий по содействию занятости населения (по данным поселений + УО + УКСиМП).

За 12 месяцев 2021 года фактически израсходовано **1 269,3** тыс. рублей, трудоустроено **221** человек.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование/Управление | 2021 год  План | | 12 месяцев  2021 года  Факт | |
|  | Средств местного бюджета, тыс.руб. | Количество трудоустроенных граждан, чел. | Средств местного бюджета, тыс.руб. | Количество трудоустроенных граждан, чел. |
| МО "Инкинское сельское поселение" | 78,1 | 10 | 78,1 | 10 |
| МО "Новогоренское сельское поселение" | 7,8 | 2 | 4,8 | 1 |
| МО "Новоселовское сельское поселение" | 25,0 | 2 | 0,0 | 0 |
| МО "Саровское сельское поселение" | 23,8 | 6 | 23,8 | 6 |
| МО "Чажемтовское сельское поселение" | 80,0 | 4 | 32,2 | 2 |
| МО "Колпашевское городское поселение" | 100,0 | 6 | 57,1 | 6 |
| **Итого по поселениям Колпашевского района** | **314,7** | **30** | **196,0** | **25** |
| Управление образование Колпашевского района | 747,9 | 154 | 708,3 | 173 |
| Управление по культуре, спорту и молодежной политике | 365 | 23 | 365 | 23 |
| **Всего:** | **1 427,6** | **207** | **1 269,3** | **221** |

В результате межведомственного взаимодействия, при содействии службы занятости трудоустроено за 12 месяцев 2021г. 1055 человек (за 12 месяцев 2020 г.- 753 чел.).

1. В рамках организации взаимодействия с Центром социальной защиты населения **по вопросам предоставления адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта** за 12 месяцев текущего года заключено 212 социальных контрактов, в том числе:

- на поиск работы – 157

- на осуществление и развитие индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятые) – 20

- ведение личного подсобного хозяйства – 5

- преодоление трудной жизненной ситуации – 30

- трудоустроено 40 человек.

**6.** По направлению «Создание (сохранение) рабочих мест в малом и среднем бизнесе», (включая сельхозпроизводство) посредством реализации мероприятий муниципальных и ведомственных целевых программ и мер государственной поддержки, а также содействия открытию собственного дела и самозанятости граждан организована подготовка бизнес-планов Центром поддержки предпринимательства (НЧСУ Развитие) – подготовлено 34 бизнес-плана.

**В результате:**

- 7 человек получили финансовую поддержку по мероприятиям содействия самозанятости безработных граждан на организацию предпринимательской деятельности;

- 14 человек стали получателями финансовой поддержки по результатам заключения социального контракта;

- создано 1 рабочее место победителем конкурса стартующего бизнеса в рамках муниципальной программы «Развитие предпринимательства в Колпашевском районе»;

- за счет оказания мер государственной поддержки сельхозпроизводства создано 3 рабочих места (КФХ Берилов И.Н.);

- 12 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в рамках реализации мероприятий госпрограммы «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области», получили субсидии на содержание коров, обеспечение технической и технологической модернизации;

- 35 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, получили субсидии в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Колпашевский район», что способствовало сохранению и развитию занятости, прежде всего в сельской местности;

**7.** По направлению **- реализация мероприятий по снижению неформальной занятости** – количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность без государственной регистрации – 169 ед. (ООО+ИП), из них оформивших свою деятельность 169 ед. (ИП - 161, ООО – 8 ед.), продолжающие осуществлять деятельность – 146 ед.

Кроме того, в результате индивидуальной работы налогового органа по легализации трудовой деятельности трудоустроено 50 человек.