Утверждаю

Глава Колпашевского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ф.Медных

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018

**Отчет о реализации ВЦП СБП**

за 2017 год

Наименование ВЦП: «Охрана окружающей среды при обращении с отходами производства

и потребления, повышение уровня благоустройства территорий Колпашевского района» на 2017 год».

Наименование СБП: Администрация Колпашевского района

Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Коды классификации расходов бюджетов | | | План (тыс.руб) | Факт (тыс.руб) | Отклонение | | Причины отклонений |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Тыс.руб  (гр4-р5) | %, гр5/гр  4\*100 |
| 1. Содержание и обустройство площадок для размещения (хранения и захоронения) твердых бытовых отходов в границах района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Содержание объектов размещения ТБО | 0503 | 6500100000 | 240 | 1034,4623 | 1032,46722 | 1,99508 | 0,19 | Экономия средств по муниципальному контракту |
| 2.Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов на территории Колпашевского района |  |  |  | 759,172 | 759,172 | 0,00 | 0 | нет |
| 2.1 Участие в организации деятельности по сбору и транспортиро-ванию твёрдых коммунальных отходов Инкинского сельского поселения | 0503 | 6500500000 | 540 | 693,898 | 693,898 | 0,00 | 0 | нет |
| 2.2. Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов Новогоренского сельского поселения | 0503 | 6500500000 | 540 | 65,274 | 65,274 | 0,00 | 0 | нет |
| 3. Выполнение мероприятий по благоустройству населённых пунктов Колпашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Иные меж-бюджетные трансферты бюджету муниципаль-ного образования «Колпашевское городское поселе-ние» на выполнение мероприятий по благо-устройству населённых пунктов | 0503 | 6500600000 | 540 | 10348,65 | 10348,65 | 0,00 | 0 | нет |
| Итого по ВЦП | | | | 12142,2843 | 12140,28922 | 1,99508 | 0,19 |  |

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя в 2017 году | | Отклонение(%) (гр.4/гр.3\*100) | Причины отклонений |
| план | факт |
| Количество объектов размещения ТБО содержа-щихся в соответствии с санитарно-эпидемиологи-ческими и экологическими требованиями | Шт. | 1 | 1 | 0,00 | - |
| Количество компенсационных выплат на участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | Шт. | 4 | 4 | 0,00 | - |
| Количество мероприятий по благоустройству населенных пунктов Колпашевского района | Шт. | 7 | 7 | 0,00 | - |

Подготовлено:

Специалист 1 категории по экологии А.А.Зыкова