|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Герб_97_2_цвет |  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

21.03.2016 № 278

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе» (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 04.04.2016 № 336, от 01.06.2016 № 610, от 04.10.2016 № 1112, от 15.11.2016 № 1253,

от 14.12.2016 № 1361, от 30.12.2016 № 1448,от 10.03.2017 № 192,

от 19.12.2017 № 1381, от 29.12.2017 № 1381, от 18.05.2018 № 431, от 04.02.2019 № 99, от 26.07.2019 № 811, от 19.12.2019 №1452, от 21.02.2020 № 173)

В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе» (в редакции постановления Администрации Колпашевского района от 04.04.2016 № 336), согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

- постановление Администрации Колпашевского района от 30.12.2013 № 1404 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Колпашевском районе на 2014 – 2017 годы»;

- постановление Администрации Колпашевского района 21.03.2014 № 269 «О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского района от 30.12.2013 № 1404 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Колпашевском районе на 2014 – 2017 годы»;

- постановление Администрации Колпашевского района 20.03.2014 № 584 «О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского района от 30.12.2013 № 1404 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Колпашевском районе на 2014 – 2017 годы» (в редакции постановления Администрации Колпашевского района от 21.03.2014 № 269);

- постановление Администрации Колпашевского района 04.09.2014 № 916 «О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского района от 30.12.2013 № 1404 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Колпашевском районе на 2014 – 2017 годы» (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 21.03.2014 № 269, от 20.06.2014 № 584);

- постановление Администрации Колпашевского района 13.10.2014 № 1181 «О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского района от 30.12.2013 № 1404 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Колпашевском районе на 2014 – 2017 годы» (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 21.03.2014 № 269, от 20.06.2014 № 584, от 04.09.2014 № 916);

- постановление Администрации Колпашевского района 07.11.2014 № 1293 «О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского района от 30.12.2013 № 1404 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Колпашевском районе на 2014 – 2017 годы» (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 21.03.2014 № 269, от 20.06.2014 № 584, от 04.09.2014 № 916, от 13.10.2014 № 1181);

- постановление Администрации Колпашевского района 14.11.2014 № 1322 «О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского района от 30.12.2013 № 1404 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Колпашевском районе на 2014 – 2017 годы» (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 21.03.2014 № 269, от 20.06.2014 № 584, от 04.09.2014 № 916, от 13.10.2014 № 1181, от 07.11.2014 № 1293);

- постановление Администрации Колпашевского района 17.12.2014 № 1492 «О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского района от 30.12.2013 № 1404 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Колпашевском районе на 2014 – 2017 годы» (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 21.03.2014 № 269, от 20.06.2014 № 584, от 04.09.2014 № 916, от 13.10.2014 № 1181, от 07.11.2014 № 1293, от 14.11.2014 № 1322);

- постановление Администрации Колпашевского района 30.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского района от 30.12.2013 № 1404 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Колпашевском районе на 2014 – 2017 годы» (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 21.03.2014г. № 269, от 20.06.2014 №584, от 04.09.2014 № 916, от 13.10.2014 № 1181, от 07.11.2014 № 1293, от 14.11.2014 № 1322, от 17.12.2014 № 1492);

- постановление Администрации Колпашевского района 06.03.2015 № 276 «О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского района от 30.12.2013 № 1404 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Колпашевском районе на 2014 – 2017 годы» (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 21.03.2014 № 269, от 20.06.2014 № 584, от 04.09.2014 № 916, от 13.10.2014 № 1181, от 07.11.2014 № 1293, от 14.11.2014 № 1322, от 17.12.2014 № 1492, от 30.12.2014 № 1643);

- постановление Администрации Колпашевского района 13.04.2015 № 399 «О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского района от 30.12.2013 № 1404 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Колпашевском районе на 2014 – 2017 годы» (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 21.03.2014 № 269, от 20.06.2014 № 584, от 04.09.2014 № 916, от 13.10.2014 № 1181, от 07.11.2014 № 1293, от 14.11.2014 № 1322, от 17.12.2014 № 1492, от 30.12.2014 № 1643, от 06.03.2015 № 276);

- постановление Администрации Колпашевского района 29.07.2015 № 732 «О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского района от 30.12.2013 № 1404 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Колпашевском районе на 2014 – 2017 годы» (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 21.03.2014 № 269, от 20.06.2014 № 584, от 04.09.2014 № 916, от 13.10.2014 № 1181, от 07.11.2014 № 1293, от 14.11.2014 № 1322, от 17.12.2014 № 1492, от 30.12.2014 № 1643, от 06.03.2015 № 276, от 13.04.2015 № 399);

- постановление Администрации Колпашевского района 29.09.2015 № 997 «О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского района от 30.12.2013 № 1404 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Колпашевском районе на 2014 – 2017 годы» (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 21.03.2014 № 269, от 20.06.2014 № 584, от 04.09.2014 № 916, от 13.10.2014 № 1181, от 07.11.2014 № 1293, от 14.11.2014 № 1322, от 17.12.2014 № 1492, от 30.12.2014 № 1643, от 06.03.2015 № 276, от 13.04.2015 № 399, от 29.07.2015 № 732);

- постановление Администрации Колпашевского района 29.10.2015 № 1096 «О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского района от 30.12.2013 № 1404 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Колпашевском районе на 2014 – 2017 годы» (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 21.03.2014 № 269, от 20.06.2014 № 584, от 04.09.2014 № 916, от 13.10.2014 № 1181, от 07.11.2014 № 1293, от 14.11.2014 № 1322, от 17.12.2014 № 1492, от 30.12.2014 № 1643, от 06.03.2015 № 276, от 13.04.2015 № 399, от 29.07.2015 № 732, от 29.09.2015 № 997);

2.1. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

3.  Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном Интернет–сайте муниципального образования «Колпашевский район».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района Бардакову Т.Б.

И.о. Главы района С.А. Клишин

Т.Б. Бардакова

5 27 43

Приложение к постановлению

Администрации Колпашевского района

от 21.03.2016 № 278

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе».

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципаль-ной программы | Постановление Администрации Колпашевского района от 10.09.2015 № 919 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименова-ние муниципаль-ной программы | Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответствен-ный исполнитель муниципаль-ной  программы | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполни-тели муниципаль-ной программы | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники муниципаль-ной программы | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники мероприятий | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района  Поселения Колпашевского района  Муниципальные бюджетные учреждения культуры Колпашевского района  Администрация Колпашевского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Среднесроч-ная цель и приоритеты социально-экономичес-кого развития Колпашевс-кого района, на реализацию которых направлена муниципаль-ная  программа | Повышение уровня и качества жизни населения на территории Колпашевского района, накопление человеческого потенциала | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель муниципаль-ной  программы | Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в Колпашевском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели  муниципаль-ной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | Год раз-работки муниципаль-ной программы  (2015) | | 1 –й год реализации  (2016) | | | | | | 2 –й год реализа-ции  (2017) | | | | 3 –й год реализа-ции  (2018) | | | 4 –й год реализа-ции  (2019) | | | 5 –й год реали-зации  (2020) | | Последний  год реали-зации  (2021) |
| 1.Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприя-тиях, про-водимых муници-пальными учрежде-ниями культуры Колпашев-ского района, (единиц на 1 жителя) | 1,4 | | 1,42 | | | | | | 1,40 | | | | 1,40 | | | 1,41 | | | 1,5 | | 1,5 |
| 2*.*Коли-чество действую-щих экскур-сионных маршрутов в Колпа-шевском районе, (ед.) | 0 | | 0 | | | | | | 1 | | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | 3 |
|  | 3. Коли-чество лиц, размещен-ных в коллектив-ных средствах размеще-ния, располо-женных на территории Колпашев-ского района, (чел.) | 5000 | | 5100 | | | | | | 5200 | | | | 5300 | | | 5400 | | | 5500 | | 5500 |
| Задачи муниципаль-ной  программы | Задача 1 Развитие культуры в Колпашевском районе  Задача 2 Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатели задач | Год раз-работки муниципальной программы  (2015) | | 1 –й год реализации  (2016) | | | | | 2 –й  год реализации  (2017) | | | | 3 –й год реализа-ции  (2018) | | 4 –й год реализа-ции  (2019) | | | | 5 –й год реализации  (2020) | | | Последний  год реали-зации  (2021) |
|  | Задача 1 Развитие культуры в Колпашевском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатели  задачи 1 |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  |
|  | 1. Уровень фактичес-кой обеспе-ченности клубами и учрежде-ниями клубного типа от норматив-ной потреб-ности (%) | 85 | | 85 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | 100 | | | 100 |
| 2. Уровень фактичес-кой обеспечен-ности библиоте-ками от норматив-ной потребнос-ти (%) | 74 | | 74 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | 100 | | | 100 |
|  | Задача 2 Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатели  задачи 2 |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  | |
|  | Количество человек, участвую-щих в мероприя-тиях на развитие сферы туризма в Колпашев-ском районе (чел.) | 0 | | | 0 | | | Не менее  550 | | | | Не менее  600 | | | | Н менее 650 | | Не менее 700 | | | Не менее 750 | |
| Сроки реализации муниципаль-ной программы | 2016 - 2021 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объём и источники финансиро-вания муниципаль-ной программы (с разбивкой по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | | Всего | | | 1 –й год реализа-ции  (2016) | 2 –й год реализа-  ции  (2017) | | | | 3 –й год реализа-  ции  (2018) | | | | | 4 –й год реализа-ции  (2019) | | 5 –й год реализа-ции  (2020) | | | Послед-ний год реализа-ции  (2021) | |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | | 9 172,8 | | | - | 2 888,0 | | | | 684,8 | | | | | 5 600,0 | | - | | | - | |
| Областной бюджет (по согласованию) | | 36 440,3 | | | 112,0 | 443,7 | | | | 481,9 | | | | | 8280,7 | | 0,0 | | | 27 122,0 | |
| Местный бюджет | | 66 730,7 | | | 6994,1 | 7843,0 | | | | 9 826,1 | | | | | 24 304,8 | | 4907,0 | | | 12 855,7 | |
| Бюджеты поселений (по согласованию) | | - | | | - | - | | | | - | | | | | - | | - | | | - | |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | | 912,5 | | | 900,0 | - | | | | 11,1 | | | | | 1,4 | | - | | | - | |
| Всего по источникам | | 113 256,3 | | | 8 006,1 | 11 174,7 | | | | 11 003,9 | | | | | 38 186,9 | | 4907,0 | | | 39 977,7 | |
| Перечень подпрограмм,ведомствен-ных целевых программ (при наличии) либо укрупнённый перечень мероприятий (в случае если под-программы не пре-дусмотрены) | Подпрограмма 1. Развитие культуры в Колпашевском районе  Подпрограмма 2. Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация управления муниципаль-ной программой и контроль за её реализацией: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление муниципаль-ной программой осуществляет | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Текущий контроль и мониторинг реализации муниципаль-ной программы осуществляет | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы.

Колпашевский район принадлежит к числу районов, обладающих значительными культурно-историческими ресурсами туризма с совокупностью объектов и явлений, связанных с деятельностью человека и являющихся её результатами материального и нематериального (духовного) характера. На территории района также развита сеть муниципальных учреждений, которые оказывают услуги населению, обеспечивающие доступ к культурным ценностям, информации и знаниям о них.

Одной из приоритетных целей стратегии социально-экономического развития Колпашевского района до 2030 года, на решение которой направлена данная муниципальная программа, является повышение уровня и качества жизни населения на территории Колпашевского района, накопление человеческого потенциала.

В рамках данной цели определена задача: «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в Колпашевском районе».

Одним из механизмов достижения целей и задач, определенных в стратегии социально-экономического развития Колпашевского района до 2030 года, призвана стать муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе».

Реализация поставленных в настоящей муниципальной программе целей и задач будет способствовать:

- предоставлению населению Колпашевского района библиотечных услуг и услуг клубной деятельности;

- развитию народного творчества на территории района;

- развитию кадрового потенциала в Колпашевском районе в сфере культуры;

- созданию условий для развития туристической деятельности и поддержку развития приоритетных направлений туризма.

2.1.Сфера культуры.

В 2015 году сфера культуры Колпашевского района претерпела существенные изменения:

- с 01 января 2015 г. создано Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района (далее – Управление по культуре);

- МБУ «Библиотека» перешло в ведение Управления по культуре;

- библиотечное обслуживание населения сельских поселений Колпашевского района организовано путем присоединения библиотек сельских культурно-досуговых центров к МБУ «Библиотека» в виде обособленных структурных подразделений;

- в связи с передачей с 01апреля 2015 г. полномочий в сфере культуры с уровня поселений на уровень района учреждения культуры клубного типа перешли в ведение Управления по культуре;

- с 11 сентября 2015 г. произошла реорганизация учреждений культуры клубного типа в форме присоединения сельских культурно-досуговых центров в виде обособленных структурных подразделений к МБУ «ЦКД».

Сфера культуры на территории района представлена следующими показателями деятельности.

В сфере библиотечного дела.

В предыдущие годы число общедоступных (публичных) библиотек составляло 8 единиц. В связи с реорганизацией, сфера библиотечного обслуживания Колпашевского района в 2015 году представлена: МБУ «Библиотека», в состав которой вошли 26 структурных подразделений – отделов библиотечного обслуживания.

Библиотечный фонд в общедоступных (публичных) библиотеках на конец 2014 года составил 186,1 тыс. экземпляров, в 2013 году – 169,3, в 2012 году – 181,2 тыс. экземпляров. В 2013 году наблюдается снижение показателя относительно 2012 года в связи с инвентаризацией фонда отделов библиотечного фонда. По итогам данного мероприятия произошло большое списание, вследствие чего объем фонда уменьшился.

В связи с переходом МБУ «Библиотека» в 2013 году на единую регистрационную картотеку читателей произошло снижение числа зарегистрированных пользователей: в 2012 году данный показатель составлял 16 100 человек, в 2014 году- 11 500 человек. Переход на единую регистрационную картотеку читателей позволил не дублировать пользователей библиотеки в разных отделах, как это производилось до 2013 года. Данные мероприятия позволили упорядочить систему учета пользователей библиотеки.

В культурно-досуговой сфере (клубной деятельности).

Число учреждений культурно-досугового типа на конец 2014 года, составило 18 единиц. Начиная с 1октября 2015 года сфера клубной деятельности на территории Колпашевского района представлена МБУ «ЦКД», в состав которого вошли 17 структурных подразделений. Изменение числа структурных подразделений обусловлено закрытием Дома культуры с. Юдино, в связи с тем, что здание дома культуры на основании результатов осмотра было признано аварийным.

В период с 2012 по 2014 годы число клубных формирований увеличилось с 160 единиц в 2012 году до 166 единиц в 2014 году. Данный показатель увеличился за счет возросшего спроса населения в клубных формированиях декоративно-прикладного творчества.

Число участников культурно-досуговых мероприятий учреждений клубного типа в 2012 году составило 125 017 чел. (в том числе на платной основе - 57 812 чел.), в 2013 году – 136 800 чел. (в том числе на платной основе – 44 285 чел.), в 2014 году данный показатель составил 150 245 чел. (в том числе на платной основе - 40 739 чел).

В предыдущие годы работа по реализации приоритетных направлений муниципальной политики в сфере культуры осуществлялась посредством программных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Колпашевском районе на 2014 – 2017 годы», утверждённой постановлением Администрации Колпашевского района от 30.12.2013 № 1404, ведомственной целевой программы «Развитие художественного самодеятельного творчества, как основа развития культуры Колпашевского района», утвержденной постановлением Администрации Колпашевского района от 30.11.2012 № 1200.

По итогам реализации вышеуказанных программ в 2015 году по сравнению с 2013-2014 годами были достигнуты следующие результаты:

- Количество районных мероприятий в 2013 году составило 13 мероприятий, в 2014 - 2015 годах по 7 мероприятий ежегодно. Изменение числа мероприятий связано с переходом ряда мероприятий с уровня района на уровень поселений.

- Количество специалистов учреждений культуры, повысивших профессиональный уровень в 2013 году составило 52 человека, в 2014 году 30 человек, в 2015 году 14 человек. Изменение показателя обусловлено тем, что в 2013 и 2014 году курсы повышения квалификации проходили на базе муниципальных учреждений культуры, в 2015 году курсы повышения квалификации организованы с выездом за пределы Колпашевского района.

- Количество выездов творческих самодеятельных коллективов учреждений культуры Колпашевского района по муниципальным районам Томской области и в г. Томск и участие в конкурсах и фестивалях народного творчества в 2014 году составило 5 единиц, в 2015 году 6 единиц.

В рейтинге среди 19-ти районов Томской области согласно данным Томскстата по показателям деятельности сферы культуры по состоянию на 01.01.2015 выглядит следующим образом.

В сфере библиотечного дела:

- 3 место по числу зарегистрированных пользователей (11,5 тыс. чел.). Лидирует по этому показателю Шегарский район (11,7 тыс. чел.);

- 4 место по количеству экземпляров библиотечного фонда общедоступных (публичных) библиотек (186,1 тыс. экз.). Лидирует по этому показателю Первомайский район (220,8 тыс. экз.);

- 9 место по числу общедоступных (публичных) библиотек (8 ед.). Ниже этот показатель только в Тегульдетском районе (6 ед.) и Каргасокском районе (3ед.).

В культурно-досуговой сфере (клубной деятельности):

- 4 место по числу культурно-досуговых формирований в учреждениях культурно-досугового типа (166 ед.). Лидирует по этому показателю Томский район (317 ед.);

- 5 место по числу участников культурно-досуговых формирований в учреждениях культурно-досугового типа (2 102 чел.). Лидирует по этому показателю Томский район (4 451 чел.);

- 6 место по числу учреждений культурно-досугового типа (18 ед.). Лидирует по этому показателю Томский район (64 ед.);

Для повышения места Колпашевского района в рейтинге среди муниципальных районов Томской области необходимо решить проблемы сферы культуры.

Неудовлетворительным остаётся состояние зданий большинства учреждений культуры.

В муниципальных учреждениях культуры наблюдается тенденция снижения квалификации кадров, роста несоответствия их профессиональных знаний и умений, предъявляемых требованиям сегодняшнего дня.

Реализация муниципальной программы будет способствовать созданию условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ в Колпашевском районе.

2.2.Сфера туризма.

Территория Колпашевского района является одной из благоприятных зон для развития внутреннего и въездного туризма. В районе имеются памятники природы федерального, регионального значения, места масштабных археологических раскопок. Самые известные из них – поселение Малгет, а так же Алдыган и Саровка, где были найдены основные образцы металлопластики Кулайской культуры. Место компактного проживания селькупов – коренного населения приобья - с.Иванкино Инкинского сельского поселения.

В с.Тогур расположена Воскресенская церковь – старейший православный храм Нарымского края, внесенный в федеральный реестр памятников истории и культуры.

В с.Чажемто функционирует санаторий «Чажемто», специализирующийся на оказании лечебно-оздоровительных услуг населению Томской области и других регионов.

В Колпашевском районе несколько индивидуальных предпринимателей осуществляют услуги в сфере охотничье-рыболовного туризма на заимках, однако предназначены они для ограниченного числа пользователей.

В качестве объекта туристического интереса может быть использован и Колпашевский краеведческий музей ОГАУК «ТОКМ им. Шатилова».

Стоит отметить, что на сегодняшний день особый интерес в туристском отношении представляет самобытная культура коренных народов Томской области, что способствует развитию этнографического и событийного туризма на основе национальных культур и праздников. А в соответствии с общемировыми тенденциями сельский туризм в Томской области становится все более востребованным у населения. В процесс оказания услуг сельского туризма  (проживание в гостевых домах,  знакомство с местной культурой и обычаями, организация участия в сборе дикоросов, охоте и рыбалке и др.) включается все больше местных жителей и предпринимателей. Не исключением является и Колпашевский район, который в сравнении с другими районами Томской области может стать конкурентоспособным, например, в плане организации, различных видов охоты: охоты на медведя на приваде, на лося на реву и на подходе, с собакой на лося и на боровую дичь, на глухаря на току. Кроме этого, в Колпашевском районе налажена система по сбору и производству дикоросов, что даёт явное преимущество для привлечения туристского потока в район. В сравнении с близлежащим Парабельским районом, можно сказать, что развитие туристской сферы в обоих районах во многом схоже. Это связано с перспективами развития культурно-познавательного туризма на базе историко-культурных памятников, природных объектов и историко-краеведческих музеев. Кроме этого, Колпашевский район, как и Парабельский, имеет серьезные перспективы в развитии этнографического туризма (селькупская культура и другие народы Севера) и оздоровительного туризма (на территории районов есть скважины гидротермальных источников). На сегодняшний день на территории Парабельского района действуют 2 экскурсионных маршрута, в Колпашевском районе маршруты находятся на стадии разработки и в соответствии с показателем цели муниципальной программы планируется, что к 2021 году на территории Колпашевского района будут действовать 2 туристских маршрута.

Для размещения туристов в Колпашевском районе действует 7 коллективных средств размещения, в том числе: 3 гостиницы, 1 лесная заимка, 1 мини-отель, 2 квартиры.

Развитие приоритетных видов туризма позволит увеличить туристский поток на территорию района, что в свою очередь позволит улучшить показатель цели муниципальной программы: количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Колпашевского района. В 2021 году данный показатель достигнет 5500 человек.

Имеющийся потенциал возможно реализовать лишь при достаточно развитой туристской инфраструктуре, однако в Колпашевском районе существует следующий ряд проблем, сдерживающих развитие туризма в районе:

- отсутствие благоприятного туристского имиджа Колпашевского района, чёткого позиционирования и узнаваемости;

-отсутствие туристических маршрутов и знаков навигации с указанием туристических объектов.

С 2012 по 2014 год в Колпашевском районе отсутствовал комплексный ряд мероприятий, направленных на развитие сферы туризма. Планируется, что к 2021 году на территории района будут действовать 2 экскурсионных маршрута, а туристский поток увеличится с 5000 человек (2015 год) до 5500 человек (2021 год), что позволит реализовать потенциал Колпашевского района и направить деятельность сферы туризма на развитие его приоритетных видов. Для этого будет организовано информационное обеспечение населения посредством выпуска печатных изданий, публикации на Интернет-ресурсах, установки туристских дорожных указателей, проведение мероприятий событийного туризма, а также благоустройство мест туристского показа.

Таким образом, экономико-географический, культурный и природный потенциал района являются предпосылкой становления и эффективного развития туристского сектора, как одной из динамичных отраслей муниципальной экономики, обеспечивающей социальные, политические и экономические выгоды района. Более того, интегрированное использование данных факторов дает уникальную возможность сочетать и развивать на территории района различные виды туризма:

-охотничье-рыболовный;

-культурно-познавательный (включая религиозный и паломнический);

-сельский (агротуризм);

-событийный;

-рекреационный (с целью отдыха и развлечений);

-экологический;

-этнотуризм.

С учетом перечисленных видов туризма необходимо разрабатывать туристские маршруты в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе», которая носит комплексный характер и направлена на решение задач, определенных в Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района до 2030 года.

Реализация данной муниципальной программы будет способствовать развитию сферы туризма Колпашевского района посредством создания благоприятного туристского имиджа района через информационное обеспечение, организацию мероприятий событийного туризма и др., что в свою очередь поспособствует увеличению туристского потока на территории района.

Более подробно анализ состояния сфер культуры и туризма в Колпашевском районе представлен в подпрограмме 1 «Развитие культуры в Колпашевском районе» и подпрограмме 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района» к муниципальной программе.

Ожидаемые социальные последствия реализации муниципальной программы потенциально являются существенными факторами для повышения качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в Колпашевском районе.

Наиболее острыми проблемами сферы культуры и туризма являются:

-неудовлетворительное состояние зданий учреждений культуры;

-недостаток средств на повышение квалификации кадров в сфере культуры и туризма;

-недостаток средств на участие творческих самодеятельных коллективов и исполнителей в конкурсах, фестивалях разных уровней, а также в организации гастрольной и выставочной деятельности;

-недостаточный уровень продвижения туристического потенциала Колпашевского района.

В целях решения выше обозначенных проблем сферы культуры и туризма требуется:

- качественное изменение подходов к развитию инфраструктуры и материально-технической базы этих отраслей, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала и, соответственно, оказанию муниципальных услуг и выполнению работ в сфере культуры и туризма;

-активное внедрение современных информационных технологий, развитие отраслевой информационной инфраструктуры, в первую очередь обеспечивающей новые возможности использования фондов музеев, библиотек, архивов, историко-культурных ресурсов как объектов туристского показа;

-развитие системы туристской деятельности в Колпашевском районе.

Необходимость разработки и реализации муниципальной программы обусловлена следующими причинами:

социально-экономическая острота имеющихся проблем в сфере культуры и туризма;

недостаточная эффективность проводимых мероприятий в сфере культуры и туризма;

Программа, как инструмент программно-целевого планирования, будет призвана способствовать решению проблем в сфере культуры и туризма, что в конечном итоге повысит доступность и качество предоставления услуг населению Колпашевского района.

3. Цели, задачи и показатели муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в Колпашевском районе.

Задачи муниципальной программы:

1. Развитие культуры в Колпашевском районе.

Реализация данной задачи позволит создать условия для:

- организации досуга для жителей Колпашевского района;

- развития народного творчества;

- предоставления населению Колпашевского района библиотечных услуг;

- развития кадрового потенциала в сфере культуры.

2. Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района.

Реализация данной задачи направлена на:

- создание условий для развития туристической деятельности на территории Колпашевского района.

Реализация мероприятий муниципальной программы при достаточном финансировании позволит к 2021 году достичь следующих результатов:

- увеличить индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Колпашевского района, с 1,4% в 2015 году до 1,5 % к 2021 году;

- разработать действующие экскурсионные маршруты на территории Колпашевского района и увеличить их количество до 3 ед. к 2021 году;

- увеличить количество лиц, размещённых в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Колпашевского района, с 5 000 чел. в 2015 году до 5 500 чел. в 2021 году;

- сохранить уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности на уровне 100 % до 2021 году;

- сохранить уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности на уровне 100 % до 2021 года

-увеличить долю населения Колпашевского района, охваченного мероприятиями сферы туризма с 1,4 % в 2017 году до 1,8% к 2021 году.

Для достижения поставленной цели муниципальная программа предусматривает реализацию двух подпрограмм.

Подпрограмма 1 Развитие культуры в Колпашевском районе.

Подпрограмма 2 Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района.

Показатели цели, задач, мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе» представлены в приложении №2 к данной муниципальной программе.

4. Перечень мероприятий и их экономическое обоснование

Муниципальная программа содержит 6 мероприятий по двум задачам.

Задача 1. Развитие культуры в Колпашевском районе.

Мероприятие 1.1.: Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, библиотечного обслуживания и обеспечение услуг организаций культуры.

Мероприятие 1 включает в себя:

- организацию и проведение районных культурно-досуговых, тематических мероприятий и выставок народно-прикладного творчества в сфере культуры;

- участие самодеятельных коллективов и исполнителей муниципальных учреждений культуры Колпашевского района в конкурсах и фестивалях разного уровня;

- повышение квалификации специалистов муниципальных учреждений культуры;

- привлечение бюджетных инвестиций на строительство (реконструкцию), проведение ремонтов в муниципальных учреждениях культуры Колпашевского района;

- обеспечение выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Колпашевского района не ниже установленного минимального размера оплаты труда;

- организация мероприятий, направленных на закрепление специалистов в отрасли культуры;

- проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество;

- обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации зданий (нежилых помещений) муниципальных учреждений культуры Колпашевского района;

- улучшение качества материально-технического оснащения муниципальных учреждений культуры Колпашевского района;

- поддержка и развитие деятельности Центров общественного доступа, расположенных в муниципальных учреждениях культуры Колпашевского района;

- благоустройство прилегающей территории зданий муниципальных учреждений культуры Колпашевского района;

- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры Томской области;

- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;

- изготовление 3D дизайн проекта помещений;

- приобретение нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Колпашевский район, п.Большая Саровка;

- обеспечение выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Колпашевского района не ниже установленного уровня средней заработной платы на соответствующий финансовый год;

- разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту объектов муниципальных учреждений культуры Колпашевского района, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости, в том числе, проведение инженерных геологических изысканий;

- обследование технического состояния зданий и сооружений объектов муниципальных учреждений культуры Колпашевского района;

- разработка сметной документации на создание муниципальной модельной библиотеки, в том числе, прохождение достоверности сметной стоимости.

Общее финансирование данного мероприятия в период с 2016 по 2021 годы составит 92 549,9 тыс. рублей.

Мероприятие 2: Содействие поселениям Колпашевского района в решении вопроса местного значения по созданию условий для организации досуга.

Мероприятие 2. включает в себя:

- обустройство новогоднего городка в микрорайоне Матьянга в г. Колпашево.

- приобретение и монтаж звукового оборудования для обеспечения звукового сопровождения мероприятий в г.Колпашево.

Мероприятие 3: Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

Мероприятие 3.1. включает в себя:

- Приобретение оборудования для центра ремёсел МБУ «Библиотека».

Мероприятие 4: Региональный проект «Цифровая культура»

Мероприятие 4 включает в себя:

Мероприятие 4.1. Создание виртуальных концертных залов по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации.

Мероприятие 5: Организация проведения ремонта, капитального ремонта и благоустройства воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятных знаков, стел, именных указателей, памятников археологии, истории и архитектуры на территории Колпашевского района.

Мероприятие 5 включает в себя:

Мероприятие 5.1. Проведение ремонта, капитального ремонта и благоустройства воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в поселениях Колпашевского района.

Мероприятие 5.2. Проведение ремонта, капитального ремонта памятника Воину-Освободителю, расположенного по адресу: г.Колпашево, ул.Кирова, 15/1.

Мероприятие 6: Капитальные вложения в развитие инфраструктуры сферы культуры.

Мероприятие 6 включает в себя:

Мероприятие 6.1. Разработка проектной документации на строительство здания Дома культуры на 150 мест по адресу: Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто.

Задача 2. Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района.

Основное мероприятие: Реализация мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе включает в себя следующие мероприятия:

1. Организация и проведение мероприятий событийного туризма в Колпашевском районе.
2. Информационное обеспечение в сфере туризма и краеведения Колпашевского района.
3. Разработка и реализация экскурсионных маршрутов.
4. Поддержка и развитие социального туризма.
5. Организация и проведение районных конкурсов, соревнований, слётов, фестивалей в сфере туризма.
6. Организация и проведение конференций, круглых столов, лекций и иных обучающих мероприятий в сфере туризма.

В рамках данных мероприятий планируется создание экскурсионных маршрутов и реализация потенциала Колпашевского района в приоритетных видах туризма. Для этого будет организовано информационное обеспечение населения, посредством выпуска печатных изданий, публикации в Интернет-ресурсах, установки туристских дорожных указателей, а также благоустройство мест туристского показа и организация мероприятий событийного туризма.

С целью привлечения средств из областного бюджета, Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района ежегодно разрабатывает туристские проекты и формирует заявку в Департамент по культуре и туризму Томской области на участие в конкурсном отборе проектов по организации и проведению мероприятий, направленных на поддержку развития социального туризма в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области», утвержденной постановлением администрации Томской области от 12.12. 2014 № 489а.

Для привлечения бюджетных инвестиций на строительство (реконструкцию) муниципальных объектов в сфере культуры из средств областного бюджета, Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района ежегодно формирует заявки на включение в государственную программу «Развитие культуры и туризма в Томской области».

Перечень мероприятий муниципальной программы с финансированием по годам, представлен в приложении № 2 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» к настоящей муниципальной программе.

Перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, реализуемых в рамках муниципальной программы представлен в приложении № 3 «Перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, реализуемых в рамках муниципальной программы» к настоящей муниципальной программе.

5. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы

Общее руководство реализацией муниципальной программы и контроль ее исполнения осуществляет заместитель Главы Колпашевского района по социальным вопросам.

Управление муниципальной программой организует ответственный исполнитель – Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района.

Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками муниципальной программы (подпрограммы), участниками мероприятий программы (подпрограммы) в соответствии с их полномочиями, определенными Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Колпашевского района, их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утверждённым постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля» (далее - Порядок).

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем ежегодно, в соответствии с требованиями, установленными Порядком.

Формирование отчётности осуществляется по итогам отчетного года и по итогам реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком.

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением Думы Колпашевского района о бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на очередной финансовый год в срок не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу.

Внесение изменений в муниципальную программу в течение финансового года осуществляется в порядке и сроки, установленные Порядком.

Внесение изменений в муниципальную программу, досрочное прекращение муниципальной программы осуществляется путём принятия соответствующего постановления Администрации Колпашевского района.

Не допускается внесение изменений в муниципальную программу в части снижения значений показателей целей, задач и основных мероприятий муниципальной программы на очередной год и плановый период за исключением случаев, установленным Порядком.

Не допускается внесение изменений в муниципальную программу в части корректировки показателей, мероприятий, объёмов финансирования за отчётный год после окончания финансового года, за исключением случаев, установленных Порядком.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» утвержденным постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 № 625 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | | | «Приложение № 1 к муниципальной программе | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | "Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе" | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| **Показатели цели, задач, мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе". | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Цель, задачи и мероприятия муниципальной программы | Наименование показателей целей, задач, муниципальной программы (единицы измерения) | | Ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы (участники муниципальной программы) | | Фак-тическое значение пока-зателей на 2015 год | | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя, метод сбора информации |
| 2016 | 2017 | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
|  | Цель муниципальной программы:  Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в Колпашевском районе | 1.Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Колпашевского района (Единиц на 1 жителя) | | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | | 1,4 | | 1,42 | 1,40 | | | 1,40 | | 1,41 | | 1,5 | | 1,5 | | I кду = (Ч кду + Ч б) / Н, где:  Iкду - индекс участия населения Колпашевского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;  Ч кду - сумма численности участников клубных формирований и числа посещений мероприятий муниципальных учреждений культуры Колпашевского района на платной основе;  Ч б - число пользователей муниципальных учреждений библиотечного типа;  Н - численность постоянного населения  Метод сбора информации: отчёты по формам  федерального статистического наблюдения |
| 2.Количество действующих экскурсионных маршрутов в Колпашевском районе (ед.) | | 0 | | 0 | 1 | | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | КМ = КМ, где:  КМ – количество маршрутов, реализующихся на регулярной основе |
| 3. Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Колпашевского района (чел.) | | 5 000 | | 5 100 | 5 200 | | | 5 300 | | 5 400 | | 5 500 | | 5 500 | | Отчет по форме 1-КСР (Пункт 1.33.66 Федерального [плана](consultantplus://offline/ref=B27466BBD764DC88ADB67C9094424B173322A3E71D437B1117BC55B7F9AF3B308971CB97F1A94A9ApFa0K) статисти-ческих работ). |
| 1. | Задача 1 муниципальной программы:  Развитие культуры в Колпашевском районе | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности (%) | | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | | 85 | | 85 | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | УФОк=  (Ок/НП)\*100  УФОк- уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа  Ок-фактическое количество клубов и учреждениями клубного типа  НП-нормативная потребность клубами и учреждениями клубного типа  Метод получения информации: отчёт по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления |
| Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности (%) | | 74 | | 74 | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | УФОб=  (Об/НП)\*100  УФОб- уровень фактической обеспеченности библиотеками  Ок-фактическое библиотек  НП-нормативная потребность библиотек  Метод получения информации: отчёт по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления |
| 1.2. | Задача 2 муниципальной программы:  Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района. | Количество человек, участвующих в мероприятиях направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе (чел.) | | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | | 0 | | 0 | не менее 550 | | | не менее 600 | | не менее 650 | | не менее 700 | | не менее 750 | | КЧ = КЧ, где:  КЧ – общее количество человек, участвующих в мероприятиях данной подпрограммы (по информационным справкам о проведенных мероприятий) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | «Приложение № 2 к муниципальной программе  «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе» | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| Перечень | | | | | | | | | | | | | |
| мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | |
| «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе» | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Срок исполнения | Объём финансиро-вания (тыс. рублей) | В том числе за счёт средств | | | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы | |
| местного бюджета | федерального бюджета по согласованию) | | областного бюджета (по согласованию) | бюджетов поселений (по согласова-нию) | | внебюджетных источников (по согласованию) | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | |
|  | Цель муниципальной программы: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в Колпашевском районе | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1 муниципальной программы: Развитие культуры в Колпашевском районе | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Подпрограмма 1:  Развитие культуры в Колпашевском районе | всего | 109 413,6 | 63 795,1 | 9172,8 | 35 545,7 | |  | | 900,0 | | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | |
| 2016 | 7 801,2 | 6 901,2 | 0,0 | 0,0 | |  | | 900,0 | |
| 2017 | 10 683,9 | 7 475,0 | 2 888,0 | 320,9 | |  | | 0,0 | |
| 2018 | 10 349,3 | 9524,2 | 684,8 | 140,3 | |  | | 0,0 | |
| 2019 | 37 749,1 | 24 064,6 | 5600,0 | 8084,5 | |  | | 0,0 | |
| 2020 | 4 661,3 | 4 661,3 | 0,0 | 0,0 | |  | | 0,0 | |
| 2021 | 38 168,8 | 11 168,8 | 0,0 | 27 000,0 | |  | | 0,0 | |
| 2 | Задача 2 муниципальной программы: Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Подпрограмма 2:  Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района | всего | 3964,7 | 2935,6 | х | 1016,6 | | х | | 12,5 | | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, Администрация Колпашевского района, поселения Колпашевского района | |
| 2016 год | 204,9 | 92,90 | х | 112,0 | | х | | х | |
| 2017 год | 490,8 | 368,0 | х | 122,8 | | х | | х | |
| 2018 год | 654,6 | 301,9 | х | 341,6 | | х | | 11,1 | |
| 2019 год | 437,8 | 240,2 | х | 196,2 | | х | | 1,4 | |
| 2020 год | 245,7 | 245,7 | х | 0,0 | | х | | х | |
| 2021 год | 1808,9 | 1686,9 | х | 122,0 | | х | | х | |
|  | Всего по муниципальной программе: | всего | 113 256,3 | 66 730,7 | 9 172,8 | 36562,3 | | х | | 912,5 | | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, Администрация Колпашевского района, поселения Колпашевского района | |
| 2016 год | 8 006,1 | 6 994,1 | х | 112,0 | | х | | 900,0 | |
| 2017 год | 11 174,7 | 7 843,0 | 2 888,0 | 443,7 | | х | | - | |
| 2018 год | 11 003,9 | 9 826,1 | 684,8 | 481,9 | | х | | 11,1 | |
| 2019 год | 38 186,9 | 24 304,8 | 5600,0 | 8280,7 | | х | | 1,4 | |
| 2020 год | 4907,0 | 4907,0 | х | 0,0 | | х | | - | |
| 2021 год | 39 977,7 | 12 855,7 | х | 27 122,0 | | х | | - | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | «Приложение № 2 к муниципальной программе  «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе» | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| Перечень | | | | | | | | | | | | | |
| мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | |
| "Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе" | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Срок исполне-ния | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счёт средств | | | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы | |
| местного бюджета | федерального бюджета по согласованию) | | областного бюджета (по согласованию) | бюджетов поселений (по согласо-ванию) | | внебюджетных источников (по согласованию) | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | |
|  | Цель муниципальной программы: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в Колпашевском районе | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1 муниципальной программы: Развитие культуры в Колпашевском районе | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Подпрограмма 1:  Развитие культуры в Колпашевском районе | всего | 128 436,3 | 55 817,8 | 9172,8 | 62545,7 | |  | | 900,0 | | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | |
| 2016год | 7 801,2 | 6 901,2 | 0,0 | 0,0 | |  | | 900,0 | |
| 2017 год | 10 683,9 | 7 475,0 | 2 888,0 | 320,9 | |  | | 0,0 | |
| 2018 год | 10 349,3 | 9524,2 | 684,8 | 140,3 | |  | | 0,0 | |
| 2019 год | 23 786,4 | 10101,9 | 5600,0 | 8084,5 | |  | | 0,0 | |
| 2020 год | 37 646,7 | 10 646,7 | 0,0 | 27 000,0 | |  | | 0,0 | |
| 2021 год | 38 168,8 | 11 168,8 | 0,0 | 27 000,0 | |  | | 0,0 | |
| 2 | Задача 2 муниципальной программы: Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Подпрограмма 2:  Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района | всего | 5457,3 | 4 429,6 | х | 1016,6 | | х | | 11,1 | | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, Администрация Колпашевского района, поселения Колпашевского района | |
| 2016 год | 204,9 | 92,90 | х | 112,0 | | х | | х | |
| 2017 год | 490,8 | 368,0 | х | 122,8 | | х | | х | |
| 2018 год | 654,6 | 301,9 | х | 341,6 | | х | | 11,1 | |
| 2019 год | 491,2 | 295,0 | х | 196,2 | | х | | х | |
| 2020 год | 1806,9 | 1684,9 | х | 122,0 | | х | | х | |
| 2021 год | 1808,9 | 1686,9 | х | 122,0 | | х | | х | |
|  | Всего по муниципальной программе: | всего | 133 893,6 | 60 247,4 | 9 172,8 | 63 562,3 | | х | | 911,1 | | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, Администрация Колпашевского района, поселения Колпашевского района | |
| 2016 год | 8 006,1 | 6 994,1 | х | 112,0 | | х | | 900,0 | |
| 2017 год | 11 174,7 | 7 843,0 | 2 888,0 | 443,7 | | х | | - | |
| 2018 год | 11 003,9 | 9 826,1 | 684,8 | 481,9 | | х | | 11,1 | |
| 2019 год | 24 277,6 | 10396,9 | 5600,0 | 8280,7 | | х | | - | |
| 2020 год | 39 453,6 | 12 331,6 | х | 27 122,0 | | х | | - | |
| 2021 год | 39 977,7 | 12 855,7 | х | 27 122,0 | | х | | - | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | «Приложение № 5 к муниципальной программе  «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе» | | | | | | | | |
|  | | |  | Перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества,  реализуемых в рамках муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | (наименование муниципальной программы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п/п | Наимено-вание объектов капиталь-ного строитель-ства в соответст-вии с проектно-сметной документа-цией (при наличии) или приобре-таемого объекта | | | | Наименование ГРБС | | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в т.ч. с элементами реставрации), техническое перевооружение, приобретение, подготовка обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита) | | Наименование застройщика (заказчика) Объекта | | | Наименование учреждения, которому предоставлены бюджетные инвестиции\*, субсидии\*\* | Мощность (прирост мощности) Объекта | | Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта | | Распределение сметной стоимости Объекта (при наличии ПСД) или предполагаемой стоимости Объекта или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объёма инвестиций на подготовку ПСД, всего, тыс. руб. | | | | | | | | | Форма осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции\*, субсидии учреждениям\*, иные межбюджетные трансферты поселениям Колпашевского района) | Распределение общего объема предоставляемых инвестиций (размера субсидий, общего размера средств учреждения по годам реализации Объекта с выделением объема инвестиций (средств) на подготовку проектной документации (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта), тыс. руб. | | | | | |
| Источник финансирования | | Общая сметная стоимость объекта или предполагаемая стоимость объекта | | в том числе | | | | | Источник финансирования | Общий объем инвестиций (размер субсидии, размер средств учреждения, размер ИМБТ) | в том числе | | | |
| Год 1 (2020) | | Год 2 (2021) | | Год n | Год 2019 | Год 1 (2020) | Год 2 (2021) | Год n |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Группа 4. Вновь создаваемые объекты капитального строительства муниципальной собственности, в т.ч. объекты недвижимого имущества, вновь приобретаемые в муниципальную собственность, не имеющие сметной стоимости | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Строитель-ство здания Дома культуры с.Новосе-лово Колпашев-ского района | | | | Управле-ние по культуре, спорту и молодёж-ной политике Администрации Колпашевского района | | Строительство | | МБУ «Центр культуры и досуга» | | | МБУ «Центр куль-туры  и досуга» |  | | 2021 | | Областной и местный бюджеты | | 30 000,0 | |  | | 30000,0 | |  | бюджет-ные инвести-ции | ОБ (ПСД) |  |  |  |  |  |
| ОБ (СМР) |  |  |  |  |  |
| ФБ (ПСД) |  |  |  |  |  |
| ФБ (СМР) |  |  |  |  |  |
| МБ (ПСД) |  |  |  |  |  |
| МБ (СМР) |  |  |  |  |  |
| БП  (ПСД) |  |  |  |  |  |
| БП  (СМР) |  |  |  |  |  |
| ВБ (ПСД) |  |  |  |  |  |
| ВБ (СМР) |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проектной документации на строительство здания Дома культуры со зри-тельным залом на 150 мест по адресу: Томская область, Колпашев-ский район, с.Чажемто | | | | Управление по культуре, спорту и молодёж-ной политике Админи-страции Колпа-шевского района | | Строительство | | МБУ «Центр культуры и досуга» | | | МБУ «Центр культуры и досуга» | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | субсидия на капитальные вложения | ОБ (ПСД) | 4034,5 | 4034,5 |  |  |  |
| ОБ (СМР) |  |  |  |  |  |
| ФБ (ПСД) |  |  |  |  |  |
| ФБ (СМР) |  |  |  |  |  |
| МБ (ПСД) | 965,5 | 965,5 |  |  |  |
| МБ (СМР) |  |  |  |  |  |
| БП  (ПСД) |  |  |  |  |  |
| БП  (СМР) |  |  |  |  |  |
| ВБ (ПСД) |  |  |  |  |  |
| ВБ (СМР) |  |  |  |  |  |
| Всего | 5000,0 | 5000,0 |  |  |  |
| 3 | Приобрете-ние нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Колпашев-ский район, п.Большая Саровка | | | | Админи-страция Саровс-кого сельского поселе-ния | | Приобретение | | Админи-страция Саровс-кого сельского поселе-ния | | | Администрация Саровского сельского посе-ления |  | | 2019 | | Местный бюд-жет | | 12 000,00 | |  | |  | |  | Иные межбюд-жетные транс-ферты | ОБ (ПСД) |  |  |  |  |  |
| ОБ (СМР) |  |  |  |  |  |
| ФБ (ПСД) |  |  |  |  |  |
| ФБ (СМР) |  |  |  |  |  |
| МБ (ПСД) |  |  |  |  |  |
| МБ (СМР) | 12 000,0 | 12 000,0 |  |  |  |
| БП  (ПСД) |  |  |  |  |  |
| БП  (СМР) |  |  |  |  |  |
| ВБ (ПСД) |  |  |  |  |  |
| ВБ (СМР) |  |  |  |  |  |
| Всего | 12 000,0 | 12 000,0 |  |  |  |
|  | Итого по вновь создаваемым объектам капитального строительства областной муниципальной собственности, в т.ч. объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | ОБ | 4034,5 | 4034,5 |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| МБ | 12 965,5 | 12 965,5 |  |  |  |
| БП |  |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  |
| Всего | 17000,0 | 17000,0 |  |  |  |
|  |  | | | | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*-Бюджетные инвестиции/бюджетные инвестиции на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*\*-Субсидия на осуществление капитальных вложений/Субсидия на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОБ - областной бюджет (по согласованию) | | | | | | | | | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ - федеральный бюджет (по согласованию) | | | | | | | | | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ - местный бюджет | | | | | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БП – бюджеты поселений | | | | | | | | | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | ВБ - внебюджетные источники, средства учреждения либо предприятия (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | »; |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе»

Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Колпашевском районе»

I.Паспорт муниципальной подпрограммы

«Развитие культуры в Колпашевском районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | Развитие культуры в Колпашевском районе | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной  программы | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | | | | | | | | | | | | | |
| Участники мероприятий под-программы | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района  Поселения Колпашевского района  Муниципальные бюджетные учреждения культуры Колпашевского района | | | | | | | | | | | | | |
| Цель под-программы | Развитие культуры в Колпашевском районе | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели  подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | Год раз-работки муниципальной программы  (2015) | | 1-й год реализации  (2016) | | 2-й год реализа-ции  (2017) | | 3-й год реализа-ции  (2018) | | | 4-й год реализа-ции  (2019) | | 5-й год реали-зации  (2020) | Послед-ний год реализа-ции  (2021) |
| 1. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности (%) | 85 | | 85 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | 100 |
| 2. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности (%) | 74 | | 74 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | 100 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Колпашевского района услугами организаций культуры, развития местного традиционного народного художественного творчества» | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | Год разработки муници-пальной программы  (2015) | 1-й год реализа-ции  (2016) | 2-й год реализа-ции  (2017) | | 3-й год реализа-ции  (2018) | | | 4-й год реализа-ции  (2019) | | 5-й год реализа-ции  (2020) | | Послед-ний год реали-зации  (2021) |
| Задача 1. «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Колпашевского района услугами организаций культуры, развития местного традиционного народного художественно-го творчества» | |  |  |  | |  | | |  | |  | |  |
|  | Показатели задачи 1:  1.Число посещений мероприятий на платной основе, организованных муниципальны-ми учрежде-ниями культуры Колпашевского района, (чел.) | | 32 788 | 32 850 | 32 900 | | 32 900 | | | 32 950 | | 33000 | | 33000 |
|  | 2.Число участников клубных формирований муниципальных учреждений культуры Колпашевского района, (чел.) | | 1 265 | 1265 | 1265 | | 1 270 | | | 1 270 | | 1 270 | | 1 270 |
|  | 3. Число зарегистриро-ванных пользователей библиотек Колпашевского района, (чел.) | | 14 100 | 14 100 | 14 200 | | 14 200 | | | 14 200 | | 14 200 | | 14 200 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав под-программы (далее - ВЦП) |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016 – 2021 годы | | | | | | | | | | | | | |
| Объём и источники  финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | | 1-й год реализа-ции  (2016) | 2-й год реализа-ции  (2017) | | 3-й год реализа-ции  (2018) | | 4-й год реализа-ции  (2019) | | | 5-й год реализа-ции  (2020) | | Послед-ний год реализа-ции  (2021) |
| Федераль-ный бюджет (по согласова-нию) | 9172,8 | | 0,0 | 2 888,0 | | 684,8 | | 5600,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Областной бюджет (по согласова-нию) | 35 545,7 | | 0,0 | 320,9 | | 140,3 | | 8084,5 | | | 0,0 | | 27 000,0 |
| Местный бюджет | 63 795,1 | | 6 901,2 | 7 475,0 | | 9524,2 | | 24 064,6 | | | 4 661,3 | | 11 168,8 |
| Бюджеты поселений (по согласо-ванию) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Внебюджет-ные источники (по согласо-ванию) | 900,0 | | 900,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Всего по источникам | 109 413,6 | | 7 801,2 | 10 683,9 | | 10 349,3 | | 37 749,1 | | | 4661,3 | | 38 168,8 |

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы.

В отрасли культуры в 2015 году проведена реорганизация муниципальных учреждений культуры в форме присоединения сельских культурно-досуговых центров к МБУ «Центр культуры и досуга» и библиотек сельских культурно-досуговых центров к МБУ «Библиотека». По состоянию на первое октября 2015 года отрасль культуры Колпашевского района представлена: МБУ «Центр культуры и досуга», в состав которого вошли 17 домов культуры, МБУ «Библиотека» с 26-ю отделами библиотечного обслуживания. Кроме того, на территории Колпашевского района осуществляют свою деятельность МАУДО «Детская школа искусств» г. Колпашево, МАУДО «Детская школа искусств» с. Тогур, относящиеся к сфере образования Колпашевского района, Колпашевский краеведческий музей ОГАУК «ТОКМ им. Шатилова», МКУ «Архив».

В рамках исполнения полномочий на уровне района деятельность в сфере культуры осуществлялась посредством реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Колпашевском районе на 2014 – 2017 годы». Основные направления программы:

- организация и проведение районных культурно-досуговых, тематических мероприятий и выставок народно-прикладного творчества в сфере культуры;

- проведение ремонтов в муниципальных учреждениях культуры Колпашевского района;

- участие самодеятельных коллективов и исполнителей муниципальных учреждений культуры Колпашевского района в конкурсах и фестивалях разного уровня;

- повышение квалификации специалистов муниципальных учреждений культуры.

За период 2014 – 2015 годы на территории Колпашевского района организованы и проведены такие районные мероприятия, как:

- мероприятия, приуроченные к Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

- конкурс исполнителей солдатской песни «Муза, опалённая войной»;

- конкурс детского творчества «Красота спасёт мир»;

- межпоселенческий фестиваль «Живой родник»;

- конкурс исполнителей народной песни;

- конкурс хореографических коллективов;

- конкурс исполнителей эстрадной песни.

В рамках реализации подпрограммы планируется сохранить и незначительно увеличить количество мероприятий, направленных на организацию досуга и местного традиционного народного творчества.

С целью улучшения материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в 2015 году проведены ремонты зданий и помещений:

- ремонт здания отдела библиотечного обслуживания № 4 и № 7 МБУ «Библиотека»;

- ремонт помещения отдела библиотечного обслуживания № 22 (с. Мохово) МБУ «Библиотека»;

- ремонт крыши отдела библиотечного обслуживания № 20 (д. Тискино) МБУ «Библиотека»;

- ремонт помещений для размещения административно-управленческого персонала культурно-досугового отдела «Городской Дом культуры» МБУ «ЦКД».

Несмотря на это, большинство зданий муниципальных учреждений культуры остаются в крайне неудовлетворительном состоянии. Существует потребность в строительстве Домов культуры в п. Б. Саровка и с. Новоселово. Дом культуры с. Новоселово – год постройки 1980, износ более 56% по состоянию на 2004 год, количество посадочных мест – 80. Дом культуры п. Б. Саровка – год постройки 1969, не приспособленное под клуб здание (бывшее здание детского сада). Учитывая, что в вышеуказанных населённых пунктах проживает более 1500 человек, существует востребованность в увеличении количества посадочных мест и приведение вышеуказанных зданий в нормативное состояние. Потребность в строительстве Домов культуры в данных населённых пунктах подтверждается проведением социологического опроса населения в 2015 году.

Настоящей подпрограммой предусмотрено дальнейшее проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры Колпашевского района.

К 2021 году планируется отремонтировать не менее 9 зданий муниципальных учреждений культуры.

Реализация мероприятий позволит улучшить качество материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Колпашевского района.

Самодеятельные коллективы и исполнители муниципальных учреждений культуры успешно представляют Колпашевский район на межрайонных, региональных, областных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. На протяжении трех лет они участвовали во всех конкурсах и фестивалях, входящих в состав Губернаторского фестиваля «Вместе Мы Россия!», и по результатам участия занимали в 2012 году – IIместо, в 2013 году и в 2014 году – III место.

В целях повышения творческого роста самодеятельных коллективов и исполнителей муниципальных учреждений культуры, будет продолжена работа по участию самодеятельных коллективов и исполнителей в конкурсах и фестивалях разного уровня.

В 2014 году из 114 специалистов муниципальных учреждений культуры Колпашевского района прошли обучение на курсах повышения квалификации и приняли участие в обучающих семинарах 30 человек.

Для повышения показателей в сфере культуры необходимо решить ряд проблем:

- состояние большинства зданий муниципальных учреждений культуры остаётся неудовлетворительным;

- тенденция снижения квалификации кадров, несоответствие их профессиональных знаний и умений, предъявляемым требованиям сегодняшнего дня.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить доступность и качество предоставления услуг населению Колпашевского района.

2. Цель, задачи и показатели подпрограммы

Целью подпрограммы является «Развитие культуры в Колпашевском районе»

Показатели достижения цели:

1. 1. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности (%). Планируется сохранение данного показателя на уровне 100 % до 2021 году.

2.2. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности (%). Планируется сохранение данного показателя на уровне 100 % до 2021 году.

Для достижения цели необходимо решить поставленные задачи:

Задача 1. «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Колпашевского района услугами организаций культуры, развития местного традиционного народного художественного творчества»

Показатели задачи 1:

1. Число посещений мероприятий на платной основе, организованных муниципальными учреждениями культуры (чел.). Планируется увеличение данного показателя с 32 788 человек в 2015году до 33 050 в 2021 году.

2. Число участников клубных формирований муниципальных учреждений культуры (чел.). Планируется увеличение данного показателя с 1265 человек в 2015 году до 1 270 к 2021 году.

3. Число зарегистрированных пользователей библиотек (чел.). Планируется увеличение показателя с 14 100 человек в 2015 году до 14 200 человек к 2021 году.

Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 1 к подпрограмме.

3. Перечень мероприятий и их экономическое обоснование

Подпрограмма содержит 27 мероприятий:

Задача 1. «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Колпашевского района услугами организаций культуры, развития местного традиционного народного художественного творчества»

- организация и проведение районных культурно-досуговых, тематических мероприятий и выставок народно-прикладного творчества в сфере культуры;

- участие самодеятельных коллективов и исполнителей муниципальных учреждений культуры Колпашевского района в конкурсах и фестивалях разного уровня;

- повышение квалификации специалистов учреждений культуры;

- предоставление мер социальной поддержки специалистам отрасли культуры;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество;

- оснащение объектов культуры для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов;

- проведение ремонтов в муниципальных учреждениях культуры Колпашевского района;

- строительство (реконструкция) объектов муниципальных учреждений культуры;

- обеспечение выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры не ниже минимального размера оплаты труда;

- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации зданий (нежилых помещений) муниципальных учреждений культуры;

- улучшение качества материально-технического оснащения муниципальных учреждений культуры Колпашевского района.

- поддержка и развитие деятельности Центров общественного доступа, расположенных в муниципальных учреждениях культуры Колпашевкого района

- благоустройство прилегающей территории зданий муниципальных учреждений культуры Колпашевского района;

- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры Томской области;

- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;

- изготовление 3D дизайн проекта помещений

- приобретение нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Колпашевский район, п.Большая Саровка;

- обеспечение выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Колпашевского района не ниже установленного уровня средней заработной платы на соответствующий финансовый год;

- разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту объектов муниципальных учреждений культуры Колпашевского района, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости, в том числе, проведение инженерных геологических изысканий;

- обследование технического состояния зданий и сооружений объектов муниципальных учреждений культуры Колпашевского района;

- разработка сметной документации на создание муниципальной модельной библиотеки, в том числе, прохождение достоверности сметной стоимости;

- обустройство новогоднего городка в микрорайоне Матьянга в г. Колпашево;

- приобретение оборудования для центра ремёсел МБУ «Библиотека» в рамках поддержки экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ;

- проведение ремонта, капитального ремонта и благоустройства воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в поселениях Колпашевского района;

- создание виртуальных концертных залов по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации;

- проведение ремонта, капитального ремонта памятника Воину-Освободителю, расположенного по адресу: г.Колпашево, ул.Кирова, 15/1;

- разработка проектной документации на строительство здания Дома культуры со зрительным залом на 150 мест по адресу: Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто.

Общее финансирование данных мероприятий в период с 2016 по 2021 годы составит 108 755,6 тыс. руб.

Перечень мероприятий подпрограммы с финансированием по годам представлен в приложении № 2 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы» к настоящей подпрограмме.

4. Управление и контроль за реализацией подпрограммы.

Реализацию и текущее управление подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель - Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района совместно с участниками мероприятий подпрограммы.

Ответственный исполнитель:

- организует реализацию подпрограммы;

- определяет ответственных за выполнение мероприятий, достижение показателей подпрограммы;

-координирует деятельность участников мероприятий.

-несет ответственность за достижение показателей цели подпрограммы;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы;

-запрашивает у участников мероприятий информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы, готовит отчеты о реализации подпрограммы;

В процессе реализации подпрограммы ответственный исполнитель вправе по согласованию с участниками мероприятий принимать решения о внесении изменений в подпрограмму, в том числе в части корректировки цели, задач, сроков реализации, перечня мероприятий, объемов и источников финансирования подпрограммы, в пределах утверждённых лимитов бюджетных ассигнований.

Участники мероприятий:

-вносят предложения по проведению мероприятий;

-участвуют в реализации мероприятий;

-представляют ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

Формирование отчетности осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Колпашевского района, их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утверждённым постановлением Главы Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля» (далее - Порядок). Ответственный исполнитель муниципальной программы формирует сводный и итоговый отчёты о реализации муниципальной программы по итогам отчётного года в соответствии с требованиями, установленными Порядком и представляет в отдел экономики и стратегического планирования Администрации Колпашевского района – в срок до 15 марта года, следующего за отчётным. Сводный отчёт формируется ежегодно в период действия муниципальной программы, итоговый - по истечении срока действия муниципальной программы.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | |  |  | | |  | | «Приложение № 1 | | | | |
|  | |  |  |  | | к подпрограмме 1 «Развитие культуры в Колпашевском районе» | | | | | | | | | | |
| Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Развитие культуры в Колпашевском районе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (наименование программы) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) подпрограммы | | Наименование показателей целей, задач, основных мероприятий подпрограммы  (ВЦП)  (единицы измерения) | Ответственный исполнитель, соисполнители программы (участники подпрограммы) | Фактическое значение показателей на момент разработки под-программ | | | Плановые значения показателей по годам реализации подпрограммы | | | | | | | | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя |
| 2016 | 2017 | | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель подпрограммы: Развитие культуры в Колпашевском районе | | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности (%) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | 85 | | | 85 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | УФОк=  (Ок/НП)\*100  УФОк- уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа Ок-фактическое количество клубов и учреж-дений клубного типа  НП-норматив-ная потребность клубами и учреждениями клубного типа  Метод получе-ния информа-ции: отчёт по оценке эффек-тивности деятельности органов мест-ного самоуправ-ления |
| Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности (%) | 74 | | | 74 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | УФОб=  (Об/НП)\*100  УФОб- уровень фактической обеспеченности библиотеками  Ок-фактическое библиотек  НП-норматив-ная потребность библиотек  Метод получе-ния информа-ции: отчёт по оценке эффек-тивности дея-тельности органов местного самоуправления |
| 1. | Задача 1: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Колпашевского района услугами организаций культуры, развития местного традиционного народного художественного творчества | | Число посещений мероприятий на платной основе, организованных муниципальными учреждениями культуры (чел.) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | 32 788 | | | 32 850 | 32 900 | | 32 900 | | 32 950 | 33000 | 33000 | Отчёт по форме  7-НК федерального статистического наблюдения |
| Число участников клубных формирований муниципальных учреждений культуры (ед.) | 1 265 | | | 1265 | 1265 | | 1 270 | | 1 270 | 1 270 | 1 270 | Отчёт по форме  7-НК федерального статистического наблюдения |
| Число зарегистрированных пользователей библиотек (чел.) | 14 100 | | | 14 100 | 14 200 | | 14 200 | | 14 200 | 14 200 | 14 200 | Отчёт по форме  6-НК федерального статистического наблюдения |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, библиотечного обслуживания и обеспечение услуг организаций культуры | | Количество мероприятий, направленных на организацию досуга и местного традиционного народного художественного творчества (ед.) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | 5 | | | 6 | 6 | | 7 | | 7 | 7 | 7 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |
| Численность участников культурно-досуговых мероприятий (чел.) | 167202 | | | 171689 | 191625 | | 205400 | | 205400 | 205400 | 205400 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |
| Количество выездов творческих самодеятельных коллективов муниципальных учреждений культуры на фестивали и конкурсы разного уровня (ед.) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | 7 | | | 8 | 9 | | 10 | | 10 | 10 | 10 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |
| Количество работников муниципальных учреждений культуры, повысивших свой профессиональный уровень (чел.) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | 14 | | | 20 | 20 | | 20 | | 20 | 20 | 20 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |
| Количество специалистов, трудоустроившихся в муниципальные учреждения культуры Колпашевского района (нарастающим итогом, чел.) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | 0 | | | 0 | 2 | | 3 | | 3 | 4 | 4 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |
| Количество культурно-массовых мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество, в год (ед.) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | 0 | | | 3 | 3 | | 3 | | 3 | 4 | 4 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |
| Количество объектов культуры, имеющих доступность для инвалидов (ед.) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 1 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |
| Количество отремонтированных зданий (помещений) муниципальных учреждений культуры (ед.) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | Не менее 1 | | | Не менее 1 | Не менее 2 | | Не менее 2 | | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |
| Количество построенных (реконструированных) объектов муниципальных учреждений культуры (ед.) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 1 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |
| Доля работников, получающих заработную плату не ниже установленного размера оплаты труда (%) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | 100 | | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |
| Доля зданий (нежи-лых помещений) муниципальных учреждений культу-ры, функционировав-ших в течение года с соблюдением сани-тарно-эпидемиологи-ческих требований (%) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | 73 | | | 80 | 80 | | 85 | | 90 | 95 | 100 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |
| Доля удовлетворённых запросов материально-технического оснащения муниципальных учреждений культуры Колпашевского района (%) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | 100 | | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |
| Количество граждан, получивших в ЦОД консультацию о регистрации и получении услуг на едином портале государственных и муниципальных услуг (чел.) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | 0 | | | 0 | Не менее 96 | | Не менее 96 | | Не менее 96 | Не менее 96 | Не менее 96 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |
| Количество обученных пользователей основам компьютерной грамотности (чел.) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | 0 | | | 0 | Не менее 94 | | Не менее 94 | | Не менее 94 | Не менее 94 | Не менее 94 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |
| Число благоустроенных объектов муниципальных учреждений культуры (ед.) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | 0 | | | 0 | Не менее 1 | | Не менее 1 | | 0 | 0 | 0 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |
| Количество объектов на которые разработан 3D дизайн проект  (ед.) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | Не менее 1 | 0 | 0 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |
| Доля учреждений культуры, выполнивших установленный уровень средней заработной платы (%) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 100% | 100% | 100% | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |
| Количество объектов на которые разработана проектно-сметная документации по капитальному ремонту объектов муниципальных учреждений культуры Колпашевского района (ед) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | - | | | - | - | | - | | - | Не менее 1 | - | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |
| Число обследованных объектов (ед) | Управление по культуре, спор-ту и молодёж-ной политике Администрации Колпашевского района | - | | | - | - | | - | | Не менее 1 | - | - | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |
| Число объектов на которые разработана сметная документация на создание муниципальной модельной библиотеки (ед.) | Управление по культуре, спор-ту и молодёж-ной политике Администрации Колпашевского района |  | | |  |  | |  | |  | Не менее 1 |  | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |
| 2. | Основное мероприятие 2:  Содействие поселениям Колпашевского района в решении вопроса местного значения по созданию условий для организации досуга | | Количество поселений Колпашевского района, которым оказано содействие в решении вопроса местного значения по созданию условий для организации досуга (ед.) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, Главы поселений Колпашевского района (по согласованию) | Не менее 1 | | | Не менее 1 | 0 | | 0 | | Не менее 1 | 0 | Не менее 1 | Отчёты  поселений Колпашевского района | ». |
| 3. | Основное мероприятие 3: Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ | | Число участников селькупского объединения (чел.) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | - | | | - | - | | Не менее 27 | | Не менее 27 | Не менее 27 | Не менее 27 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |
| 4. | Основное мероприятие 4:  Региональный проект «Цифровая культура» | | Число созданных виртуальных концертных залов (ед.) | Управление по культуре, спор-ту и молодёж-ной политике Администрации Колпашевского района | - | | | - | - | | - | | Не менее 1 | - | - | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |
| 5. | Основное мероприя-тие 5: Организация проведения ремонта, капитального ремонта и благоуст-ройства воинских захоронений, мемо-риальных комплексов, памятных знаков, стел, именных указателей, памятников археологии, истории и архитектуры на территории Колпашевского района | | Число отремонтированных, благоустроенных воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятных знаков, стелл, именных указателей, памятников археологии, истории и архитектуры (ед.) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, Главы поселений Колпашевского района (по согласованию),  МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом» | - | | | - | - | |  | | Не менее 9 | - | - | Отчёты  поселений Колпашевского района,  МКУ «Агентство по управлению муниципальнм имуществом» |  |
| 6. | Основное мероприятие 6: Капитальные вложения в развитие инфраструктуры сферы культуры | | Число объектов капитального вложения (ед.) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | - | | | - | - | | - | | - | - | Не менее 1 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |
| Количество объектов, в отношении которых разработана проектная документация на строительство здания Дома культуры со зрительным залом на 150 мест по адресу: Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто (ед.) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | - | | | - | - | | - | | - | Не менее 1 | - | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |

Приложение № 2

к подпрограмме 1 "Развитие культуры в Колпашевском районе"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | |  | | | | | | |
| Перечень | | | | | | | | | | | | | |
| мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы | | | | | | | | | | | | | |
| Развитие культуры в Колпашевском районе | | | | | | | | | | | | | |
| (наименование программы) | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий подпрограммы | | Срок исполнения | | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | В том числе за счёт средств | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники подпрограммы |
| местного бюджета | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджетов поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель подпрограммы: Развитие культуры в Колпашевском районе | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Колпашевского района услугами организаций культуры, развития местного традиционного народного художественного творчества | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Проведение меро-приятий, направленных на организацию досуга, развитие местного традиционного народ-ного художественного творчества, библиотеч-ного обслуживания и обеспечение услуг организаций культуры | | всего | | | 92 549,9 | | 60 816,3 | 3 406,5 | 27 427,1 | 0,0 | 900,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2016 год | | | 7 497,1 | | 6 597,1 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 900,0 |
| 2017 год | | | 10 683,9 | | 7 475,0 | 2 888,0 | 320,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | | | 10 127,7 | | 9 503,0 | 518,5 | 106,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | | | 21 511,1 | | 21 511,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | | | 4661,3 | | 4 661,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | | | 38 068,8 | | 11 068,8 | 0,0 | 27000,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1.  Организация и проведение районных культурно-досуговых, тематических мероприятий и выставок народно-прикладного творчест-ва в сфере культуры | | всего | | | 7351,7 | | 7351,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2016 год | | | 598,1 | | 598,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | | | 567,8 | | 567,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | | | 2538,4 | | 2538,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | | | 1085,5 | | 1085,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | | | 1811,9 | | 1811,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | | | 750,0 | | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2.  Участие самодеятель-ных коллективов и исполнителей муници-пальных учреждений культуры Колпашев-ского района в райо-нных, межрайонных, областных, межрегио-нальных, международ-ных, всероссийских конкурсах, смотрах-конкурсах, фестивалях, в передвижных выставочных проектах, а также в гастрольных выездах самодеятель-ных коллективов и исполнителей район-ного, межрайонного, областного, межрегионального, международного и всероссийского уровня | | всего | | | 2164,4 | | 2164,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2016 год | | | 313,7 | | 313,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | | | 426,7 | | 426,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | | | 341,7 | | 341,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | | | 299,0 | | 299,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | | | 334,5 | | 334,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | | | 448,8 | | 448,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.1.3.  Проведение районных обучающих семинаров для специалистов учреждений культуры, участие специалистов учреждений культуры в обучающих семинарах и обучение специалистов учреждений культуры на курсах повышения квалификации | | всего | | | 368,0 | | 368,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2016 год | | | 49,0 | | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | | | 50,0 | | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | | | 57,0 | | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | | | 54,5 | | 54,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | | | 87,5 | | 87,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | | | 70,0 | | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.1.4.:  Предоставление мер социальной поддержки специалистам отрасли культуры | | всего | | | 1921,2 | | 1921,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2016 год | | | - | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | | | 206,6 | | 206,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | | | 331,7 | | 331,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | | | 352,9 | | 352,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | | | 324,0 | | 324,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | | | 706,0 | | 706,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | Мероприятие 1.1.5.  Организация и проведение культурно-массовых мероприя-тий, направленных на интеграцию инвалидов в общество | | всего | | | 52,0 | | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2016 год | | | - | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | | | - | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | | | 52,0 | | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. | Мероприятие 1.1.6.  Организация работы по обеспечению доступности объектов культуры для инвалидов | | всего | | | 1201,9 | | 1201,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2016 год | | | - | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | | | - | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | | | 175,0 | | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | | | 159,9 | | 159,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | | | 215,0 | | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | | | 652,0 | | 652,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7. | Мероприятие 1.1.7.  Ремонт учреждений культуры Колпашев-ского района в соответ-ствии с Перечнем, утверждённым распоряжением Администрации Колпашевского района | | всего | | | 20491,2 | | 20 491,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2016 год | | | 2 628,1 | | 2 628,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | | | 4 920,9 | | 4 920,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | | | 3912,4 | | 3912,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | | | 1838,0 | | 1838,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | | | 1851,8 | | 1851,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | | | 5 340,0 | | 5 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8. | Мероприятие 1.1.8.  Строительство (реконструкция) объектов муниципальных учреждений культуры | | всего | | | 30 000,0 | | 3 000,0 | 0,0 | 27 000,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2016 год | | | - | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | | | - | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | | | - | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | | |  | |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | | | 30 000,0 | | 3 000,0 | 0,0 | 27 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8.1. | Мероприятие 1.1.8.2.  Строительство здания Дома культуры с.Новоселово Колпашевского района | | всего | | | 30 000,0 | | 3 000,0 | 0,0 | 27 000,0 | - | - | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2016 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 2017 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 2018 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 2019 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 2020 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 2021 год | | | 30 000,0 | | 3 000,0 | 0,0 | 27 000,0 | - | - |
| 1.1.9. | Мероприятие 1.1.9.  Обеспечение выплаты заработной платы работникам муници-пальных учреждений культуры Колпашев-ского района не ниже установленного минимального размера оплаты труда | | всего | | | 1 124,6 | | 1 124,6 |  |  | 0,0 |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2016 год | | | 933,6 | | 933,6 |  |  | 0,0 |  |
| 2017 год | | | 191,0 | | 191,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2018 год | | | - | | - | - | - | 0,0 | - |
| 2019 год | | | - | | - | - | - | 0,0 | - |
| 2020 год | | | - | | - | - | - | 0,0 | - |
| 2021 год | | | - | | - | - | - | 0,0 | - |
| 1.1.10 | Мероприятие 1.1.10.  Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации зданий (нежилых помещений) муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | | всего | | | 3 522,4 | | 3 522,4 |  |  | 0,0 |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2016 год | | | 413,7 | | 413,7 | - | - | 0,0 | - |
| 2017 год | | | 207,1 | | 207,1 | - | - | 0,0 | - |
| 2018 год | | | 1 340,1 | | 1 340,1 | - | - | 0,0 | - |
| 2019 год | | | 1561,5 | | 1561,5 | - | - | 0,0 | - |
| 2020 год | | | - | | - | - | - | 0,0 | - |
| 2021 год | | | - | | - | - | - | 0,0 | - |
| 1.1.11 | Мероприятие 1.1.11.  Улучшение качества материально-техничес-кого оснащения муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | | всего | | | 4982,2 | | 4982,2 |  |  | 0,0 | 900,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2016 год | | | 2 560,9 | | 1 660,9 | - | - | 0,0 | 900,0 |
| 2017 год | | | 437,6 | | 437,6 | - | - | 0,0 | - |
| 2018 год | | | 665,9 | | 665,9 | - | - | 0,0 | - |
| 2019 год | | | 1317,8 | | 1317,8 | - | - |  | - |
| 2020 год | | | - | | - | - | - |  | - |
| 2021 год | | | - | | - | - | - |  | - |
| 1.1.12 | Мероприятие 1.1.12.  Поддержка и развитие деятельности Центров общественного доступа, расположен-ных в муниципальных учреждениях культуры Колпашевского района | | всего | | | 142,7 | | 142,7 | - | - |  | - | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2016 год | | | - | | - | - | - |  | - |
| 2017 год | | | 33,2 | | 33,2 | - | - |  | - |
| 2018 год | | | 36,3 | | 36,3 | - | - |  | - |
| 2019 год | | | 36,6 | | 36,6 | - | - |  | - |
| 2020 год | | | 36,6 | | 36,6 | - | - |  | - |
| 2021 год | | | - | | - | - | - |  | - |
| 1.1.13 | Мероприятие 1.1.13. Благоустройство прилегающей территории зданий муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | | всего | | | 404,6 | | 404,6 | - | - |  | - | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2016 год | | | - | | - | - | - |  | - |
| 2017 год | | | 282,1 | | 282,1 | - | - |  | - |
| 2018 год | | | 72,5 | | 72,5 | - | - |  | - |
| 2019 год | | | 0,0 | | 0,0 | - | - |  | - |
| 2020 год | | | 0,0 | | 0,0 | - | - |  | - |
| 2021 год | | | 50,0 | | 50,0 | - | - |  | - |
| 1.1.14 | Мероприятие 1.1.14. Обеспечение развития и укрепления материально-техничес-кой базы муниципаль-ных домов культуры Томской области | | всего | | | 3 360,9 | | 152,0 | 2 888,0 | 320,9 | - | - | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2016 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 2017 год | | | 3 360,9 | | 152,0 | 2 888,0 | 320,9 | - | - |
| 2018 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 2019 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 2020 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 2021 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 1.1.15 | Мероприятие 1.1.15. Обеспечение развития и укрепления материально-техничес-кой базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. | | всего | | | 706,7 | | 82,0 | 518,5 | 106,2 |  |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2016 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 2017 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 2018 год | | | 656,7 | | 32,0 | 518,5 | 106,2 | - | - |
| 2019 год | | | 0,0 | | 0,0 | - | - | - | - |
| 2020 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 2021 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 1.1.16 | Мероприятие 1.1.16. Изготовление 3D дизайн проекта помещений | | всего | | | 30,0 | | 30,0 |  |  |  |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2016 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2017 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2018 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2019 год | | | 30,0 | | 30,0 |  |  |  |  |
| 2020 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2021 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 | Мероприятие 1.1.17. Приобретение нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Колпашевский район, п.Большая Саровка | | всего | | | 12 000,0 | | 12 000,0 |  |  |  |  | Администрация Саровского сельского поселения |
| 2016 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2017 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2018 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2019 год | | | 12 000,0 | | 12 000,0 |  |  |  |  |
| 2020 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2021 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 | Мероприятие 1.1.18. Обеспечение выплаты заработной платы работникам муници-пальных учреждений культуры Колпашевс-кого района не ниже установленного уровня средней заработной платы на соответст-вующий финансовый год | | всего | | | 807,7 | | 807,7 |  |  |  |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2016 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2017 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2018 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2019 год | | | 807,7 | | 807,7 |  |  |  |  |
| 2020 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2021 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.19 | Мероприятие 1.1.19. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту объектов муниципальных учреждений культуры Колпашевского района, прохождение государ-ственной экспертизы проектно-сметной документации, проверки достовер-ности определения сметной стоимости, в том числе проведение инженерных геологи-ческих изысканий | | всего | | | 1850,0 | | 1850,0 |  |  |  |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2016 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2017 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2018 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2019 год | | | 1850,0 | | 1850,0 |  |  |  |  |
| 2020 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2021 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.20 | Мероприятие 1.1.20. Обследование технического состояния зданий и сооружений объектов муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | | всего | | | 99,5 | | 99,5 |  |  |  |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2016 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2017 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2018 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2019 год | | | 99,5 | | 99,5 |  |  |  |  |
| 2020 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2021 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.21 | Мероприятия 1.1.21. Разработка сметной документации на создание муниципаль-ной модельной библиотеки, в том числе прохождение достоверности сметной стоимости | | всего | | | 18,2 | | 18,2 |  |  |  |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2016 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2017 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2018 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2019 год | | | 18,2 | | 18,2 |  |  |  |  |
| 2020 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2021 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Содействие поселениям Колпашевского района в решении вопроса местного значения по созданию условий для организации досуга | | всего | | | 884,1 | | 884,1 | - | - | - | - | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, поселения Колпашевского района |
| 2016 год | | | 304,1 | | 304,1 | - | - | - | - |
| 2017 год | | | - | | - | - | - |  | - |
| 2018 год | | | - | | - | - | - |  | - |
| 2019 год | | | 480,0 | | 480,0 | - | - | - | - |
| 2020 год | | | 0,0 | | 0,0 | - | - |  | - |
| 2021 год | | | 100,0 | | 100,0 | - | - |  | - |
| 1.2.1. | Мероприятие 2.1. Обустройство новогоднего городка в микрорайоне Матьянга в г. Колпашево | | всего | | | 404,1 | | 404,1 |  |  |  |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, |
| 2016 год | | | 304,1 | | 304,1 |  |  |  |  |
| 2017 год | | | - | | - |  |  |  |  |
| 2018 год | | | - | | - |  |  |  |  |
| 2019 год | | | - | | - |  |  |  |  |
| 2020 год | | | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  |
| 2021 год | | | 100,0 | | 100,0 |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 2.2. Приобретение и монтаж звукового оборудования для обеспечения звукового сопровождения мероприятий в г.Колпашево | | всего | | | 480,0 | | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, Главы поселений Колпашевского района (по согласованию) |
| 2016 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2017 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2018 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2019 год | | | 480,0 | | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2021 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ | | всего | | | 221,6 | | 21,2 | 166,3 | 34,1 | - | - | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2016 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 2017 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 2018 год | | | 221,6 | | 21,2 | 166,3 | 34,1 | - | - |
| 2019 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 2020 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 2021 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 1.3.1. | Мероприятие 3.1. Приобретение оборудования для центра ремёсел  МБУ «Библиотека» | | всего | | | 221,6 | | 21,2 | 166,3 | 34,1 |  |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2016 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2017 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2018 год | | | 221,6 | | 21,2 | 166,3 | 34,1 |  |  |
| 2019 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2020 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2021 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 4: Региональный проект «Цифровая культура» | | всего | | | 5600,00 | | 0,0 | 5600,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2016 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2017 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2018 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2019 год | | | 5600,00 | | 0,0 | 5600,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2021 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Мероприятие 4.1. Создание виртуальных концертных залов по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации | | всего | | | 5600,00 | | 0,0 | 5600,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2016 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2017 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2018 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2019 год | | | 5600,00 | | 0,0 | 5600,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2021 год | | |  | |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 5: Организация проведения ремонта, капитального ремонта и благоустройства воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятных знаков, стелл, именных указателей, памятников археологии, истории и архитектуры на территории Колпашевского района | | всего | | | 5158,00 | | 1108,0 | 0,0 | 4 050,0 | 0,0 | 0,0 | Главы поселений Колпашевкого района (по согласованию), МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом» |
| 2016 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 2017 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 2018 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 2019 год | | | 5158,00 | | 1108,0 | 0,0 | 4 050,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 2021 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 1.5.1. | Мероприятие 5.1.: Проведение ремонта, капитального ремонта и благоустройства воинских захоронений, мемориальных комп-лексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в поселениях Колпашев-ского района" | | всего | | | 2 800,0 | | 280,0 | 0,0 | 2520,0 | 0,0 | 0,0 | Главы поселений Колпашевского района (по согласованию) |
| 2016 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 2017 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 2018 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 2019 год | | | 2 800,0 | | 280,0 | 0,0 | 2520,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 2021 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 1.5.2. | Мероприятие 5.2.: Проведение ремонта, капитального ремонта памятника Воину-Освободителю, расположенного по адресу: г.Колпашево, ул.Кирова, 15/1 | | всего | | | 2 358,0 | | 828,0 | 0,0 | 1 530,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом» |
| 2016 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 2017 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 2018 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 2019 год | | | 2 358,0 | | 828,0 | 0,0 | 1 530,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 2021 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Основное мероприятие 6: Капитальные вложения в развитие инфраструктуры сферы культуры | | всего | | | 5000,0 | | 965,5 | - | 4034,5 | - | - | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2016 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 2017 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 2018 год | | |  | | - | - | - | - | - |
| 2019 год | | | 5000,0 | | 965,5 | - | 4034,5 | - | - |
| 2020 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 2021 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 1.6.1. | Мероприятие 6.1. Разработка проектной документации на строительство здания Дома культуры со зрительным залом на 150 мест по адресу: Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто | | всего | | | 5000,0 | | 965,5 | - | 4034,5 | - | - | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 2016 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 2017 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 2018 год | | |  | | - | - | - | - | - |
| 2019 год | | | 5000,0 | | 965,5 | - | 4034,5 | - | - |
| 2020 год | | | - | | - | - | - | - | - |
| 2021 год | | | - | | - | - | - | - | - |
|  | Всего по подпрограмме | | всего | | | 108 755,6 | | 63 137,1 | 9172,8 | 35 545,7 |  | 900,0 | Х |
| 2016 | | | 7 801,2 | | 6 901,2 | 0,0 | 0,0 |  | 900,0 |
| 2017 | | | 10 683,9 | | 7 475,0 | 2 888,0 | 320,9 |  | 0,0 |
| 2018 | | | 10 349,3 | | 9524,2 | 684,8 | 140,3 |  | 0,0 |
| 2019 | | | 37 749,1 | | 24 064,6 | 5600,0 | 8084,5 |  | 0,0 |
| 2020 | | | 4 661,3 | | 4 661,3 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2021 | | | 38 168,8 | | 11 168,8 | 0,0 | 27 000,0 |  | 0,0 |

Приложении № 4

к муниципальной программе

«Развитие внутреннего и въездного туризма

на территории Колпашевского района»

Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма

на территории Колпашевского района»

1. Паспорт муниципальной подпрограммы

«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова-ние муници-пальной под-программы | Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответствен-ный исполнитель муниципаль-ной  программы | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполни-тель муници-пальной программы (ответствен-ный за под-программу) | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники мероприятий подпрограм-мы | Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека», Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга», поселения Колпашевского района, Администрация Колпашевского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель под-программы | Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели  под-программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | | Год раз-работки  (2015) | | | 1 –й год реализа-ции  (2016) | | | | 2 –й год реализа-ции  (2017) | | | | 3 –й год реализа-ции  (2018) | | | | 4 –й год реализа-ции  (2019) | | | | 5 –й год реализа-ции  (2020) | | | Послед-ний год реализа-ции  (2021) | |
| 1. Количество человек, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе | | 0 | | | 146 | | | | Не менее 550 | | | | Не менее 600 | | | | Не менее 650 | | | | Не менее 700 | | | Не менее 750 | |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Реализация мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач  подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | Год раз-работки  (2015) | | 1 –й год реализа-ции  (2016) | | | 2 –й год реализа-ции  (2017) | | | | 3 –й год реализа-ции  (2018) | | | | 4 –й год реализа-ции  (2019) | | | | 5 –й год реализа-ции  (2020) | | | | Послед-ний год реализа-ции  (2021) | |
| Задача 1. Реализация мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество мероприятий, направленных на развитие сферы туризма (ед.) | | 0 | | Не менее  1 | | | | Не менее1 | | | | Не менее 2 | | | | Не менее 3 | | | | Не менее  3 | | | Не менее  3 | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2021 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники  финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | | 1 –й год реализа-ции  (2016) | | | 2 –й год реализа-ции  (2017) | | | | 3 –й год реализа-ции  (2018) | | | | 4 –й год реализа-ции  (2019) | | | | 5 –й год реализа-ции  (2020) | | | | Послед-ний год реализа-ции  (2021) | | |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | |
| Областной бюджет (по согласованию) | 894,6 | | 112,0 | | | 122,8 | | | | 341,6 | | | | 196,2 | | | | 0,0 | | | | 122,0 | | |
| Местный бюджет | 2935,6 | | 92,9 | | | 368,0 | | | | 301,9 | | | | 240,2 | | | | 245,7 | | | | 1686,9 | | |
| Бюджеты поселений (по согласованию) | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | 12,5 | | - | | | - | | | | 11,1 | | | | 1,4 | | | | - | | | | - | | |
| Всего по источникам | 3842,7 | | 204,9 | | | 490,8 | | | | 654,6 | | | | 437,8 | | | | 245,7 | | | | 1808,9 | | |

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы

Территория Колпашевского района является одной из благоприятных зон для развития внутреннего и въездного туризма. Здесь имеются места масштабных археологических раскопок. Самые известные из них – поселение Малгет, памятник истории федерального значения, а так же Алдыган и Саровка, где были найдены основные образцы металлопластики Кулайской культуры. Место компактного проживания селькупов – коренного населения приобья - с.Иванкино Инкинского сельского поселения.

В с.Тогур расположена Воскресенская церковь – старейший православный храм Нарымского края открытый в 1818г., внесенный в федеральный реестр памятников истории и культуры, как образец Сибирского барокко. История Колпашевского района связана со многими известными событиями. Так, на территории района стоял Кетский острог, в 1954 году с глубины 2860 метров у села Малиновка была получена из скважины первая нефть Западной Сибири, а также открыт Чажемтовский источник термальных минерализованных вод, на базе которого в 1994 года был открыт санаторий «Чажемто». Санаторий специализируется на оказании лечебно-оздоровительных услуг населению Томской области и других регионов. Санаторий «Чажемто» оказывает медицинскую помощь лицам с заболеваниями кожи, костно-мышечной системы, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, нервной системы, органов пищеварения, эндокринной системы и обмена веществ. На базе санатория планируется создание высокотехнологичного санаторно-курортного комплекса с социальной направленностью исходя из потребностей Томской области и других регионов РФ.

В качестве объекта туристического интереса может быть использован и Колпашевский краеведческий музей ОГАУК «ТОКМ им. Шатилова».

В целом, Колпашевский район обладает значительным потенциалом для ведения туристской деятельности:

- Уникальные природные ландшафты, наличие памятников природы.

-Обилие озер, рек, водоемов, как основы развития приключенческого, речного туризма.

-Наличие объектов культурно-исторического наследия.

-Наличие мест масштабных археологических раскопок.

-Наличие уникальных лечебно-минеральных вод.

-Возможность организации событийного туризма.

Имеющийся потенциал возможно реализовать лишь при достаточно развитой туристской инфраструктуре, однако в Колпашевском районе существует следующий ряд проблем, сдерживающих развитие туризма в районе:

- отсутствие благоприятного туристского имиджа Колпашевского района, чёткого позиционирования и узнаваемости;

- отсутствие туристических маршрутов и знаков навигации с указанием туристических объектов.

Вместе с тем, потенциальные возможности индустрии туризма в Колпашевском районе не реализованы в полной мере. Основной причиной неразвитости туристского сектора в районе является отсутствие активной, целенаправленной муниципальной политики по развитию данного сектора.

Таким образом, экономико-географический, культурный и природный потенциал района являются предпосылкой становления и эффективного развития туристского сектора как одной из динамичных отраслей муниципальной экономики, обеспечивающей социальные, политические и экономические выгоды района. Более того, интегрированное использование данных факторов дает уникальную возможность сочетать и развивать на территории района различные виды туризма:

- охотничье-рыболовный;

- культурно-познавательный (включая религиозный и паломнический);

- сельский (агротуризм);

- событийный;

- рекреационный (с целью отдыха и развлечений);

- экологический;

- этнотуризм.

С 2012 по 2014 год в Колпашевском районе отсутствовал комплексный ряд мероприятий, направленных на развитие сферы туризма. К 2021 году планируется создание действующих экскурсионных маршрутов и реализация потенциала Колпашевского района в приоритетных видах туризма. Для этого будет организовано информационное обеспечение населения, посредством выпуска печатных изданий, публикации в Интернет-ресурсах, установки туристских дорожных указателей, а также благоустройства мест туристского показа. Большинство районов Томской области, также как Колпашевский, находятся на первоначальной стадии развития туристской сферы, однако основными мероприятиями по развитию туризма там становятся событийные и спортивные мероприятия, которые сложно назвать туристскими мероприятиями. Данная подпрограмма нацелена на развитие в Колпашевском районе сферы туризма именно как самостоятельной сферы, по минимуму не пересекая ее со спортом и культурой.

Ожидаемые социальные последствия реализации муниципальной программы потенциально являются существенными факторами для повышения уровня качества жизни населения на территории Колпашевского района, накопления человеческого потенциала.

1. Цель, задачи, показатели подпрограммы.

Целью подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района» является – развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района. Показателем цели является «Количество человек, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе с 0 в 2015 году до 750 человек к 2021 году

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу: «Реализация мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе». Показателем задачи является «Количество мероприятий, направленных на развитие сферы туризма», который будет увеличиваться. Панируется проведение не менее 3-х мероприятий к 2021 году, в то время как показатель в 2015 году – 0.

Перечень показателей цели и задач подпрограммы, представлены в приложении № 1 к данной подпрограмме «Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района».

1. Перечень мероприятий и их экономическое обоснование

Подпрограмма содержит 5 мероприятий:

1. Организация и проведение мероприятий событийного туризма в Колпашевском районе.

2. Информационное обеспечение в сфере туризма и краеведения Колпашевского района.

3. Разработка и реализация экскурсионных маршрутов.

4. Поддержка и развитие социального туризма;

5. Организация и проведение районных конкурсов, соревнований, слётов, фестивалей в сфере туризма.

Для реализации данных мероприятий за период с 2016 по 2021 годы потребуется 5457,3 тыс. рублей.

В рамках данных мероприятий планируется создание действующих экскурсионных маршрутов и реализация потенциала Колпашевского района в приоритетных видах туризма. Для этого будет организовано информационное обеспечение населения, посредством выпуска печатных изданий, публикации в Интернет-ресурсах, установки туристских дорожных указателей, а также благоустройство мест туристского показа и организация мероприятий событийного туризма.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2» к настоящей подпрограмме.

1. Управление и контроль за реализацией подпрограммы.

Общее руководство реализацией подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель – Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района. Формирование отчетности осуществляется в соответствии с Порядком.

Согласование проекта постановления Администрации Колпашевского района о внесении изменений в муниципальную программу, в том числе подпрограмму осуществляется в соответствии требованиями Порядка.

Внесение изменений в подпрограмму, досрочное прекращение подпрограммы осуществляется путём принятия соответствующего постановления Администрации Колпашевского района.

Не допускается внесение изменений в подпрограмму в части корректировки показателей, мероприятий, объёмов финансирования за отчётный год после окончания финансового года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Приложение № 1 к подпрограмме 2  «Развитие внутреннего и въездного туризма  на территории Колпашевского района» | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели, задач, основных мероприятий подпрограммы № 2  «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района» | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Цель, задачи и основные мероприятия подпрограммы | Наименование показателей целей, задач, основных мероприятий подпрограммы (ВЦП) (единицы измерения) | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы (участники подпрограммы) | Фактическое значение показателей на момент разработки подпрограммы  (2015) | Плановые значения показателей по годам реализации подпрограммы | | | | | | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя\* |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель подпрограммы:  Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района | Количество человек, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе, чел. | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | 0 | 146 | не менее 550 | не менее 600 | не менее 650 | не менее 700 | не менее 750 | КЧ = КЧ, где:  КЧ – общее количество человек, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие сферы туризма, реализуемые исполнителями и участниками данной подпрограммы (по информационным справкам о проведенных мероприятиях) |
| 1. | Задача 1 подпрограммы:  Реализация мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе | Количество мероприятий, (ед.) | 0 | Не  менее 1 | Не менее 2 | Не менее 3 | Не менее 3 | Не менее 3 | Не  менее 1 | Кобщ. = М1 + М2... Мn, где: Кобщ. - общее количество мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе М1, 2... N - мероприятия, направленные на развитие сферы туризма в Колпашевском районе (по информационным справкам о проведенных мероприятиях). |
| 1.1 | Основное мероприятие: Реализация мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе | Доля населения, участвующая в мероприятиях направленных на развитие сферы туризма, % | 0 | 0,1 | Не  Менее 1,4 | Не  Менее  1,5 | Не  Менее  1,6 | Не  Менее  1,7 | Не  Менее  1,8 | Дн = Куч./Общ.к.\*100%, где:  Дн - Доля населения, участвующая в мероприятиях направленных на развитие сферы туризма.  Куч. – количество населения, участвующего в мероприятиях направленных на развитие сферы туризма.  Общ.к – общее количество населения Колпашевского района (по информационным справкам о проведенных мероприятиях). |
|  |  | Количество мероприятий событийного туризма в Колпашевском районе (ед.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Кобщ. = М1 + М2... Мn, где: Кобщ. - общее количество мероприятий событийного туризма в Колпашевском районе. М1, 2... N - мероприятия событийного туризма в Колпашевском районе (по информационным справкам о проведенных мероприятиях). |
|  |  | Количество информационных стендов (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | КС = КС, где:  КС – количество информационных стендов  (Сведения УКС и МП) |
|  |  | Количество действующих экскурсионных маршрутов в Колпашевском районе (ед.) |  | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | КМ = КМ, где:  КМ – количество маршрутов, реализующихся на регулярной основе. (Сведения УКС и МП) |
|  |  | Количество реализованных проектов в рамках поддержки и развития социального туризма (ед.) | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | КП = КП, где:  КП – количество реализованных проектов в рамках поддержки и развития социального туризма. (Сведения УКС и МП) |
|  |  | Количество районных конкурсов, соревнований, слётов, фестивалей в сфере туризма (ед.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | КК = КК, где:  КК – количество реализованных районных конкурсов, соревнований, слётов, фестивалей в сфере туризма (Сведения УКС и МП) |
|  |  | Количество конференций, круглых столов, лекций и иных обучающих мероприятий в сфере туризма (ед.) |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ККс = ККс, где:  ККс – количество конференций, круглых столов, лекций и иных обучающих мероприятий в сфере туризма  (Сведения УКС и МП) |
|  |  | Количество районных этнографических экспедиций на территории Колпашевского района (ед.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | КЭ = КЭ, где:  КЭ – количество районных этнографических экспедиций на территории Колпашевского района  (Сведения УКС и МП) |

Приложение № 2 к подпрограмме 2  
«Развитие внутреннего и въездного туризма   
на территории Колпашевского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 | | | | | | | | | | |
| «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района» | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наимено-вания целей, задач, меро-приятий подпрог-раммы | Срок исполнения | Объём финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счёт средств | | | | | | Ответствен-ный испол-нитель, соисполни-тели, участники подпрограм-мы |
| местного бюджета | федерального бюджета (по согласованию) | | областного бюджета (по согласованию) | бюджетов поселений (по согла-сованию) | внебюд-жетных источников (по согла-сованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель подпрограммы 2: Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района. | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1 подпрограммы 2: Реализация мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1:  «Реализа-ция мероприятий, направ-ленных на развитие сферы туризма в Колпа-шевском районе» | всего | 3842,7 | 2935,6 | | х | 894,6 | х | 12,5 | Управле-ние по культуре, спорту и молодёж-ной политике Админи-страции Колпа-шевского района, Админи-страция Колпа-шевского района, Главы поселе-ний Колпа-шевского района (по согласованию) |
| 2016 год | 204,9 | 92,9 | | х | 112,0 | х | х |
| 2017 год | 490,8 | 368,0 | | х | 122,8 | х | х |
| 2018 год | 654,6 | 301,9 | | х | 341,6 | х | 11,1 |
| 2019 год | 437,8 | 240,2 | | х | 196,2 | х | 1,4 |
| 2020 год | 245,7 | 245,7 | | х | 0,0 | х | х |
| 2021 год | 1808,9 | 1686,9 | | х | 122,0 | х | х |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1: «Органи-зация и проведе-ние мероприятий событий-ного туризма в Колпа-шевском районе» | всего | 150,0 | 150,0 | | х | х | х | х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | | х | х | х | х |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | | х | х | х | х |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | | х | х | х | х |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | | х | х | х | х |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | | х | х | х | х |
| 2021 год | 150,0 | 150,0 | | х | х | х | х |
| 1.1.2. | Меро-приятие 1.2.«Ин-формационное обеспе-чение в сфере туризма и краеведе-ния Колпа-шевского района» | всего | 681,9 | 681,9 | | х | х | х | х | Управле-ние по культуре, спорту и молодё-жной политике Администрации Колпа-шевского района, Главы поселе-ний Колпа-шевского района, Админи-страция Колпа-шевского района |
| 2016 год | 20,0 | 20,0 | | х | х | х | х |
| 2017 год | 154,2 | 154,2 | | х | х | х | х |
| 2018 год | 205,9 | 205,9 | | х | х | х | х |
| 2019 год | 101,8 | 101,8 | | х | х | х | х |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | | х | х | х | х |
| 2021 год | 200,0 | 200,0 | | х | х | х | х |
| 1.1.3. | Меро-приятие 1.3:«Раз-работка и реализа-ция экскур-сионных маршру-тов» | всего | 1250,0 | 1250,0 | | х | х | х | х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | | х | х | х | х |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | | х | х | х | х |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | | х | х | х | х |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | | х | х | х | х |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | | х | х | х | х |
| 2021 год | 1250,0 | 1250,0 | | х | х | х | х |
| 1.1.4. | Меро-приятие 1.4:«Поддержка и развитие социаль-ного туризма» | всего | 1420,5 | 513,4 | | х | 894,6 | х | 12,5 |
| 2016 год | 184,9 | 72,9 | | х | 112,0 | х | х |
| 2017 год | 162,0 | 39,2 | | х | 122,8 | х | х |
| 2018 год | 448,7 | 96,0 | | х | 341,6 | х | 11,1 |
| 2019 год | 281,1 | 83,5 | | х | 196,2 | х | 1,4 |
| 2020 год | 148,9 | 148,9 | | х | 0,0 | х | х |
| 2021 год | 194,9 | 72,9 | | х | 122,0 | х | х |
| 1.1.5. | Мероприятие 1.5.  «Органи-зация и проведе-ние районных конкур-сов, соревно-ваний, слётов, фестива-лей в сфере туризма» | всего | 279,1 | 279,1 | | х | х | х | х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | | х | х | х | х |
| 2017 год | 165, | 165,0 | | х | х | х | х |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | | х | х | х | х |
| 2019 год | 54,9 | 54,9 | | х | х | х | х |
| 2020 год | 59,2 | 59,2 | | х | х | х | х |
| 2021 год | х | х | | х | х | х | х |
| 1.1.6. | Меро-приятие 1.6:  «Организа-ция и проведение конферен-ций, круглых столов, лекций и иных обучающих мероприя-тий в сфере туризма» | всего | 23,6 | 23,6 | | х | х | х | х | Управле-ние по культуре, спорту и молодёж-ной политике Админи-страции Колпа-шевского района, МБУ «ЦКД», МБУ «Библио-тека» Главы поселе-ний Колпашевског-о района |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | | х | х | х | х |
| 2017 год | 9,6 | 9,6 | | х | х | х | х |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | | х | х | х | х |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | | х | х | х | х |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | | х | х | х | х |
| 2021 год | 14,0 | 14,0 | | х | х | х | х |
| 1.1.7 | Мероприятие 1.7.: Органи-зация и проведе-ние районных этногра-фических экспеди-ций на террито-рии Колпа-шевского района | всего | 37,6 | 37,6 | | х | х | х | х |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | | х | х | х | х |
| 2017 год | 9,6 | 9,6 | | х | х | х | х |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | | х | х | х | х |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | | х | х | х | х |
| 2020 год | 37,6 | 37,6 | | х | х | х | х |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | | х | х | х | х |
|  | Всего по подпрограмме 2 | всего | 3842,7 | 2935,6 | | х | 894,6 | х | 12,5 |
| 2016 год | 204,9 | 92,9 | | х | 112,0 | х | х |
| 2017 год | 490,8 | 368,0 | | х | 122,8 | х | х |
| 2018 год | 654,6 | 301,9 | | х | 341,6 | х | 11,1 |
| 2019 год | 437,8 | 240,2 | | х | 196,2 | х | 1,4 |
| 2020 год | 245,7 | 245,7 | | х | 0,0 | х | х |
| 2021 год | 1808,9 | 1686,9 | | х | 122,0 | х | х | » |