**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район»**

**за 2020 год**

В 2020 году в муниципальном образовании «Колпашевский район» (далее – МО «Колпашевский район» ответственными исполнителями в соответствии со стратегическими приоритетами социально-экономического развития района осуществлялась реализация 11 муниципальных программ, 2 из которых завершили свою реализацию.

Продолжают свою реализацию следующие муниципальные программы:

1. «Развитие предпринимательства в Колпашевском районе» - *утверждена постановлением Администрации Колпашевского района (далее постановление АКР) от* *10.10.2018 №1081)*;

2. «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе» (*утверждена постановлением АКР от 25.03.2016 №314)*;

3. «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» (*утверждена постановлением АКР от 26.04.2016 №414*);

4. «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Колпашевский район» (*утверждена постановлением АКР от 31.10.2017 №1144)*;

5. «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района» (*утверждена постановлением АКР от 10.12.2015 №1257)*;

6. «Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района» (*утверждена постановлением АКР от13.04.2016 №376)*;

7. «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе» (*утверждена постановлением АКР от 22.03.2016 №278)*;

8. «Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район» (*утверждена постановлением АКР от 31.03.216 №334)*;

9. «Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района» (*утверждена постановлением АКР от 16.11.2015 №1160)*;

Завершили свою реализацию следующие муниципальные программы:

1. «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Колпашевский район» Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (*утверждена постановлением АКР от 16.08.2013 №834)*;

2. «Обеспечение повышения эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Колпашевский район» (*утверждена постановлением АКР от 12.08.2016 №895)*.

Кроме того, в Перечень муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённый постановлением Администрации Колпашевского района от 10.09.2015 №919 (в действующей редакции), включена муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Колпашевского района», однако мероприятия данной программы в 2020 году не реализовывались по причине отсутствия финансирования. В связи с этим оценка эффективности указанной муниципальной программы не проводилась.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, мониторинга и контроля в муниципальном образовании «Колпашевский район», утвержденным постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 №155 (с изменениями от 08.09.2015 №905, от 12.11.2015 №1148, от 21.03.2016 №287, от 17.05.2016 №482, от 30.06.2016 №714, от 11.07.2016 №766, от 12.08.2016 №897, от 23.12.2016 №1396, от 23.06.2017 №592, от 02.02.2018 №70, от 18.04.2019 №397, от 15.08.2019 №931, от 15.04.2020 №400, от 06.10.2020 №1071, от 20.01.2021 №50), ответственными исполнителями подготовлены отчёты о реализации муниципальных программ за 2020 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО «Колпашевский район» осуществлена отделом экономического анализа и стратегического планирования УФЭП Администрации Колпашевского района в соответствии с Порядком, утверждённым постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625 (в действующей редакции), далее - Порядок.

Оценка эффективности Программ проводилась по трём критериям:

1. Достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий, показателей реализации мероприятий Программы;

2. Объём средств, направленных на реализацию задач муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия;

3. Оценка качества управления муниципальной программой.

По результатам оценки каждой муниципальной программы сформированы отчёты об оценке эффективности реализации по каждой муниципальной программе по форме согласно приложению №2 к Порядку, а также оформлены заключения с указанием степени эффективности, которые направлены ответственным исполнителям.

По результатам проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2020 года присвоены следующие степени эффективности:

***- высокоэффективная – 1 муниципальной программе;***

***- эффективная – 6 муниципальным программам;***

***- низкоэффективная – 4 муниципальным программам;***

***- неэффективная – отсутствуют.***

Так, практически все запланированные целевые показатели муниципальных программ, направленных на развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры в Колпашевском районе были достигнуты.

Вместе с тем, почти половину запланированных целевых показателей муниципальных программ, направленных на повышение уровня и качества жизни населения, не удалось достичь, в основном, по причине введённых ограничительных мер на проведение массовых мероприятий на фоне распространения новой коронавирусной инфекции на всей территории Томской области.

Кроме того, вследствие нестабильной макроэкономической ситуации, низкого уровня потребительского спроса не удалось достичь запланированных целевых показателей муниципальных программ, направленных на наращивание экономического потенциала Колпашевского района.

В 2020 году на реализацию 11 муниципальных программ фактически израсходовано **442 098,5 тыс. рублей**, из которых основная часть сформирована за счёт денежных средств, привлечённых из областного бюджета (48,8% или 215 873,9 тыс. рублей). Доля средств местного бюджета в общем объёме денежных средств, фактически израсходованных на реализацию муниципальных программ, составила 29,7% (131 070,3 тыс. рублей), федерального бюджета – 20,8% (91 925,6 тыс. рублей), внебюджетных источников и бюджетов поселений – 0,7% (3 228,7 тыс. рублей).

В таблице 1 приведена информация о выполнении расходных обязательств Колпашевского района, связанных с реализацией муниципальных программ, и сводная оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальных программ.

**Таблица 1. Информация об объёмах финансирования и степени эффективности муниципальных программ МО «Колпашевский район» в 2020 году.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | % выполнения мероприятий МП | Средства местного бюджета, направленные на реализацию МП | Средства, привлечённые из федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников | Оценка эффективности МП в баллах, согласно Порядку |
| Утверждено, тыс. руб. | Освоено, тыс. руб. | % исполнения | Доля в общем объёме финансирования по программе, % | Освоено, тыс. руб. | Доля в общем объёме привлечённых средств по всем МП, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района (Т.Д.Ушакова)** |
| 1 | «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Колпашевский район» Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 33,3 | 6 676,9 | 5 710,7 | 85,5 | 9,3 | 55 735,5 | 17,9 | 0,69 |
| 2 | «Развитие предпринимательства в Колпашевском районе» | 80,0 | 550,0 | 550,0 | 100,0 | 13,60 | 3 495,4 | 1,1 | 0,98 |
| **Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района (Н.Г.Кияница)** |
| 3 | «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе» | 100,0 | 22 542,6 | 22 277,9 | 98,8 | 30,2 | 51 362,2 | 16,5 | 0,82 |
| 4 | «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» | 100,0 | 30 498,2 | 29 073,4(экономия – 413,5) | 96,6(с учётом экономии) | 39,7 | 44 131,3 | 14,2 | 0,79 |
| 5 | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Колпашевский район». | 100,0 | 7 545,6 | 7 434,6(экономия – 111,0) | 100,0(с учётом экономии) | 22,7 | 25 242,4 | 8,1 | 0,95 |
| **Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, безопасности населения Администрации Колпашевского района (Е.Н.Комаров)** |
| 6 | «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района» | 51,5 | 7 331,1 | 7 018,4 | 95,7 | 79,3 | 1 835,3 | 0,6 | 0,78 |
| **Управление по культуре, молодёжной политике и спорту Администрации Колпашевского района (Г.А.Пшеничникова)** |
| 7 | «Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района» | 100,0 | 1 946,8 | 1 946,8 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,73 |
| 8 | «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе» | 57,1 | 46 149,3 | 46 116,9 | 99,9 | 99,3 | 315,7 | 0,1 | 0,56 |
| 9 | «Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район» | 80,0 | 6 517,2 | 5 595,9 | 85,9 | 27,4 | 14 836,5 | 4,8 | 0,76 |
| **Управление образования Колпашевского района (С.В.Браун)** |
|  10 | «Развитие системы образования Колпашевского района» | 83,7 | 5 286,9 | 5 285,4 | 100,0 | 4,4 | 114 073,9 | 36,7 | 1,02 |
| **Организационный отдел Администрации Колпашевского района (Т.Б.Бардакова)** |
| 11 | «Обеспечение повышения эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Колпашевский район» | 46,2 | 60,3 | 60,3 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,64 |

Ниже представлена информация по каждой муниципальной программе о результатах её реализации, а также степени соответствия установленных и достигнутых программных целевых индикаторов и показателей за отчётный период.

***1. Муниципальная программа***

***«Развитие предпринимательства в Колпашевском районе»***

Муниципальная программа разработана на 2019 - 2024 годы и направлена на создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению вклада предпринимательского сектора в социально-экономическое развитие Колпашевского района.

В отчётном году реализация муниципальной программы осуществлялась по четырем основным мероприятиям:

развитие и обеспечение деятельности бизнес-инкубатора Колпашевского района производственного и офисного назначения (далее - бизнес-инкубатор);

- обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки;

 финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- пропаганда предпринимательской деятельности.

Целевыми показателями муниципальной программы являются число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения района и доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.

Достижение плановых значений целевых показателей за 2018-2020 годы представлено в Таблице 2.

**Таблица 2. Информация о степени достижения целевых показателей муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2018 год(год разработки МП) | 2019 год(1-й год реализации МП) | 2020 год(2- год реализации МП) |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения района, ед. | план | х | 257 | 260 |
| факт | 243 | 226 | 217 |
| *% достижения планового показателя* |  | *х* | *87,9* | *83,5* |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | план | х | 19,2 | 18,3 |
| факт | 18,4 | 18,1 | 18,09 |
| *% достижения планового показателя* |  | *х* | *94,3* | *98,9* |

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения района имеет отрицательную динамику к уровню 2018 года. Так, в 2020 году темп роста по данному показателю к уровню 2018 года составил 89,3%. Однако, тенденция сокращения количества субъектов малого и среднего предпринимательства (в основном индивидуальных предпринимателей) характерна для большинства районов Томской области, не входящих в Томскую агломерацию.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций так же имеет отрицательную динамику. Так, фактическое значение данного показателя в 2020 году к уровню 2018 года составило 98,3%. Такое снижение связано как с сокращением количества малых предприятий, так и с сокращением рабочих мест в малых предприятиях.

Отрицательная динамика значений целевых показателей говорит о малой эффективности либо недостаточности мероприятий, реализуемых в рамках данной Программы. Для достижения конечного результата реализации Программы возможно необходима разработка дополнительных мероприятий, направленных на развитие работы в указанном направлении.

Кроме того, в рамках реализации муниципальной программы в отчётном году:

- оборот продукции (услуг), производимой малыми и средними предприятиями, включая микропредприятия, по оценочным данным отдела предпринимательства и агропромышленного комплекса, составил 2,230 млрд. рублей (показатель достигнут на 96,1%);

 - объем инвестиций в основной капитал за счет средств всех источников финансирования в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации муниципальной программы составил 3,038 млн. рублей (показатель перевыполнен в 2,96 раза);

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся потребителями услуг инфраструктуры поддержки предпринимательства (бизнес-инкубатор, Центр поддержки предпринимательства), составило 265 ед. (показатель достигнут). Центром поддержки предпринимательства в течение отчетного года были оказаны консультационные услуги гражданам, из числа безработных, по вопросам бизнес-планирования, экспертизы бизнес-планов, на реализацию которых предоставляются средства государственной поддержки. Действующим предпринимателям в течение года оказывались консультационные услуги по вопросам предпринимательской деятельности, имущественной и финансовой поддержки бизнеса. Кроме того, в 2020 году отмечался повышенный спрос субъектов предпринимательской деятельности на консультационные услуги в связи с введением Правительством РФ мер поддержки бизнеса в условиях пандемии;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства (резидентов бизнес – инкубатора), воспользовавшихся услугами бизнес – инкубатора, составило 13 ед. (показатель достигнут на 108,3%). В 2020 году в бизнес-инкубаторе размещены 3 новых компании резидентов. Управляющей компании бизнес-инкубатора предоставлены средства субсидии на оплату коммунальных услуг, услуг связи, сопровождение справочно-правовой системы. Кроме того, сформирована и направлена заявка в Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области с целью привлечения субсидии на софинансирование мероприятий по обеспечению деятельности бизнес-инкубатора;

- оказаны индивидуальные консультации 25 субъектам предпринимательской деятельности по механизмам финансовой поддержки предпринимательства;

- 10 человек приняли участие в мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства. В отчётном году были организованы вебинары (в онлайн режиме) по вопросам механизмов поддержки бизнеса регионального и федерального уровней;

- проведено 1 мероприятие, направленное на пропаганду предпринимательской деятельности, а именно в рамках празднования профессионального праздника – Дня российского предпринимательства (размещение поздравительной информации в СМИ);

- в отчётном году средства финансовой поддержки получили 7 субъектов малого предпринимательства (показатель выполнен на 350%). В результате проведения конкурсных отборов в 2020 году были предоставлены субсидии:

* 1 субъекту малого предпринимательства в рамках конкурса «Лучший предпринимательский проект «стартующего бизнеса» (получателем поддержки создано 1 рабочее место для ИП);
* 3 субъектам малого предпринимательства, осуществляющим промышленное рыболовство, которые были направлены на приобретение моторных лодок, лодочных моторов и орудий лова (получателями сохранены 3 рабочих места ИП);
* 3 субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением основных средств (получателями субсидий сохранены 12 рабочих мест, из них 3 рабочих места ИП);

- объём добычи (вылова) водных биологических ресурсов на территории Колпашевского района в 2020 году увеличился на 41,58% к уровню 2019 года, чему поспособствовала финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства, осуществляющих промышленное рыболовство.

В 2020 году на реализацию муниципальной программы было **фактически израсходовано 4 045,4 тыс. рублей**, в том числе 550,0 тыс. руб. средства местного бюджета.

Из областного бюджета и внебюджетных источников было привлечено 86,4% денежных средств от общего объёма финансирования муниципальной программы (областной бюджет - 2 500,0 тыс. рублей, внебюджетные средства - 995,4 тыс. рублей).

**По первым двум критериям** балльная оценка эффективности муниципальной программы составила 1,55 балла из максимально возможных 2,00 баллов, соответственно оценивается как **высокоэффективная**.

**Оценка качества управления** муниципальной программой составила 0,82 балла из максимально возможного 1,00 балла.

**Таким образом**, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы составляет **0,98 балла**, что выше 0,75, но не более 1,00 (п.4.5. Порядка). Соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства в Колпашевском районе» оценивается как **эффективная** и присваивается **II степень эффективности.**

***2. Муниципальная программа***

***«Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе»***

Муниципальная программа рассчитана на 2016-2021 годы и направлена на сохранение и развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе. В отчётном году реализация программы осуществлялась по двум направлениям:

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения (подпрограмма 1);

- организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Колпашевский район» (подпрограмма 2).

Целевыми показателями муниципальной программы являются доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения и доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района.

Достижение плановых значений целевых показателей за 2016-2020 годы представлено в Таблице 3.

**Таблица 3. Информация о степени достижения целевых показателей муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год |
| Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | план | 3,84 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 14,85 |
| факт | 15,59\* | 15,59 | 14,85 | 14,85 | 14,32 |
| *% достижения планового показателя*  |  | *х* | *100,0* | *105,0* | *105,0* | *103,7* |
| Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района, % | план | 13,5 | 5,46 | 5,48 | 5,39 | 5,06 |
| факт | 5,52\* | 5,40 | 5,44 | 5,08 | 5,06 |
| *% достижения планового показателя* |  | *х* | *101,1* | *100,7* | *106,1* | *100,0* |

\*- изменилась методика расчёта показателя, не оценивались.

Значение показателя «Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения» в период реализации муниципальной программы имеет желаемую отрицательную динамику.

Так же значение показателя «Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района» выполняется на 100 и более процентов. Имеется желаемая отрицательная динамика фактического значения данного показателя на протяжении всего рассматриваемого периода. Однако, стоит отметить, что на достижение данного показателя в большей степени повлиял негативный демографический фактор, а именно: снижение численности населения в населенных пунктах, не имеющих транспортного сообщения. В 2020 году фактическое значение показателя снизилось на 0,4% по отношению к уровню 2019 года и на 6,3% к уровню 2017 года. Однако, ввиду отсутствия на момент составления Отчёта официальных данных Томскстата, необходимых для расчёта показателя, отделом муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района представлено оценочное значение показателя.

Соответственно, цели, поставленные Программой, достигаются, что свидетельствует об эффективности выполняемых мероприятий в рамках Программы.

В рамках реализации подпрограммы 1 в отчётном году:

* не допущено превышение фактического количества ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, над плановым значением показателя (8 происшествий);
* отремонтировано 3,74 км автомобильных дорог местного значения. В 2020 году произведён ремонт 6-ти участков автомобильных дорог в 5-ти населённых пунктах Колпашевского района (г. Колпашево, с. Тогур, с. Инкино, д. Маракса, с. Чажемто);
* оказано содействие 5-ти поселениям Колпашевского района в осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения, и обеспечении безопасности дорожного движения на них, а также осуществлении иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Колпашевскому городскому поселению и Саровскому сельскому поселению были выделены дополнительные средства на содержание автомобильных дорог. Новосёловскому, Новогоренскому, Саровскому и Чажемтовскому сельским поселениям были выделены дополнительные денежные средства на разработку проектов организации дорожного движения.

 В рамках реализации подпрограммы 2 в 2020 году были достигнуты следующие результаты:

* организовано автобусное сообщение с отдалёнными населёнными пунктами Колпашевского района в течение 4-ёх месяцев;
* организовано регулярное транспортное сообщение водным транспортом с отдалёнными населёнными пунктами района в течение 5-ти месяцев;
* организовано транспортное обслуживание населения на 9 маршрутах между поселениями в границах муниципального образования «Колпашевский район»;
* количество пассажиров, перевезённых по водным маршрутам между поселениями района в отчётном году, составило 2507 человек (в навигацию 2020 года выполнялись рейсы пассажирским катером КС-70 по двум водным маршрутам);
* обеспечена доступность услуг внутреннего водного транспорта в границах муниципального района (действовало 2 маршрута паромных переправ);
* количество выполненных рейсов автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в отчётном году составило 13 742 ед. (в течение 2020 года действовало 6 муниципальных маршрутов, дополнительно заключен контракт на выполнение рейсов по маршруту №513 «Колпашево – Копыловка»).

На реализацию муниципальной программы в 2020 году было **фактически израсходовано 73 640,1 тыс. рублей**, в том числе 22 277,9 тыс. рублей из местного бюджета.

Из областного бюджета было привлечено 69,7% денежных средств от общего объёма финансирования Программы.

**По первым двум критериям** бальная оценка эффективности реализации подпрограммы 1 составила 1,26 балла, подпрограммы 2 - 1,14 балла, что более 1,00, соответственно подпрограммы оцениваются как **высокоэффективные**.

**Оценка качества** управления Программой составила **0,51 балла** из максимально возможного 1,00 балла.

**Таким образом**, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности муниципальной программы составляет **0,82 балла**, что выше 0,75, но не более 1,00 (п.4.5 Порядка). Соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе» оценивается как **эффективная** и присваивается **II степень эффективности.**

***3. Муниципальная программа***

***«Развитие коммунальной инфраструктуры в Колпашевском районе»***

Муниципальная программа рассчитана на 2016-2021 годы и направлена на модернизацию и развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района. В отчётном году реализация программы осуществлялась по двум основным мероприятиям:

- содействие в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения в границах поселений;

- проектирование, реконструкция, строительство объектов коммунальной инфраструктуры.

Целевыми показателями муниципальной программы являются количество ежегодно модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории Колпашевского района и доля жилого фонда, обеспеченного водопроводом

Достижение плановых значений целевых показателей за 2016-2020 годы представлено в Таблице 4.

**Таблица 4. Информация о степени достижения целевых показателей муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2016 год | 2017 год | 2018год | 2019год | 2020 год |
| Количество ежегодно модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории Колпашевского района, ед | план | 4 | 9 | 14 | 19 | 25 |
| факт | 4 | 9 | 14 | 19 | 18 |
| *% достижения планового показателя*  |  | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *72,0* |
| - доля жилого фонда, обеспеченного водопроводом,% | план | 49,8 | 49,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| факт | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 49,4 | 50,1 |
| *% достижения планового показателя* |  | *100,4* | *101,0* | *100,0* | *98,8* | *100,2* |

Исходя из анализа динамики целевых показателей Программы за весь период её реализации следует, что значение показателя «Количество ежегодно модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории Колпашевского района» имеет положительную динамику по отношению к уровню 2016 года и незначительную отрицательную динамику к уровню 2019 года. В 2020 году темп роста по данному показателю к уровню 2016 года составил 450,0 %, положительная динамика так же достигнута в 2017, 2018 и 2019 годах, что говорит о достаточной эффективности выполняемых мероприятий. В это же время наблюдается незначительное снижение фактического значения показателя 2020 года к уровню 2019 года (темп роста составил 94,7%).

Из анализа данных показателя «Доля жилого фонда, обеспеченного водопроводом», видно, что на протяжении всего периода, с момента начала реализации Программы показатель сохранял стабильность на уровне 50%. В 2019 году наблюдалось незначительное снижение показателя, при этом пояснения о причинах колебания не представлены. В 2020 году наметилась положительная динамика показателя (темп роста к уровню 2016 года составил 100,2%, а к уровню 2019 года - 101,4%). Рост произошёл в результате увеличения площади жилого фонда, оборудованного водопроводом (с 530,7 тыс. кв. м. до 541,3 тыс. кв. м.).

Соответственно, основные цели, поставленные Программой, достигаются, что свидетельствует об эффективности выполняемых мероприятий в рамках Программы.

В рамках реализации муниципальной программы в отчётном году были достигнуты следующие результаты:

- количество обращений и жалоб граждан района на качество коммунальных услуг, поступивших в Администрацию Томской области и Администрацию Колпашевского района в 2020 году по данным отдела муниципального хозяйства составило 8 ед. При этом данный показатель не оценивался при проведении оценки эффективности реализации Программы, т.к. поставлен под сомнение, в связи с тем, что ответственный исполнитель не смог подтвердить документально расчёт фактического значения показателя;

- произведён ремонт сетей теплоснабжения в Колпашевском городском поселении протяжённостью 0,014 км. Кроме того, проведён капитальный ремонт тепловых сетей от котельной «Урожай» в г. Колпашево, котельной в Саровском сельском поселении, приобретена и доставлена дизельная электрическая установка в Чажемтовское сельское поселение, выполнены проектные работы по реконструкции тепловых сетей газовой модульной котельной «Геолог»;

- произведён ремонт электроснабжения в Саровском сельском поселении протяжённостью 2,0 км.;

- произведён ремонт сетей водоснабжения общей протяжённостью 0,11 км. в Колпашевском городском поселении, Саровском и Чажемтовском сельских поселениях. Кроме того, проведено бурение и обустройство водозаборной станции в д. Белояровка, установлен локальный очистной комплекс в с.Старокороткино, приобретены насосы для модернизации 6 объектов водоснабжения Колпашевского городского поселения. Однако, в отчётном году не выполнено проектирование зоны санитарной охраны источника водоснабжения, в связи с тем, что необходимое оформление Администрациями поселений было начато несвоевременно. Работы перенесены на 2021 год;

- количество ежегодно реконструированных, построенных объектов коммунальной инфраструктуры на территории Колпашевского района в 2020 году составило 1 объект, а именно завершены строительные работы запланированного участка объекта «Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района Томской области, 8 очередь, 1 этап» (построен газопровод протяжённостью 3,32 км. в г. Колпашево и газифицировано 72 домовладения.);

- благодаря проведению мероприятий по газификации, доля использования газа в общем объёме потребления топлива для теплоснабжения потребителей составила 99,99% (показатель выполнен на 106,9%);

На реализацию муниципальной программы в 2020 году **было фактически израсходовано 73 204,7 тыс. рублей**, в том числе 29 073,4 тыс. рублей из местного бюджета.

Из областного бюджета было привлечено 60,3% денежных средств от общего объёма финансирования Программы.

По первым двум критериям балльная оценка эффективности муниципальной программы составила 1,05 балла из максимально возможных 2,00 баллов, соответственно оценивается как **высокоэффективная.**

**Оценка качества управления** муниципальной программой составила **0,71 балла** из максимально возможного 1,00 балла.

**Таким образом**, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности **балльная оценка эффективности Программы составляет 0,79 балла**, что выше 0,75, но не более 1,00 (п.4.5 Порядка). Соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» оценивается как **эффективная** и присваивается **II степень эффективности.**

***4. Муниципальная программа***

***«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Колпашевский район»***

Муниципальная программа рассчитана на 2018-2024 годы и направлена на увеличение уровня благоустройства населённых пунктов Колпашевского района посредством благоустройства дворовых и наиболее посещаемых муниципальных территорий.

В отчётном году в рамках реализации муниципальной программы осуществлялось два основных мероприятия:

- по содействию в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Колпашевского района;

- по содействию в реализации мероприятий, направленных на улучшение состояния благоустройства территорий муниципального образования «Колпашевский район».

Целевыми показателями муниципальной программы являются доля благоустроенных территорий от общего количества, запланированного к благоустройству с привлечением средств областного, федерального бюджетов и местных бюджетов и число детских и спортивных площадок в конце 2020 года.

Достижение плановых значений целевых показателей за 2018-2020 годы представлено в Таблице 5.

**Таблица 5. Информация о степени достижения целевых показателей муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Доля благоустроенных территорий от общего количества, запланированного к благоустройству с привлечением средств областного, федерального бюджетов и местных бюджетов, % | план | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| факт | 66,7 | 133,3 | 150,0 |
| *% достижения планового показателя*  |  | *66,7* | *133,3* | *150,0* |
| Число детских и спортивных площадок, ед. | план | 58 | 59 | 60 |
| факт | 58 | 59 | 69 |
| *% достижения планового показателя* |  | *100,0* | *100,0* | *115,0* |

Исходя из анализа динамики целевых показателей Программы к уровню прошлого года, следует, что значение показателя «Доля благоустроенных территорий от общего количества, запланированного к благоустройству с привлечением средств областного, федерального бюджетов и местных бюджетов» имеет положительную динамику по отношению к уровню 2018 года. В 2020 году темп роста данного показателя составил 112,5% к предыдущему году.

В отчётном году проведено благоустройство следующих объектов:

- территория по ул. Белинского (от ул. Ленина до ул. Комсомольская: установка бортовых бетонных камней, устройство водоотводного лотка, озеленение, освещение, устройство пешеходных дорожек);

- сквер по ул. Кирова, 28 (устройство тротуара);

- территория около Колпашевского Краеведческого музея по ул. Ленина (мощение из деревянных спилов и полубрёвен, устройство покрытия из тротуарной плитки, установка бортовых камней, устройство асфальтобетонного покрытия автостоянки, озеленение, наружное электроосвещение, установка МАФов: скамеек, урн, вазон-скамьи, вазонов, декоративного колодца, велопарковки на 4 места);

- сквер с детской игровой площадкой в с. Тогур по ул. Советская (устройство пешеходных дорожек, водоотводных лотков, входной площадки, информационного стенда, озеленение, установка МАФов: сетки «Полоса препятствий», игрового комплекса «Фикси-двор»);

- территория по ул. Кирова, 43 (устройство городской детской спортивной площадки: устройство входной группы территорий, асфальтирование территории, установка детской игровой площадки, установка спортивной площадки с тренажёрами, установка МАФов, озеленение);

- дворовая территория в г. Колпашево по ул. Науки, 9/1, 9/2 (разборка бортовых камней, разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров, устройство основания проезда из щебня, устройство из песчано-гравийной смеси, установка бортовых камней, ремонт асфальтобетонного покрытия, установка игрового комплекса, качели с гибкой подвеской, ограждения).

Показатель «Число детских и спортивных площадок», так же демонстрирует положительную динамику. Так, в 2020 году фактическое значение показателя увеличилось на 17,0% по отношению к уровню 2019 года. Однако, из таблицы 5 видно, что число детских и спортивных площадок с 2019 года увеличилось на 10 единиц, в то время как за отчётный период было построено всего 5 новых площадок. Согласно разъяснениям отдела муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района такое расхождение произошло в результате того, что ранее не все площадки были учтены при расчёте значения показателя и за отчётный период число площадок уточнено с учётом построенных в 2020 году. В связи с этим требуется корректировка значений показателя на плановый период в сторону увеличения, а также уточнение алгоритма формирования показателя.

В отчётном году на территории Колпашевского района построено 5 детских и спортивных площадок, а именно:

- в Колпашевском городском поселении - одна детская площадка (г. Колпашево ул. Кирова 43);

- в Новосёловском сельском поселении – две площадки (1 детская - с. Новосёлово по ул. Центральная, 11, 1 спортивная - д. Маракса);

- в Саровском сельском поселении – две площадки (1 детская – п. Б. Саровка, ул. Молодёжная, 21/1, 1 спортивная – п. Б. Саровка, ул. Советская, 29).

Кроме того, в рамках реализации муниципальной программы в 2020 году были достигнуты следующие результаты:

- оказано содействие Колпашевскому городскому поселению в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и в реализации мероприятий, направленных на улучшение состояния благоустройства территорий.

Соответственно, цели, поставленные муниципальной программой, достигаются, что свидетельствует об эффективности выполняемых мероприятий в рамках программы.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году было **фактически израсходовано 32 677,0 тыс. рублей**, в том числе 7 434,6 тыс. рублей из местного бюджета.

Из федерального и областного бюджетов было привлечено 77,2% денежных средств от общего объёма финансирования муниципальной программы.

**По первым двум критериям** балльная оценка эффективности муниципальной программы составила 1,11 балла из максимально возможных 2,00 баллов, соответственно оценивается как **высокоэффективная**.

**Оценка качества управления** Программой составила **0,74 балла** из максимально возможного 1,00 балла.

**Таким образом**, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности **балльная оценка эффективности Программы составляет 0,95 балла**, что выше 0,75 и не более 1,00 (п.4.5. Порядка ). Соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Колпашевский район» оценивается как **эффективная** и присваивается **II степень эффективности.**

***5. Муниципальная программа***

***«Обеспечение безопасности населения Колпашевского района»***

Муниципальная программа рассчитана на 2016-2021 годы и направлена на повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения Колпашевского района и защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах Колпашевского района. Она включает в себя две подпрограммы:

1. «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Колпашевский район» (далее – подпрограмма 1), направленная на активизацию работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах, вовлечение в предупреждение правонарушений сотрудников предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций и населения; недопущение ухудшения ситуации с наркоманией; повышение безопасности дорожного движения, а также на предотвращение на территории Колпашевского района терроризма и экстремизма, минимизацию их последствий.

2. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах Колпашевского района» (далее – подпрограмма 2), направленная на обеспечение пожарной безопасности района; обеспечение безопасности людей на водных объектах; повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию; а также на развитие, содержание Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Колпашевского района.

Целевыми показателями муниципальной программы являются количество зарегистрированных преступлений на территории Колпашевского района и количество погибших в ЧС природного и техногенного характера, пожарах, ДТП, на водных объектах, иных аварийных ситуациях на территории Колпашевского района.

Достижение плановых значений целевых показателей за 2016-2020 годы представлено в Таблице 6.

**Таблица 6. Информация о степени достижения целевых показателей муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2016 год | 2017 год | 2018год | 2019год | 2020 год |
| -количество зарегистрированных преступлений на территории Колпашевского района, ед. | план | 867 | 940 | 935 | 930 | 800 |
| факт | 946 | 810 | 786 | 682 | 703 |
| *% достижения планового показателя* |  | *91,7* | *116,1* | *100,0* | *118,9* | *113,8* |
| - количество погибших в ЧС природного и техногенного характера, пожарах, ДТП на водных объектах, иных аварийных ситуациях на территории Колпашевского района, чел. | план | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| факт | 6 | 12 | 5 | 4 | 9 |
| *% достижения планового показателя* |  | *233,3* | *100,0* | *220,0* | *250,0* | *100,0* |

Исходя из анализа динамики целевых показателей муниципальной программы за весь период её реализации следует, что в целом, основные цели достигаются. Так, значение показателя «Количество зарегистрированных преступлений на территории Колпашевского района» в 2020 году имеет положительную динамику по отношению к уровню 2016 года (количество преступлений уменьшилось на 34,6%), положительная динамика также сохраняется в 2017, 2018 и 2019 годах, и незначительную отрицательную динамику к уровню 2019 года (количество преступлений увеличилось на 3,1%).

Значение показателя «Количество погибших в ЧС природного и техногенного характера, пожарах, ДТП на водных объектах, иных аварийных ситуациях на территории Колпашевского района» в период реализации муниципальной программы имеет плавающую динамику. По итогам 2020 года плановое значение не превышено, но по отношению к предыдущему году имеет отрицательную динамику.

В рамках реализации подпрограммы 1 в 2020 году были достигнуты следующие результаты:

 - снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах на территории Колпашевского района, до 213 преступлений (план – не выше 224 ед.) в результате усиления работы по профилактике правонарушений;

- общее число преступных посягательств на территории Колпашевского района в расчете на 100 тыс. человек населения составило 1892 случая (план – не выше 2167 ед.);

- в общественную правоохранительную деятельность вовлечено 45 человек (план – 70 чел., одной из причин недостижения показателя является низкая мотивация для вступления граждан в народные дружины по причине отсутствия ежемесячной оплаты);

- охват обучающихся в образовательных организациях, до которых не менее трех раз в год доводится информация в сфере профилактики наркомании, в целях негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков составило 95,3 %;

- количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Колпашевского района составило 29 единиц (план – 20 ед.);

- террористические акты на территории Колпашевского района не были зафиксированы;

- доля оборудованных системой видеонаблюдения образовательных учреждений составляет 100%. (было установлено дополнительно 12 камер видеонаблюдения в 6 образовательных организациях);

- доля оборудованных системой видеонаблюдения муниципальных учреждений культуры Колпашевского района составляет 61,9 % (показатель выполнен на 206%);

- 36 многодетных, опекунских семей и семей, имеющих детей-инвалидов, привлечено в проведение районных мероприятий «Твори добро», «Радость семейного общения», «Клуб приемных родителей»;

 - количество участников мероприятий по профилактике ПАВ в образовательных организациях Колпашевского района составило 70% (показатель достигнут);

- проведено 5 мероприятий с детьми и родителями по превентивной тематике;

- оказаны психологические консультации 138 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации;

- 12 общеобразовательных учреждений получили полиграфическую продукцию по проблемам наркомании и правонарушений среди несовершеннолетних;

- 4810 человек привлечено к участию в акции «Лабиринт наркомана».

На достижение показателей, которые были выполнены не в полном объёме, либо не выполнены, основное влияние оказали отсутствие финансирования и введение ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

В рамках реализации подпрограммы 2 в отчётном году были достигнуты следующие результаты:

- количество деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров) на территории Колпашевского района превысило плановый показатель и составило 68 единиц;

- доля населенных пунктов на территории Колпашевского района, имеющих исправные источники противопожарного водоснабжения, составила 83,3 % (мероприятие перенесено на 2021 год в связи с тем, что при определении подрядной организации процедура торгов не состоялась);

- доля оснащенности населенных пунктов, расположенных в лесной зоне или в зоне ежегодного подтопления на территории Колпашевского района, системами связи и оповещения населения о пожарах и других ЧС составила 83,3% (показатель достигнут на 89%);

- в целях создания условий для деятельности Добровольных пожарных команд на территориях населенных пунктов, не прикрытых подразделениями пожарной охраны, проведена обработка огнезащитными средствами элементов зданий, декораций, одежды, сцены в 4 структурных подразделениях МБУ «ЦКД» и обеспечено наличие 3 пожарных сертификатов, оснащенность помещений, техникой и инвентарем, создание добровольных пожарных команд выполнено на 95%;

- 100% зданий муниципальных учреждений культуры обеспечено пожарным инвентарем и оборудованием. За счёт дополнительных финансовых средств производилось дооснащение зданий пожарным инвентарём. Остальные здания муниципальных учреждений культуры оснащены пожарным инвентарем в полном объеме. Приобретены новые огнетушители в 6 подразделений МБУ «ЦКД» Колпашевского района и в 7 отделов библиотечного обслуживания МБУ «Библиотека». В Саровский ДК приобретено щит закрытый, ящик для песка, багор скручивающийся, ведро пожарное, лопата совковая, лопата штыковая, лом пожарный;

- Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации Колпашевского района соответствует на 90% требованиям, предъявляемым согласно приказу МЧСРФ по ТО от 15.05.2009 №217;

- в 10 населенных пунктах, расположенных в лесной зоне или в зоне ежегодного подтопления, обеспечено наличие системы связи и оповещения населения о пожарах и других ЧС;

- обеспеченность пожарной безопасности зданий образовательных организаций Колпашевского района составила 6,06% (план – 19%), зданий муниципальных учреждений культуры - 42,86% (план – 80%).

На достижение показателей, которые были выполнены не в полном объёме, либо не выполнены, основное влияние оказало отсутствие финансирования.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году было **фактически израсходовано 8853,7 тыс. рублей**, в том числе 7018,4 тыс. рублей из местного бюджета.

Из областного бюджета было привлечено 1835,3 тыс. руб., что составляет 20,7% денежных средств от общего объёма финансирования Программы.

**По первым двум критериям** балльная оценка эффективности подпрограммы 1 составила 0,92 балла, подпрограммы 2 – 0,77 балла из максимально возможных 2,0 баллов, что выше 0,75 и не более 1,0, соответственно подпрограммы оцениваются как **эффективные**.

**Оценка качества управления** муниципальной программой составила 0,60 балла из максимально возможного 1,00 балла.

**Таким образом**, с учётом оценки качества управления муниципальной программой, балльная оценка эффективности Программы составляет **0,78** **балла**, что более 0,75 и не более 1,0 (п.4.5. Порядка). Соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района» оценивается как **эффективная** и присваивается **II степень эффективности.**

***6. Муниципальная программа***

***«Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории***

***Колпашевского района»***

Муниципальная программа рассчитана на 2016-2021 годы и направлена на обеспечение предоставления доступных и эффективных медицинских услуг на территории Колпашевского района. В 2020 году реализация программы осуществлялась по следующим направлениям:

- выполнение комплекса мероприятий по подготовке медицинских кадров через действующую систему высшего и среднего специального образования;

- совершенствование мер социальной поддержки медицинским работникам ОГАУЗ «Колпашевская РБ».

Целевыми показателями муниципальной программы являются обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. населения) и смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) на 1000 населения.

Достижение плановых значений целевых показателей за 2016-2020 годы представлено в Таблице 7.

**Таблица 7. Информация о степени достижения целевых показателей муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2016 год | 2017год | 2018 год | 2019год | 2020 год |
| Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения), чел. | план | 33,9 | 34,0 | 34,2 | 34,3 | 34,3 |
| факт | 34,9 | 31,8 | 33,7 | 34,2 | 35,53 |
| *% достижения планового показателя* |  | *102,9* | *93,5* | *98,5* | *99,8* | *103,6* |
| Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) на 1 тыс.человек населения, чел. | план | 9,6 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 8,8 |
| факт | 10,1 | 13,5 | 12,65 | 14,19 | 16,15 |
| *% достижения планового показателя* |  | *95,0* | *69,6* | *72,7* | *63,4* | *54,4* |

Исходя из данных таблицы 7, можно отметить, что значение показателя «Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения) в 2020 году составило 35,53 чел., процент исполнения составил 103,6%, что обусловлено увеличением числа прибывающих врачей и снижением численности населения Колпашевского района. Таким образом, значение показателя увеличилось лишь на 1,8% по сравнению с 2016 годом. В 2017 году произошло резкое снижение данного показателя, которое было восстановлено к 2020 году.

Анализируя данные показателя «Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) на 1000 населения», необходимо отметить наличие стабильного негативного роста фактического значения данного показателя на протяжении всего рассматриваемого периода. В 2020 году фактическое значение показателя составило 15,91 чел., процент исполнения составил 55,3%. Отклонение фактического показателя от запланированного обусловлено увеличением смертности населения преимущественно преклонного возраста и сокращения числа жителей Колпашевского района. Таким образом, фактическое значение показателя в 2020 году увеличилось на 57,5% в сравнении с 2016 годом.

В целом, исходя из полученных результатов за период с 2016 по 2020 гг. по целевым показателям, видно, что, несмотря на достижение показателя обеспеченности врачами, смертность населения продолжает расти из года в год, что свидетельствует о недостаточном уровне принимаемых мер для улучшения ситуации.

В рамках реализации муниципальной программы в отчётном году:

- количество медицинских работников (специалистов) Колпашевского района, получивших материальную поддержку составило 36 человек (показатель достигнут на 144%), в том числе:

* производились единовременные выплаты врачам - специалистам, среднему медицинскому персоналу, принятым на работу в областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Колпашевская районная больница» для работы в сельских населенных пунктах Колпашевского района за исключением с. Тогур (2 медицинским работникам);
* предоставлена материальная поддержка в виде компенсации расходов по оплате найма жилого помещения - 34 медицинским работникам, вновь прибывшим и (или) впервые принятым на работу в ОГАУЗ «Колпашевская РБ»;

- доля охвата взрослого населения диспансеризацией и профилактическими осмотрами составила 21,1%. На достижение показателя оказало влияние введение ограничений, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, в связи с чем, в отчетном периоде не удалось провести профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию населения в полном объёме.

В 2020 году не реализовано 3 запланированных мероприятия по выплате компенсаций расходов на обучение на контрактной основе выпускников высших медицинских учреждений, обучающихся в ординатуре или интернатуре, специалистов со средним профессиональным медицинским образованием, обучающихся по специальностям «Лабораторная диагностика», «Гистология», «Лабораторное дело», ежемесячной выплате врачам-интернам, клиническим ординаторам, врачам-стажёрам, проходившим обучение в медицинском образовательном учреждении, по причине отсутствия фактов обращения за такими выплатами.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году было **фактически израсходовано 1 946,80 тыс. рублей** (весь объём местного бюджета).

Из бюджетов других уровней денежные средства на реализацию Программы не направлялись.

**По первым двум критериям** бальная оценка эффективности муниципальной программы составила 1,14 балла из максимально возможных 2,00 баллов, соответственно оценивается как **высокоэффективная.**

**Оценка качества управления** муниципальной программой составила 0,50 из максимального 1,00 балла.

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки балльная оценка эффективности Программы **составляет 0,73 балла**, что выше 0,45 и не более 0,75 включительно (п.4.5 Порядка). Соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района» оценивается как **низкоэффективная** и присваивается **III степень эффективности**.

***7. Муниципальная программа***

***«Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе»***

Муниципальная программа рассчитана на 2016-2021 годы и направлена на создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в Колпашевском районе. В её состав входят две подпрограммы:

1. Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Колпашевском районе», которая направлена на создание условий для организации досуга и обеспечение жителей Колпашевского района услугами организаций культуры, развития местного традиционного народного творчества;

2. Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района», направленная на реализацию мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе.

Целевыми показателями муниципальной программы являются индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Колпашевского района, количество действующих экскурсионных маршрутов в Колпашевском районе и количество лиц, размещённых в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Колпашевского района.

Достижение плановых значений целевых показателей за 2016-2020 годы представлено в Таблице 8.

**Таблица 8. Информация о степени достижения целевых показателей муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Колпашевского района, ед. на 1 жителя | план | 1,42 | 1,44 | 1,4 | 1,41 | 1,5 |
| факт | 1,39 | 1,48 | 1,18 | 1,5 | 0,52 |
| *% достижения планового показателя* |  | *97,8* | *102,8* | *84,3* | *106,4* | *34,7* |
| Количество действующих экскурсионных маршрутов в Колпашевском районе, ед. | план | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| факт | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| *% достижения планового показателя* |  | *-* | *200,0* | *300,0* | *133,3* | *133,3* |
| Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных не территории Колпашевского района, чел. | план | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 |
| факт | 4770 | 5234 | 5489 | 4889 | 2730 |
| *% достижения планового показателя* |  | *93,5* | *100,6* | *103,6* | *90,5* | *49,6* |

Исходя из данных таблицы 8, можно отметить, что процент достижения планового показателя «Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Колпашевского района», имеет плавающую динамику в рассматриваемом периоде, что обусловлено неодинаковым количеством числа посетителей платных мероприятий из года в год, а также введением в 2020 году ограничительных мер на территории Томской области.

Положительную динамику, начиная с 2016 года, имеет показатель «Количество действующих экскурсионных маршрутов в Колпашевском районе». Увеличение данного показателя связано с разработкой и введением в реестр туристических маршрутов Томской области в 2019 году нового экскурсионного маршрута – Тур выходного дня «Левобережье».

Положительную динамику до 2018 года включительно имел показатель «Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Колпашевского района». С 2019 года показатель имеет отрицательную динамику, что обусловлено введением в 2020 году ограничительных мер на территории Томской области.

Кроме того в рамках реализации подпрограммы 1 в отчётном году были достигнуты следующие результаты:

- уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности составил 130,77%. В соответствии с методикой подсчёта норматив по району составил – 13 учреждений (факт – 17 учреждений);

- уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности составил 200%. В соответствии с методикой подсчёта, норматив по району составил – 13 учреждений (факт – 26 учреждений);

- мероприятия на платной основе, организованные муниципальными учреждениями культуры района, посетили 5 435 человек;

- число участников клубных формирований муниципальных учреждений культуры Колпашевского района составило 1 270 человек. Учреждениями культуры на постоянной основе проводятся мероприятия по популяризации и привлечению к участию в деятельности клубных формирований новых людей;

- в библиотеках Колпашевского района зарегистрировано 12 818 пользователей;

- количество работников муниципальных учреждений культуры, повысивших свой профессиональный уровень в отчетном периоде составило 22 человека;

- трудоустроено в муниципальные учреждения культуры Колпашевского района 8 специалистов (нарастающим итогом);

- в рамках Декады инвалидов проведено 20 культурно-массовых мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество, в том числе 11 в МБУ «Библиотека», 9 в МБУ «Центр культуры и досуга». В большей степени мероприятия проводились в онлайн-режиме;

- количество объектов культуры, имеющих доступность для инвалидов, составило 9 ед. Для реализации данного мероприятия приобретён универсальный лестничный подъёмник в Центральную библиотеку, а также пандус в Новогоренский дом культуры МБУ «Центр культуры и досуга». Приобретенное подъёмное устройство «Барс» является мобильным, что позволяет использовать его на других объектах, в случае необходимости;

- доля удовлетворённых запросов материально-технического оснащения муниципальных учреждений культуры района составила 100%. Приобретена мебель, гардины, шторы для ОБО № 12 МБУ «Библиотека», мебель гардины, шторы и микрофоны для КДО «Саровский дом культуры» МБУ «Центр культуры и досуга», приобретено оснащение для сцены и световое оборудование для МБУ «Центр культуры и досуга» (Городской дом культуры);

 - доля работников, получающих заработную плату не ниже установленного размера оплаты труда, составила 100 %;

- доля учреждений культуры, выполнивших установленный уровень средней заработной платы, составила 100%;

- доля зданий (нежилых помещений) муниципальных учреждений культуры, функционирующих в течение 2020 года с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, составила 95%;

- количество граждан, получивших в ЦОД консультацию о регистрации и получении услуг на едином портале государственных и муниципальных услуг, составило 106 человек;

- произведён ремонт 4 объектов МБУ «Библиотека» и МБУ «Центр культуры и досуга». В рамках этих мероприятий были произведены следующие работы: восстановление строительных конструкций участка здания, текущий ремонт в помещении здания культурно-досугового отдела «Инкинский Дом культуры» с. Инкино, пер. Кооперативный, 11, частичный ремонт кровли здания культурно-досугового отдела «Дом культуры Рыбник» г. Колпашево, ул. Гоголя, 87, текущий ремонт помещения здания отдела библиотечного обслуживания № 9 МБУ «Библиотека», с. Инкино, пер. Кооперативный, 11, ремонт оконных проёмов здания отдела библиотечного обслуживания № 3 МБУ «Библиотека», г. Колпашево, ул. Победы 75;

- приобретено 1 нежилое здание в п. Большая Саровка для размещения дома культуры и библиотеки;

- организовано и проведено 4 мероприятия, направленных на организацию досуга и местного традиционного народного художественного творчества;

- в культурно–досуговых мероприятиях приняли участие 60 255 человек;

- организовано 4 выезда творческих самодеятельных коллективов муниципальных учреждений культуры на фестивали и конкурсы разного уровня;

- количество обученных пользователей основам компьютерной грамотности достигло 31 человек;

- приобретено звуковое оборудование для обеспечения звукового сопровождения мероприятий г. Колпашево;

- число участников селькупского объединения составил 27 человек;

- число отремонтированных, благоустроенных воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятных знаков, стел, именных указателей, памятников археологии, истории и культуры» составило 2 ед.

В 2020 году проведён ремонт следующих памятников:

* Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Саровском сельском поселении;
* Воину-Освободителю, расположенного по адресу: г. Колпашево, ул. Кирова, 15/1;

- количество сельских учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Томской области, получивших поддержку по результатам конкурсного отбора, в отчетном периоде составило 1 ед. По результатам конкурсного отбора 1 сельское учреждение культуры (отдел библиотечного обслуживания МБУ «Библиотека») Колпашевского района получило государственную поддержку на подключение отделов библиотечного обслуживания к интернету;

- количество общедоступных библиотек муниципального образования «Колпашевский район», подключенных к сети «Интернет» в отчетном периоде составило 2 ед. (2 отдела библиотечного обслуживания в поселках Дальнее и Куржино);

- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года в отчетном периоде составило 98,9%.

В рамках реализации подпрограммы 2, направленной на развитие внутреннего и въездного туризма, в 2020 году были достигнуты следующие результаты:

- количество человек, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие сферы туризма, увеличилось до 1 144 человек, из них 28 человек приняли участие в экскурсионных программах по городу и в туре «Левобережье», 1107 просмотров онлайн - экскурсии по городскому Дому культуры, 9 человек приняли участие в обучающем семинаре в г. Томске, следовательно, доля населения, участвующего в мероприятиях, направленных на развитие сферы туризма, составила 3,03% (план – не менее 1,7%);

- количество действующих экскурсионных маршрутов составило 4 единицы;

- реализованы обзорные экскурсии и тур «Левобережье» вначале года (до введения ограничительных мер);

- изготовлены 2 туристических информационных стенда «Колпашевский рыбозавод» и «Колпашевский лесоперерабатывающий завод», которые буду установлены в с.Тогур и мкр.Матьянга в г.Колпашево.

В связи с введением на территории Томской области ограничительных мер, связанных с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции, не удалось реализовать в 2020 году проекты в рамках поддержки развития социального туризма, не проводились районные конкурсы, соревнования, фестивали, конференции, круглые столы в сфере туризма.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году было **фактически израсходовано 46 432,6 тыс. рублей**, в том числе 46 116,9 тыс. рублей из местного бюджета.

Из федерального бюджета было привлечено 0,31% денежных средств от общего объема финансирования или 146,2 тыс. рублей, а из областного бюджета 0,36% денежных средств от общего объема финансирования или 169,5 тыс. рублей.

**По первым двум критериям** балльная оценка эффективности подпрограммы 1 составила 1,15 балла, что более 1,0 и оценивается как **высокоэффективная**, подпрограммы 2 - 0,67 балла, что выше 0,45, но не более 0,75 и оценивается как **низкоэффективная**.

 **Оценка качества управления** муниципальной программой составила **0,24 балла** из максимально возможного 1,00 балла.

Таким образом, с учётом оценки качества управления муниципальной программой, балльная оценка эффективности Программы составила **0,56** балла, что выше 0,45, но не более 0,75 (п.4.5. Порядка). Соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе» оценивается как **низкоэффективная** и присваивается **III степень эффективности**.

***8. Муниципальная программа***

***«Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования***

***«Колпашевский район»***

Муниципальная программа рассчитана на период 2016-2021 годы и направлена на создание условий для развития физической культуры и массового спорта, эффективной молодёжной политики на территории Колпашевского района. В её состав входят три подпрограммы:

1. «Развитие физической культуры и массового спорта в Колпашевском районе», направленная на создание условий для строительства новых, реконструкции и текущего ремонта, имеющихся спортивных сооружений на территории Колпашевского района, а также на создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой;

2. «Развитие молодёжной политики в Колпашевском районе», направленная на развитие творческого потенциала молодёжи;

3. «Обеспечение жильём молодых семей в Колпашевском районе», направленная на предоставление социальной выплаты, на приобретение жилого помещения или объекта индивидуального жилищного строительства.

Целевыми показателями муниципальной программы являются доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, и доля молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях молодёжной политики.

Достижение плановых значений целевых показателей за 2016-2020 годы представлено в таблице 9.

**Таблица 9. Информация о степени достижения целевых показателей муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | План | 15,76 | 16,01 | 27,59 | 29,79 | 41,0 |
| факт | 27,01 | 29,64 | 34,0 | 40,1 | 40,3 |
| *% достижения планового показателя* | *х* | *171,4* | *185,1* | *123,2* | *134,6* | *98,3* |
| Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях молодежной политики, % | План | 22 | 24,0 | Не менее 34 | Не менее 36 | Не менее 38 |
| факт | Нет данных | 66,5 | 78,12 | 47,3 | 31,4 |
| *% достижения планового показателя* | *х* | *х* | *277,1* | *100,0* | *100,0* | *82,6* |

По целевым показателям «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» и «Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях молодежной политики», плановые значения достигнуты во всех периодах, за исключением 2020 года, что обусловлено введением ограничительных мер на территории Томской области из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

В рамках реализации подпрограммы 1 в 2020 году:

- количество участников физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проведённых на территории Колпашевского района, составило 11 644 человек, что ниже планового значения на 40,3%;

- уровень обеспеченности населения, проживающего на территории Колпашевского района, спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов увеличился и составил 58,28% (показатель исполнен на 107,1%), на что повлияло улучшение спортивной инфраструктуры района (ремонт, установка площадок ГТО, строительство хоккейной коробки в с. Тогур Колпашевского района, установка площадки с тренажёрами МКУ «Городской молодежный центр»);

- численность учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 6530 человек, что ниже планового значения на 15%);

- численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 169 человек с учётом лиц с ограниченными возможностями, которые занимаются спортом и состоят при общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» г. Колпашево (показатель достигнут на 183,7%);

- численность населения занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, составила 947 человек (показатель достигнут на 99,6%);

 - в списки кандидатов в спортивные сборные команды Томской области включены 23 спортсмена Колпашевского района (показатель достигнут на 135,3%);

 - на территории района обустроены спортивные объекты в с.Чажемто с целью организации и проведения ХIII зимней межпоселенческой спартакиады, а также обустроен каток на стадионе по адресу: г. Колпашево ул. Кирова,41;

- проведено 11 муниципальных спортивных мероприятий с активным вовлечением населения к сдаче нормативов ГТО (план – 9 ед.);

- за счет субсидии из бюджета Томской области было приобретено 3 комплекта спортивного оборудования для малобюджетных спортивных площадок (показатель достигнут);

- численность занимающихся физической культурой и спортом, в рамках работы инструкторов по спорту, составила 2160 человек (показатель достигнут);

В рамках реализацииподпрограммы 2 в 2020 году:

- в мероприятиях, направленных на самореализацию молодёжи, приняли участие 27,6% молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет от общего числа населения района данной возрастной группы (план - 45%);

- удельный вес молодёжи (14-30 лет), участвующей в мероприятиях направленных на развитие творческого потенциала, от общего количества участников составил 42% (план – 50%);

В рамках реализации подпрограммы 3 в 2020 году:

- 2 молодые семьи улучшили жилищные условия посредством государственной поддержки решения жилищной проблемы молодых семей в Колпашевском районе - получили социальную выплату на приобретение жилого помещения или объекта индивидуального жилищного строительства;

- доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, из числа участников подпрограммы составила 12,5% (план – не менее 10%).

На достижение показателей, которые были выполнены не в полном объёме, либо не выполнены, основное влияние оказало введение ограничительных мер на территории Томской области из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году было **фактически израсходовано 20 432,4 тыс. рублей**, в том числе 5 595,9 тыс. рублей из местного бюджета.

Из федерального бюджета было привлечено 1,8% денежных средств от общего объема финансирования или 377,1 тыс. рублей, из областного бюджета 62,4% денежных средств от общего объема финансирования или 12 757,4 тыс. рублей, из бюджета поселений 3,4% или 810,1 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников 4,4% или 891,9 тыс. рублей.

Часть денежных средств, не освоенных в рамках текущей муниципальной программы, была перераспределена и направлена на выполнение мероприятий муниципальной программы «Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района» и муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе».

**По первым двум критериям** балльная оценка эффективности подпрограммы 1 составила 0,91 балла, подпрограммы 2 – 0,98 балла, что более 0,45, но менее 1,0, соответственно подпрограммы оцениваются как **эффективные**. Балльная оценка эффективности подпрограммы 3 составила 1,36 балла, что более 1,00, соответственно оценивается как **высокоэффективная**.

**Оценка качества управления** муниципальной программой составила 0,47 балла из максимально возможного 1,00 балла.

**Таким образом**, с учётом оценки качества управления муниципальной программой, балльная оценка эффективности Программы составляет **0,76 балла**, что выше 0,75, но не более 1,0 включительно (п. 4.5. Порядка). Соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район» оценивается как **эффективная** и присваивается **II степень эффективности.**

***9. Муниципальная программа***

***«Развитие муниципальной системы образования***

***Колпашевского района»***

Муниципальная программа рассчитана на 2016 - 2025 годы и направлена на создание условий для устойчивого развития муниципальной системы образования Колпашевского района, повышения качества и доступности образования. В её состав входят три подпрограммы:

1. «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района на 2016-2021 годы», направленная на создание условий для реализации образовательных программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО; приведение инфраструктуры общего образования в соответствие с основными современными требованиями, а также на организацию работы по замене автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки обучающихся;

2. «Развитие системы дополнительного образования в Колпашевском районе на базе муниципальных образовательных организаций дополнительного образования на 2016-2021 годы», направленная на развитие инфраструктуры и материально технической базы в муниципальных организациях дополнительного образования Колпашевского района в соответствии с основными современными требованиями, а также на обеспечение современного качества, доступности и эффективности системы дополнительного образования через систему дополнительных общеобразовательных программ;

3. «Педагогические кадры Колпашевского района на 2016-2021 годы», направленная на организацию работы по профориентации учащихся на педагогические профессии, а также на привлечение молодых специалистов для работы и дальнейшего закрепления в образовательных организациях Колпашевского района.

Целевыми показателями муниципальной программы являются:

- доля муниципальных образовательных организаций, функционирующих в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере образования, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Колпашевского района»;

- доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных организаций Колпашевского района;

- доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях Колпашевского района в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет;

- доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях Колпашевского района различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы.

Достижение плановых значений целевых показателей за 2016-2020 годы представлено в Таблице 10.

**Таблица 10. Информация о степени достижения целевых показателей муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Доля муниципальных образовательных организаций, функционирующих в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере образования, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Колпашевского района, % | план | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| факт | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| *% достижения планового показателя* | *х* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций Колпашевского района, % | план | 71,34 | 73,68 | 75,56 | 76,25 | 76,25 |
| факт | 73,29 | 74,77 | 75,22 | 75,3 | 77,70 |
| *% достижения планового показателя* | *х* | *102,7* | *101,5* | *99,6* | *98,8* | *101,9* |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях Колпашевского района в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % | план | 70,0 | 60,9 | 60,9 | 59,6 | 59,6 |
| факт | 62,41 | 61,54 | 62,0 | 61 | 56,03 |
| *% достижения планового показателя* | *х* | *89,2* | *101,0* | *101,8* | *102,3* | *94,0* |
| Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях Колпашевского района различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, % | план | 55,74 | 52,4 | 52,4 | 73,0 | 75,0 |
| факт | 51,69 | 76,4 | 75,9 | 73,0 | 75,07 |
| *% достижения планового показателя* | *х* | *92,7* | *145,8* | *144,8* | *100,0* | *100,1* |

Из анализа динамики показателей видно, что на протяжении срока реализации муниципальной программы сохраняется стабильность по целевому показателю «Доля муниципальных образовательных организаций, функционирующих в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере образования, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Колпашевского района», фактическое значение показателя составляет 100%.

Показатель «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций Колпашевского района» имеет смешанную динамику, на что оказало влияние проведение мероприятий по реорганизации МБОУ «Тогурская СОШ» и МАОУ «Тогурская НОШ» в 2018 году и увеличением численности обучающихся по программам дошкольного образования в 2019 году. В 2020 году ситуация стабилизировалась за счёт увеличения количества образовательных организаций, применяющих дистанционные технологии, а также ликвидации МКОУ «Куржинская ООШ».

Показатель «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях Колпашевского района в общей численности детей в возрасте 1-6 лет» в 2016 - 2019 годах достигнут. Однако, в результате снижения численности дошкольников в образовательных организациях, в том числе вследствие снижения платежеспособности населения, а также комплектованием групп компенсирующей и комбинированной направленностей, которые имеют меньшую наполняемость, не удалось достигнуть показатель в 2020 году.

По показателю «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях Колпашевского района различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» в 2016 – 2019 годах зафиксировано достижение плановых значений, при этом наибольшее значение наблюдалось в 2017-2018 гг., что обусловлено изменением источника данных для расчёта, а также участием в региональном проекте «Доступное дополнительное образования для детей в Томской области».

В рамках реализации подпрограммы 1 в 2020 году:

- удельный вес численности обучающихся в одну смену, от общей численности учащихся школ района составил 73,24% (показатель достигнут на 94%). Снижение обусловлено переходом МАОУ «СОШ № 7» на обучение в 2 смены, в том числе в связи с введением ограничительных мер в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

* 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет охвачено образовательными программами дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО;
* создано 20 дополнительных дошкольных мест путем проведения ремонта помещений МБДОУ «Чажемтовский детский сад», ранее занимаемых под другие цели;
* доля образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, составила 100%;
* получено 2 школьных автобуса для подвоза детей дошкольного возраста в МАОУ «СОШ № 4 им. Е.А.Жданова» г. Колпашево и МКОУ «Мараксинская ООШ», приобретенные за счет средств федерального бюджета;
* обеспечено выполнение показателя по уровню средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, установленного Соглашением с Департаментом общего образования Томской области на уровне 100%;
* среднесписочная численность педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций от среднесписочной численности, установленной Соглашением с Департаментом общего образования Томской области, по итогам отчетного периода составила 99,7%, что обусловлено увольнением педагогических работников, а также уходом в декретный отпуск;
* проведен капитальный ремонт здания МБДОУ «Озеренский детский сад» (с 01.10.2020 МБДОУ «Озеренский детский сад» реорганизовано путем присоединения к МБДОУ «Чажемтовский детский сад»);
* количество муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, осталось в пределах плана – 12 единиц;

 - три общеобразовательные организации: МАОУ «СОШ №2», МАОУ «СОШ № 4 им.Е.А.Жданова», МАОУ «СОШ № 7» обновили материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей. На базе этих школ созданы в 2020 году и функционируют центры «Точка роста»;

* в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда», в шести общеобразовательных организациях была внедрена целевая модель цифровой образовательной среды: приобретено оборудование и программное обеспечение, которые используются при реализации основных общеобразовательных программ;
* в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» с 01.09.2020 по программам дополнительного образования в шести организациях введено новых 85 мест (70 по программам технической направленности и 15 туристско-краеведческой) в 6 образовательных организациях: МАДОУ № 3, МАДОУ № 19, МБУДО ДЮЦ, МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 4 им.Е.А.Жданова», МБОУ «Тогурская СОШ», разработаны новые программы, на которые зачислено 143 ребёнка;
* с целью реализации мероприятия по организации системы выявления, сопровождения одарённых детей в 2020 году на базе МАОУ «СОШ 7» функционировал межмуниципальный образовательный центр по работе с одарёнными детьми;
* достигнута 100% обеспеченность учебниками на 2020/2021 учебный год в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами обучающихся муниципальных образовательных организаций;
* в 13 муниципальных общеобразовательных организациях дооснащены пищеблоки оборудованием, хозяйственным инвентарем;
* все обучающиеся, получающие начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, получают бесплатное горячее питание;
* все педагогические работники, выполняющие функции классного руководителя, своевременно обеспечены доплатой за классное руководство;

В рамках реализации подпрограммы 2 в 2020 году были достигнуты следующие результаты:

* доля муниципальных организаций дополнительного образования Колпашевского района, соответствующих современным условиям и требованиям санитарных и противопожарных норм, составила 100 %;

- доля обучающихся, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей в возрасте 5-и до 18-и лет составила 49,29% (план – 45%);

- 39,2% обучающихся приняли участие в конкурсах различных уровней (план – 47,8%);

- снизилась удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в организациях дополнительного образования от общего количества потребителей, пользующихся услугами дополнительного образования до 93,78%, что обусловлено не готовностью родителей (законных представителей) к обучению детей в дистанционной форме в период ограничительных мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

* реализуются дополнительные общеобразовательные программы в рамках социальных заказов в объеме 100%;
* достигнуты запланированные показатели по реализации программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей:
* 100% детей в возрасте от 5 до 18 лет получают дополнительное образование по сертификату дополнительного образования;
* 5% детей в возрасте от 5 до 18 лет получают дополнительное образование по сертификату персонифицированного финансирования;
* обеспечен уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, установленный Соглашением с Департаментом общего образования Томской области, на уровне 100,01%;
* среднесписочная численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования от среднесписочной численности, установленной Соглашением с Департаментом общего образования Томской области, составила 99,1%.

 В рамках реализации подпрограммы 3 в 2020 году достигнуты следующие результаты:

 - доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций КР составила 27,72% (план – 24,5%), что обусловлено притоком в систему образования учителей в возрасте до 35 лет при выбытии учителей, уходящих на заслуженный отдых;

 - увеличилось количество выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в образовательные организации профессионального образования педагогического профиля, до 179 человек (план – 160 чел.);

- количество студентов организаций профессионального образования по направлению подготовки «Образование и педагогика», заключивших договоры целевого обучения с муниципальными образовательными организациями составило 21 человек (план – 24 чел.), в 2020 году заключен только 1 договор целевого обучения в связи с изменением законодательства, регулирующего взаимоотношения сторон, заключивших целевой договор;

 - количество прибывающих в муниципальную систему образования молодых специалистов (количество человек, прибывших на 1 сентября текущего года) соответствует плану и составило 9 человек;

- доля «закрепившихся» молодых специалистов в муниципальной системе образования» составила 66,66% (показатель исполнен на 68%, что обусловлено увольнением 1 педагога по собственному желанию для дальнейшей работы по профилю полученного профессионального образования (учитель музыки МАОУ «СОШ № 4 им.Е.А.Жданова»), а также выбытием 1 педагога из системы образования в связи с ликвидацией МКОУ «Куржинская ООШ»);

- оказаны меры социальной поддержки студентам организаций профессионального образования по направлению подготовки «Образование и педагогика», заключившим договор целевого обучения с муниципальной образовательной организацией, а также педагогическим работникам, впервые трудоустроившимся в образовательные организации Колпашевского района, в результате которых в 2020 году меры поддержки оказаны 3 специалистам, в том числе: 1 - компенсация найма жилья, 2 - муниципальная стипендия студентам-целевикам;

- обеспечена работа 15 методических объединений и одного клуба молодых специалистов.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году было **фактически израсходовано 119 359,3 тыс. рублей**, в том числе 5 285,4 тыс. рублей из местного бюджета.

Из федерального бюджета было привлечено 28,35% денежных средств от общего объема финансирования или 33 284,5 тыс. рублей, а из областного бюджета 67,23% денежных средств от общего объема финансирования или 80 241,3 тыс. рублей.

**По первым двум критериям** балльная оценка эффективности подпрограммы 1 составила 1,01 балла, подпрограммы 2 - 1,01 балла, подпрограммы 3 - 1,19 балла, что более 1,00, соответственно эффективность реализации подпрограмм оценивается как **высокоэффективная**.

**Оценка качества управления** муниципальной программой составила **0,62** балла из максимально возможного 1,00 балла.

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности муниципальной программы составляет **1,02 балла**, что более 1,00 о (п.4.5 Порядка). Соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района» оценивается как **высокоэффективная** и присваивается **I степень эффективности.**

***10. Муниципальная программа***

***«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Колпашевский район» Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»***

Муниципальная программа направлена на создание условий для развития сельскохозяйственного производства, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. В отчетном году реализация Программы осуществлялась по двум основным мероприятиям:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- комплексное обустройство населенных пунктов.

Целевыми показателями реализации муниципальной программы являлись прирост объёма сельскохозяйственного производства (в хозяйствах всех категорий), % к уровню 2014 года и число граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия.

Достижение плановых значений целевых показателей за 2015-2020 годы представлено в Таблице 11.

**Таблица 11. Информация о степени достижения целевых показателей муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2014год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год |
| Прирост объема сельскохозяйственного производства (в хозяйствах всех категорий), в % к уровню 2014 года, %. | план | х | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9,0 |
| факт | х | 3,6 | -4,0 | 0,3 | -7,9 | -18,4 | \*\*\* |
| *% достижения планового показателя* |  | *х* | *240,0* | *х* | *6,7* | *х* | *х* | *х* |
| Число граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия, ед. | план | х | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| факт | х | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| *% достижения планового показателя* |  | *х* | *100* | *100* | *100* | *50* | *100* | *х* |

Исходя из данных таблицы, можно отметить, что прирост объема сельскохозяйственного производства (в хозяйствах всех категорий) к уровню 2014 года за рассматриваемый период достигнут лишь единожды - в 2015 году. Согласно данным итогового отчёта, представленного отделом ПиАПК, на протяжении срока реализации муниципальной программы, несмотря на принимаемые меры стимулирования развития сельского хозяйства, на территории Колпашевского района происходило снижение поголовья скота, сокращение посевных площадей и урожайности сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения. За 2020 год фактическое значение показателя не определено по причине отсутствия необходимых для расчёта статистических данных на момент составления итогового отчёта.

Число граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия, не достигло планового уровня в 2018 году, где процент достижения значения планового показателя составил 50%, а в 2020 году показатель не выполнен полностью по причине отсутствия поданных заявок. В остальные же периоды показатель выполнен в полном объёме. За 6 лет реализации Программы 9 граждан получили социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в сельской местности.

Достижение плановых значений показателей задачи муниципальной программы за 2015-2020 годы представлено в Таблице 12.

**Таблица 12. Информация о степени достижения показателей муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2014год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год |
| Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, ед. | план | х | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| факт | х | 16 | 16 | 18 | 13 | 10 | 8 |
| *% достижения планового показателя*  |  | х | *114,3* | *106,7* | *120,0* | *86,7* | *66,7* | *53,3* |
| Объем производства продукции животноводства (мясо, молоко) в малых формах хозяйствования, тонн. | план | х | 4991 | 5065 | 5141 | 5219 | 5297 | 4200 |
| факт | х | 4735 | 4612 | 4820 | 3973 | 3761,7 | \*\*\* |
| *% достижения планового показателя* |  | х | *94,9* | *91,05* | *76,1* | *76,13* | *71,02* | *х* |
| Объем валового сбора продукции растениеводства (картофель, овощи) в малых формах хозяйствования, тонн. | план |  | 16538 | 16786 | 17038 | 17294 | 9000 | 9050 |
| факт |  | 18582 | 15780 | 15863 | 8960 | 7078,5 | \*\*\* |
| *% достижения планового показателя* |  |  | *112,4* | *94,00* | *93,1* | *51,81* | *78,65* | *х* |

Из анализа результатов, достигнутых за весь период реализации Программы, можно сделать вывод, что меры, принятые для развития сельского хозяйства на территории района, не дали должного эффекта, в результате чего в последние три года по всем показателям план не выполнен.

За весь период реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

- в 2015-2020 годах был сформирован и ежегодно актуализировался реестр сельхозтоваропроизводителей Колпашевского района, также ежегодно на официальном сайте Администрации Колпашевского района актуализировалась и размещалась новая информация по вопросам развития сельскохозяйственного производства;

- 9 граждан, проживающих в сельской местности, получили социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья на сумму 6 192,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 557,6 тыс. рублей, федерального бюджета – 1 200,2 тыс. рублей, областного бюджета – 1 176,5 тыс. рублей, средства граждан составили 3 257,8 тыс. рублей;

- в результате выделения денежных средств из федерального и областного бюджетов, в 2019 году началась и продолжилась в 2020 году реализация проекта «Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне индивидуальной жилищной застройки «Юбилейный» в с. Чажемто Колпашевского района Томской области. Линейные объекты». Общий объем финансирования проекта за два года составил 91 719,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 11 379 тыс. рублей, федерального бюджета – 54 454,9 тыс. рублей, областного бюджета – 25 885,8 тыс. рублей.

- в 2014 году проведено обустройство полигона твердых бытовых отходов по адресу: 2-ой км. автодороги «Колпашево – Новосёлово»;

- проведены кадастровые работы и работы по изготовлению кадастрового плана земельного участка в 2015 году, подготовлен проект межевания и постановки на кадастровый учет земельного участка выделяемого в счет земельной доли в границах САО «Чажемтовское» Колпашевского района;

- в 2014 году был изготовлен 1 кадастровый план с целью уточнения границ земельного участка и работы по изготовлению градостроительного плана земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Колпашевский район, 2-й км автомобильной дороги «Тогур-Новосёлово» (участок под полигоном ТБО в с.Тогур);

- в 2019 году был реализован проект «Обустройство сквера с детской игровой площадкой в с. Тогур Колпашевского района Томской области»;

- в 2020 году проведено обустройство: ледового катка и хоккейной коробки в с. Тогур; зоны туристического объекта «Кедр-целитель» в с. Старокороткино; саровского городища в с. Большая Саровка; детской игровой площадки в с. Большая Саровка; площадки с уличными тренажерами в д. Маракса; зоны отдыха в с. Новоселово;

На реализацию муниципальной программы в 2020 году **фактически израсходовано 61 446,2 тыс. рублей**, в том числе из местного бюджета 5 710,7 тыс. рублей.

Из федерального бюджета привлечено 57,0% денежных средств или 35 024,5 тыс. рублей, из областного бюджета - 32,8% от общего объёма финансирования муниципальной программы или 20 179,7 тыс. рублей, 0,9% -из бюджетов поселений Колпашевского района и внебюджетных источников или 531,3 тыс. рублей.

Объём финансирования муниципальной программы по годам реализации и по источникам представлен в Таблице 13.

**Таблица 13. Информация об объёмах и источниках финансирования муниципальной программы.**

|  |  |
| --- | --- |
| Год реализации | Объём финансирования муниципальной программы, в том числе по источникам, тыс. рублей |
| Всего, в т.ч. | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджеты поселений и внебюджетные средства |
| 2014 | **2 106,5** | 2 106,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | **1 700,0** | 121,8 | 192,0 | 358,4 | 1 027,8 |
| 2016 | **1 700,0** | 129,1 | 270,7 | 325,4 | 974,8 |
| 2017 | **1 380,0** | 108,8 | 246,6 | 286,8 | 737,8 |
| 2018 | **513,7** | 187,5 | 55,4 | 116,7 | 154,1 |
| 2019 | **37 675,6** | 7 137,1 | 22 529,0 | 7 207,2 | 802,3 |
| 2020 | **61 446,2** | 5 710,7 | 35 024,5 | 20 179,7 | 531,3 |
| **2014-2020** | **106 522,0** | **15 501,5** | **58 318,2** | **28 474,2** | **4 228,1** |

В целом на реализацию программы за весь период с 2014 по 2020 гг. **фактически было израсходовано 106 522,0 тыс. рублей**, в том числе из местного бюджета – 15 501,5 тыс. рублей (14,6%). Из федерального бюджета было привлечено 54,7% или 58 318,2 тыс. рублей, областного бюджета – 26,7% или 28 474,2 тыс. рублей, бюджетов поселений и внебюджетных источников 4,0% или 4 228,1 тыс. рублей.

**По первым двум критериям** оценка эффективности муниципальной программы составила 0,71 балла из максимально возможных 2,00 баллов.

**Оценка качества управления** муниципальной программой за 2020 год составила 0,60 из максимального 1,00 балла.

Оценка эффективности муниципальной программы по первым двум критериям и оценка качества управления муниципальной программой за период 2015-2020 годы, представлена на Рисунке 1.

**Рисунок 1. Оценка эффективности муниципальной программы по первым двум критериям и оценка качества управления муниципальной программой за период 2015-2020 годы, в баллах.**

Из анализа рисунка 1 можно сделать вывод, что на протяжении всего периода реализации Программы управление муниципальной программой осуществлялось не на должном уровне. Наиболее эффективное управление программой осуществлялось в 2015,2016 и 2019 годах.

По первым двум критериям оценка эффективности муниципальной программы набольшее значение достигла в 2019 и 2015 годах.

Таким образом, балльная оценка эффективности Программы **за 2020 год** составляет **0,69** **балла**, что выше 0,45, но не более 0,75 включительно (п.4.5 Порядка). Соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Колпашевский район» Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» **за 2020 год** оценивается как **низкоэффективная** и присваивается **III степень эффективности**.

 В соответствии с п.4 Порядка за весь период реализации муниципальной программы оценка проводится на основании Итогового отчёта путем определения среднеарифметического значения коэффициента эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм (при их наличии) за годы их реализации.

 Настоящая оценка эффективности за весь период реализации муниципальной программы проведена за 2015-2020 гг. (в расчёте не учтён коэффициент эффективности реализации муниципальной программы за 2014 год, поскольку применялся иной метод оценки).

На рисунке 2 представлена информация об эффективности муниципальной программы в баллах и степени её эффективности по годам реализации.

**Рисунок 2. Оценка эффективности муниципальной программы в баллах**

**и степень её эффективности за период 2015-2020 годы**

**По итогам реализации** муниципальной программы оценка эффективности её реализации составила **0,71 балла** из максимально возможных 2,00 баллов и признается как **низкоэффективная.**

Цель муниципальной программы не достигнута. Мероприятия, которые были запланированы для реализации в рамках муниципальной программы, необходимы, так как влияют на развитие сельских территорий и создание условий для комфортного проживания граждан в сельской местности.

Реализация муниципальной программы потребовала значительных финансовых затрат, однако эффективность муниципальной программы не достигнута.

Наиболее положительный эффект в ходе реализации Программы был достигнут за счёт проведения мероприятия по строительству инженерных сетей в микрорайоне комплексной застройки и реализации проектов (благоустройство сельских территорий) местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

***11. Муниципальная программа***

***«Обеспечение повышения эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Колпашевский район»***

Муниципальная программа направлена на повышение эффективности работы органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район», развития информационных технологий, уровня профессиональной подготовленности муниципальных служащих, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией в органах местного самоуправления.

Муниципальная программа рассчитана на 2017-2022 годы, однако в 2020 году Постановлением Администрации Колпашевского района от 24.12.2020 № 1407 была досрочно завершена реализация муниципальной программы «Обеспечение повышения эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Колпашевский район» и утверждена новая муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Колпашевском районе».

Целевым показателем реализации муниципальной программы являлась доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления Колпашевского района.

Достижение плановых значений целевых показателей за период 2017-2020 годы, представлено в Таблице 14.

**Таблица 14. Информация о степени достижения целевых показателей муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления Колпашевского района, %. | план | 57,9 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| факт | 56,14 | 51,3 | 55,29 | 47,27 |
| *% достижения планового показателя* |  | *96,9* | *85,5* | *92,15* | *78,78* |

Исходя из данных таблицы, можно отметить, что процент достижения планового значения целевого показателя в 2020 году уменьшился по сравнению с 2019 годом на 13,4%, с 2018 годом на 6,7%, с 2017 годом на 18,1%. По итогам 2020 года, согласно опросным данным, улучшение жизни в Колпашевском районе отметили 56,1% респондентов, 26,4 % респондентов не отметили никаких изменений, 10,6 % из числа опрошенных заметили негативные изменения в Колпашевском районе, 6,9% респондентов затруднились ответить.

За все годы реализации муниципальной программы целевой показатель не был достигнут, в результате чего реализация муниципальной программы досрочно завершена. Разработана и утверждена новая муниципальная программа по совершенствованию системы муниципального управления в Колпашевском районе.

В рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

- в отчётном году профессиональную подготовку прошли 11% муниципальных служащих или 5 человек (в 2017 году – 42,22% или 19 человек, в 2018 году – 26% или 12 человек, в 2019 году – 18% или 8 человек). Отрицательная динамика обусловлена отсутствием потребности в повышении квалификации запланированного количества муниципальных служащих. В 2020 году обучение проводилось в дистанционной форме в связи с введением ограничительных мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции;

- доля административных регламентов предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями Администрации Колпашевского района, размещенных в Реестре муниципальных услуг, в 2019 и в 2020 годах составила 100%;

- в 2017-2020 годах граждане, неудовлетворенные качеством и доступностью муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами местного самоуправления, отсутствовали;

- в 2020 году проведено 4 «горячих линии» по вопросам противодействия коррупции в органах местного самоуправления (в 2019 году - 3 «горячих линии»);

- в 2017 году 1 человек поступил на целевое обучение в высшее учебное заведение и смог воспользоваться мерами социальной поддержки;

- доля вакантных должностей муниципальной службы, замещённых из кадрового резерва Администрации Колпашевского района, в 2020 году составила 77%, а в 2017-2019 годах – 100% (отклонение произошло по причине внутреннего перемещения муниципальных служащих между структурными подразделениями Администрации Колпашевского района);

- доля должностей муниципальной службы в структурных подразделениях Администрации Колпашевского района, на которые сформирован кадровый резерв, в 2020 году составила 22,2% (в 2017 году -60%, в 2018 году – 60%, в 2019 году – 26,7%). В последние два года реализации муниципальной программы конкурсы проводились реже, чем в предыдущие годы ввиду отсутствия необходимости в проведении данных конкурсов, так как на 01.01.2019 года кадровый резерв на должности муниципальной службы сформирован в полном объеме;

- за все годы реализации муниципальной программы в Администрацию Колпашевского района не поступило ни одного обращения от граждан по вопросам коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих;

- доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию в соответствии с предъявленными квалификационными требованиями, составляла 100% ежегодно, кроме 2018 года, когда успешно указанную аттестацию прошли 92% муниципальных служащих;

- доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых посредством использования Модуля межведомственного взаимодействия (СМЭВ), в 2020 году составила 40,97% (в 2017 году – 85%, в 2018 году – 16,88%, в 2019 году – 4,6%);

- доля размещённых муниципальных услуг в государственной информационной системе «Управление» в 2020 году составила 65,5% (в 2017 году – 60%, в 2018 году – 57%, в 2019 году – 57%).

На реализацию муниципальной программы в 2020 году было фактически израсходовано 60,3 тыс. рублей (весь объём из местного бюджета). Средства федерального, областного бюджетов и внебюджетных фондов не привлекались.

Объём финансирования муниципальной программы по годам её реализации представлено на Рисунке 3.

**Рисунок 3. Объём финансирования муниципальной программы по годам её реализации, тыс. рублей.**

В целом на реализацию программы за весь период с 2017 по 2020 гг. **фактически было израсходовано 546,1 тыс. рублей**, выделенные из местного бюджета.

За 2017-2020 годы на реализацию муниципальной программы средства федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не привлекались.

**По первым двум критериям** оценка эффективности муниципальной программы составила 0,86 балла из максимально возможных 2,00 баллов.

**Оценка качества управления** муниципальной программой в 2020 году составила 0,5 балла из максимально возможного 1,00 балла.

Оценка эффективности по первым двум критериям и оценка качества управления муниципальной программой за период 2015-2020 годы, представлена на Рисунке 4.

**Рисунок 4. .Оценка эффективности муниципальной программы по первым двум критериям и оценка качества управления муниципальной программой за период 2017-2020 годы, в баллах.**

Из анализа показателей оценки качества управления можно сделать вывод, что на протяжении всего периода реализации муниципальной программы управление муниципальной программой осуществлялось не на должном уровне. Наиболее эффективное управление программой осуществлялось в 2017 году.

По первым двум критериям оценка эффективности муниципальной программы наибольшее значение достигла в 2018 и 2017 годах.

Таким образом, согласно полученным данным по результатам оценки эффективности балльная оценка эффективности Программы **за 2020 год** составляет **0,64** **балла**, что выше 0,45, но не более 0,75 включительно (п.4.5 Порядка). Соответственно, эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение повышения эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Колпашевский район» **за 2020 год** оценивается как **низкоэффективная** и присваивается **III степень эффективности**.

На рисунке 5 представлена информация об эффективности муниципальной программы в баллах и степени её эффективности по годам реализации.

**Рисунок 5. Оценка эффективности муниципальной программы в баллах и степень её эффективности за период 2017-2020 годы**

Средняя балльная оценка эффективности муниципальной программы за все годы реализации (2017-2020гг.) составляет **0,82** **балла**, что выше 0,75, но не более 1,0 и оценивается как **эффективная**.

Сводная информация по оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год с указанием степени эффективности и рейтинга среди муниципальных программ представлена в приложении 1 к Докладу.

По результатам анализа степени эффективности 11-ти муниципальных программ можно сделать вывод:

- степень высокоэффективная и эффективная имеют (63,6% от общего количества муниципальных программ);

- степень низкоэффективная и неэффективная имеют (36,4% от общего количества муниципальных программ).

В приложении 2 к Сводному докладу приведена информация о показателях эффективности целей и задач, а также показателях оценки качества управления муниципальными программами.

Приложение 1

к сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке

эффективности реализации муниципальных программ

МО «Колпашевский район» за 2020 год

**Информация**

**о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ**

**МО «Колпашевский район» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество мероприятий в МП | % выполнения мероприятий МП в 2020 году | Средства местного бюджета, направленные на реализацию МП | % фактического финансирования из местного бюджета (с учётом экономии / оптимизации) | Доля объёма финансирования муниципальной программы в общем объёме финансирования муниципальных программ, % | Средства, привлечённые из ФБ, ОБ и внебюджетных источников | Оценка эффективности МП в баллах | Рейтинговая оценка действующих муниципальных программ | Примечание |
| тыс. руб. | тыс. руб. |
| Запланированные к выполнению в 2020 году | Выполненные в полном объеме в 2020 году | Утверждено | Освоено | Освоено | Доля в общем объёме привлечённых средств на реализацию всех МП | Степень эффективности муниципальной программы | Рейтинг среди МП |
| (по мере убывания) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | «Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района» | 49 | 41 | 83,7 | 5 286,9 | 5 285,4  | 100,0 | 4,0 | 114 073,9 | 36,7 | **1,02** | **I** | **1** | Муниципальная программа оценивается как **высокоэффективная.**Ответственному исполнителю рекомендуется:11) не допускать внесение изменений в части ухудшения прогнозных значений показателей более 10%;2) соблюдать сроки и порядок внесения изменений в муниципальную программу;3) своевременно и в полном объёме предоставлять отчётность о реализации муниципальной программы. |
| 2 | «Развитие предпринимательства в Колпашевском районе» | 5 | 4 | 80,0 | 550,0 | 550,0 | 100,0 | 0,4 | 3 495,4 | 1,1 | **0,98** | **II** | **2** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная.** Ответственному исполнителю рекомендуется:1)уточнить фактические значения показателей цели и задачи Программы, в соответствии с поступившей из Томскстата информацией;2) пересмотреть плановые показатели на прогнозный период (по мероприятиям, где значительное перевыполнение по итогам отчётного года);3) рассмотреть возможность разработки дополнительных мероприятий, реализация которых обеспечит достижение целевых показателей муниципальной программы. |
| 3 | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Колпашевский район»  | 4 | 4 | 100,0 | 7 545,6 | 7 434,6 (111,0 – экономия) | 100,0 (с учетом экономии) | 5,7 | 25 242,4 | 8,1 | **0,95** | **II** | **3** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная.**Ответственному исполнителю рекомендуется: 1) соблюдать сроки и порядок внесения изменений в муниципальную программу;2) представлять отчётность о реализации муниципальной программы с содержанием корректных данных и отражением полной информации по запрашиваемой форме;3) при очередном внесении изменений в муниципальную программу прописать источники информации, используемой для расчёта показателей, а также провести корректировку показателя «Число детских и спортивных площадок», а именно:- откорректировать плановые значения показателя в сторону увеличения;- уточнить алгоритм формирования показателя;- выделить показатель, относительно детских и спортивных площадок, построенных в рамках муниципальной программы. |
| 4 | «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе» | 4 | 4 | 100,0 | 22 542,6 | 22 277,9 | 98,8 | 17,0 | 51 362,2 | 16,5 | **0,82** | **II** | **4** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная**Ответственному исполнителю рекомендуется:1) представлять отчётность о реализации муниципальной программы с содержанием корректных данных и отражением полной информации по запрашиваемой форме;2) при составлении Отчётов уточнять у источников информации данные, имеющие расхождения с предыдущим годом, либо причины возникновения таких расхождений;3) при очередном внесении изменений в муниципальную программу, а также при разработке новой муниципальной программы уточнить алгоритм формирования показателей. |
| 5 | «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» | 9 | 9 | 100,0 | 30 498,2 | 29 073,4(413,5 – экономия) | 96,6(с учетом экономии) | 22,2 | 44 131,3 | 14,2 | **0,79** | **II** | **5** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная**Ответственному исполнителю рекомендуется:1) представлять отчётность о реализации муниципальной программы с содержанием корректных данных и отражением полной информации по запрашиваемой форме, а также представлять по фактическим значениям показателей подтверждающие документы; 2) при очередном внесении изменений в муниципальную программу, а также при разработке новой муниципальной программы уточнить информацию по целевому показателю «Количество ежегодно модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории Колпашевского района» (чётко определить алгоритм формирования показателя (дать понятие модернизации объекта коммунальной инфраструктуры в рамках настоящей Программы), либо добавить новый уточняющий показатель по объектам, на которых проводятся ремонтные работы). Кроме того, при разработке новой муниципальной программы структурировать мероприятия по блокам «теплоснабжение», «водоснабжение», «электроснабжение» и т.д. |
| 6 | «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района» | 33 | 17 | 51,5 | 7 331,1 | 7 018,4 | 95,7 | 5,3 | 1 835,3 | 0,6 | **0,78** | **II** | **6** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная**Ответственному исполнителю рекомендуется: 1) обеспечить выполнение показателей предусмотренных муниципальной программой;2) отражать в отчёте информацию по полному перечню мероприятий и показателей, а также прикладывать к отчету документы, подтверждающие фактические значения показателей за отчетный год;3) проводить корректировку плановых значений показателей в случае их превышения в отчетном году;4) при приведении Программы к первоначальному бюджету необходимо обеспечить сопоставимость планируемых денежных средств и показателей мероприятий. |
| 7 | «Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район» | 5 | 4 | 80,0 | 6 517,2 | 5 595,9 | 85,9 | 4,3 | 14 836,5 | 4,8 | **0,76** | **II** | **7** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная.**Ответственному исполнителю рекомендуется:1) не допускать внесение изменений в части ухудшения прогнозных значений показателей более 10%;2) соблюдать сроки и порядок внесения изменений в муниципальную программу;3) своевременно и в полном объёме предоставлять отчётность о реализации муниципальной программы;4) обеспечить выполнение запланированных мероприятий. |
| 8 | «Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района» | 2 | 2 | 100,0 | 1 946,8 | 1 946,8 | 100,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | **0,73** | **III** | **8** | Муниципальная программа оценивается как **низкоэффективная**Ответственному исполнителю рекомендуется: 1) учесть результаты проведения оценки эффективности при разработке новой муниципальной программы;2) не допускать внесение изменений в части ухудшения прогнозных значений показателей более 10%;3) соблюдать сроки и порядок внесения изменений в муниципальную программу;4) своевременно и в полном объёме предоставлять отчётность о реализации муниципальной программы. |
| 9 | «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Колпашевский район» Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 6 | 2 | 33,3 | 6 676,9  | 5 710,7 | 85,5 | 4,3 | 55 735,5 | 17,9 | **0,69** | **III** | **9** | Муниципальная программа оценивается как **низкоэффективная.**Ответственному исполнителю рекомендуется:1) формулировать показатели соответствующие мероприятию;2) обеспечить выполнение показателей предусмотренных муниципальной программой;3) не допускать внесение изменений в части ухудшения прогнозных значений показателей более 10%;4) соблюдать сроки и порядок внесения изменений в муниципальную программу;5) своевременно и в полном объёме предоставлять отчётность о реализации муниципальной программы;6) обеспечить сбор фактических значений целевых показателей за отчетный период. |
| 10 | «Обеспечение повышения эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Колпашевский район» | 13 | 6 | 46,2 | 60,3 | 60,3 | 100,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | **0,64** | **III** | **10** | Муниципальная программа оценивается как **низкоэффективная**Ответственному исполнителю рекомендуется при реализации муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления в Колпашевском районе»: 1) обеспечить выполнение показателей предусмотренных муниципальной программой;2) своевременно и в полном объёме предоставлять отчётность о реализации муниципальной программы. |
| 11 | «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе» | 7 | 4 | 57,1 | 46 149,3  | 46 116,9 | 99,9 | 35,2 | 315,7 | 0,1 | **0,56** | **III** | **11** | Муниципальная программа оценивается как **высокоэффективная**Ответственному исполнителю:1) учесть результаты проведения оценки эффективности при разработке новой муниципальной программы;2)не допускать внесение изменений в части ухудшения прогнозных значений показателей более 10%;3) соблюдать сроки и порядок внесения изменений в муниципальную программу;4) своевременно и в полном объёме предоставлять отчётность о реализации муниципальной программы. |
|  | **Всего:** | **137** | **97** | **70,8** | **135 104,9** | **131 070,3****( 524,5 – экономия)** | **97,4****(с учётом экономии)** | **100,0** | **311 028,2** | **100,0** | **x** | **x** | **x** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 2к сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Колпашевский район» за 2020 год |
|  |  |  |  |
|  |
| **Сводная информация** |
|  |  **об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год** |  |  |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Коэффициент эффективности реализации подпрограмм (задач) | Коэффициент достижения показателей цели МП | Оценка качества управления МП | Оценка эффективности |
| наименование | в баллах | степень эффективности | наименование | в баллах | в баллах | степень эффективности |
| **Отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района (Т.Д.Ушакова)** |
| 1. | «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Колпашевский район» Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Задача 1. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |  0,71 | низкоэффективная | Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Колпашевского района | 1,0 | 0,70 | 0,69 | низкоэффективная |
| 2. | «Развитие предпринимательства в Колпашевском районе» | Задача 1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению вклада предпринимательского сектора в социально-экономическое развитие Колпашевского района, совершенствование видов поддержки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |  1,55 | высокоэффективная | Развитие предпринимательства на территории Колпашевского района |  0,91 |  0,82 |  0,98 | эффективная |
| **Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района (Н.Г.Кияница)** |
| 3. | «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе» | Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения  |  1,26 | высокоэффективная | Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе |  1,02 |  0,51 | 0,82 | эффективная |
| Задача 2. Организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования Колпашевский район |  1,14 | высокоэффективная |
| 4. | «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» | Задача 1. Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса КР | 1,05 | высокоэффективная | Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в КР | 0,86 |  0,71 | 0,79 | эффективная |
| 5. | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Колпашевский район»  | Задача 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования "Колпашевский район" посредством благоустройства дворовых и наиболее посещаемых муниципальных территорий | 1,11 | высокоэффективная | Увеличение уровня благоустройства населённых пунктов Колпашевского района | 1,32 | 0,74 | 0,95 | эффективная |
| **Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, безопасности населения Администрации Колпашевского района (Е.Н.Комаров)** |
| 6. | «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района» | Задача 1. Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования "Колпашевский район"  | 0,92 | эффективная | Обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности населения Колпашевского района |  1,18 |  0,60 | 0,78 | эффективная |
| Задача 2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах Колпашевского района | 0,77 | эффективная |
| **Управление по культуре, молодёжной политике и спорту Администрации Колпашевского района (Г.А.Пшеничникова)** |
| 7. | «Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района» | Задача 1. Обеспечение предоставления доступных и эффективных медицинских услуг в Колпашевском районе |  1,14 | высокоэффективная | Повышение доступности медицинской помощи и эффективности предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района |  0,79 |  0,50 | 0,73 | низкоэффективная |
| 8. | «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе» | Задача 1. Развитие культуры в Колпашевском районе (Мероприятие: Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, библиотечного обслуживания и обеспечение услуг организаций культуры)  | 1,15 | высокоэффективная | Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в Колпашевском районе |  0,72 |  0,24 | 0,56 | низкоэффективная |
| Задача 2. Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района (Мероприятие: Реализация мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе  |  0,67 | низкоэффективная |
| 9. | «Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район» | Задача 1. Создание условий для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением Колпашевского района. | 0,90 | эффективная | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта, эффективной молодёжной политики на территории Колпашевского района | 0,91 | 0,53 | 0,76 | эффективная |
| Задача 2. Создание условий для успешной социализации и самореализации молодёжи Колпашевского района.  |  0,98 | эффективная |
| Задача 3.Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, призванных в установленном порядке нуждающимися в жилом помещении. |  1,36 | высокоэффективная |
| **Управление образования Колпашевского района (С.В.Браун)** |
| 10. | «Развитие системы образования Колпашевского района» | Задача 1. Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования, обеспечивающей доступ к получению качественного образования.  |  1,01 | высокоэффективная | Создание условий для устойчивого развития муниципальной системы образования Колпашевского района, повышение качества и доступности образования | 0,99 |  0,62 | 1,02 | высокоэффективная |
| Задача 2. Создание условий для устойчивого развития, повышения качества и доступности сферы дополнительного образования на территории Колпашевского района с учетом потребностей населения в образовательных услугах, обеспечение соответствия современным условиям и требованиям санитарных и противопожарных норм.  | 1,01 | высокоэффективная |
|  Задача 3. Создание условий, обеспечивающих приток педагогических кадров в муниципальную систему образования Колпашевского района |  1,19 | высокоэффективная |
| **Организационный отдел Администрации Колпашевского района (Т.Б. Бардакова)** |
| 11. | «Обеспечение повышения эффективности муниципального управления в МО «Колпашевский район»  | Задача 1. Обеспечение повышения эффективности муниципальной службы | 0,86 | эффективная | Повышение эффективности муниципального управления | 0,79 | 0,50 | 0,64 | эффективная |