Отчет за II квартал 2021 года о ходе реализации комплекса мероприятий (плана)

восстановления (до уровня 2019 года) численности занятого населения

к IV кварталу 2021 года на территории Колпашевского района,

утв. распоряжением Администрации Колпашевского района от 05.10.2020 № 387

(в ред. распоряжений АКР от 14.04.2021 № 122, от 03.06.2021 № 213, от 09.06.2021 № 217)

1. *Целевой показатель*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя реализации комплекса мероприятий  | Дополнительная информация |
| IV кв.2020 г.(факт)  | I кв.2021 г.(факт) | II кв.2021 г.(план) | II кв.2021 г.(факт) |
| Численность зарегистрированных безработных на территории Колпашевского района на конец периода, чел. | 1 672 | 808 | 720 | 691 | Численность официально зарегистрированных безработных в Колпашевском районе на 01.07.2021 составила 691 человек, что ниже чем на 01.01.2021 года в 2,4 раза (1672 чел.).Исходя из ежемесячной информации Департамента труда и занятости населения ТО, численность населения занятого в экономике Колпашевского района, на 01.06.2021 составила 18 741 чел., рост к 01.11.2020 г. составил 442 человека. Дельта к докризисному 2019 году составляет 616 человек.В результате межведомственного взаимодействия, при содействии службы занятости трудоустроено за 6 месяцев 2021г. 589 человек (за 6 месяцев 2020 г. - 288 человек), из них безработные граждане трудоустроены в количестве 420 человек (за 6 месяцев 2020 г. –249 чел.). |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. *Комплекс мер*
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия | Показатель эффективности (по мероприятиям)  | Целевое значение показателя эффективности за период | Ответственные исполнители | Дополнительная информация |
| Всего за 2020-2021 годы (факт) | В том числе |
| IV кв. 2020 г. (факт) | I кв. 2021 г. (факт) | II кв. 2021 г. (план/факт) |
| 1 | Организация работы по наполнению работодателями сведениями о потребности в работниках информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» | Количество вакансий, поданных в Общероссийскую базу вакансий «Работа в России» за отчётный период | 1 638 | 802 | 176 | 350/505 | ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево» (далее-ЦЗН), Отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района (отдел ПиАПК), Управление образования Администрации Колпашевского района (УО),Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района (УКСиМП),Отдел муниципального хозяйства (отдел МХ) | Организована работа по наполнению работодателями Общероссийской базы вакансий «Работа в России» (130 работодателей Колпашевского района работают в данной Системе). Работодателями представлена 681 вакансия за 6 мес. 2021 года (по информации ОГКУ ЦЗН г. Колпашево с нарастающим итогом) |
| 2 | Оперативный мониторинг ситуации на рынке труда в Колпашевском районе и представление его результатов в Администрацию Колпашевского района | Наличие информации | Да | Да | Да | Да | ЦЗН(по согласованию) | С начала текущего года численность официально зарегистрированных безработных снизилась в 2,4 раза и на 01.07.2021 составила 691 чел. (на 1 января 2021г. - 1 672 чел), а уровень официальной безработицы снизился с 7,6% до 3,2%. |
| 3 | Разъяснение существующих мер поддержки бизнеса и населения, принятых на федеральном, региональном и муниципальном уровне органами власти | Количество статей в СМИ, интернет-сайтах | 20 | 4 | 4 | 4/25  | ЦЗН, ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Колпашевского района» (далее-ЦСПН),структурные подразделения Администрации Колпашевского района,поселения Колпашевского района  | 3 – отдел ПиАПК; 26 - за 6 мес. 2021г. по информации ЦЗН, с нарастающим итогом. |
| 4 | Содействие в трудоустройстве граждан  | Количество трудоустроенных при содействии службы занятости, чел. | 1723 | 860 | 193 | 320/396 | ЦЗН  | 589 чел. за 6 мес. 2021 (информация представлена с нарастающим итогом) |
| 4.1 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | Количество проведенных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, ед. | 28 | 23 | 5 | 14/18 | ЦЗН УО | За 6 мес. 2021 проведено 23 мероприятия на базе ЦЗН,привлечено 274 чел.  |
| Количество граждан, получивших услугу, чел. | 297 | 251 | 46 | 100/228 |
| 4.2 | Профессиональное обучение граждан (безработных и пенсионеров), проживающих на территории Колпашевского района | Количество граждан, получивших услугу, чел. | 157 | 100 | 57 | 17/33 | ЦЗН (по согласованию) | За 6 мес. 2021- 90 чел. |
| 4.3 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» | Количество граждан, получивших услугу, чел. | 65 | х | 0 | 25/10 | ЦЗН, Заместитель Главы Колпашевского района по социальным вопросам, УО |  |
| 4.4 | Трудоустройство безработных граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» | Количество трудоустроенных граждан, чел. | 115 | х | 0 | 70/17 | ЦЗН (по согласованию), Первый заместитель Главы Колпашевского района  |  |
| 4.5 | Проведение мероприятий по профилированию граждан, обратившихся в целях поиска работы | Количество граждан, получивших услугу, чел. | 500 | 300 | 200 | 200/1140 | ЦЗН  | За 6 мес.2021 1340 чел. (по данным ЦЗН) |
| 4.6 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время - всего | Количество трудоустроенных при содействии службы занятости в рамках мероприятия, чел. | 61 | 56 | 5 | 120/151 | ЦЗН | За 6 мес.2021 - 156 чел. (по данным ЦЗН)  |
| В том числе:Проработка вопроса с работодателями, расположенными на территории Колпашевского района по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет и создание рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время за счёт средств местного бюджета | Количество работодателей, создавших рабочие места в рамках мероприятия, ед. (нарастающим итогом) | 15 | Х | Х | 10/15 | Заместитель Главы Колпашевского района по социальным вопросам,УО,УКСиМП, поселения Колпашевского района  | По информации УО – 13 муниципальных образовательных организаций.По информации УКСиМП - 1 – МБУ «Библиотека». |
| По информации УО – 142 чел. (в 13 МО создано 154 раб. места. Трудоустроено 142 несовершеннолетних, из них 41 состоящих на различных видах учета.В МБУ «Библиотека» трудоустроен 1 подросток. |
| Количество трудоустроенных граждан в рамках мероприятия, чел. | 48 | 48 | 0 | 80/143 |
| Объём средств местного бюджета, направленных на софинансирование мероприятия, тыс. руб. | 980,8 | 177,9 | 802,9/629,9 | УО,УКСиМП, поселения Колпашевского района  | В 1 полугодии 2021 года на реализацию мероприятия направлено из местного бюджета:618,8 тыс. рублей по данным УО. 11,1 тыс. рублей – по данным УКСиМП. |
| 4.7 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ - всего | Количество граждан, безработных и ищущих работу, трудоустроенных на общественные работы, чел. | 67 | 59 | 8 | 20/17 | ЦЗН | За 6 мес.202125 чел. |
| В том числе:Создание рабочих мест для общественных работ за счёт средств местного бюджета | Количество граждан, трудоустроенных в рамках мероприятия, чел. | 9 | 9 | 0 | 7/6 | Первый заместитель Главы Колпашевского района,Отдел МХ,поселения Колпашевского района  | 5 – Инкинское СП; 1 – Новогоренское СП. |
|  |  | Объём средств местного бюджета, направленных на софинансирование мероприятия, тыс. руб. | 207,4 | 70,1 | 137,3/43,5 |
| 4.8 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы - всего | Количество граждан, трудоустроенных при содействии службы занятости в рамках мероприятия, чел. | 27 | 19 | 8 | 20/18 | ЦЗН(по согласованию) | За 6 мес. 2021 – 26 чел. (по данным ЦЗН) | ? | ? | ЦЗН(по согласованию) |
| В том числе:Создание рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы за счёт средств местного бюджета | Количество граждан, трудоустроенных в рамках мероприятия, чел. | 10 | 8 | 2 | 4/9 | Первый заместитель Главы Колпашевского района,поселения Колпашевского района (по согласованию),УО,УКСиМП | За 1 полугодие трудоустроено за счет средств местного бюджета 11 человек:6 чел. – по данным УКСиМП (работодатели - МБУ Библиотека, МБУ ЦКД),4 чел. –Инкинское СП,1 чел. – Саровское СП.  |
| Объём средств местного бюджета, направленных на софинансирование мероприятия, тыс. руб. | 162,8 | 71,8 | 114,5/132,5 |
| 4.9 | Организация межведомственного взаимодействия по созданию временных и общественных работ | Количество совещаний, встреч, комиссий, проведенных с представителями ЦЗН в целях создания временных и общественных работ в подведомственных учреждениях, ед. | 1 | х | 1 | 4/1 | Первый заместитель Главы Колпашевского района,ЦЗН (по согласованию), поселения Колпашевского района (по согласованию) | В мае проведено совещание с участием представителей ЦЗН |
| Организация разъяснительной работы учредителей с подведомственными муниципальными организациями по созданию рабочих мест, количество мероприятий | 2 | х | 2/4 | УО, УКСиМП,Отдел МХ, Отдел ПиАПК | УКСиМП, Отдел МХ направлены разъяснительные письма руководителям курируемых организаций.Кроме того, от имени Главы Колпашевского района направлены обращения Главам поселений и Главному врачу Колпашевской районной больницы об участии в различных мероприятиях, организуемых ЦЗН. |
| 5 | Организация взаимодействия с центрами социальной защиты населения по вопросам предоставления адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта  | Количество заключенных социальных контрактов на конец отчётного периода на цели: |  |  |  |  | ЦСПН,Главы поселений,Отдел по опеке и попечительству Администрации Колпашевского района,Отдел ПиАПК,Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района (далее - УФЭП)-в части участия в работе межведомственной комиссии | Информация по данным ЦСПН.  |
| 1.Поиск работы, ед.  | 211 | 141 | 37 | 27/33 |  |
| 2.Осуществление и развитие индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятые), ед. | 19 | 4 | 0 | 5/14 |
| 3.Ведение личного подсобного хозяйства, ед. | 30 | 10 | 1 | 6/2 |
| 4.Преодоление трудной жизненной ситуации, ед. | 97 | 52 | 6 | 19/6 |
| 6 | Создание (сохранение) рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве(в том числе посредством реализации мероприятий муниципальных и ведомственных целевых программ и мер государственной поддержки, а также содействия открытию собственного дела и самозанятости граждан) | 1.Количество вновь созданных рабочих мест за счет реализации мероприятия – всего, ед. | 26 | 16 | 2 | 3/4 | Отдел ПиАПК | Информация отдела ПиАПК |
| В том числе:1.1. за счет реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в Колпашевском районе», ед. | 19 | 16 | 0 | 3/1 | Отдел ПиАПК | Информация отдела ПиАПК- создано 1 раб. место победителем конкурса стартующего бизнеса 2020 |
| 1.2. за счет оказания мер государственной поддержки сельскохозяйственного производства, ед. | 7 | 0 | 2 | 0/3 | Отдел ПиАПК | Информация отдел ПиАПК- 3 раб. места КФК Берилов |
| 2. Количество граждан, открывших собственное дело (ИП, ЮЛ), или имеющих статус самозанятого и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), за период, ед. | 88 | 18 | 15 | 15/118 | Межрайонная ИФНС № 1 России по Томской области |  |
| В том числе:2.1.Количество вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП) – всего, ед. | 55 | 15 | 10 | 10/2 | Межрайонная ИФНС № 1 России по Томской области |  |
| 2.2. Количество граждан, имеющих статус самозанятого и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), всего | х | 264 | 200 | 200/113 | Межрайонная ИФНС № 1 России по Томской области | За 1 полугодие 2021 года «самозанятых» – 201 чел. (271 плательщик НПД, из них в отношении 70 предоставлены сведения по форме 2-НДФЛ).По данным Межрайонной ИФНС №1 по Томской области за период с 01.04.2021 по 30.06.2021 на территории Колпашевского района зарегистрировано 113 налогоплательщиков в качестве плательщика налога на профессиональный доход (в отношении 37 налогоплательщиков налоговыми агентами предоставлены сведения по форме 2-НДФЛ).  |
| 2.3.Количество граждан, открывших собственное дело (ИП, ЮЛ), или имеющих статус самозанятого в сфере социального предпринимательства, чел. | 2 | х | 0 | 0/0 | Первый заместитель Главы Колпашевского района, Отдел ПиАПК,УКСиМП,УО |  |
| 3.Численность участников мероприятия содействия самозанятости безработных граждан в качестве ЮЛ, ИП либо К(Ф)Х, человек  | 11 | 8 | 3 | 2/0 | ЦЗН  | За 6 мес. 2021- 3 чел. |
| 4.Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, принявших участие в мероприятиях в сфере сельскохозяйственного производства, всего | 127 | 46 | 9 | 49/28 | Отдел ПиАПК | 28 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство получили субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов и содержание коров |
| В том числе:4.1. участвующих в реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Колпашевский район», ед. | 43 | 12 | 9 | 9/9 | Отдел ПиАПК | 9 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство получили субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов |
| 4.2. участвующих в реализации мероприятий госпрограммы «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области», ед. | 84 | 34 | 0 | 40/0 | Отдел ПиАПК |  |
| 6.1 | Активация деятельности центра поддержки предпринимательства на оказание содействия гражданам при подготовке бизнес- планов | Количество бизнес-планов подготовленных центром поддержки предпринимательства Колпашевского района, ед. (нарастающим итогом) | 30 | х | х | 24/24 | Отдел ПиАПК, НЧСУ «Развитие» (по согласованию) | 24 по информации Отдела ПиАПК  |
| 7 | Создание рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов (в том числе за счет создания объектов инфраструктуры) и развития направлений, которые могут стать дополняющими к основным видам деятельности (кроме пункта 7 настоящего плана) | Количество вновь созданных рабочих мест за счет реализации инвестиционных проектов, открытия новых предприятий и дополнительных видов деятельности | 42 | 30 (временные на период строительства объектов) | 30/1 | Первый заместитель Главы Колпашевского района,структурные подразделения Администрации Колпашевского района по направлениям деятельности, МКУ «Агентство», поселения Колпашевского района (по согласованию) | 1 -Колпашевское городское поселение |
| 8 | Реализация мероприятий по снижению неформальной занятости | Численность официально нетрудоустроенных граждан, оформивших трудовые договоры либо зарегистрировавших собственное дело в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, либо самозанятого, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) | 70 | 30 | 30 | 30/50 | УФЭП(в части формирования сводной информации о реализации мероприятий Плана работы Межведомственной комиссии) | За 6 мес. 2021 количество выявленных работников, с которыми не заключены трудовые договоры – 80 человек, из них:- количество работников из числа выявленных работников, с которыми заключены трудовые договоры – 0 человек;- количество хозяйствующих субъектов, оформивших свою деятельность в результате работы по снижению неформальной занятости – 80 человек (продолжающие осуществлять деятельность – 75 человек).  |
| 8.1 | Организация деятельности межведомственной балансовой комиссии Колпашевского района (по второму направлению) по вопросам реализации мероприятий, направленных на сокращение неформальной занятости в соответствии с Планом работы комиссии |
| 8.2 | Осуществление мероприятий в рамках текущей деятельности, способствующих официальному трудоустройству выявленных официально не трудоустроенных граждан  | 6 | 3 | 3 | 3/12 | ЦЗН (по согласованию), Межрайонная ИФНС № 1 России по Томской области(по согласованию) | По данным Межрайонной ИФНС №1 России по Томской области в результате индивидуальной работы дополнительно трудоустроено 12 человек. |
| 9 | Ежемесячный мониторинг на основе анализа информации о численности населения занятого в экономике Томской области в разрезе муниципальных образований, предоставляемой Департаментом труда и занятости населения Томской области | Наличие информации | Да | x | Не позднее 5 дней, после получения информации от Департамента труда и занятости населения Томской области | да | Первый заместитель Главы Колпашевского района, УФЭП, ЦЗН (по согласованию) | Исходя из ежемесячной информации Департамента труда и занятости населения ТО, численность населения занятого в экономике Колпашевского района, на 01.06.2021 составила 18 741 чел., рост к 01.11.2020 г. составил 442 человека. Дельта к докризисному 2019 году составляет 616 человек. |
| 10 | Проведение ежеквартального анализа ситуации на рынке труда Колпашевского района, а также мониторинга реализации мероприятий Плана и достижения целевых показателей | Наличие информации | Да | x | Не позднее 5 дней, после получения информации  | да | УФЭП | Мониторинг реализации Комплекса мер проведен. Целевые показатели достигаются. Корректировка Плана не требуется. |
|  |  |  | До 15 числа месяца, след. за отчётн. кварт; 15.12.2021 - по итогам 11 мес. 2021г |  | Все ответственные исполнители | Информация ответственными исполнителями представлена. |