Отчет за II квартал 2021 года о ходе реализации комплекса мероприятий (плана)

восстановления (до уровня 2019 года) численности занятого населения

к IV кварталу 2021 года на территории Колпашевского района,

утв. распоряжением Администрации Колпашевского района от 05.10.2020 № 387

(в ред. распоряжений АКР от 14.04.2021 № 122, от 03.06.2021 № 213, от 09.06.2021 № 217)

1. *Целевой показатель*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя реализации комплекса мероприятий | | | | Дополнительная информация |
| IV кв.  2020 г.  (факт) | I кв.  2021 г.  (факт) | II кв.  2021 г.  (план) | II кв.  2021 г.  (факт) |
| Численность зарегистрированных безработных на территории Колпашевского района на конец периода, чел. | 1 672 | 808 | 720 | 691 | Численность официально зарегистрированных безработных в Колпашевском районе на 01.07.2021 составила 691 человек, что ниже чем на 01.01.2021 года в 2,4 раза (1672 чел.).  Исходя из ежемесячной информации Департамента труда и занятости населения ТО, численность населения занятого в экономике Колпашевского района, на 01.06.2021 составила 18 741 чел., рост к 01.11.2020 г. составил 442 человека. Дельта к докризисному 2019 году составляет 616 человек.  В результате межведомственного взаимодействия, при содействии службы занятости трудоустроено за 6 месяцев 2021г. 589 человек (за 6 месяцев 2020 г. - 288 человек), из них безработные граждане трудоустроены в количестве 420 человек (за 6 месяцев 2020 г. –249 чел.). |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. *Комплекс мер* | |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  | |
| № п/п | Мероприятия | Показатель эффективности (по мероприятиям) | Целевое значение показателя эффективности за период | | | | | | Ответственные исполнители | | | | Дополнительная информация |
| Всего за 2020-2021 годы (факт) | В том числе | | | | |
| IV кв. 2020 г. (факт) | I кв. 2021 г. (факт) | II кв. 2021 г. (план/факт) | | |
| 1 | Организация работы по наполнению работодателями сведениями о потребности в работниках информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» | Количество вакансий, поданных в Общероссийскую базу вакансий «Работа в России» за отчётный период | 1 638 | 802 | 176 | 350/  505 | | | ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево» (далее-ЦЗН),  Отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района  (отдел ПиАПК),  Управление образования Администрации Колпашевского района (УО),  Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района (УКСиМП),  Отдел муниципального хозяйства (отдел МХ) | | | | Организована работа по наполнению работодателями Общероссийской базы вакансий «Работа в России» (130 работодателей Колпашевского района работают в данной Системе).  Работодателями представлена 681 вакансия за 6 мес. 2021 года (по информации ОГКУ ЦЗН г. Колпашево с нарастающим итогом) |
| 2 | Оперативный мониторинг ситуации на рынке труда в Колпашевском районе и представление его результатов в Администрацию Колпашевского района | Наличие информации | Да | Да | Да | Да | | | | ЦЗН  (по согласованию) | | | С начала текущего года численность официально зарегистрированных безработных снизилась в 2,4 раза и на 01.07.2021 составила 691 чел. (на 1 января 2021г. - 1 672 чел), а уровень официальной безработицы снизился с 7,6% до 3,2%. |
| 3 | Разъяснение существующих мер поддержки бизнеса и населения, принятых на федеральном, региональном и муниципальном уровне органами власти | Количество статей в СМИ, интернет-сайтах | 20 | 4 | 4 | 4/  25 | | | ЦЗН,  ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Колпашевского района»  (далее-ЦСПН),  структурные подразделения Администрации Колпашевского района,  поселения Колпашевского района | | | | 3 – отдел ПиАПК;  26 - за 6 мес. 2021г. по информации ЦЗН, с нарастающим итогом. |
| 4 | Содействие в трудоустройстве граждан | Количество трудоустроенных при содействии службы занятости, чел. | 1723 | 860 | 193 | 320/  396 | | | ЦЗН | | | | 589 чел. за 6 мес. 2021 (информация представлена с нарастающим итогом) |
| 4.1 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | Количество проведенных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, ед. | 28 | 23 | 5 | 14/  18 | | | ЦЗН  УО | | | | За 6 мес. 2021 проведено 23 мероприятия на базе ЦЗН,  привлечено 274 чел. |
| Количество граждан, получивших услугу, чел. | 297 | 251 | 46 | 100/  228 | | |
| 4.2 | Профессиональное обучение граждан (безработных и пенсионеров), проживающих на территории Колпашевского района | Количество граждан, получивших услугу, чел. | 157 | 100 | 57 | 17/  33 | | | ЦЗН  (по согласованию) | | | | За 6 мес. 2021- 90 чел. |
| 4.3 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» | Количество граждан, получивших услугу, чел. | 65 | х | 0 | 25/  10 | | | ЦЗН,  Заместитель Главы Колпашевского района по социальным вопросам,  УО | | | |  |
| 4.4 | Трудоустройство безработных граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» | Количество трудоустроенных граждан, чел. | 115 | х | 0 | 70/  17 | | | ЦЗН  (по согласованию), Первый заместитель Главы Колпашевского района | | | |  |
| 4.5 | Проведение мероприятий по профилированию граждан, обратившихся в целях поиска работы | Количество граждан, получивших услугу, чел. | 500 | 300 | 200 | 200/  1140 | | | ЦЗН | | | | За 6 мес.2021 1340 чел. (по данным ЦЗН) |
| 4.6 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время - всего | Количество трудоустроенных при содействии службы занятости в рамках мероприятия, чел. | 61 | 56 | 5 | 120/  151 | | | ЦЗН | | | | За 6 мес.2021 - 156 чел. (по данным ЦЗН) |
| В том числе:  Проработка вопроса с работодателями, расположенными на территории Колпашевского района по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет и создание рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время за счёт средств местного бюджета | Количество работодателей, создавших рабочие места в рамках мероприятия, ед. (нарастающим итогом) | 15 | Х | Х | 10/  15 | | | Заместитель Главы Колпашевского района по социальным вопросам,  УО,  УКСиМП,  поселения Колпашевского района | | | | По информации УО – 13 муниципальных образовательных организаций.  По информации УКСиМП - 1 – МБУ «Библиотека». |
| По информации УО – 142 чел. (в 13 МО создано 154 раб. места. Трудоустроено 142 несовершеннолетних, из них 41 состоящих на различных видах учета.  В МБУ «Библиотека» трудоустроен 1 подросток. |
| Количество трудоустроенных граждан в рамках мероприятия, чел. | 48 | 48 | 0 | 80/  143 | | |
| Объём средств местного бюджета, направленных на софинансирование мероприятия, тыс. руб. | 980,8 | 177,9 | 802,9/  629,9 | | | | УО,  УКСиМП,  поселения Колпашевского района | | | | В 1 полугодии 2021 года на реализацию мероприятия направлено из местного бюджета:  618,8 тыс. рублей по данным УО.  11,1 тыс. рублей – по данным УКСиМП. |
| 4.7 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ - всего | Количество граждан, безработных и ищущих работу, трудоустроенных на общественные работы, чел. | 67 | 59 | 8 | 20/  17 | | | ЦЗН | | | | За 6 мес.2021  25 чел. |
| В том числе:  Создание рабочих мест для общественных работ за счёт средств местного бюджета | Количество граждан, трудоустроенных в рамках мероприятия, чел. | 9 | 9 | 0 | 7/  6 | | | Первый заместитель Главы Колпашевского района,  Отдел МХ,  поселения Колпашевского района | | | | 5 – Инкинское СП;  1 – Новогоренское СП. |
|  |  | Объём средств местного бюджета, направленных на софинансирование мероприятия, тыс. руб. | 207,4 | 70,1 | 137,3  /43,5 | | | |
| 4.8 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы - всего | Количество граждан, трудоустроенных при содействии службы занятости в рамках мероприятия, чел. | 27 | 19 | 8 | 20/  18 | | | ЦЗН  (по согласованию) | | | | За 6 мес. 2021 – 26 чел. (по данным ЦЗН) | ? | | ? | ЦЗН  (по согласованию) |
| В том числе:  Создание рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы за счёт средств местного бюджета | Количество граждан, трудоустроенных в рамках мероприятия, чел. | 10 | 8 | 2 | 4/  9 | | | Первый заместитель Главы Колпашевского района,  поселения Колпашевского района (по согласованию),  УО,  УКСиМП | | | | За 1 полугодие трудоустроено за счет средств местного бюджета 11 человек:  6 чел. – по данным УКСиМП (работодатели - МБУ Библиотека, МБУ ЦКД),  4 чел. –Инкинское СП,  1 чел. – Саровское СП. |
| Объём средств местного бюджета, направленных на софинансирование мероприятия, тыс. руб. | 162,8 | 71,8 | 114,5/  132,5 | | | |
| 4.9 | Организация межведомственного взаимодействия по созданию временных и общественных работ | Количество совещаний, встреч, комиссий, проведенных с представителями ЦЗН в целях создания временных и общественных работ в подведомственных учреждениях, ед. | 1 | х | 1 | 4/  1 | | | Первый заместитель Главы Колпашевского района,  ЦЗН (по согласованию), поселения Колпашевского района (по согласованию) | | | | В мае проведено совещание с участием представителей ЦЗН |
| Организация разъяснительной работы учредителей с подведомственными муниципальными организациями по созданию рабочих мест, количество мероприятий | 2 | х | 2/  4 | | | | УО,  УКСиМП,  Отдел МХ,  Отдел ПиАПК | | | | УКСиМП, Отдел МХ направлены разъяснительные письма руководителям курируемых организаций.  Кроме того, от имени Главы Колпашевского района направлены обращения Главам поселений и Главному врачу Колпашевской районной больницы об участии в различных мероприятиях, организуемых ЦЗН. |
| 5 | Организация взаимодействия с центрами социальной защиты населения по вопросам предоставления адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта | Количество заключенных социальных контрактов на конец отчётного периода на цели: |  |  |  |  | | | ЦСПН,  Главы поселений,  Отдел по опеке и попечительству Администрации Колпашевского района,  Отдел ПиАПК,  Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района (далее - УФЭП)  -в части участия в работе межведомственной комиссии | | | | Информация по данным ЦСПН. |
| 1.Поиск работы, ед. | 211 | 141 | 37 | 27/  33 | | |  |
| 2.Осуществление и развитие индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятые), ед. | 19 | 4 | 0 | 5/  14 | | |
| 3.Ведение личного подсобного хозяйства, ед. | 30 | 10 | 1 | 6/  2 | | |
| 4.Преодоление трудной жизненной ситуации, ед. | 97 | 52 | 6 | 19/  6 | | |
| 6 | Создание (сохранение) рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве  (в том числе посредством реализации мероприятий муниципальных и ведомственных целевых программ и мер государственной поддержки, а также содействия открытию собственного дела и самозанятости граждан) | 1.Количество вновь созданных рабочих мест за счет реализации мероприятия – всего, ед. | 26 | 16 | 2 | 3/  4 | | | Отдел ПиАПК | | | | Информация отдела ПиАПК |
| В том числе:  1.1. за счет реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в Колпашевском районе», ед. | 19 | 16 | 0 | 3/  1 | | | Отдел ПиАПК | | | | Информация отдела ПиАПК- создано 1 раб. место победителем конкурса стартующего бизнеса 2020 |
| 1.2. за счет оказания мер государственной поддержки сельскохозяйственного производства, ед. | 7 | 0 | 2 | 0/  3 | | | Отдел ПиАПК | | | | Информация отдел ПиАПК- 3 раб. места КФК Берилов |
| 2. Количество граждан, открывших собственное дело (ИП, ЮЛ), или имеющих статус самозанятого и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), за период, ед. | 88 | 18 | 15 | 15/  118 | | | Межрайонная ИФНС № 1 России по Томской области | | | |  |
| В том числе:  2.1.Количество вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП) – всего, ед. | 55 | 15 | 10 | 10/  2 | | | Межрайонная ИФНС № 1 России по Томской области | | | |  |
| 2.2. Количество граждан, имеющих статус самозанятого и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), всего | х | 264 | 200 | 200/  113 | | | Межрайонная ИФНС № 1 России по Томской области | | | | За 1 полугодие 2021 года «самозанятых» – 201 чел. (271 плательщик НПД, из них в отношении 70 предоставлены сведения по форме 2-НДФЛ).  По данным Межрайонной ИФНС №1 по Томской области за период с 01.04.2021 по 30.06.2021 на территории Колпашевского района зарегистрировано 113 налогоплательщиков в качестве плательщика налога на профессиональный доход (в отношении 37 налогоплательщиков налоговыми агентами предоставлены сведения по форме 2-НДФЛ). |
| 2.3.Количество граждан, открывших собственное дело (ИП, ЮЛ), или имеющих статус самозанятого в сфере социального предпринимательства, чел. | 2 | х | 0 | 0/0 | | | Первый заместитель Главы Колпашевского района,  Отдел ПиАПК,  УКСиМП,  УО | | | |  |
| 3.Численность участников мероприятия содействия самозанятости безработных граждан в качестве ЮЛ, ИП либо К(Ф)Х, человек | 11 | 8 | 3 | 2/0 | | | ЦЗН | | | | За 6 мес. 2021- 3 чел. |
| 4.Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, принявших участие в мероприятиях в сфере сельскохозяйственного производства, всего | 127 | 46 | 9 | 49/  28 | | | Отдел ПиАПК | | | | 28 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство получили субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов и содержание коров |
| В том числе:  4.1. участвующих в реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Колпашевский район», ед. | 43 | 12 | 9 | 9/9 | | | Отдел ПиАПК | | | | 9 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство получили субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов |
| 4.2. участвующих в реализации мероприятий госпрограммы «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области», ед. | 84 | 34 | 0 | 40/0 | | | Отдел ПиАПК | | | |  |
| 6.1 | Активация деятельности центра поддержки предпринимательства на оказание содействия гражданам при подготовке бизнес- планов | Количество бизнес-планов подготовленных центром поддержки предпринимательства Колпашевского района, ед. (нарастающим итогом) | 30 | х | х | 24/24 | | Отдел ПиАПК, НЧСУ «Развитие» (по согласованию) | | | | | 24 по информации Отдела ПиАПК |
| 7 | Создание рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов (в том числе за счет создания объектов инфраструктуры) и развития направлений, которые могут стать дополняющими к основным видам деятельности (кроме пункта 7 настоящего плана) | Количество вновь созданных рабочих мест за счет реализации инвестиционных проектов, открытия новых предприятий и дополнительных видов деятельности | 42 | 30  (временные на период строительства объектов) | | 30/1 | | | Первый заместитель Главы Колпашевского района,  структурные подразделения Администрации Колпашевского района по направлениям деятельности, МКУ «Агентство», поселения Колпашевского района (по согласованию) | | | | 1 -Колпашевское городское поселение |
| 8 | Реализация мероприятий по снижению неформальной занятости | Численность официально нетрудоустроенных граждан, оформивших трудовые договоры либо зарегистрировавших собственное дело в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, либо самозанятого, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) | 70 | 30 | 30 | 30/50 | | | УФЭП  (в части формирования сводной информации о реализации мероприятий Плана работы Межведомственной комиссии) | | | | За 6 мес. 2021 количество выявленных работников, с которыми не заключены трудовые договоры – 80 человек, из них:  - количество работников из числа выявленных работников, с которыми заключены трудовые договоры – 0 человек;  - количество хозяйствующих субъектов, оформивших свою деятельность в результате работы по снижению неформальной занятости – 80 человек (продолжающие осуществлять деятельность – 75 человек). |
| 8.1 | Организация деятельности межведомственной балансовой комиссии Колпашевского района (по второму направлению) по вопросам реализации мероприятий, направленных на сокращение неформальной занятости в соответствии с Планом работы комиссии |
| 8.2 | Осуществление мероприятий в рамках текущей деятельности, способствующих официальному трудоустройству выявленных официально не трудоустроенных граждан | 6 | 3 | 3 | 3/12 | | | ЦЗН  (по согласованию), Межрайонная ИФНС № 1 России по Томской области  (по согласованию) | | | | По данным Межрайонной ИФНС №1 России по Томской области в результате индивидуальной работы дополнительно трудоустроено 12 человек. |
| 9 | Ежемесячный мониторинг на основе анализа информации о численности населения занятого в экономике Томской области в разрезе муниципальных образований, предоставляемой Департаментом труда и занятости населения Томской области | Наличие информации | Да | x | Не позднее 5 дней, после получения информации от Департамента труда и занятости населения Томской области | да | | | Первый заместитель Главы Колпашевского района, УФЭП, ЦЗН (по согласованию) | | | | Исходя из ежемесячной информации Департамента труда и занятости населения ТО, численность населения занятого в экономике Колпашевского района, на 01.06.2021 составила 18 741 чел., рост к 01.11.2020 г. составил 442 человека. Дельта к докризисному 2019 году составляет 616 человек. |
| 10 | Проведение ежеквартального анализа ситуации на рынке труда Колпашевского района, а также мониторинга реализации мероприятий Плана и достижения целевых показателей | Наличие информации | Да | x | Не позднее 5 дней, после получения информации | да | | | УФЭП | | | | Мониторинг реализации Комплекса мер проведен. Целевые показатели достигаются. Корректировка Плана не требуется. |
|  |  |  | До 15 числа месяца, след. за отчётн. кварт; 15.12.2021 - по итогам 11 мес. 2021г |  | | | Все ответственные исполнители | | | | Информация ответственными исполнителями представлена. |