26.06.2015 № 625

Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования

«Колпашевский район»

(в редакции постановлений АКР от 11.04.2018 №317, от 29.04.2019 №428,

от 10.03.2021 №301)

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» (далее - Порядок) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года следующие постановления Администрации Колпашевского района:

- от 18.01.2012 № 25 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Колпашевский район»;

- от 16.08.2013 № 831 «О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского района от 18.01.2012 № 25 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Колпашевский район».

3. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и на официальном Интернет-сайте муниципального образования «Колпашевский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие при составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Колпашевский район», начиная с бюджета на 2016 год.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления ~~возложить на Первого заместителя Главы Колпашевского района С.А.Клишина~~ оставляю за собой (в ред. пост АКР от 29.04.2019 №428, действует с 01.01.2019).

Глава района А.Ф.Медных

В.В.Нагаева

8 38(254)5 65 10

Приложение к постановлению

Администрации Колпашевского района

от 26.06. 2015 № 625

(в редакции постановлений АКР от 11.04.2018 №317,

29.04.2019 №428, от 00.02.2021 №00

Порядок

проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

муниципального образования «Колпашевский район»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» (далее – муниципальные программы).

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее – оценка эффективности) осуществляется Управлением финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района (далее – УФЭП) ежегодно, в срок не позднее 10 апреля года, следующего за отчётным годом, на основе данных Отчётов о реализации муниципальной программы или Итоговых отчётов о реализации муниципальной программы (далее – Отчёт, Итоговый отчёт).

Формирование и представление Отчёта (Итогового отчёта) осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель) в соответствии с постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля».

*(в ред. пост. АКР от 11.04.2018 №317, действие с 01.01.2018)*

*Пункт 2 изложен в новой редакции (пост АКР от 10.03.2021 №301, вступает в силу с даты официального опубликования в Ведомостях ОМСУ)*

3. Оценка эффективности проводится в целом по муниципальной программе и включает в себя оценку эффективности основных мероприятий муниципальной программы (далее – основное мероприятие), подпрограмм муниципальной программы при их наличии (далее - подпрограмма), а в случае принятия решения о составлении местных бюджетов на основе муниципальных программ - ведомственных целевых программ, входящих в состав муниципальной программы (далее – ВЦП). При отсутствии соответствующего решения о составлении местных бюджетов на основе муниципальных программ проводится оценка эффективности основных мероприятий муниципальных программ.

Критериями оценки эффективности являются:

достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий и ВЦП (при условии включения ВЦП в состав муниципальной программы), показателей реализации мероприятий муниципальной программы (далее – мероприятие);

объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы в целом, на реализацию подпрограмм муниципальной программы, основных мероприятий, ВЦП и мероприятий, входящих в состав основного мероприятия (ВЦП);

качество управления муниципальной программой.

4. Оценка эффективности проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» (далее - МО «Колпашевский район») согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Оценка эффективности проводится за отчётный год, а по итогам последнего года реализации муниципальной программы (по муниципальным программам, реализациях которых осуществлялась не менее 3-х лет, включая прекратившие действие досрочно) - за весь период реализации муниципальной программы на основе Итогового отчёта путём определения среднеарифметического значения коэффициента эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм (при их наличии) за годы их реализации.

*Пункт 2 изложен в новой редакции (пост АКР от 10.03.2021 №301, вступает в силу с даты официального опубликования в Ведомостях ОМСУ)*

5. В результате проведения оценки эффективности каждой муниципальной программе присваивается одна из следующих степеней эффективности:

степень I – высокоэффективная;

степень II – эффективная;

степень III – низкоэффективная;

степень IV – неэффективная.

6. Реализация муниципальной программы, признанной по результатам оценки эффективности неэффективной, подлежит досрочному прекращению.

7. В рамках оценки эффективности УФЭП составляет [рейтинг](consultantplus://offline/ref=7B2A82DDD8E617C5BC959E4914D201AC3BC457EB69ED090AE77DFDE170527C5B422C788EA91B8449F00178n7s8D) эффективности муниципальных программ в соответствии с присвоенной степенью эффективности в порядке убывания.

***(в ред. пост. АКР от 11.04.2018 №317, действует с 01.01.2018)***

8. Сводные результаты оценки эффективности включаются в состав сводного годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ, который разрабатывается и направляется Главе Колпашевского района, заместителям Главы Колпашевского района в соответствии с постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля».

***(в ред. пост. АКР от 11.04.2018 №317, действует с 01.01.2018)***

9.  УФЭП, не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным, направляет уведомительные письма ответственным исполнителям муниципальных программ о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ с указанием степени их эффективности.

***(в ред. пост. АКР от 11.04.2018 №317, действует с 01.01.2018)***

*В пункте 9слова заменены (пост АКР от 10.03.2021 №301, вступает в силу с даты официального опубликования в Ведомостях ОМСУ)*

10. Ответственный исполнитель с учетом результатов оценки эффективности в отношении муниципальной программы, которая признана низкоэффективной, формирует предложение о внесении изменений в муниципальную программу на очередной финансовый год и направляет его в срок до 1 августа текущего финансового года ~~в Отдел экономики и СП и~~ в УФЭП.

***(в ред. пост. АКР от 11.04.2018 №317, действует с 01.01.2018)***

11.  УФЭП формирует рейтинг эффективности муниципальных программ в соответствии с присвоенной степенью эффективности в порядке убывания, а также обобщенную информацию о предложениях, представленных ответственным исполнителем в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка, в отношении муниципальной программы, которая признана низкоэффективной, и передаёт в Комиссию по согласованию проекта бюджета МО «Колпашевский район» на очередной финансовый год и плановый период (далее - Согласительная комиссия).

***(в ред. пост. АКР от 11.04.2018 №317, действует с 01.01.2018)***

*Пункт 11 изложен в новой редакции (пост АКР от 10.03.2021 №301, вступает в силу с даты официального опубликования в Ведомостях ОМСУ)*

12. Согласительная комиссия рассматривает полученную информацию, указанную в пункте 11 настоящего Порядка, и принимает решение о дальнейшей реализации, изменении или прекращении реализации муниципальных программ, в том числе об изменении объёма финансирования на реализацию указанных муниципальных программ.

***(в ред. пост. АКР от 11.04.2018 №317, действует с 01.01.2018)***

*Пункт 12 изложен в новой редакции (пост АКР от 10.03.2021 №301, вступает в силу с даты официального опубликования в Ведомостях ОМСУ)*

13. УФЭП руководствуется решением Согласительной комиссии при определении объемов финансирования муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период.

*Пункт 13 изложен в новой редакции (пост АКР от 10.03.2021 №301, вступает в силу с даты официального опубликования в Ведомостях ОМСУ)*

Приложение № 1

к Порядку проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ муниципального образования "Колпашевский район"

Методика оценки эффективности реализации муниципальных

программ муниципального образования «Колпашевский район»

1. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» (далее соответственно – оценка эффективности, муниципальные программы, МО «Колпашевский район») осуществляется в три этапа:

1-й этап – оценка эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы (далее – основные мероприятия) и ведомственных целевых программ, входящих в состав муниципальной программы (далее – ВЦП);

2-й этап – оценка эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы (далее – подпрограмма), в том числе обеспечивающей подпрограммы (при наличии);

3-й этап – оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом.

1.2. При отсутствии решения о составлении местных бюджетов на основе муниципальных программ проводится оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы и оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом.

1.3. Для целей настоящей Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Колпашевский район» (далее – Методика) под плановыми значениями показателей реализации цели и задач муниципальной программы, задач подпрограмм, показателей конечного результата основных мероприятий и показателей реализации мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, понимаются значения соответствующих показателей в редакции муниципальной программы, приведенной в соответствие с первоначальной редакцией решения Думы Колпашевского района о бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на соответствующий финансовый год (первоначально уточненная муниципальная программа).

Под фактическими значениями показателей, оцениваемых в соответствии с настоящей Методикой, понимаются значения, указанные в данных годового отчета о ходе реализации муниципальных программ.

Если фактическое значение показателя превышает плановое значение показателя более чем в 1,5 раза 2 года подряд, ответственный исполнитель обязан пересмотреть плановое значение на будущие периоды.

Если плановое значение показателя содержит слова «не менее» или «не более», процент исполнения фактического значения показателя не может превышать 100%.

***(в ред. пост. АКР от 11.04.2018 №317, действует с 01.01.2018)***

1.4. Для целей настоящей Методики под плановым объемом средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, бюджетов поселений, внебюджетных средств понимаются объемы соответствующих средств, указанные в первоначально уточненной муниципальной программе.

Под фактическим объемом средств за счет всех источников на реализацию мероприятий, входящих в состав основных мероприятий и ВЦП, обеспечивающей подпрограммы, понимается объем средств, указанный ответственным исполнителем в годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы.

***(в ред. пост. АКР от 11.04.2018 №317, действует с 01.01.2018)***

1.5. В случае включения в течение финансового года новых основных мероприятий, ВЦП, мероприятий, включенных в состав основных мероприятий, показателей, под плановым объёмом средств за счет всех источников финансирования на их реализацию и плановыми значениями показателей понимаются объём соответствующих средств и значения показателей, первоначально утверждённые в муниципальной программе при её корректировке в течение финансового года, производимой в порядке, установленном постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 №155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля».

В случае если новое мероприятие образовано путем перераспределения финансирования с других мероприятий муниципальной программы, то плановый объём средств за счет всех источников финансирования на его реализацию для целей настоящей Методики указывается равным 0.

При проведении оценки эффективности не учитываются мероприятия, основные мероприятия и ВЦП, показатели, исключенные из муниципальной программы в течение финансового года при внесении изменений в муниципальную программу в порядке, установленном постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 №155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля».

***(в ред. пост. АКР от 29.04.2019 №428, действует с 01.01.2019)***

2. Оценка эффективности реализации основных мероприятий и ВЦП

2.1. Оценка эффективности реализации основных мероприятий и ВЦП осуществляется путем расчета коэффициента эффективности реализации каждого основного мероприятия и ВЦП.

2.2. Коэффициент эффективности реализации основного мероприятия (ВЦП) определяется путем сложения суммарного коэффициента эффективности реализации мероприятий и суммарного коэффициента достижения показателей конечного результата основного мероприятия (ВЦП) с учетом их весовых значений и рассчитывается по формуле:

где:



 – коэффициент эффективности реализации i-го основного мероприятия (ВЦП) государственной программы;



 – коэффициент эффективности i-го мероприятия;



 – коэффициент достижения показателей конечного результата основного мероприятия (ВЦП);

p – количество мероприятий;

0,6 – весовое значение суммы коэффициентов эффективности i-х мероприятий;

0,4 – весовое значение суммы коэффициентов достижения показателей конечного результата основного мероприятия (ВЦП).

В случае если основное мероприятие не детализируется мероприятиями, то оценка эффективности реализации основного мероприятия осуществляется в соответствии с пунктом 2.3. настоящей Методики.

*Пункт 2.3. дополнен абзацем (пост АКР от 10.03.2021 №301, вступает в силу с даты официального опубликования в Ведомостях ОМСУ)*

2.3. Коэффициент эффективности i-го мероприятия определяется исходя из степени достижения показателя мероприятия и затраченных финансовых ресурсов и рассчитывается по формуле:

1) если показатель реализации мероприятия имеет желаемую (положительную) динамику увеличения значения:

, где:



 – эффективность реализации i-го мероприятия;



 – фактически достигнутое (плановое) значение показателя i-го мероприятия;



 – фактические (запланированные) расходы на реализацию i-го мероприятия за счет всех источников финансирования;



i– количество показателей результата реализации i-го мероприятия;

2) если показатель реализации мероприятия имеет желаемую (положительную) динамику снижения значения:

;

3) если показатель реализации имеет желаемую (положительную) динамику сохранения значения (стабильность):

а) в случае равенства прогнозного и фактического значений показателей:

;



б) если фактическое значение показателя меньше значения планового:

;



4) в случае если:

а) реализация мероприятия не требует финансового обеспечения, либо если финансирование нового мероприятия, дополненного в течение финансового года, предусмотрено путем перераспределения с других мероприятий, либо если мероприятие проведено без привлечения финансирования средств местного бюджета в целях экономии, то

в формулах подпунктов 1) – 3) пункта 2.3. настоящей Методики выражение  считать равным 1;

б) на реализацию мероприятия помимо средств бюджета МО «Колпашевский район» привлечены средства из других источников финансирования:

*ф*, тоного бюджетавено без привлечения целях экономии местного бюджета

*пл*

*i*

*пл*

*м*

*ф*

*м*

*Э*

*Мi*

*V*

*V*

*i*

*I*

*I*

*К*





1

/

)

(

5) если прогнозный и (или) фактически достигнутый показатели мероприятия равны нулю:

;

*i*

*пл*

*м*

*ф*

*м*

*i*

*I*

*I*





1

/

)

(



6) если по мероприятию запланированный или фактический объём финансирования равен нулю, то в указанных в настоящем пункте формулах:

*ф*, тоного бюджетавено без привлечения целях экономии местного бюджета

*пл*

*V*

*V*



*пл, тоного бюджетавено без привлечения целях экономии местного бюджета*

*ф*

воевременность внесения изменений в муниципальную программу в тепл

*V*

*V*



7) если для мероприятия предусмотрено несколько показателей с разной желаемой (положительной) динамикой, то определяется как среднеарифметическое значение коэффициента эффективности мероприятия, рассчитанного по формулам, приведенным в подпунктах 1) – 3), 5) настоящего пункта.



***(в ред. пост. АКР от 29.04.2019 №428, действует с 01.01.2019)***

2.4. В случае, если коэффициент эффективности мероприятия, рассчитанный согласно пункту 2.3. настоящей Методики, превышает 2, то коэффициент эффективности данного мероприятия признается равным 2.

***(в ред. пост. АКР от 11.04.2018 №317, действует с 01.01.2018)***

2.5. Коэффициент достижения показателя конечного результата основного мероприятия (ВЦП) рассчитывается по формуле:

1) если показатель основного мероприятия (ВЦП) имеет желаемую (положительную) динамику увеличения значения:

где:



 – коэффициент достижения показателя конечного результата основного мероприятия (ВЦП);



 – фактическое (плановое) значение показателя конечного результата основного мероприятия (ВЦП);



j – количество целевых показателей;

2) если показатель конечного результата основного мероприятия (ВЦП) имеет желаемую (положительную) динамику снижения значения:

;



3) если показатель конечного результата основного мероприятия (ВЦП) имеет желаемую (положительную) динамику сохранения значения (стабильность):

а) в случае равенства прогнозного и фактического значений показателей:

=1;



б) если фактическое значение показателя меньше значения планового:   
= 0;



4) если показатель конечного результата основного мероприятия (ВЦП) имеет запланированное и фактическое нулевое значение:

=1;



5) если для основного мероприятия (ВЦП) предусмотрено несколько показателей конечного результата с разной желаемой (положительной) динамикой, то определяется как среднеарифметическое значение коэффициента достижения показателя конечного результата основного мероприятия (ВЦП), рассчитанного по формулам, приведенным в подпунктах 1) – 4) настоящего пункта.



2.6. В случае, если коэффициент достижения показателя конечного результата основного мероприятия (ВЦП), рассчитанный согласно пункту 2.5. настоящей Методики, превышает 2, коэффициент достижения показателя конечного результата основного мероприятия (ВЦП) признается равным 2.

2.7. Мероприятие, основное мероприятие (ВЦП) признаются высокоэффективными, если более 1.



Мероприятие, основное мероприятие (ВЦП) признаются эффективными, если выше 0,75, но не более 1 включительно.



Мероприятие, основное мероприятие (ВЦП) признаются низкоэффективными, если выше 0,45, но не более 0,75 включительно.



Мероприятие, основное мероприятие (ВЦП) признаются неэффективными, если не более 0,45 включительно.



3. Оценка эффективности подпрограммы

3.1. Коэффициент эффективности подпрограммы муниципальной программы определяется путем сложения суммарного коэффициента эффективности реализации основных мероприятий (ВЦП) подпрограммы и суммарного коэффициента достижения показателей цели подпрограммы с учетом их весовых значений и рассчитывается по формуле:

где:



 – коэффициент эффективности i-й подпрограммы муниципальной программы;



 – коэффициент эффективности реализации i-го основного мероприятия (ВЦП) подпрограммы;



n – количество основных мероприятий (ВЦП) подпрограммы муниципальной программы;

 – коэффициент достижения показателей цели подпрограммы муниципальной программы;



0,6 – весовое значение суммы коэффициентов эффективности реализации   
i-х основных мероприятий (ВЦП) подпрограммы;

0,4 – весовое значение суммы коэффициентов достижения показателей цели подпрограммы муниципальной программы.

3.2. Коэффициент достижения показателя цели подпрограммы рассчитывается по формуле:

1) если показатель цели подпрограммы имеет желаемую (положительную) динамику увеличения значения:

где:



 – коэффициент достижения показателя цели подпрограммы;



 – фактическое (плановое) значение показателя цели подпрограммы;



j – количество показателей цели;

2) если показатель цели подпрограммы имеет желаемую (положительную) динамику снижения значения:

;

3) если показатель цели подпрограммы имеет желаемую (положительную) динамику сохранения значения (стабильность):

а) в случае равенства прогнозного и фактического значений показателей:

=1;



б) если фактическое значение показателя меньше планового:   
 = 0;



4) если показатель цели подпрограммы имеет запланированное нулевое значение:

=1;



5) если для цели подпрограммы предусмотрено несколько показателей   
с разной желаемой (положительной) динамикой, то определяется как среднеарифметическое значение коэффициента достижения показателя цели подпрограммы, рассчитанного по формулам, приведенным в подпунктах 1) – 4) настоящего пункта.



3.3. В случае, если коэффициент достижения цели подпрограммы муниципальной программы, рассчитанный согласно пункту 3.2. настоящей Методики, превышает 2, коэффициент достижения показателя цели подпрограммы муниципальной программы признается равным 2.

3.4. Коэффициент эффективности обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:



 – коэффициент эффективности обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы;



() – фактическое (плановое) ресурсное обеспечение деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника муниципальной программы.



3.5. В случае, если коэффициент эффективности обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы, рассчитанный согласно пункту 3.4. настоящей Методики, превышает 2, коэффициент эффективности обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы признается равным 2.

3.6. Подпрограмма признается высокоэффективной, если более 1.



Подпрограмма признается эффективной, если выше 0,75, но не более 1 включительно.



Подпрограмма признается низкоэффективной, если выше 0,45,   
но не более 0,75 включительно.



Подпрограмма признается неэффективной, если не более 0,45 включительно.



4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

4.1. Оценка эффективности муниципальной программы определяется исходя из значения суммарного коэффициента эффективности реализации подпрограмм, суммарного коэффициента достижения показателей цели муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой с учетом их весовых значений и рассчитывается по формуле:

где:

















*m*

*У*

*ГП*

*Э*

*ППо*

*ЦП*

*ГП*

*Э*

*ППi*

*К*

*К*

*K*

*m*

*К*

*R*

1

,

3

,

0

1

,

0

\*

3

,

0

3

,

0

)

/

(



R – оценка эффективности муниципальной программы;

 – коэффициент эффективности i-й подпрограммы муниципальной программы;



 – коэффициент достижения показателей цели муниципальной программы;



 – коэффициент эффективности обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы;



 – коэффициент качества управления муниципальной программой;



m – количество подпрограмм муниципальной программы (в случае отсутствия подпрограмм - значение m принимается за 1,0);

0,3 / 0,1 – весовое значение.»;

*Пункт 4.1 изложен в новой редакции (пост АКР от 10.03.2021 №301, вступает в силу с даты официального опубликования в Ведомостях ОМСУ)*

4.2. Коэффициент достижения показателя цели муниципальной программы рассчитывается по формуле:

1) если показатель цели муниципальной программы имеет желаемую (положительную) динамику увеличения значения:

где:



 – коэффициент достижения показателя цели муниципальной программы;



 – фактическое (плановое) значение показателя цели муниципальной программы;



j – количество показателей цели;

2) если показатель цели муниципальной программы имеет желаемую (положительную) динамику снижения значения:

;

3) если показатель цели муниципальной программы имеет желаемую (положительную) динамику сохранения значения (стабильность):

а) в случае равенства прогнозного и фактического значений показателей:

=1;



б) если фактическое значение показателя меньше планового:

= 0;



4) если показатель цели муниципальной программы имеет запланированное и фактическое нулевое значение:

=1;



5) если для цели муниципальной программы предусмотрено несколько показателей с разной желаемой (положительной) динамикой, то определяется как среднеарифметическое значение коэффициента достижения показателя цели муниципальной программы, рассчитанного по формулам, приведенным   
в подпунктах 1) – 4) настоящего пункта.



4.3. В случае, если коэффициент достижения показателей цели муниципальной программы, рассчитанный согласно пункту 4.2. настоящей Методики, превышает 2, то коэффициент достижения показателей цели муниципальной программы признается равным 2.

4.4. Коэффициент качества управления муниципальной программой определяется на основе критериев (Кiмп) как сумма произведения весового коэффициента критерия (Yiмп) на одну из балльных оценок критерия (Biмп) согласно таблице 1.

Критерии качества управления муниципальной программой

МО «Колпашевский район»

Таблица 1

| №№ п/п | Наименование критерия (Кiмп) | Весовой коэффициент критерия (Yiмп) | Градации | Балльная оценка критерия (Biмп) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем привлеченных средств  из федерального бюджета, областного бюджета  и внебюджетных источников  на 1 рубль бюджета МО "Колпашевский район" (Y1) | 0,3 | 1. Привлечено более 5 рублей из федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль бюджета МО "Колпашевский район" (далее - районный бюджет) | 1 |
| 2. Привлечено от 3 до 5 рублей из федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета | 0,8 |
| 3. Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета | 0,5 |
| 4. Привлечено менее 1 рубля из федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета | 0,25 |
| 5. Средств из федерального и областного бюджетов и (или) внебюджетных источников не привлечено | 0 |
| 2. | Освоение средств районного бюджета  (за исключением экономии средств районного бюдже-та, сложившейся  по итогам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и проведения мероприятий, в результате проведения оптимизационных мероприятий  иограничения кассовых выплат) (Y2) | 0,1 | 1. Средства освоены на 100% | 1 |
| 2. Средства освоены от 75%  до 99% включительно | 0,6 |
| 3. Средства освоены менее чем  на 75% | 0 |
| 3. | Выполнение мероприятий муниципальной  программы  в полном объеме[[1]](#footnote-1) | 0,2 | 1. Выполнено 100% мероприятий | 1 |
| 2. Выполнено от 75% до 99% мероприятий включительно | 0,6 |
| 3. Выполнено от 50% до 75% мероприятий включительно | 0,3 |
| 4. Выполнено менее 50% мероприятий | 0 |
| 4. | Качество планирования муниципальной  программы | 0,2 | 1. Изменения в муниципальную программу в части ухудшения прогнозных значений показателей (отклонение более 10%), исключения мероприятий муниципальной программы не вносились | 1 |
| 2. Внесены изменения в муниципальную программу в части ухудшения прогнозных значений показателей (отклонение более 10%), исключения мероприятий муниципальной программы | 0 |
| 5. | Своевременность внесения изменений в муниципальную программу в соответствии с требованиями, установленными муниципальным правовым актом² | 0,1 | Ответственным исполнителем обеспечено внесение изменений в муниципальную программу своевременно | 1 |
| Ответственным исполнителем не обеспечено внесение изменений в муниципальную программу своевременно (хотя бы одного требуемого изменения) | 0 |
| 6. | Своевременность, полнота представления отчетности  о реализации муниципальной программы, качество представленной  отчетности | 0,1 | 1. Соответствие данному критерию | 1 |
| 2. Несоответствие данному критерию | 0 |

² Постановление Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 №155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля», в действующей редакции на конец отчетного года.

(в ред. пост. АКР от 29.04.2019 №428, действует с 01.01.2019)

4.5. Муниципальная программа признается высокоэффективной, если   
R более 1.

Муниципальная программа признается эффективной, если R выше 0,75,   
но не более 1 включительно.

Муниципальная программа признается низкоэффективной, если R выше 0,45, но не более 0,75 включительно.

Муниципальная программа признается неэффективной, если R не более 0,45 включительно.

4.6. Результаты оценки эффективности отражаются в отчете об оценке эффективности реализации муниципальной программы по форме согласно приложению №2 к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район».

Результаты оценки эффективности отражаются в отчёте об оценке эффективности реализации муниципальной программы за отчётный год, либо за весь период реализации по форме согласно приложению №2, либо приложению № 2.1 к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район».

***Пункт 4.6. дополнен абзацем*** *(пост АКР от 10.03.2021 №301, вступает в силу с даты официального опубликования в Ведомостях ОМСУ)*

Приложение № 2 к Порядку проведения

оценки эффективности реализации муниципальных программ

муниципального образования «Колпашевский район»

***(в ред. пост. АКР от 11.04.2018 №317, действ с 01.01.2018)***

Форма

Отчет

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Наименование муниципальной программы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за 20\_\_\_год

(Ответственный исполнитель)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия | Соисполнитель, участник муниципальной программы | Доля средстврайонного бюджета, направленных на реализацию мероприятий, основных мероприятий (ведомственных целевых программ), подпрограммы в рамках муниципальной программы, от общего объема средств районного бюджета, направленного на реализацию муниципальной программы | Оценка эффективности  (в баллах) | Степень эффективности |
| Муниципальная программа |  | 100 |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3 |  |  |  |  |
| ВЦП 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  |  |

Приложение № 2.1. к Порядку проведения

оценки эффективности реализации муниципальных программ

муниципального образования «Колпашевский район»

Форма

Итоговый отчёт

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Наименование муниципальной программы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за 20\_\_\_ - 20\_\_\_\_годы

(Ответственный исполнитель)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия | Соисполнитель, участник муниципальной программы | Доля средстврайонного бюджета, направленных на реализацию мероприятий, основных мероприятий (ведомственных целевых программ), подпрограммы в рамках муниципальной программы, от общего объема средств районного бюджета, направленного на реализацию муниципальной программы | Оценка эффективности  (в баллах) | Степень эффективности |
| Муниципальная программа |  | 100 |  |  |
| 1-й год реализации |  |  |  |
| … |  |  |  |
| Последний год реализации |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| 1-й год реализации |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Последний год реализации |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1  (Ведомственная целевая программа 1) |  |  |  |  |
| 1-й год реализации |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Последний год реализации |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  |  |

***Приложение 2.1. дополнено*** *(пост АКР от 10.03.2021 №301, вступает в силу с даты официального опубликования в Ведомостях ОМСУ)*

1. Выполнение мероприятия в полном объеме означает достижение 100% показателей мероприятия. [↑](#footnote-ref-1)