Отчёт о достижении целевых показателей и результатах работы  
по реализации мероприятий в соответствии с отдельными  
Указами Президента Российской Федерации

на 31.12.2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | |  | |  |  | |
| № п/п | | Пункт  в соответствии с положениями указов | Срок реализации  в соответствии с положениями указов | | Наименование мероприятия/ установленный целевой показатель  (в соответствии  с положениями указов) | | Отчет  о реализации мероприятия | | | Отчет о достижении целевых показателей (нарастающим итогом с начала года) |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Абзац 4 подпункта е) пункта 1 | Постоянно | | Повышение заработной платы работников бюджетной сферы МО «Колпашевский район» с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций | | Реорганизация неэффективных организаций не производилась | | | Увеличение фонда оплаты труда работникам бюджетного сектора экономики с 01.06.2022 составило 10%. Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы по отраслям «Образование» и «Культура» осуществляется в рамках «дорожных карт» по соответствующим отраслям. |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"** | | | | | | | | | | |
| 2. | | Абзац 5 подпункта в) пункта 1 | 01.01.2020 | | Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70 - 75 процентов, предусматривая, что 50 процентов из них должны обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | | В целях увеличения числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным программам, проведены следующие мероприятия:  1)в 2020 – 2021 учебном году муниципальными образовательными организациями разработаны и реализуются 419 программ дополнительного образования (охвачены программами дополнительного образования 4933 человека – 75% от числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Колпашевского района);  2)выданы сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования 7021 детям (100% от числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Колпашевского района). | | | Произошло увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным программам, в общей численности детей этого возраста:  -2020 год – 75%;  -1 квартал 2021 –года – 75%  -из них обучаются за счет бюджетных ассигнований 93,6%.  Установленный целевой показатель по данному пункту выполнен к 01.01.2020. |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"** | | | | | | | | | | |
| 3. | | Подпункт а) пункта 3 | Постоянно | | Создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также организация профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | | ОГКУ «Центр занятости населения г.Колпашева» осуществляет трудоустройство женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы в Центре занятости. Также ОГКУ «Центр занятости населения г.Колпашева» направляет на профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет. | | | За 2023г. трудоустроено 165 женщин, имеющих детей, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы в Центре занятости. Направлена на профессиональное обучение 1 женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. |
| **Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 "О некоторых мерах по реализации**  **государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"** | | | | | | | | | | |
| 4. | | Пункт 4 | Постоянно | | Реализация комплекса мер, направленных на формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства, в том числе на позитивное восприятие института устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью, а также предусматривающих расширение доступа граждан к информации об этой категории детей (совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и институтами гражданского общества) | | Проведение мероприятий, направленных на повышение статуса семьи.  Публикация материалов о семьях, имеющих положительный опыт воспитания детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в СМИ.  Информирование граждан о детях, подлежащих устройству на воспитание в семьи:  - информация размещается на официальном сайте Администрации Колпашевского района в разделе «Опека и попечительство» в рубрике «Мне нужна семья».  - информация о требованиях, предъявляемых к гражданам, желающим принять детей на воспитание в семью, а также о возможных устройства, также размещена на официальном сайте Администрации Колпашевского района.  Кроме того, в работе используются различные методические рекомендации по вопросам осуществления работы в рамках профилактики социального сиротства  (в рамках 407 - распоряжения Губернатора Томской области) | | | Информирование граждан по детям, а также по формам семейного устройства, и на сохранение детей в кровных семьях публикуется в течение года постоянно.  На официальном сайте Администрации Колпашевского района размещена дополнительная производная информация в отношении 42 ребенка.  Организована работа по профилактике вторичного сиротства, с целью сохранения детей в кровной семье, на постоянной основе.  За 12 месяцев 2022 года устроено на воспитание в замещающие семьи – 34 ребенка.  Организована работа с кровными родителями. В результате работы, в 2022 году возвращено в кровные семьи – 6 детей. 1 ребенок усыновлен российскими гражданами. Всего в 2022 году устроено на воспитание в семьи граждан – 41 ребенок.  Организована работа по устройству детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с кандидатами, состоящими на учете в региональном банке данных на постоянной основе. |
| 5. | | Подпункт а) пункта 5 | Постоянно | | Выполнение и контроль за реализацией переданных субъектам Российской Федерации полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | Обеспечение контроля за исполнением переданных государственных полномочий по вопросам опеки и попечительства осуществляется постоянно. | | | Проводятся плановые проверки условий жизни подопечных (в 1 квартале 2022 года проведено – 113 проверок, во втором квартале - 130 проверок. В 3-ем квартале 2022г.- 101 проверка. В 4 квартале 138. Итого: проведено 482 проверки.  Проведены плановые проверки условий жизни подопечных, проживающих в ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей им. М.И. Никульшина» - (в 1 квартале 2022 года – 8 проверок, во 2-ом квартале – 18, в 3-ем квартале 2022г. – 16 проверок., в 4 квартале 2022 – 15 проверок. Итого: 57 проверок.    Организация работы по исполнению переданных государственных полномочий (установление опеки, выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защита личных и имущественных прав детей - сирот и т.д.) осуществляется на постоянной основе. |

Пояснительная записка

По пункту 1:

Мониторинг оплаты труда в рамках мероприятий, предусмотренных «дорожными картами», осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации Колпашевского района от 22.07.2013 № 717 «О мониторинге оплаты труда в рамках мероприятий, предусмотренных «дорожными картами».

По пункту 2:

В целях обеспечения доступности дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования «Колпашевский район», Управлением образования Администрации Колпашевского района в 2020 – 2021 учебном году приняты нормативно-правовые акты:

-приказ Управления образования Администрации Колпашевского района от 17.01.2020 № 31 «Об организации комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях Колпашевского района»;

-приказ Управления образования Администрации Колпашевского района от 13.03.2020 № 226 «Об организации предоставления услуги дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Колпашевский район» в 2020-2021 учебном году;

-приказ Управления образования Администрации Колпашевского района от 16.06.2020 № 442 «Об утверждении реестров программ дополнительного образования и определении лимитов зачисления обучающихся по образовательным программам в рамках персонифицированного финансирования на 2020-2021 учебный год»;

-приказ Управления образования Администрации Колпашевского района от 02.09.2020 № 633«Об организации предоставления дополнительного образования для детей в муниципальных образовательных организациях Колпашевского района на 2020-2021 учебный год»;

-приказ Управления образования Администрации Колпашевского района от 30.11.2020 № 981 «Об организации образовательного процесса в муниципальных организациях дополнительного образования Колпашевского района в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»