|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Герб_97_2_цвет |  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |
|  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Об утверждении плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района

до 2030 года

В целях реализации Стратегии социально–экономического развития Колпашевского района до 2030 года, утверждённой решением Думы Колпашевского района от 29.01.2016 № 1 «Об утверждении Стратегии социально–экономического развития Колпашевского района до 2030 года» (далее – Стратегия) и в соответствии с пунктом 26 Положения о Стратегии социально - экономического развития Колпашевского района, утверждённого решением Думы Колпашевского района от 22 июня 2015 г. № 61 «Об утверждении Положения о Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района до 2030 года, утверждённой решением Думы Колпашевского района от 29.01.2016 № 1 «Об утверждении Стратегии социально–экономического развития Колпашевского района до 2030 года» (далее – План), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Структурным подразделениям Администрации Колпашевского района и муниципальным учреждениям, указанным в Плане:

1) обеспечить выполнение плана в соответствии с закреплёнными полномочиями в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год;

2) ежегодно представлять в отдел экономики и стратегического планирования Администрации Колпашевского района (далее – отдел экономики и СП) информацию в соответствии с пунктом 3.2. Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района на долгосрочный период, утверждённым постановлением Администрации Колпашевского района от 12.11.2015 №1149 (далее – Порядок).

3. Отделу экономики и СП обеспечить формирование годовой сводной информации о реализации Плана в соответствии с с положениями раздела 4 Порядка.

4. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном Интернет–сайте муниципального образования «Колпашевский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района А.Ф.Медных

В.В.Нагаева

5 65 10

Приложение №1 к постановлению

Администрации Колпашевского района от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

План мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района до 2030 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целей, задач и мероприятий  (в том числе муниципальных программ) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель/  соисполнители | Контрольные индикаторы/ Показатели оценки выполнения мероприятий | | | | | | | | |
| Наименование показателя, единицы измерения | Плановое значение показателя | | | | | | | Источник информации |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2025 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Стратегическая цель - обеспечить высокое качество жизни в Колпашевском районе  за счёт реализации инфраструктурных проектов и развития экономического потенциала. | До  2030 года | Заместители Главы района  Отдел экономики и СП -ответственный за предоставление информации | Численность постоянного населения Колпашевского района (на конец года),  тыс. человек | 38,6 | 38,3 | 38,1 | 37,9 | 37,8 | 36,3 | 34,7 | Томскстат |
| Уровень регистрируемой безработицы, % | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,8 |
| Коэффициент напряжённости на рынке труда, количество зарегистрированных безработных граждан (чел.), в расчёте на 1 вакантное место | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 6,0 | 5,8 | 5,5 |
| Доля работников бюджетной сферы (сумма по видам экономической деятельности: образование, здравоохранение, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение) от среднесписочной численности работников по полному кругу организаций района, % | 66,0 | 66,0 | 65,7 | 65,7 | 65,0 | 63,2 | 61,0 | Томскстат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | До  2030 года | Заместители Главы района  Отдел экономики и СП -ответственный за предоставление информации | Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий,  рублей | 38 000 | 39 520 | 41 350 | 43 625 | 47 315 | 69 522 | 102 150 | Томскстат |
| Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по крупным и средним предприятиям,  млн. рублей | 515,1 | 530,9 | 547,9 | 565,9 | 584,7 | 795,8 | 1 110,9 | Томскстат |
| УФЭП | Объём поступлений налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Томской области с территории Колпашевского района,  млн. рублей | 41,0 | 42,0 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 57,0 | 66,0 | УФЭП |
| Цель 1. Наращивание экономического потенциала и повышение уровня инвестиционной привлекатель-ности. | В течение срока реализации Стратегии | Первый заместитель Главы района, Заместитель Главы района по строительству и инфраструктуре, заместитель Главы района по социальной сфере,  структурные подразделения АКР,  МКУ «Агентство» | Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)  в расчёте на 1 жителя,  рублей | 2 500 | 2 300 | 7 100 | 7 200 | 4 800 | 6 000 | 10 000 | Оценка эффективности деятельности ОМСУ |
| Доля среднегодовой численности занятых в экономике в общей численности экономически активного населения, % | 62,5 | 62,5 | 62,6 | 62,8 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | Прогноз СЭР |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *Задача 1.1. Улучшение инвестиционного климата в Колпашевском районе.* | | | | | | | | | | | |
| Реализация плана мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного климата | Ежегодно | Первый заместитель Главы района, Заместитель Главы района по строительству и инфраструктуре,  Отдел экономики и СП,  структурные подразделения АКР, МКУ «Агентство» | Объём инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий, место | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | Томскстат |
| *Задача 1.2. Развитие предпринимательства на территории Колпашевского района.* | | | | | | | | | | | |
| Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  в Колпашевском районе  на 2013 – 2018 годы» | До 2018 года | Первый заместитель Главы района, Отдел предпринимательства и АПК | Количество субъектов  малого и среднего предпринимательства, единиц  на 1 000 человек населения | 28,4 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 29,0 | 29,5 | Оценка эффективности ОМСУ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Консультирование и содействие в подборе земельного участка, оказание помощи в подготовке необходимых разрешительных документов в целях ввода в эксплуатацию торговых объектов | Ежегодно | Первый заместитель Главы района, заместитель по строительству и инфраструктуре, отдел предпринимательства и АПК | Обеспеченность населения района торговыми площадями, кв. м. на 1 000 человек | 874,0 | 890,0 | 897,4 | 900,0 | 905,6 | 950,7 | 972,4 | Расчётный на основе данных отдела П и АПК |
| *Задача 1.3. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Колпашевского района.* | | | | | | | | | | | |
| Реализация муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Колпашевский район Томской области  на 2014-2017 годы  и на период до 2020 года» | До 2020 года | Первый заместитель Главы района, Отдел предпринимательства и АПК | Прирост объёма сельскохозяйственного производства (в хозяйствах всех категорий) в сопоставимых ценах по отношению к уровню 2014 года, % | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 3,0 | 5,5 | 8,0 | Томскстат |
| Число граждан, проживающих в сельской местности,  в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия, семей в год | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Данные отдела ПиАПК |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Реализация ведомственной целевой программы «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Колпашевский район» | Ежегодно до 2020 года | Первый заместитель Главы района, Отдел предпринимательства и АПК | Увеличение объёма производства продукции животноводства в малых формах хозяйствования, в % к уровню предыдущего года | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Томскстат |
| Увеличение объёма валового сбора продукции растениеводства в малых формах хозяйствования, в % к уровню предыдущего года | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| ***Цель 2. Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в Колпашевском районе*** |  | Заместитель Главы района по строительству и инфраструктуре,  Отдел МХ | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, км | 251,8 | 251,8 | 251,8 | 251,8 | 251,8 | 251,8 | 251,8 | Прогноз СЭР |
| Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района в общей численности населения района, % | 13,99 | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 13,5 | 13,0 | Оценка эффективности ОМСУ |
| *Задача 2.1. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе* | | | | | | | | | | | |
| Реализация муниципальной программы  «Развитие транспортной инфраструктуры  в Колпашевском районе» | 2016 – 2020 годы | Заместитель Главы района по строительству и инфраструктуре,  Отдел МХ, Администрации поселений Колпашевского района | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 3,84 | 3,84 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | Оценка эффективности ОМСУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Заместитель Главы района по строительству и инфраструктуре,  Отдел МХ | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района, % | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,0 | 12,8 | Данные отдела МХ |
| Реализация ВЦП «Организация транспортного сообщения с труднодоступными населенными пунктами района» | Ежегодно до 2020 года | Заместитель Главы района по строительству и инфраструктуре,  Отдел МХ | Наличие транспортного сообщения с труднодоступными населенными пунктами Куржино, Дальнее, Копыловка, Иванкино, Север, Усть-Чая в течение не менее 10 месяцев в году, количество месяцев | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Данные отдела МХ |
| Реализация ВЦП «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично – дорожной сети для непрерывного движения транспортных средств | Ежегодно до 2020 года | Заместитель Главы района по строительству и инфраструктуре,  Отдел МХ | Круглогодичное функционирование автомобильных дорог вне границ населенных пунктов, в границах муниципального образования «Колпашевский район» (общей протяженностью 15, 417 км) и искусственных сооружений на них, км | 15,417 | 15,417 | 15,417 | 15,417 | 15,417 | 15,417 | 15,417 | Данные отдела МХ |
| Функционирование автомобильной дороги «Тогур- Иванкино» (автозимник) общей протяженностью 32,753 км., в течение суммарного срока действия ледовой переправы через р.Кеть, в районе Рейда (с.Тогур), км | 32,753 | 32,753 | 32,753 | 32,753 | 32,753 | 32,753 | 32,753 | Данные отдела МХ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | Наличие и функционирование, в зимний период, двух ледовых переправ через р.Кеть пр. Северская на автозимнике «Тогур-Север-Дальнее-Куржино-Копыловка», общей протяженностью 245 м, м | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | Информация отдела МХ |
| *Задача 2.2. Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Колпашевском районе* | | | | | | | | | | | |
| Реализация муниципальной программы  «Развитие коммунальной инфраструктуры  Колпашевского района» | 2016 – 2020 годы | Заместитель Главы района по строительству и инфраструктуре,  Отдел МХ, Администрации поселений Колпашевского района | Количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории Колпашевского района, единиц (с начала реализации Стратегии) | 4 | 9 | 14 | 19 | 25 | 25 | 25 | Информация отдела МХ |
| Доля жилого фонда, обеспеченного водопроводом (централизованное водоснабжение), % | 49,8 | 49,9 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 52,0 | 55,0 | Ведомственная статистика |
| Доля освещённых улиц  в общей протяжённости  (искусственное освещение), % | 78,5 | 79,0 | 79,5 | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 87,0 |
| *Задача 2.3. Повышение энергоэффективности на территории Колпашевского района* | | | | | | | | | | | |
| Реализация муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на территории  Колпашевского района» | До 2020 года | Заместитель Главы района по строительству и инфраструктуре,  Отдел МХ | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  | Оценка эффективности ОМСУ |
| -электрическая энергия, кВт/ч на 1 проживающего | 1890 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1830 | 1800 |
| -тепловая энергия, Гкал на  1 кв. метр общей площади | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,15 |
| - горячая вода, куб. метров на 1 проживающего | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,1 | 8,0 |
| - холодная вода, куб. метров на 1 проживающего | 28,0 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 26,0 | 25,5 |
| -природный газ, куб. метров на 1 проживающего | 1490 | 1490 | 1488 | 1486 | 1485 | 1400 | 1375 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Заместитель Главы района по строительству и инфраструктуре,  Отдел МХ | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |  |  |  |  |  |  | Оценка эффективности ОМСУ |
| -электрическая энергия, кВт/ч на 1 человека населения | 83,0 | 82,0 | 81,0 | 79,0 | 75,0 | 64,5 | 60,0 |
| -тепловая энергия, Гкал на  1 кв. метр общей площади | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,15 | 0,145 |
| - горячая вода, куб. метров на 1 человека населения | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,22 |
| - холодная вода, куб. метров на 1 человека населения | 1,45 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,42 | 1,40 |
| -природный газ, куб. метров на 1 человека населения | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,15 |
| ***Цель 3. Повышение уровня и качества жизни населения на территории Колпашевского района,***  ***накопление человеческого потенциала.*** | До 2030 года | Заместители Главы района,  МКУ «Агентство» -ответственный за предоставление информации | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя  (на конец года) | 27,1 | 27,5 | 28,0 | 29,0 | 30,4 | 32,9 | 34,7 | Оценка эффективности ОМСУ |
| *Задача 3.1. Обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности населения Колпашевского района* | | | | | | | | | | | |
| Реализация муниципальной программы «Обеспечение  безопасности населения  Колпашевского района» | 2016 – 2020 годы | Заместитель Главы района по строительству и инфраструктуре,  Отдел ГО, ЧС и БН | Количество зарегистрированных преступлений, единиц | 867 | 865 | 864 | 862 | 860 | 855 | 850 | Информация отдела ГО, ЧС и БН |
| Количество погибших в ЧС природного и техногенного характера, пожарах, ДТП, на водных объектах, иных аварийных ситуациях, человек | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *Задача 3.2. Повышение доступности медицинской помощи и эффективности предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района* | | | | | | | | | | | |
| Реализация муниципальной программы «Доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг на территории Колпашевского района» | 2016 - 2020 годы | Заместитель Главы района по социальным вопросам, Управление по культуре, спорту и молодёжной политике | Обеспеченность населения врачами,  человек на 10 000 населения | 33,9 | 34,0 | 34,2 | 34,3 | 34,4 | 35,8 | 37,5 | Томскстат |
| Смертность населения  (без показателей смертности  от внешних причин),  человек на 1 000 населения | 9,6 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 8,8 | 8,1 | 7,9 | Ведомственная статистика (информация ОГБУЗ «Колпашевская РБ») |
| *Задача 3.3. Создание условий для устойчивого развития муниципальной системы образования Колпашевского района, повышения качества и доступности образования* | | | | | | | | | | | |
| Реализация муниципальной программы  «Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района» | 2016- 2021 годы | Заместитель Главы района по социальным вопросам, Управление образования | Доля муниципальных образовательных организаций, функционирующих в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере образования, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Информация Управления образования |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 71,34 | 73,61 | 74,5 | 75,6 | 76,1 | 80,0 | 85,0 | Томскстат |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Реализация муниципальной программы  «Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района» | 2016- 2021 годы | Заместитель Главы района по социальным вопросам, Управление образования | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | Томскстат |
| Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, % | 55,74 | 58,76 | 59,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | Оценка эффективности ОМСУ |
| Реализация ВЦП «Содействие функционированию дошкольных образовательных организаций» | Ежегодно до 2018 года | Управление образования | Удельный вес детей в возрасте от 1,5-7 лет, пребывающих в дошкольных образовательных организациях в общей численности детей данного возраста, % | 48,9 | 48,9 | 48,9 | х | х | х | х | Ведомственная статистика |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Реализация ВЦП «Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Колпашевский район»» | Ежегодно до 2018 года | Управление образования | Удельный вес детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных программами начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общего количества детей данного возраста, % | 92,0 | 92,0 | 92,0 | х | х | х | х | Ведомственная статистика |
| Реализация ВЦП «Создание условий и предоставление услуг по дополнительному образованию в организациях дополнительного образования» | Ежегодно до 2018 года | Управление образования | Удельный вес детей, охваченных дополнительным образованием в муниципальных организациях дополнительного образования в общей численности детей школьного возраста, % | 68,0 | 68,0 | 68,0 | х | х | х | х | Ведомственная статистика |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Реализация ВЦП «Организация отдыха детей Колпашевского района в каникулярное время» | Ежегодно до 2018 года | Управление образования | Удельный вес учащихся, охваченных всеми формами отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных образовательных (от общего количества учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях), % | 24,0 | 24,0 | 24,0 | х | х | х | х | Ведомственная статистика |
| Реализация ВЦП «Обеспечение питанием детей из малоимущих семей в муниципальных общеобразовательных организациях» | Ежегодно до 2018 года | Управление образования | Охват питанием учащихся из малоимущих семей (от общего количества детей, имеющих статус малоимущей семьи), % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х | х | х | х | Ведомственная статистика |
| Реализация ВЦП «Содействие развитию физкультурно-спортивных мероприятий среди школьников муниципального образования «Колпашевский район» | Ежегодно до 2018 года | Управление образования | Удельный вес обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, принявших участие в спортивных соревнованиях районного, регионального, межрегионального и федерального уровней, % | 26,0 | 26,0 | 26,0 | х | х | х | х | Ведомственная статистика |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Реализация ВЦП «Организация проведения мероприятий и обеспечение участия участников образовательных отношений в мероприятиях различного уровня» | Ежегодно до 2018 года | Управление образования | Полнота реализации плана районных мероприятий в сфере образования и мероприятий регионального, межрегионального, федерального уровней, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х | х | х | х | Ведомственная статистика |
| Реализация ВЦП «Создание условий для проведения психолого-медико-педагогического обследования детей и подростков с целью своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении» | Ежегодно до 2018 года | Управление образования | Полнота реализации комплексного психолого – медико – педагогического обследования детей по годовому плану, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х | х | х | х | Ведомственная статистика |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Реализация «Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Колпашевском районе» | 2016-2018 годы | Управление образования | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х | х | х | х | Ведомственная статистика |
| *Задача 3.4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в Колпашевском районе* | | | | | | | | | | | |
| Реализация муниципальной программы  «Развитие культуры и туризма  в Колпашевском районе» | 2016 – 2020 годы | Заместитель Главы района по социальным вопросам, Управление по культуре, спорту и молодёжной политике | Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Колпашевского района, единиц  на 1 жителя | 1,42 | 1,44 | 1,46 | 1,48 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | Ведомственная статистика |
| Количество действующих экскурсионных маршрутов в Колпашевском районе, единиц | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | Информация Управления по КСиМП |
| Количество лиц, размещённых в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Колпашевского района, человек | 5 100 | 5 200 | 5 300 | 5 400 | 5 500 | 6 000 | 6 600 | Томскстат |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *Задача 3.5. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта, эффективной молодёжной политики на территории Колпашевского района* | | | | | | | | | | | |
| Реализация муниципальной программы «Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования "Колпашевский район» | 20616 – 2020 годы | Заместитель Главы района по социальным вопросам, Управление по культуре, спорту и молодёжной политике | Доля населения,  систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 15,76 | 16,01 | 16,5 | 16,8 | 17,1 | 18,7 | 20,3 | Оценка эффективности ОМСУ |
| Доля молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодёжи в районе, % | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | Информация Департамента по МП ФК и С Томской области |
| *Задача 3.6. Создание условий для развития жилищного строительства в Колпашевском районе, в том числе индивидуального.* | | | | | | | | | | | |
| 1.Реализация мероприятий по созданию условий для развития жилищного строительства | В течение срока реализации Стратегии | Заместитель Главы района по строительству и инфраструктуре,  МКУ «Агентство» | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, место | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Томскстат |
| в том числе индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов, место | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *1.1.Строительство инженерной инфраструктуры в новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в с.Чажемто Колпашевского района* | До 2020 года | Заместитель Главы района по строительству и инфраструктуре,  МКУ «Агентство» | Количество объектов, подключенных к инженерной инфраструктуре на территории микрорайона «Юбилейный», единиц | - | - | - | - | 30 | 66 | 116 | Данные МКУ «Агентство» |
| *1.2.Проведение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории мкр. «Радужный» и «Новый» в г.Колпашево* | До 2020 года | Заместитель Главы района по строительству и инфраструктуре,  МКУ «Агентство» | Количество земельных участков, предоставленных в аренду для индивидуального жилищного строительства на территории микрорайонов «Радужный» и «Новый» в г.Колпашево, единиц | - | - | 15 | 20 | 20 | \* | \* | Данные МКУ «Агентство» |
| *Задача 3.7. Увеличение уровня благоустройства населённых пунктов и развитие системы утилизации и переработки отходов.* | | | | | | | | | | | |
| 1.Реализация ВЦП «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления» | Ежегодно до 2020 года | Заместитель Главы района по строительству и инфраструктуре,  Отдел МХ | Доля объёма отходов производства, вовлекаемых во вторичное использование, % | 0,5 | 0,53 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | Данные отдела МХ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2. Реализация мероприятий: 2.1.Привлечение средств областного бюджета через участие в государственных программах Томской области.  2.2.Организация работы с собственниками помещений в многоквартирном жилищном фонде. | Ежегодно в течение срока реализации стратегии | Заместитель Главы района по строительству и инфраструктуре/  Отдел МХ, Администрации поселений Колпашевского района | Число детских и спортивных площадок, единиц | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 75 | 100 | Данные отдела МХ |
| ***Цель 4. Эффективное муниципальное управление*** | До 2030 года | Заместитель Главы района по управлению делами, Организацион-ный отдел – ответственный за показатель | Степень удовлетворённости жителей Колпашевского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, % от числа опрошенных | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Оценка эффективности ОМСУ |
| *Задача 4.1. Совершенствование системы управления муниципальными финансами* | | | | | | | | | | | |
| 1.Реализация Муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальными финансами» | 2025-2030 годы | УФЭП | Рейтинг Колпашевского района среди муниципальных образований Томской области по итогам оценки качества управления бюджетным процессом, степень качества | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Оценка Департамента Финансов Томской области |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2. Разработка и реализация ВЦП «Обеспечение сбалансированности доходов и расходов поселений Колпашевского района» | 2016 - 2025 годы (ежегодно) | УФЭП | Доля бюджетов поселений Колпашевского района, в которых сбалансированы расчетные доходы и расчетные расходы, к общему числу поселений Колпашевского района, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Бюджетная отчетность |
| 3.ВЦП «Обслуживание муниципального долга муниципального образования «Колпашевский район» | До 2017 года | УФЭП | Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам МО «Колпашевский район», % | 0 | 0 | \* | \* | \* | \* | \* | Долговая книга |
| 4.Планирование временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета МО «Колпашевский район»:  3.1. Анализ и расчёт временных кассовых разрывов. | До 2030 года | УФЭП | Количество случаев временного кассового разрыва, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетная отчетность |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.Планирование и осуществление расходов бюджета МО «Колпашевский район» в рамках программ (без учета областных средств) | Ежегодно до 2030 года | УФЭП | Доля расходов бюджета МО «Колпашевский район» в рамках ведомственных и муниципальных программ, % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | Бюджетная отчетность |
| 6. Управление кредиторской задолженностью муниципальных учреждений, органов местного самоуправления МО «Колпашевский район»:  6.1. Ежемесячный мониторинг просроченной кредиторской задолженности. | До 2030 года | УФЭП  Главные распорядители бюджетных средств МО «Колпашевский район» | Объем просроченной кредиторской задолженности, тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетная отчетность |
| 7. Мониторинг выполнения требований бюджетного законодательства Российской Федерации в области организации бюджетного процесса в МО «Колпашевский район» | Ежеквартально до 2030 года | УФЭП | Количество выявленных фактов нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Результат оценки Департамента финансов Томской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8. Исполнение бюджета МО «Колпашевский район» согласно утвержденному плану по расходам  8.1.Ежеквартальный мониторинг исполнения бюджета МО «Колпашевский район» | До 2030 года | УФЭП  Главные распорядители бюджетных средств МО «Колпашевский район» | Доля неиспользованных на конец отчетного финансового года бюджетных ассигнований (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов другого уровня), % | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | Бюджетная отчетность |
| *Задача 4.2. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом* | | | | | | | | | | | |
| Реализация муниципальной программы «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в казне муниципального образования «Колпашевский район» | 2020 – 2025 годы | Заместитель Главы района по строительству и инфраструктуре, МКУ «Агентство» | Доля муниципального недвижимого имущества  (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Колпашевского района, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Колпашевского района | х | х | х | х | х | 80 | 80 | Информация МКУ «Агентство» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Реализация ведомственной целевой программы «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в казне муниципального образования «Колпашевский район» | Ежегодно до 2020 года | Заместитель Главы района по строительству и инфраструктуре,  МКУ «Агентство» | Увеличение объема поступлений в бюджет МО «Колпашевский район» по доходам от сдачи в аренду временно неиспользуемого муниципального имущества и земельных участков,  % к предыдущему году | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 5 | х | х | Информация  МКУ «Агентство» |
| Снижение расходов на содержание временно неиспользуемого имущества,  % к предыдущему году | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | х | х |
| Доля муниципального недвижимого имущества  (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Колпашевского района, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Колпашевского района | 70 | 70 | 70 | 75 | 80 | х | х | Информация  МКУ «Агентство» |
| *Задача 4.3. Повышение эффективности муниципального управления* | | | | | | | | | | | |
| 1. Реализация муниципальной программы «Обеспечение повышения эффективности муниципального управления» | 2017-2020 годы | Заместитель Главы района по управлению делами, Организационный отдел | Доля населения, удовлетворённого деятельностью органов местного самоуправления Колпашевского района | 57,9 | 57,9 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Данные социологического опроса населения |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.Реализация ведомственной целевой программы «Муниципальные кадры» | 2016 год | Заместитель Главы района по управлению делами, Организационный отдел | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации (чел.) | 10 | х | х | х | х | х | х | Данные организационного отдела |

Используемые сокращения:

- Место – место в рейтинге среди городов и районов Томской области (первое место присваивается наибольшему значению показателя);

- Оценка эффективности деятельности ОМСУ – показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район»;

- отдел П и АПК – отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района;

- отдел экономики и СП – отдел экономики и стратегического планирования Администрации Колпашевского района;

- отдел ГО, ЧС и БН – отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, безопасности населения Администрации Колпашевского района;

- УО – Управление образования Администрации Колпашевского района;

- УФЭП – Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района;

- Управление по КСиМП – Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района;

- МКУ «Агентство» - муниципальное казённое учреждение «Агентство по управлению муниципальным имуществом».

По окончании срока действия муниципальных программ МО «Колпашевский район», разработанных на период 2016-2021 годов, в План мероприятий будут включены муниципальные программы, разработанные на очередной период в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальных нормативных правовых актов.