## Отчет
Отчет
о реализации муниципальной программы
"Развитие малого и среднего предпринимательства в Колпашевском районе"
(название муниципальной программы)
за 2015 год <*>
№ п/п | Наименование цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Ед. изм. | Значение показателя |  | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  | Примечание
|  |  |  | план | факт |  |  | утверждено | освоено
1 | Цель муниципальной программы: Развитие предпринимательства на территории Колпашевского района | 1.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 1 тыс.человек населения района | ед. | 28.2 | 27.2 | Уменьшение количества индивидуальных предпринимателей и малых предприятий | Всего, в т.ч. | 5491.5 | 8325.322
[7 empty] | местный бюджет | 396.5 | 352.904 | Экономия средств МБ
федеральный бюджет
|  | 2.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях муниципальной программы | ед. | 40 | 96 | Количество участников мероприятия превысило плановое значение, в связи с повышенным интересом работников сферы услуг к обучающему семинару | областной бюджет | 3765 | 2600 | Остатки средств на поддержку "стартующего бизнеса" в размере 1,0 млн. руб. возвращены в ОБ. На поддержку сферы рыбного хозяйства плановый объем субсидии из ОБ превысил фактический на 165,0 тыс. руб.
[7 empty] | внебюджетные средства | 1330 | 5372.418 | Получателями финансовой поддержки на реализацию предпринимательских проектов направлены собственные средства в размере большем, чем было запланировано
1.1 | Задача муниципальной программы: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, совершенствование видов поддержки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 1.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся потребителями услуг инфраструктуры поддержки предпринимательства Колпашевского района (бизнес-инкубатора, центра поддержки) | ед. | 200 | 462 | ЦПП гражданам, из числа безработных, оказаны консультационные услуги по вопросам бизнес-планирования, экспертизы бизнес-планов, на реализацию которых предоставляются средства государственной поддержки. ЦПП в течение года организовано и проведено для предпринимателей 8 семинаров по вопросам налогообложения, финансовой поддержки предпринимательства. Управляющей компанией бизнес-инкубатора для резидентов проведено 2 семинара по механизмам поддержки предпринимательства | Всего, в т.ч. | 5491.5 | 8325.322
[7 empty] | местный бюджет | 396.5 | 352.904 | Экономия средств МБ
|  | 2.Количество вновь созданных рабочих мест (включая зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) при реализации муниципальной программы | ед. | 6 | 12 | В отчетном году создано 12 рабочих мест, из них: субъектами предпринимательской деятельности, которые в 2015 году получили средства государственной поддержки на реализацию предпринимательских проектов, создано 4 рабочих места, в т. ч. 2 - самозанятость индивидуальных предпринимателей и 8 рабочих мест созданы субъектами малого предпринимательства, которые в декабре 2014г. получили средства государственной поддержки | федеральный бюджет
[7 empty] | областной бюджет | 3765 | 2600 | Остатки средств на поддержку "стартующего бизнеса" в размере 1,0 млн. руб. возвращены в ОБ. На поддержку сферы рыбного хозяйства плановый объем субсидии из ОБ превысил фактический на 165,0 тыс. руб.
|  | 3.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей финансовой поддержки | ед. | 4 | 8 | Средства финансовой поддержки предоставлены 2 победителям конкурса "Лучший предпринимательский проект "стартующего бизнеса", 4 субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере рыбного хозяйства, 2 индивидуальным предпринимателям в связи с участием в мероприятиях областного уровня | внебюджетные средства | 1330 | 5372.418 | Получателями финансовой поддержки на реализацию предпринимательских проектов направлены собственные средства в размере большем, чем было запланировано
1.1.1 | Основное мероприятие 1: Создание, развитие и обеспечение деятельности бизнес-инкубатора Колпапшевского района производственного и офисного назначения (далее – БИПОН), в том числе | Количество рабочих мест в бизнес-инкубаторе (включая зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | ед. | 30 | 27 | Количество рабочих мест сократилось по причине окончания срока действия договора аренды помещений бизнес-инкубатора у 4 субъектов предпринимательства | Всего, в т.ч. | 1000 | 1000
[7 empty] | местный бюджет | 100 | 100
федеральный бюджет
[7 empty] | областной бюджет | 900 | 900
внебюджетные средства
| Предоставление субсидий управляющей компании БИПОН на оплату коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуг связи, охранных услуг, расходов на содержание, обслуживание и текущий ремонт коммуникаций и оборудования, сопровождение программного обеспечения, справочно-правовых и аналитических систем | Количество новых резидентов бизнес-инкубатора, размещённых в отчётном году | ед. | 1 | 3 | В отчетном году размещены новые компании - резиденты, осуществляющие деятельность в сфере дополнительного образования, оказания услуг по разработке программного обеспечения, производства суши | Всего, в т.ч. | 1000 | 1000
[7 empty] | местный бюджет | 100 | 100
федеральный бюджет
[7 empty] | областной бюджет | 900 | 900
внебюджетные средства
| Капитальный ремонт здания (части здания) БИПОН, благоустройство прилегающей территории | Проведение работ (в соответствии с техническим заданием) по капитальному ремонту здания (части здания) БИПОН, благоустройству прилегающей территории | да/нет | нет | нет |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства
| Закупка материально-технических ресурсов в целях развития деятельности БИПОН | Наличие муниципального контракта на поставку материально-технических ресурсов для БИПОН | ед. | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства
| Установление ставок арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства по договорам аренды помещений БИПОН | Наличие муниципального правового акта, устанавливающего ставки арендной платы для субъектов малого предпринимательства по договорам аренды помещений БИПОН | ед. | 1 | 1 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства
| Предоставление субсидий управляющей компании БИПОН на выполнение мероприятий по организации газификации зданий БИПОН | Количество газифицированных зданий БИПОН | ед. | 1 | 1 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства
1.1.2 | Основное мероприятие 2: Информационная и консультационная поддержка в сфере организации и ведения предпринимательской деятельности, в том числе: | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную и консультационную поддержку | ед. | 10 | 17 | Индивидуальные консультации по механизмам поддержки предпринимательства оказаны 17 субъектам предпринимательской деятельности | Всего, в т.ч. | 0 | 0
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства
| Обеспечение организационной, информационной и консультационной поддержки претендентов на получение финансовой поддержки и получателей финансовой поддержки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также мониторинг реализации предпринимательских проектов получателей финансовой поддержки | Количество обращений субъектов малого и среднего предпринимательства, граждан, планирующих организовать свой бизнес, за информационной, консультационной поддержкой | ед. | 15 | 15 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства
| Актуализация информации по вопросам развития предпринимательства (о реализации муниципальной программы развития предпринимательства, показателях развития предпринимательства, об организациях инфраструктуры поддержки предпринимательства, механизмах и формах муниципальной поддержки предпринимательства, предоставлении субсидий, проведении конкурсов и др.) в сети Интернет на официальном интернет-сайте муниципального образования «Колпашевский район» | Наличие актуализированной информации по вопросам развития предпринимательства в сети Интернет на официальном сайте МО «Колпашевский район» | да/нет | да | да |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства
| Организация и проведение семинаров, конференций, консультаций, мастер-классов, «круглых столов», тренингов, коллегиальных оценок качества продукции, конкурсов, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая работников, принявших участие в мероприятиях | ед. | 0 | 40 | Совместно с областным центром поддержки предпринимательства и ЦПП Колпашевского района проведен обучающий семинар на тему «Этика обслуживания посетителей в сфере услуг» с привлечением директора ресурсной компании «Бизнес-класс» (г. Томск). | Всего, в т.ч. | 0 | 0
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства
| Формирование базы данных о субъектах малого и среднего предпринимательства, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории района (ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки, оказываемой органами местного самоуправления МО «Колпашевский район»; ведение реестра индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий) | Наличие актуализированной информации в реестрах | да/нет | да | да |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства
1.1.3 | Основное мероприятие 3: Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в форме субсидий | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей финансовой поддержки | ед. | 7 | 8 | Средства финансовой поддержки предоставлены 2 победителям конкурса "Лучший предпринимательский проект "стартующего бизнеса", 4 субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере рыбного хозяйства, 2 индивидуальным предпринимателям в связи с участием в мероприятиях областного уровня | Всего, в т.ч. | 4479.18 | 7313.002
[7 empty] | местный бюджет | 284.18 | 240.584
федеральный бюджет
[7 empty] | областной бюджет | 2865 | 1700
[7 empty] | внебюджетные средства | 1330 | 5372.418
| Предоставление субсидий победителям конкурса «Лучший предпринимательский проект «стартующего бизнеса» в целях возмещения части затрат в связи с реализацией предпринимательских проектов | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей финансовой поддержки | ед. | 3 | 2 | В 2015г. средства субсидии из областного бюджета поступили в местный бюджет достаточно поздно, в последнем месяце финансового года (в декабре), поэтому не все субъекты предпринимательской деятельности, планировавшие подать заявки для участия в конкурсе по поддержке «стартующего бизнеса», смогли стать участниками данного конкурса | Всего, в т.ч. | 2600 | 5969.31
[7 empty] | местный бюджет | 100 | 100
федеральный бюджет
[7 empty] | областной бюджет | 1900 | 900 | Средства ОБ не освоены в полном объеме, т.к. поступили в МБ в последнем месяце финансового года
[7 empty] | внебюджетные средства | 600 | 4969.31 | Получателями финансовой поддержки на реализацию предпринимательских проектов направлены собственные средства в размере большем, чем было запланировано
| Предоставление субсидий победителям конкурса на лучший предпринимательский проект в муниципальном образовании «Колпашевский район» в целях возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, услуги), в рамках реализации предпринимательских проектов | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей финансовой поддержки | ед. | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства
| Компенсация части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в муниципальных, межмуниципальных, межрегиональных мероприятиях | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей финансовой поддержки | ед. | 1 | 2 | Компенсации части расходов в связи с участием в мероприятиях областного уровня (мастер-классе "Использование пластики шаров при создании фигур и композиций", семинаре "ХАССП на предприятиях пищевой промышленности") предоставлены двум индивидуальным предпринимателям | Всего, в т.ч. | 40.18 | 13.16
[7 empty] | местный бюджет | 10.18 | 9.212 | Экономия средств МБ, т.к. получатели компесации понесли расходы в связи с участием в мероприятиях областного уровня в сумме меньшей чем было запланировано
федеральный бюджет
областной бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 30 | 3.948 | Получатели компенсаций понесли расходы по участию в мероприятиях областного уровня в сумме меньшей чем было запланировано
| Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере рыбного хозяйства | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей финансовой поддержки | ед. | 3 | 4 | Четыре представителя малого бизнеса получили средства государственной поддержки на возмещение части затрат в связи с приобретение технических средств для промышленного рыболовства и оборудования для ловли и переработки рыбы | Всего, в т.ч. | 1839 | 1330.532
[7 empty] | местный бюджет | 174 | 131.372 | Экономия средств МБ, т.к. получатели субсидий понесли расходы на приобретение технических средств, оборудования по переработке рыбы, дорогостоящих орудий лова в сумме меньшей, чем было запланировано
федеральный бюджет
[7 empty] | областной бюджет | 965 | 800 | МБ на условиях софинансировано предоставлено субсидии из ОБ в сумме 800,0 тыс. руб. (меньше заявленой потребности)
[7 empty] | внебюджетные средства | 700 | 399.16 | Получатели субсидий понесли расходы на приобретение технических средств, оборудования по переработке рыбы, дорогостоящих орудий лова в сумме меньшей, чем было запланировано
1.1.4 | Основное мероприятие 4: Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе: | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности | ед. | 15 | 20 | В мероприятиях, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности, приняли участие 20 субъектов предпринимательства (награждение грамотами и благодарственными письмами, поздравление с профессиональным праздником Днем российского предпринимательства в рамках круглого стола среди резидентов бизнес-инкубатора) | Всего, в т.ч. | 12.32 | 12.32
[7 empty] | местный бюджет | 12.32 | 12.32
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства
| Проведение смотра-конкурса на лучшее оформление объектов потребительского рынка к новогодним и рождественским праздникам | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях | ед. | 15 | 15 |  | Всего, в т.ч. | 12.32 | 12.32
[7 empty] | местный бюджет | 12.32 | 12.32
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства
| Предоставление грантов победителям конкурса «Достойный бизнес» | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях | ед. | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства
| Организация и проведение мероприятий в рамках празднования профессионального праздника – Дня российского предпринимательства | Наличие перечня мероприятий, проводимых в рамках профессионального праздника – Дня российского предпринимательства | да/нет | да | да |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства
| Итого по муниципальной программе | [5 empty] | Всего, в т.ч. | 5491.5 | 8325.322
[7 empty] | местный бюджет | 396.5 | 352.904 | Экономия средств МБ
федеральный бюджет
[7 empty] | областной бюджет | 3765 | 2600 | Остатки средств на поддержку "стартующего бизнеса" в размере 1,0 млн. руб. возвращены в ОБ. На поддержку сферы рыбного хозяйства плановый объем субсидии из ОБ превысил фактический на 165,0 тыс. руб.
[7 empty] | внебюджетные средства | 1330 | 5372.418 | Получателями финансовой поддержки на реализацию предпринимательских проектов направлены собственные средства в большем размере, чем было запланировано
<*> После завершения реализации муниципальной программы по данной форме дополнительно формируется отчет об исполнении муниципальной программы за весь период реализации.
Сокращения: ЦПП - центр поддержки предпринимательства Колпашевского района, ОБ - областной бюджет, МБ - местный бюджет