## Отчет
Утверждаю
"____" ____________ 2015г.
________ Директор МКУ "Агентство"
Отчет о реализации ведомственной целевой программы "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в казне муниципального образования "Колпашевский район" за 2014 год
Управление и распоряжение имуществом, находящимся в казне муниципального образования "Колпашевский район"
(наименование ВЦП)
МКУ "Агентство по управлению муниципальным имуществом"
(наименование СБП)
Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам
Наименование мероприятия | Коды классификации расходов бюджетов |  |  | План (тыс.руб.) | Факт ( тыс.руб.) | Отклонение |  | Причины отклонений
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  | тыс. руб. (гр.4-гр.5) | %, гр5/гр4*100
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Мероприятия по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в казне муниципального образования "Колпашевский" | 113 | 660 30 01 | 244 | 3844.3 | 3844.3 | 0 | 100 | -
1.1.Повышение эффективности использования земельных участков | 113 | 660 30 01 | 244 | 963.6 | 963.6 | 0 | 100 | -
1.2. Содержание временно неиспользуемого муниципального имущества | 113 | 660 30 01 | 244 | 2757.5 | 2757.5 | 0 | 100 | -
1.3. Устройство ограждения памятника Воину-Освободителю | 113 | 660 30 01 | 244 | 123.2 | 123.2 | 0 | 100 | -
2. Организация работ по текущему ремонту объектов, находящихся в казне муниципального образования "колпашевский район" | 113 | 660 30 02 | 244 | 6891.8 | 6891.8 | 0 | 100 | -
2.1. Проведение текущего ремонта коридоров 2,3,4 этажей в здании, расположенном по адресу: г.Колпашево, ул.Л.Толстого,14 | 113 | 660 30 02 | 244 | 1399.3 | 1399.3 | 0 | 100 | -
2.2. Проведение текущего ремонта сан.узлов, душевых и раздевалок 1,2,3 этажей в здании, расположенном по адресу: г.Колпашево, ул.Кирова,43 | 113 | 660 30 02 | 244 | 445 | 445 | 0 | 100 | -
2.3. Проведение текущего ремонта помещений 1 этажа (лит.3-16,III) в здании, расположенном по адресу: г.Колпашево, ул.Л.Толстого,14 | 113 | 660 30 02 | 244 | 994.1 | 994.1 | 0 | 100 | -
2.4. Проведение электромонтажных работ в подвальном помещении в здании, расположенном по адресу: г.Колпашево, ул.Л.Толстого,14 | 113 | 660 30 02 | 244 | 47.2 | 47.2 | 0 | 100 | -
2.5. Устройство металлического крыльца в здании, расположенном по адресу: г.Колпашево, ул.Л.Толстого,14 | 113 | 660 30 02 | 244 | 162 | 162 | 0 | 100 | -
2.6. Дополнительные работы по ремонту коридоров 2,3,4 этажей в здании, расположенном по адресу: г.Колпашево, ул.Л.Толстого,14 | 113 | 660 30 02 | 244 | 73.5 | 73.5 | 0 | 100 | -
2.7. Дополнительные работы по ремонту коридоров 2,3,4 этажей в здании, расположенном по адресу: г.Колпашево, ул.Л.Толстого,14 | 113 | 660 30 02 | 244 | 99.9 | 99.9 | 0 | 100 | -
2.8. Проведение ремонта 3 этажа в здании, расположенном по адресу: г.Колпашево, ул.Л.Толстого,14 | 113 | 660 30 02 | 244 | 2632.4 | 2632.4 | 0 | 100 | -
2.9. Проведение электромонтажных работ на 2 этаже в здании, расположенном по адресу: г.Колпашево, ул.Л.Толстого,14 | 113 | 660 30 02 | 244 | 186.6 | 186.6 | 0 | 100 | -
2.10. Проведение электромонтажных работ на 3 этаже в здании, расположенном по адресу: г.Колпашево, ул.Л.Толстого,14 | 113 | 660 30 02 | 244 | 233.4 | 233.4 | 0 | 100 | -
2.11. Проведение текущего ремонта кровли в здании, расположенном по адресу: с.Тогур, ул.Советская,71 | 113 | 660 30 02 | 244 | 436.1 | 436.1 | 0 | 100 | -
2.12. Замена входной двери в здании, расположенном по адресу: г.Колпашево, ул.Л.Толстого,14 | 113 | 660 30 02 | 244 | 33.9 | 33.9 | 0 | 100 | -
2.13. Текущий ремонт актового зала в здании, расположенном по адресу: г.Колпашево, ул.Л.Толстого,14 | 113 | 660 30 02 | 244 | 67.5 | 67.5 | 0 | 100 | -
2.14. Устройство вентиляции в помещении в здании, расположенном по адресу: г.Колпашево, ул.Л.Толстого,14 | 113 | 660 30 02 | 244 | 43.9 | 43.9 | 0 | 100 | -
2.15. Установка кровли из асбестоцементных листов в здании, расположенном по адресу: г.Колпашево, ул.Кирова,43 | 113 | 660 30 02 | 244 | 37 | 37 | 0 | 100 | -
Итого по ВЦП: |  |  |  | 10736.1 | 10736.1 | 0 | 100
Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)
Наименование показателя | ед. изм. | Значение показателя в 2014 году |  | отклонение (%) (гр.4/гр3*100) | Причины отклонений
|  | план | факт
Предоставление земельных участков в аренду путем проведения торгов | ед. | Не менее 3 | 5 | 100 | -
Количество объектов временно неиспользуемого муниципального имущества, по которым проведена оплата за предоставление коммунальных и прочих услуг | ед. | Не более 5 | 4 | 100 | -
Наличие ограждения памятника Воину-Освободителю | ед. | 1 | 1 | 100 | -
Количество отремонтированных объектов | ед. | 15 | 15 | 100 | -