Утверждаю

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Бардакова Т.Б.

**Отчет о реализации ВЦП СБП**

за 2016 год

Создание условий для предоставления населению сельских поселений Колпашевского района библиотечных услуг и предоставление компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно работникам муниципальных учреждений культуры

Наименование ВЦП

Управление по культуре, спорту и молодёжной политике

Администрация Колпашевского района

Наименование СБП

Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Коды классификации расходов бюджетов | План (тыс.руб) | Факт (тыс.руб) | отклонение | Причины отклонений |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Тыс.руб(гр4-р5) | %, гр5/гр4\*100 |
| 1.Предоставление субсидий учреждениям культуры, осуществляющим библиотечное обслуживание, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 0801 | 9600100000 | 610 | 5 401,3 | 5 401,3 | - | 100% | - |
| 2.Предоставление субсидий учреждениям культуры на иные цели для создания условий для предоставления населению сельских поселений Колпашевского района библиотечных услуг и предоставление компенсации проезда к месту отдыха и обратно работникам муниципальных учреждений культуры | 0801 | 9600200000 | 610 | 773,3 | 773,3 | - | 100% | - |
| Итого по ВЦП |  |  |  | 6 174,6 | 6 174,6 |  |  |  |

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя в 2016 году | Отклонение(%) (гр.4/гр.3\*100) | Причины отклонений |
| план | факт |  |  |
| 1. Число пользователей библиотеки | Чел. | 2 917 | 2 950 | 101% | - |
| 2. Количество посещений | Ед. | 46 398 | 46 556 | 100,3% |  |
| 3. Уровень обеспечения гарантий работникам муниципальных учреждений культуры на оплату стоимости проезда и провоза багажа в пределах Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно | % | 100 | 100 | 100% |  |
| 4. Количество отделов библиотечного обслуживания сельских поселений, в которых обновлялся библиотечный фонд  | Ед. | Не менее 18 | 18 | 100% | - |
| 5. Количество отделов библиотечного обслуживания, в которых укреплялась материально техническая база  | Ед. | Не менее 9 | 9 | 100% | - |