Утверждаю

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.Б.Бардакова

Начальник Управления по культуре,

спорту и молодежной политике

Администрации Колпашевского района

**Отчет о реализации ВЦП СБП**

за 2016 год

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан на 2016 год

Наименование ВЦП

Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района

Наименование СБП

Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Коды классификации расходов бюджетов | | | План (тыс.руб) | Факт (тыс.руб) | отклонение | | Причины отклонений |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Тыс.руб  (гр4-р5) | %, гр5/гр  4\*100 |  |
| 1.Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельным категориям граждан | 1003 | 97001S0710 | 320 | 1 150,00 | 1 150,00 | - | 100% | - |
| Итого по ВЦП |  |  |  | 1 150,00 | 1 150,00 |  |  |  |

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя в 2016 году | | Отклонение(%) (гр.4/гр.3\*100) | Причины отклонений |
| план | факт |  |  |
| 1.Количество граждан, получивших помощь в ремонте и (или) переустройстве жилого помещения | Чел. | не менее 25 | 31 | 124% | В связи с увеличением финансирования с 1000,0 тыс. руб. до 1 150,0 тыс. руб. Значение показателя по плану не было изменено. |